Сводный  доклад о ходе выполнения муниципальных программ                   в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2018 год

Оглавление

Оглавление	1

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ	2

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей)  муниципальных программ за отчетный период	16

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ	18

Оценка эффективности реализации муниципальных программ	20

Оценка деятельности ответственных исполнителей, сформированная на основе оценки эффективности муниципальных программ	21

Предложения по изменению форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении действия (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий (в случае необходимости)	22

Таблица 1. Средний уровень исполнения целевых  показателей (индикаторов)	23

Таблица 2. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2018 году	27

Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям	28

Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2018 года	31

Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2018 году	32

Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2018 году	34

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» за 2018  год подготовлен в соответствии с Порядком  принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их  реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014  № 1626-п (далее - Порядок).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел экономической политики Администрации города Обнинска  ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа формирования местного бюджета в программном формате в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 16.09.2014 № 1725-п              (в ред. постановления от 08.12.2017 № 1978-п), в 2018 году осуществлялась реализация                  15 муниципальных программ.  Перечень  муниципальных программ дополнен пунктом 15 -   программой «Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.». В 2017 году мероприятия по формированию современной городской среды реализовались в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска». Программы сформированы по отраслевому принципу.

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», руководствуясь письмом Министерства финансов Российской Федерации от 20.06.2018              № 15-11-01/42200, постановлением Администрации города Обнинска от 24.08.2018                           № 1373-п,  продлен срок реализации  12 муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» за счет дополнения новым этапом реализации                                        с 2021 по 2024 год:

«Развитие системы образования города Обнинска»;

«Развитие культуры города Обнинска»;

«Молодежь города Обнинска»;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»;

«Социальная поддержка населения города Обнинска»;

«Дорожное хозяйство города Обнинска»;

«Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

«Благоустройство города Обнинска»;

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»;

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»;

«Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск».

# Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

Муниципальные программы являются документами стратегического планирования, содержащих комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития г. Обнинска.

В 2018 году действовало 15 муниципальных программ, включающих 28 подпрограмм, в том числе:

- 5 программ социального комплекса;

- 5 программы комплекса городского хозяйства;

- 2 программы экономического комплекса;

- 2 программы строительного комплекса;

- 1 программа комплекса управления делами.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливаются и направляются в Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов Администрации города Обнинска годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет).

В установленные сроки в Управление экономики и инновационного развития были представлены отчеты по 5 муниципальным программам (в 2017 году — по 8 программам):

- «Развитие системы образования города Обнинска»;

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске»;

- «Социальная поддержка населения города Обнинска»;

- «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- «Переселение граждан из аварийного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск».

С нарушением срока до 7 дней  поступили отчеты по 2 муниципальным программам:

- «Молодежь города Обнинска»;

- «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска».

С нарушением срока  на 10 и более дней поступили отчеты по 8  муниципальным программам (в 2017 году - по 3  программам):

- «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»;

- «Дорожное хозяйство города Обнинска»;

- «Развитие культуры города Обнинска»;

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»;

- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- «Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.»

- «Благоустройство города Обнинска».

Все отчеты после предварительной проверки Управлением экономики и инновационного развития и Управлением финансов Администрации города Обнинска были доработаны ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии    с замечаниями.

1.1. Муниципальная  программа «Развитие системы образования города Обнинска» включает 7 подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска»;

2. «Развитие системы общего образования города Обнинска»;

3. «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска»;

4. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска»;

5. «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска»;

6. «Развитие методической и профориентационной  работы в системе образования города Обнинска»;

7. «Создание условий для развития системы образования города Обнинска».

Общая численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, составила 6916 человек, в состоянии оформления документов для зачисления – 64, не охваченных услугами дошкольного образования 241. Охват составляет 96,5%.

За 2018 год в муниципальных дошкольных учреждениях создано 190 дополнительных мест, в том числе:

- 105 мест в открывшемся 1 октября 2018 года дошкольного учреждения в «Экодолье» (47 мест полного дня для детей в возрасте до 3-х лет, 58 мест  полного дня для детей в возрасте от 3 до 7лет);

- 85 дополнительных мест в 6 садах в группах кратковременного пребывания для детей до 3-х лет.

Дошкольные учреждения обеспечены педагогическими кадрами на 100%,                     в МБДОУ работает 604 педагога.

Во всех  образовательных учреждений города созданы условия для реализации государственного стандарта дошкольного образования.

В 2018 году на курсах повышения квалификации  прошли обучение 437 человек: из них, на базе МБУ «УМЦ»  - 394 человека, на базе ГАОУ ДПО КГИРО г. Калуга  - 37 человек.

Продолжается оснащение пищеблоков дошкольных учреждений пароконвектоматами.  В 2018 году пароконвектоматы установлены в МБДОУ д/с № 26 «Хрусталик», д/с №41 «Альтаир».

В МБДОУ города Обнинска  посещает  386 детей с ограниченными возможностями здоровья и 56 детей-инвалидов.

Количество обучающихся в системе общего образования города Обнинска на сентябрь 2018 года составляет  14037 человек, что на  658 человек больше,  чем в 2017/2018 учебном году. В том числе: в 16 муниципальных бюджетных учреждениях обучаются 13334 человек (95,0%), в 4 частных школах – 703 обучающихся (5,0%).

В 2018/2019 учебном году 11803 обучающихся начальной и основной школы обучаются в соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стандартами,  что составляет  84,1%  от общего числа обучающихся.

В 2018 году к прохождению государственной итоговой аттестации было допущено 1148 обучающихся 9 классов образовательных учреждений города от общего количества выпускников. По состоянию здоровья государственную (итоговую) аттестацию в форме государственного выпускного экзамена проходили 147 выпускников. ГИА проходила по 11 предметам, из них 4 обязательных (математика, русский язык + 2 учебных предмета                      по выбору).

Независимая оценка качества образования девятиклассников в 2018 году показала, что с работой по математике и по русскому языку в форме ГВЭ успешно справились 100 % учащихся. Средний балл по русскому языку составил – 4,03 балла; по алгебре – 3,97 баллов, по геометрии  - 3,82 балла.

В 2018 году процедуру государственной (итоговой) аттестации в форме Единого государственного экзамена прошли 670 обучающихся XI классов общеобразовательных учреждений города Обнинска. 670 человек были допущены к итоговой аттестации и прошли ее, все обучающиеся получили аттестат.

Отмечается улучшение качества образования по следующим предметам: профильная математика, информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература, география.

Количество обучающихся, набравших наивысший балл по ЕГЭ: 2018 году составило   12 человек. Обучающаяся МБОУ «Гимназия» Скворцова Полина набрала наивысший балл по русскому языку и обществознанию, 99 баллов по английскому языку.

В 2018 году средний балл по русскому языку составил 74,6, по математике (базовый уровень) – 4,5 балла, по математике (профильный уровень) – 59,5 балл. Количество выпускников,  набравших на экзамене от 90 до 100 баллов, в 2018 году составило                           203 человека (30%).

Вручены золотые медали «За особые успехи в учении» 31 выпускнику                   г.Обнинска (4,6%).

В последние годы в муниципальной системе образования наблюдается увеличение количества молодых педагогов, в том числе благодаря принимаемым мерам по организации профессиональной и материальной поддержки молодых специалистов, созданию условий для их успешной профессиональной адаптации.

Компенсацию за поднаем жилья в 2018 году получали 30 педагогов общеобразовательных учреждений.

100% обучающихся общеобразовательных учреждений (в том числе в частных школах) обеспечены горячим питанием. Средняя стоимость завтрака в школах составляет 30 рублей, обеда - 50 рублей. Наряду с горячими школьными завтраками и обедами осуществляется реализация продуктов через организованные школьные буфеты. Формирование ассортимента буфетной продукции осуществляется согласно санитарным правилам и нормам.

В школах города за счет средств муниципального бюджета получают завтраки – 5712 ребенка, обеды – 2246 детей.

Основной формой организации питания в общеобразовательных учреждениях являются школьные столовые. Все пищеблоки  на 100% оснащены технологическим и холодильным оборудованием и соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания.

Охват детей и подростков организованным летним отдыхом, оздоровлением и занятостью в 2018 году составил 10544 ребенка, что составляет 92% от общего количества детей и подростков, в том числе, 2038 детей из категории находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 90% от общего количества таких детей.

На территории города функционировало 32 лагеря с дневным пребыванием детей и профильных лагеря, в них отдохнуло  3514 детей. Также было организовано 7 лагерей труда и отдыха, 9 туристических и палаточных лагерей. Кроме того, дети были заняты на досуговых площадках, пришкольных участках, в экскурсионных поездках по Калужской области и историческим местам России.

Важным направлением работы является организация отдыха детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 41 ребенок из 56 детей данной категории был охвачен организованным отдыхом и занятостью. Остальные дети в течение лета находились под присмотром родителей и родственников на территории Калужской области и за ее пределами.

Наиболее эффективными формами отдыха остаются загородный отдых и оздоровление. В загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 902 ребенка, в санаторно-оздоровительных учреждениях - 198 детей.

Важным направлением деятельности по организации и проведению оздоровительной кампании является занятость детей и подростков. Организация временной занятости подростков проводилась при содействии Центра занятости населения г. Обнинска. На временные работы было трудоустроено 444 подростка.

Общее количество обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования на базе школ города Обнинска, составляет 13440 человек,  на базе ЦРТДиЮ обучается  4230  воспитанника, на базе МАОУ ДОД «Школа «Лингвоцентр» обучается 250 человек.

Процедуру аттестации в 2018 году проходили 126 педагогических работников, в том числе: 68 представителей дошкольных образовательных учреждений, 58 – средних общеобразовательных школ.

Профориентационная работа проводится во всех образовательных учреждениях города. Ею охвачены 100 % обучающихся 9-х-11-х классов, а в ряде школ (МБОУ Гимназия, МБОУ «Лицей «Держава», МБОУ «СОШ « Технический лицей», МБОУ «Лицей «ФТШ») и обучающиеся 7-8 классов.

Количество обучающихся, получивших услугу по профориентации в МБУ «УМЦ» - 448 человек. Из них 38 человек получили индивидуальные консультации педагога-психолога МБУ «УМЦ». 66 человек  охвачено профориентационными экскурсиями. 344 человека посещают школу профессиональной ориентации «Юный медик» для обучающихся 8-11 классов на базе МРНЦ имени А.Ф. Цыба.

Во всех образовательных учреждениях города на классных часах и родительских собраниях проводятся беседы с обучающимися и их родителями по вопросу информационной безопасности обучающихся. Ежегодно учреждения участвуют в проведении Единого урока по безопасности в сети "Интернет".

В соответствии с Положением "О присуждении Обнинских городских премий одаренным детям" на конкурс было подано 38 заявок,  были признаны победителями 24 человека.

Ежегодно учащиеся города Обнинска принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. В 2017/18 учебном году в школьном этапе приняли участие 5316 человек из 13324 обучающихся. В муниципальном этапе участвовало 1158 человек, из них 473 ученика – это победители и призеры. Муниципальный этап включал 21 предмет.

На региональном этапе в 2018 году обучающиеся города Обнинска участвовали в 20 олимпиадах. Всего  - 211 участник, из них: 26 победители, 61 призер.

На заключительном (Всероссийском) этапе 2018 года  2 участника стали призерами в предметных областях: французский язык и история.

  - Муниципальная программа «Развитие культуры г. Обнинска» включает 5 подпрограмм:

1. «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске»;

2. «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»;

3. «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска»;

4. «Сохранение и развитие системы дополнительного  образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»;

5. «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства».

За год проведено 54 городских культурно-массовых мероприятий, 685 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 227,6  тыс. чел.

В 83  городских коллективах занято 2 683 участников.

В Доме ученых в 2018 году проведено 133 общественных форума, круглых столов, брифингов, научно-практических конференций, отчетов, собраний, лекций, семинаров, встреч, фестивалей, выставок, приемов граждан в Общественных  приемных.

Для жителей города МП «Кинотеатр «Мир» было организовано 4 672  киносеанса, которые посетили 85,2 тысяч человек. В рамках проекта «Театральная Россия» в 2018 году состоялся  21 сеанс трансляций спектаклей.

На базе МБУ «ЦБС» внедрена в практику новая технология – онлайн-участие                        в видеоконференциях. В рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта #ЛитМост  прошла онлайн-встреча с писателем Олегом Роем,   входящим  в топ-100 лучших европейских современных писателей.

За счет расширения  системы  учебных компьютерных курсов по программе «Электронный гражданин», удалось обеспечить стабильный уровень посещений библиотек.  Продолжилось внедрение информационных технологий в работу ЦБС, которые обеспечили новые сервисы обслуживания для пользователей.

В рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ» активизировалась и получила особую значимость работа по обучению населения основам компьютерной грамотности в рамках  программы «Электронный гражданин». Библиотеки вели активную работу по формированию групп пенсионеров для обучения компьютерной грамотности – обучено 315 человек.  По итогам этой работы ЦБС заняла 1-е место в Областном конкурсе.

Количество зарегистрированных пользователей МБУ «ЦБС» осталось на уровне прошлого года и составило 37 300 человек, в том числе 13 400 пользователей детских библиотек. Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда в 2018 году составило – 8039. Количество автоматизированных рабочих мест для читателей в муниципальных библиотеках – 34.

В 2018 году музей посетило 56,0 тысяч человек, было проведено 885 мероприятий. Количество единиц хранения музейного фонда составило 59 679 единиц. Значительная часть предметов музейного фонда поступила от жителей города в ежегодный День дарения. В отчётном периоде отреставрировано 3  музейных предмета.

В школах дополнительного образования детей обучаются 1879  учащихся. Более 70% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях  Обнинских городских премий учащимся «За достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве».

В  Доме офицеров  в 2018 году произведена замена оконных блоков, изготовлена проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта внутреннего хозяйственно-противопожарного водопровода. В настоящее время в Доме офицеров занимаются 7 коллективов, отделом по делам молодежи проводятся семинары и игры, семинары школьной лиги КВН.

1.3. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  города Обнинска» включает 5 подпрограмм:

1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске»;

2. «Доступная среда в городе Обнинске»;

3. «Жилье в кредит»;

4 . «Обеспечение жильем молодых семей»;

5. «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска».

В 2018 году в УСЗН по вопросу оформления компенсаций впервые обратилось 1173 человека, из них отказано 13 гражданам по причине несоответствия требованиям действующего законодательства. Компенсации назначены 1160 гражданам, имеющим право на льготы.

Всего меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получали более 22 тыс. человек.

Жилищная субсидия предоставлена  1506 заявителям.

В течение года по вопросу получения материальной помощи обратились 1041 человек. Материальную помощь получили 1036 человек, находившиеся в трудной и чрезвычайной жизненной ситуации, на общую сумму 6,99 млн. рублей, в том числе из средств местного бюджета 6,77 млн. рублей.

За счет средств федерального и областного бюджетов были выплачены пособия и компенсации на 6409 получателям на 8167 детей.

Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка из средств городского бюджета выплачено 620 семьям.

Предоставлены льготы по предоставлению банных услуг всем обратившимся гражданам: в размере 100% оплаты (бесплатное посещение) – 1212 гражданам, в размере 50% от тарифа – 9905 чел.

На 01.01.2018 поступило 80 заявлений маломобильных граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата на получение реабилитационных услуг. Путевки в протезно-ортопедический центр «Дар» предоставлены 60 инвалидам,  в санатории  «Сигнал»  прошли оздоровление 40 пенсионеров.

В  11 квартирах  инвалидов приобретены и установлены  технические средства реабилитации повышающие доступность жилых помещений, занимаемых инвалидами, с учетом их потребностей.

В  целях повышения доступности среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями в 2018 году сотрудниками Управления социальной защиты населения Администрации города  проведен мониторинг потребностей  82 инвалидов-колясочников по оборудованию доступности  жилых помещений, занимаемых инвалидами, с учетом потребностей инвалидов. По результатам мониторинга муниципальной комиссией проведено обследование  жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов  по 44 адресам проживания инвалидов-колясочников.

Построено и принято в эксплуатацию 6 пандусов по адресам проживания инвалидов-колясочников по адресам: ул. Аксенова, д. 10, ул. Гагарина, д. 43, ул. Королева, д. 16, пр. Ленина, д. 186, ул. Энгельса, д. 9/20, ул. Энгельса, д.6.

Управлением социальной защиты населения Администрации города Обнинска  приобретено две  коляски - ступенькохода (механическое кресло-коляска «Гради-Стандарт» стоимостью 95 тыс. руб. и универсальный лестничный подъемник «ЛАМА-УЛП» с электроприводом стоимостью 194 тыс. руб.)  для проведения тестовых испытаний на предмет удобства их эксплуатации в многоквартирных домах проживания инвалидов-колясочников и способности  пожилых граждан самостоятельно передвигаться на них по общедомовому пространству  при выходе на улицу.

В 2018 году проведена 7-я заявочная компания в рамках подпрограммы «Жилье в кредит», по результатам которой утвержден список  из 42 претендентов на участие в подпрограмме, а, именно, на право получения компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам.

За год в рамках работы подпрограммы улучшены жилищные условия 8 семей:

-  4 семьи педагогических работников;

-  4 семей медицинских работников;

Всего с 2008 года в рамках Подпрограммы улучшили свои жилищные условия с использованием  кредитных средств  188 семей.

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» выданы свидетельства 14 молодым семьям:  13 претендентам 2018 года и 1 претенденту 2017 года. Улучшили  жилищные условия  9 семей.

Через Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска назначаются более 50 видов различных пособий и социальных выплат, оказано 63500 государственных и муниципальных услуг.

  - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске».

За год проведено 328 городских соревнований, организовано участие городских команд в областных соревнованиях в соответствии с календарным планом проведения спортивных соревнований в Калужской области.

Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличено до  43 100  человек, что составило  37,0% к общему числу жителей города.

Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом составило,  1 396 человек или  20,3%          к общей численности данной категории населения (6887 чел).

Увеличилось количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, до 65 человек;

Благодаря налаженной работе муниципального центра тестирования расположенного, на базе МАУ  «СШ «ДЕРЖАВА», все желающие имею возможность выполнить нормативы. За 2018 год нормативы тесты «ГТО» выполнили более 3400 человек.

1.5. Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска».

В рамках программы осуществлена поддержка 82 предложенных молодежных инициативных проектов. Калужская областная организация «Волонтёры Медики», которая базируется на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ, в течение 2018 года реализовала 42 различных проекта.

МБУ «ОМЦ»  в  2018 году организовало  46 молодежных мероприятия, количество участников которых более чем в 1,6 раза превысило запланированный показатель (24 тыс. человек против 17,0 тыс. человек).

Большой популярностью в молодежной среде пользуются мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, а также на профилактику деструктивных явлений в молодежной среде. Одними из самых ярких событий в молодёжной среде стало проведение трёх молодёжных слётов: Зимнего городского слёта «Слёт замечательных людей», слёта студенческой молодёжи «МультиВселенная» и Летнего городского слёта «Как сойдутся звёзды», участниками которых стали более 4000 человек. Также ярким событием в молодежной среде стало проведение развлекательно-познавательного фестиваля «Половина лета» и рок-фестиваля, приуроченного ко Дню молодёжи и празднованию Дня города, посетителями которого стали более 2500 человек.

В музее истории комсомола, который располагается на базе МБУ «ОМЦ», было организовано 53 экскурсии, которые посетили 1221 человек.

Развитие велодвижения в городе Обнинске играет важную роль в молодёжной среде. В рамках развития и поддержки велодвижения в течение 2018  года было организовано два велоквеста и один велопробег, участниками которых стали более 2000 человек.

Ежеквартально проводилось анкетирование учащихся высших и средне-специальных учебных заведений города Обнинска в рамках Всероссийской антинаркотической  акции «Сообщи, где торгуют смертью». Организован забег за здоровый образ жизни «Бежим вместе».

К организации мероприятий было привлечено более 1000 волонтёров, как разово участвующих, так и на постоянной основе. Ключевым событием в  развитии волонтёрского движения стал первый Обнинский городской форум добровольцев «Добрый Обнинск — 2018», который проходил в рамках года добровольца в России.

За 2018 год было выдано 240 волонтёрских книжек, больше чем в 2017 на 185.

1.6. Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска»  включает 5 подпрограмм:

1. «Содержание и озеленение территорий города Обнинска»;

2. «Охрана окружающей среды на городских территориях»;

3. «Развитие наружного освещения территорий города Обнинска»;

4. «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска»;

5. «Организация похоронного дела».

Обеспечена регулярная уборка мест общего пользования скверов и парковых зон, аллей на общей площади 134 000 кв.м.

В целях благоустройства городских территорий, а также для удобства граждан были проведены работы по установке 28 скамеек и 40 урн по пр.Ленина, ул.Курчатова, ул.Энгельса, ул.Королева  вдоль центральныхулиц города.

За отчетный период 2018 года с городских территорий ликвидировано 27 несанкционированных свалок, вывезено мусора 998 куб.м, на общей площади 1,12 га.

Площадь высаженной рассады цветов и количества рассады увеличены до 114,878  тыс. штук в год на общей площади клумб и цветников 5773 (1622,2 кв.м). Проведена осенняя посадка тюльпанов на площади 1033  кв.м. Высажено 84 дерева, кустарников  –  331 шт.

За отчетный период произведен покос травы на территории площадью  490 408,5 кв.м.

Расчищено  2,0 га лесопарковых зон города.

Выполнены мероприятия по благоустройству пешеходной зоны от кольца по пр.Маркса – ул.Королева – ул.Гагарина до пр.Маркса д.56. Произведена реконструкция наружного освещения в районе остановки общественного транспорта пешеходной зоны по пр.Маркса, 50 (магазин «Маргарита»), устройство кармана под остановку. При благоустройстве пр. Маркса на участке от ул. Королева до пр. Ленина выполнены работы по демонтажу существующего тротуара и устройству нового тротуара из тротуарной плитки с устройством съездов для маломобильных групп населения. Также выполнены следующие мероприятия: организована велодорожка, заменено существующее торшерное освещение на новое, установлены малые архитектурные формы и устроено газонное ограждение.

Создано 4 новых объекта озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна:  пр. Маркса/ ул. Энгельса (разворотный круг) – «Дуга-2» - 2 шт.; «Гранд Плато» - 1 шт.; ул. Курчатова (ЗАГС) – «Гранд Плато» - 1 шт.

В сентябре 2018 года  разработаны схемы границ прилегающих территорий по благоустройству и содержанию городских территорий. Администрацией города Обнинска  подготовлены и заключены Соглашения с собственниками земельных участков  и объектов недвижимости о проведении дополнительных работ по благоустройству прилегающих территорий к многоквартирным домам   и предприятиям города. Решением Обнинского городского Собрания от 25.09.2018  № 05-45 утвержден минимальный перечень видов работ, их периодичность и объем, выполняемых собственником, иным законным владельцем (лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, строения), в целях их участия, в том числе финансового, в содержании прилегающей территории в летний и зимний периоды года.

Чрезвычайных ситуаций (пожаров, обрушений свалочного тела и т.п.) за период 2018 года на территории МП «Полигон» не было, вследствие неукоснительного соблюдения технологического регламента.

В соответствии с Решением Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск» от 27.03.2018 № 03-41 муниципальное имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения муниципальному предприятию города Обнинска Калужской области «Полигон», на безвозмездной основе было передано в собственность Калужской области на основании Соглашения о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 07.10.2005 № 647.  Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» принял в аренду земельный участок с кадастровым номером 40:03:032603:9, площадью 151738 кв.м., расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, деревня Тимашово, для размещения полигона по обезвреживанию бытовых отходов.

На территории города Обнинска общее количество светильников на 31.12.2018 составило 4845 единиц.

По результатам проведенной работы по реконструкции и замене сетей уличного освещения удалось достичь уровня количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах до 97%, а именно:

- на магистральных улицах – 1650 (в рабочем состоянии 96-98  %);

- на дорогах и улицах (второстепенных) местного значения – 1779 (в рабочем состоянии 95%).

Уровень количества работающих светильников на внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников составил 96 %.  Количество работающих светильников торшерного и внутридворового освещения составило 1416 штук.

За год установлено  180 энергосберегающих  светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения.  Доля энергосберегающих светильников составляет 96%.

В рамках расширения территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов в 2016 году начаты мероприятия по реализации проекта обустройства Городского парка культуры и отдыха на земельном участке площадью 38 579 кв. м.

Общая площадь территории благоустроенных парков в отчетном году составляет 151 379 кв.м. Данные территории увеличены на 43 811 кв.м  (площадь пешеходных дорожек Гурьяновского леса и спортивной (игровой) площадки), и  на 7332 кв.м  -  площадь у ТРК «Триумф Плаза» и площадь пешеходных дорожек, зарегистрированных  за  МАУ «Городской парк» на праве постоянного (бессрочного) пользования.

На территории парка оказывается  30 видов услуг. За год число  посетителей, проводящих досуг в парках и парковых зонах составило 65 тыс. чел.

За 2018 год проведено  74 общегородских и спортивных мероприятий, детских праздников, литературно-музыкальных и танцевальных вечеров.

На территории городского парка в течение 2018 года выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорожек и покрытия кровли и сцены, а также замене входной группы и ремонту стен на танцевальной площадке «Кадриль». Произведены закупка и оформление топиарной фигуры «Павлин» на территории парка.

Выполнены работы по пересадке кустарников и восстановлению газона у площади в районе ТРК «Триумф Плаза». Произведены работы по демонтажу и укладке покрытия из резиновой крошки на территории детской игровой площадки и ремонту малых архитектурных форм в районе ТРК «Триумф Плаза».

Все показатели по восстановлению архива захоронений (перевод архива на электронные носители) за период 1976-1978 годов и количество инвентаризованных мест захоронений на городских кладбищах реализованы в полном объеме.

Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах выполнено в размере запланированных 300 единиц.

В 2018 году количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших отличается от плановых показателей в большую сторону: с 870 услуг в год зафиксировано 903 услуг в год.

В 2018 год увеличилась  площадь содержания территорий кладбищ до 33 га за счет введения в эксплуатацию зарезервированных территорий. В рамках благоустройства проведены мероприятия по заготовке воды для нужд кладбищ, вывозу ТБО и КГМ. Проведена работа по оформлению и благоустройству дополнительного участка под кладбище, прилегающего к Передольскому кладбищу, площадью 10 га.

1.7. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска».

В результате реализации мероприятий программы площадь отремонтированных автомобильных дорог составила 59752 кв. м, общая протяженность составила 6558 пог. м.

На суммарной площади улиц города 11199,85 кв. м произведен текущий (ямочный)  ремонт, в том числе: из литых а/б смесей – 1873,85 кв. м, мелкозернистым асфальтом – 9326 кв. м.

В 2018 году с целью улучшения пешеходной инфраструктуры города выполнен ремонт участков тротуаров по следующим улицам: ул. Курчатова, пр. Ленина, ул. Королева, ул. Мира, ул. Жолио-Кюри, ул. Калужская.

В результате проведения комплексных мероприятий по благоустройству внутридворовых территорий  микрорайонов  отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов общей площадью 17670,8 кв. м.

Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов составила 8020 кв.м,

Общая площадь отремонтированных внутридворовых и внутриквартальных проездов в рамках деятельности ТОС составила 9650,8 кв.м., в том числе выполнены следующие мероприятия:

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов –                          8016  кв. м;

- устройство расширения проезжей части – 704,2 кв. м;

- устройство парковок – 930,6  кв. м (76 парковочных мест).

В рамках мероприятий, сформированными ТОСами, проведены работы на 38 дворовых территориях города в микрорайонах: «40, 40а мкр.», «Мирный», «27 мкр.», «Центральный», «29 мкр.», «32 мкр», «26-35» мкр., «п.Обнинское». «Старый город», «51-52 мкр.», «45 мкр.», «38-39 мкр.» (ремонты внутридворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, организация парковок).

Также были выполнены работы по устройству наружного освещения за счет средств, выделенных на благоустройство микрорайонов (ТОСов).

Была передана и паспортизирована введенная в эксплуатацию автомобильная дорога на продолжении пр. Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье», протяженностью 1280 пог.м, общей площадью 26664 кв. м.

Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями, в 2018 году составила 1,28 км.

Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация  в 2018 году, составила  1,5 км.

Установлено новых пешеходных ограждений – 1152 пог.м. Проведено содержание пешеходных ограждений (мойка и очистка) – 15758 пог.м.

Выполнены работы по содержанию светофорных объектов (28 штук): отремонтировано пешеходных секций светофоров –  6 шт, осуществлен аварийный ремонт объектов  - 41 раз.  Установлено 276 шт новых дорожных знаков, заменено 84 дорожных знака, отремонтировано 273 шт.  Установлены информационные таблички на пешеходных переходах  - 20 шт.

Всего в течение года обслуживалось 4380  дорожных знаков. Осуществлены работы по содержанию искусственных дорожных неровностей (ИДН)  93 объекта по городу (с заменой сегментов на новые – 69 шт, отремонтировано сегментов ИДН -  651 шт),  установлено  новых ИДН 6 объектов / 93шт  сегмента.

Заменено бетонных  полусфер – 17 штук. Установлено новых – 21 шт. Отремонтировано бетонных полусфер – 78 шт,  342 шт полусферы покрашено.

Нанесена дорожная осевая разметка, разделяющая проезжую часть между встречными потоками, протяженностью 76,02 км, в том числе: разметка пешеходных переходов – 251 шт, в том числе:  эмалью АК 511 –  147 шт; желто/белым пластиком – 63 шт; белым пластиком 41 шт, разметка «островков безопасности» – 245 пог.м (7 штук), разметка «стоп-линий» – 150 пог.м, разметка  ИДН –  1895 пог.м, вертикальной разметки  на бордюр с изношенной разметкой –  67 333 пог.м, покраска металлических ограждений безопасности – 10 356 пог.м.

В рамках строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2018 году подготовлена проектно-сметная документация для реализации проектов: по реконструкции автомобильной дороги по ул.Лесная и строительству автомобильной дороги (Южного въезда в город Обнинск) с устройством искусственного дорожного сооружения: тоннеля под железнодорожными путями.

Закончены работы по благоустройству и 1 этапу строительства муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске. Объект введен в эксплуатацию 29.06.2018.

Протяженность построенной дороги составила 1280 пог. м, общая площадь –                       26664 кв. м.

1.8. Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании   «Город   Обнинск».

В 2018 году в муниципальном жилищном фонде за счет средств бюджета было установлено индивидуальных приборов учета: холодного водоснабжения - 133, горячего водоснабжения - 117,  электроэнергии  - 194.

Выполнены работы по оснащению общедомовыми приборами учета 12 малоэтажных домов.: по ул. Глинки, дома № 3,4,5,6; Пионерский проезд, дома № 24, 26/2, 28/2, 30/1, 31, 32; ул. Чехова, дом № 4, ул. Чехова дом № 6.

Выполнены работы по энергосбережению в малоэтажных домах, расположенных по адресам: ул. Труда д. 1, 3, 5, 7, 9, 11 (замена окон и дверей).

МП «Горэлектросети» выполнены работы по реконструкции кабельных линий на напряжение 10 кВ ГПП-3 - РП «Вашутино» для повышения надежности электроснабжения и снижения потерь электроэнергии в электрических сетях. Проложено 1070 метров (2 по 535 метров) кабеля марки АСБл-10 3х95 мм2 взамен изношенного для электроснабжения Вашутинского водозабора.

В ходе выполнения работ по ремонту ветхих участков водопроводных сетей в 2018 году заменено 1 027,5 пог. м стального трубопровода на трубопровод полиэтилена низкого давления ПНД.

Замена участка ветхих сетей на данных участках трубопровода на трубы из полимерных материалов (ПНД) позволит сократить потери воды и, как следствие, сократить затраты электроэнергии, необходимой для подъема.

Уменьшение потерь воды составило 4,209 тыс. м куб. в год. Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды составила   3, 199 тыс. Квт*ч.

1.9. Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск».

Аварийно-диспетчерской службой за 2018 год было произведено 11 118 аварийных выездов на многоквартирные дома, находящиеся на обслуживании, что на 5,8 % меньше, чем в 2017 году (11 800 аварийных выездов) и на 6,2%  меньше, чем  утверждено в Программе (11 850).

Создан аварийный запас материальных средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в выходные (праздничные) дни, что позволяет сократить время реагирования на аварийные ситуации на 1 минуту - в 2018 году 25 мин., в  2017 году время реагирования  составляло 26 мин.

Количество   оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения  за   услуги  ЖКХ – 5 мест.

Обеспечено софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

1.10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.»

При благоустройстве Гурьяновского леса выполнены мероприятия по устройству ландшафтной насыпной пешеходной дорожки по периметру леса, протяженность которой – 1506 п.м., устройство детской и спортивной площадок с установкой комплекса детской игровой площадки и спортивного оборудования,  установка малых архитектурных форм, установка урн. Благоустройство общественной территории Гурьяновского леса произведено на площади 40 000 кв.м (4 га).

В рамках благоустройства дворовых территорий благоустроенно 5  дворовых территорий многоквартирных домов.

При  благоустройстве  дворовых территорий  выполнены следующие работы:

- установлено новых лавочек – 33 шт.;

- установлено новых урн – 26 шт.;

- остановлено новых торшеров освещения – 60 шт.;

- площадь нового дорожного покрытия – 962 м2;

- организовано новых детских площадок – 4 шт;

- организовано спортивных площадок – 2 шт;

- организовано новых парковочных мест – 51 шт;

- устройство газонов – 4232 м2.

1.11. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»  включает  2 подпрограммы:

1. «Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске»;

2. «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске».

Выделены субсидии  13  малым и средним предприятиям на компенсацию части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, приобретением производственного оборудования, погашением процентов по кредитам, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Выделены субсидии 7 субъектам МиСИП на  компенсацию части затрат, связанных  с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с уплатой процентов по кредитам российских кредитных организаций;  развитием бизнеса и реализацией инновационных проектов (приобретение производственного оборудования, разработка бизнес-планов, оплата бухгалтерских услуг, проведение независимой оценки активов и др.).

Организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности поддержку 44 субъектам МиСИП.

Обеспечено организационно-техническое и информационно-презентационное  проведение 12 мероприятий, направленных на   инновационное развитием  города.

Опубликовано более 280 имиджевых  статей в печатных СМИ, посвящённых различным аспектам, успехам и проблемам развития в сфере науки, инновационного производства и подготовки кадров высшей квалификации и пр. (в газетах «НГ-Регион», «Новая среда», «ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска»), а также 324  объявлений на официальном сайте Администрации www.admobninsk.ru для организаций и специалистов научной, образовательной и инновационной сфер.

Проведен  ежегодный конкурс стипендий студентов, аспирантов и молодых преподавателей и выплатить 31 стипендию.

1.12. Муниципальная программа  «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» включает  2 подпрограммы:

1. «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»;

2. «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск».

Проведены кадастровые работы  в отношении  25 объектов муниципальной собственности. Всего проведен 1 аукцион в электронной форме и заключен муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов объектов муниципальной собственности. Изготовлено 25 технических планов и 25 кадастровых паспортов на линейные объекты (участки тепловых сетей).

Проведены кадастровые работы в отношении 13 земельных участков.

За отчётный период Управлением имущественных и земельных отношений было заказано 32 отчета по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.

Средний процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками составил 88,9%. В том числе,  по арендной плате за аренду муниципального имущества – 107,7%, арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 86,0%, арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 86,0%, продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, от перераспределения земельных участков – 85,7%, продаже муниципального имущества – 75,9%. Запланированные поступления в бюджет – 236 730 тыс. рублей, фактически поступило – 210 363 тыс. рублей.

В целях содержания казенного муниципального имущества в надлежащем состоянии организован аукцион и заключен муниципальный контракт по замене напольного покрытия общей площадью 257 кв.м в муниципальном здании по адресу: г. Обнинск, ул. Гурьянова,               д. 11 в части здания, арендуемой ЧОУ СОШ «Обнинская свободная школа».

Осуществлялись функции заказчика-застройщика по обеспечению технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов.

В 2018 году было заключено контрактов (договоров) – 161, по итогам года фактическое исполнение составило – 159. Значение целевого индикатора - доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) -  составило  98,8 %.

1.13. Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска».

Продолжены работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в соответствии с принятой технологией.

В 2018 году выполнены следующие работы: расконсервация котлованов № 36 и  № 35; проложено 122,6 м коллектора тоннелепроходческим комплексом AVN-1200 TB от строительного котлована №36 до строительного котлована № 35; котлован № 36 переоборудован  в смотровой колодец; консервация котлованов №  35 и 32.

1.14.  Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск».

В  2018 году проведены аукционы на строительство наружных инженерных сетей (водопровод, канализация, электроснабжение) к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237 и разработку проектно-сметной документации на строительство наружных тепловых сетей.

Работы по строительству наружных инженерных сетей (водопровод, канализация, электроснабжение) к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237   выполнены в срок, в т.ч: протяженность линий электроснабжения - 430 протяженность наружного освещения — 100м, протяженность водопровода - 91 м, протяженность канализации бытовой - 127 м, протяженность канализации ливневой - 111 м.           	Разработана  проектно-сметная документация на строительство наружных тепловых сетей, документация передана  МКУ «Городское строительство».

1.15. Муниципальная  программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинска»  включает  2 подпрограммы.

1. «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска»;

2. «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск».

Увеличена укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 60 %. Охват специалистов по ГОЧС организаций города подготовкой по вопросам безопасности жизнедеятельности составил 70 %.

В течение  года в организациях города Обнинска проведены все запланированные учения и тренировки: 4 комплексных учений, 15 командно-штабных учений и тренировок, 10 тактико-специальных учения и 25 штабных тренировок. Прошли  подготовку на курсах ГО 287 специалистов организаций города.

Проведены комплексные проверки готовности системы централизованного оповещения населения города Обнинска.

С целью укрепления правопорядка и  профилактики правонарушений на территориях образовательных учреждений модернизирована система видеонаблюдения на 4 объектах.

Управление по делам ГОЧС города Обнинска осуществляло техническое обслуживание видеокамер, установленных на въездах в город и в местах массового пребывания людей.

В рамках реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций с целью создания  условий для деятельности народных дружин выделены  субсидии 4 общественным организациям: ГОО «Народной дружине в г. Обнинске», дружине Обнинского Городского казачьего общества Калужского отделения казачьего общества Войского казачьего общества «Центральное казачье войско», дружине «Казачий разъезд» Хуторского казачьего общества «Донец» Калужского регионального отделения общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков - воинов России и Зарубежья».

Народные дружины совместно с сотрудниками правоохранительных органов осуществляли охрану общественного порядка, в том числе патрулирование в Городском парке (старый город), а также привлекались для усиления нарядов в дни проведения городских мероприятий. За 2018 год с участием добровольных дружин и казачества выявлено более 30 административных правонарушений, ДНД приняли участие в мероприятиях по охране общественного порядка 35 массовых мероприятий на территории города.

С участием средств бюджета города реализовался   проект Автономной некоммерческой организации Общинный центр педагогики «Спас» «Технология ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, прошедших медико-социальную реабилитацию, на основе принципов православной общинной педагогики, гражданственности и патриотизма в форме «дома на полпути».

В результате реализации проекта более 3000 человек  было охвачено  профилактическими мероприятиями антинаркотической направленности. Благодаря апробированию заложенных ранее основ муниципальной системы  профилактики, реабилитации и ресоциализации наркозависимых, через сети кабинетов профилактики и мотивации прошли  более 2850 человек.

Курс  социальной реабилитации на базе центра «Спас» в форме «дома на полпути»  прошло  60 граждан, страдавших наркотической и алкогольной зависимостью.

# Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей)  муниципальных программ за отчетный период

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2018 году составил 113,3 % (в 2015 году — 117,6%, в 2016 году -128,5%, в 2017 году — 116,5%). (Таблица 1.  Средний уровень исполнения целевых показателей (индикаторов).

Относительно 2017 года общее количество индикаторов сократилось на 2. Все программы включают 178  целевых показателей (индикаторов), из которых:

- 61 показатель (34,3%) - выполнены на 100%;

- 85 показателей (47,7%) - перевыполнены (диапазон от 100,1% до 3,6 раза);

- 32 показателя (18,0%) - не выполнены, из них нулевое исполнение по 2 показателям.

По программам «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск»  индикаторы по исполнению мероприятий в 2018 году не установлены. По программе «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»  по мероприятию «Строительство  магистрального хозфекального коллектора» в 2018 году продолжены работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в соответствии с принятой технологией, начатые в 2015 году,  ввода в эксплуатацию проложенных сетей не предусматривалось.   По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» по мероприятию «Проектирование  и строительство многоквартирного дома» в  2018 году проведены аукционы на строительство наружных инженерных сетей (водопровод, канализация, электроснабжение) к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237 и разработку проектно-сметной документации на строительство наружных тепловых сетей,работы выполнены в срок.

Уровень исполнения значений индикаторов ниже 100% сложился по 2 муниципальным программам (в 2017 году  по  4 программам).

По программе « Дорожное хозяйство  города Обнинска»  среднее значение исполнения показателей — 99,7% (в 2017 году 146,9%), из 11 показателей не достигнуты значения по 5 индикаторам, 2 из которых не исполнялись. Показатель «Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация» не выполнялся в связи и отсутствием необходимости данных мероприятий;  показатель «Протяженность вновь построенных  и/или реконструированных дорог»  не выполнен в связи с тем, что в 2018 году была разработана проектно-сметная документация по объектам: по ул. Лесная и южного въезда. Строительство дорог не осуществлялось. При этом по данной программе значительно перевыполнен показатель «Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии» - 2,5 раза, за счет охвата большего количества дворов в 52 мкр.

По программе «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» среднее значение исполнения показателей — 90,4% (в 2017 году - 87,1%), из 5 показателей не достигнуты значения по 3 индикаторам.  Индикатор «Количество отремонтированного  жилья» исполнен на 60,0%, из планируемых 5 квартир отремонтировано 3, в рамках заявленной потребности.

В отчетном году на обслуживании аварийно-диспетчерской службы  находилось меньше домов, чем в предыдущий год, вследствие чего  произошло уменьшение аварийных выездов на 5,8%. В связи с приватизацией  в частную  собственность жилые помещения в многоквартирных домах,  уменьшилась площадь  муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту на 1,7% относительно планового значения (показатель носит расчетный характер).

Кроме того, ниже 100% уровня исполнения сложилось  по 3 подпрограммам муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска»: подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» - 91,4%           (2 показателя из 5 не выполнены), подпрограмме «Развитие системы общего образования города Обнинска» - 97,2% (3 показателя из 7 не выполнены); подпрограмме « Создание условий для развития системы образования города Обнинска» - 99,9% (2 из 6 показателей не выполнены).

Ниже 100% сложилось исполнение по подпрограмме «Содействие развитию малого и среднего  предпринимательства в городе Обнинске муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» - 85,5%  (2 показателя из 6 не выполнены). По обеим подпрограммам не выполнены показатели «Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат». Темп прироста среднемесячной заработной платы на 1 работника в организациях, получивших финансовую поддержку, составил 2,9% (в целом по городу оценивается в 9,5%). При этом уровень заработной платы у субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку, в 1,7 раз выше, чем в среднем по городу (72 772 рублей против 41 660 рублей).

По подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск»  муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» не выполнены в полном объеме 2 показателя из 2. Индикатор «Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск»  не исполнен   связи с внесением изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Обнинск», потребовалась корректировка карт-планов территориальных зон. Индикатор «Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) выполнен на 98,8 %, не исполнено в срок 2 контракта из 161.

Максимальный уровень исполнения значений индикаторов сложился по следующим программам: «Молодежь города Обнинска» (195,9%), «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (165,3%), «Развитие культуры города Обнинска» (122,6%).

По программе «Молодежь города Обнинска» перевыполнены значения всех  5 показателей: Количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, участвующих в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях составило 235 человек (по плану — 65 чел.) за счет участия молодежи в областных лагерных сборах актива школьников «Ровесник»; произошло значительное увеличение количество молодёжных инициатив.

По программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» в отчетном году значительно перевыполнено значения  показателя «Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)»  при плановом значении  14 ед. проведено 107 мероприятий.

По 8 муниципальным программам средний уровень достижения значений индикаторов находится в диапазоне от 100,0%  до 116,4%.

Анализ реализации муниципальных программ указывает, что значительное перевыполнение плана по некоторым индикаторам (показателям) муниципальных программ обусловлено  необходимостью внесения изменений в значения показателей в связи с дополнительным финансированием мероприятий программ, а также уже достигнутым значениям в предыдущие годы.

# Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ

Бюджет города 2018 года исполнялся в программном формате. Общий объем программных расходов бюджета города составил 3245,3  млн. рублей или 85,6 % от общего объема расходов бюджета (в 2017 году — 87,5%).

Финансирование мероприятий программ производилось: за счет средств местного  бюджета  -  по 15 программам,  областного бюджета - по 8 программам, федерального бюджета -  по 3 программам  (Таблица 2.  Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2018 году).

Процент выполнения  расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, составил 96,6% (освоено 3245,3 млн. рублей из планируемых 3357,9 млн. рублей):

- средства местного  бюджета освоены на 84,5%;

- средства  областного бюджета — 100,7%;

- средства  федерального бюджета — 95%.

Выполнение по  средствам областного бюджета  на 100,7% сложилось ввиду уточнения сумм финансирования уже по итогам года. По  муниципальной программе   «Дорожное  хозяйство города Обнинска» по уточненной росписи сумма финансирования составила 19933,6 тыс. рублей  (субсидии на оплату за выполненные работы в 2017 году и 2018 году, (1488,7 тыс. рублей – проектирование дороги к малоэтажной застройке для многодетных семей в д.Тимашово, 18444,9 тыс. рублей – строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение пр.Ленина), в последнем уточнении бюджета сумма средств из областного бюджета утверждена в объеме 1448,7 тыс. рублей.

Из общей суммы  программных расходов  82,2% средств  было направлено на  реализацию 4-х муниципальных программ:

- «Развитие системы образования города Обнинска» (1418,2 млн. рублей);

- «Социальная поддержка населения города Обнинска» (610,0 млн. рублей);

- «Дорожное хозяйство города Обнинска» (332,3 млн. рублей);

- «Развитие культуры города Обнинска» (305,9 млн. рублей).

Реализация 15 муниципальных программ предусматривала исполнение 120 мероприятий.  С разной степенью исполнения реализованы  117 мероприятий.                            Не исполнено 3 мероприятия:

- строительство детского сада на ул. Пирогова, д.12 перенесено на 2019 год, проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу  по подпрограмме « Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» программы «Развитие системы образования  города Обнинска»;

- по  подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» муниципальной  программы «Социальная поддержка населения города Обнинска» на мероприятие «Осуществление деятельности по образованию патронажных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области»  денежные средства в размере 44,1 тыс. рублей не израсходованы в ввиду  отсутствия обращений граждан;

- по подпрограмме «Профилактика правонарушений и злоупотребление наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск»» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»  не реализовано в полном объеме мероприятие 2 «Установка модернизация  и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска»  в связи с тем, что 3 проектных организации предложили условия установки систем видеонаблюдения  на платформе исполнителя, с последующей ежемесячной оплатой за установленное оборудование, что не является экономически целесообразным для  МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска».

(Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям).

В ходе реализации программ по ряду мероприятий в результате проведения процедур закупок сформировалась экономия бюджетных средств.

Стопроцентный уровень кассового исполнения программ не достигнут ни по одной из программ. Диапазон кассового исполнения по объемам финансирования  в отличии от 2017 года менее ранжирован и  составил  от 74% до 99,7% ( в 2017 году - от 33,0% до 99,9%).

Наименьший уровень кассового исполнения отмечен по двум муниципальным программам: «Формирование современной городской среды» (74,0%) и                                            «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (79,2%).  По обеим программам данное исполнение сложилось в результате экономии средств по итогам проведения  конкурсных процедур  закупок.

По всем остальным программам уровень исполнения составил от 93,1% до  99,7%.

В течение 2018 года в 15 муниципальных программ внесено 57 изменений (в 2017 году внесено 37 изменений), в том числе 49 изменений по корректировке объемов финансирования. В среднем в каждую программу вносилось 4 изменения. (Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2018 года).

Первоначально суммарное финансирование программ в 2018 году предусматривало расходы в объеме 3 390,8 млн. рублей. В результате подготовки и утверждения бюджета города на 2018 год сумма  финансирования была снижена до 3 118,5,0 млн. рублей. К концу года суммарный объем финансирования программ был скорректирован в сторону увеличения до 3 357,9 млн. рублей (рост на 107,6%).

Фактическое  исполнение  финансирования  программ составило 95,7% от первоначально предусмотренной суммы  (3 245,3 млн. рублей против 3 390,8 млн. рублей)                   и 96,6% от суммарного объема финансирования при последнем уточнении бюджета города (3 245,3  млн. рублей против 3 3357,9 млн. рублей).

Финансирование программ на 01.01.2018 относительно уровня первоначально предусмотренного финансирования было ниже на 8,0 % (3 118,5 млн. рублей против                     3 390,8 млн. рублей): в первоначальном бюджете города не  были утверждены  субсидии и иные межбюджетные трансферты, которые распределялись  областным бюджетом в течение финансового года.

По этой же причине сумма уточненного финансирования в течение года увеличена на 107,6% (от 3 118,5 млн. рублей до 3 357,9 млн. рублей), т.к.  в бюджет города внесены  изменения по межбюджетным трансфертам и изменения по мероприятиям программ.

По муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Обнинска» отклонения связаны в основном с изменением объемов финансирования переданных госполномочий, не зависящим от исполнителя программы.

По программе «Формирование современной городской среды» включены дополнительно средства федерального, областного и городского бюджета  в объеме 29,7 млн. рублей на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.

# Оценка эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014      № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их реализации» (в ред. от 27.12.2017 № 2108-п), расчет интегрального показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) произведен ответственными исполнителями программ. Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов Администрации города Обнинска провели проверку расчетов интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ.

При оценке эффективности реализации муниципальных программ используются следующие критерии:

| если И >1,000 | - | высокоэффективная программа; |
| --- | --- | --- |
| если 0,9 < И < 1,0 | - | программа эффективна; |
| если 0,8 < И < 0,9 | - | программа исполнена с удовлетворительной эффективностью; |
| если 0,7 < И < 0,8 | - | программа недостаточна эффективна; |
| если И < 0,7 | - | программа неэффективна. |

В целом интегральная оценка реализации 15-ти муниципальных программ соответствует 0,989 (в 2017 году - 0,969), т.е. в целом программы  в 2018 году реализовались эффективно. (Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2018 году).

Интегральная оценка отдельных муниципальных программ находится в диапазоне от   0, 950 до 1,000.   Из 15-ти муниципальных программ:

- максимальную положительную оценку «высокоэффективная программа» получили 8 программ (53,3% от общего числа реализуемых в 2018 году муниципальных программ). Это максимальное количество программ  с такой оценкой с года реализации по данному положению программ (в 2016 году максимальную оценку имели 6 программ, в 2017 году - 3);

- 7 программ (46,7%) признаны эффективными, в 2017 году — 10.

По  7 муниципальным программам, которые включают  28 подпрограммам интегральная оценка сложилась в следующих диапазонах:

- 15 подпрограмм (53,6%) имеют интегральный показатель исполнения 1,000, т.е. оценку высокоэффективного исполнения ( в 2017 году — 13 подпрограмм) ;

- 11 подпрограмм (39,3%) имеют интегральный показатель исполнения в диапазоне от  0,974 до 0,999, т. е. признаны эффективными ( в 2017 году — 13);

- 1 подпрограмма имеет интегральный показатель исполнения   0,854, т. е. исполнена  с удовлетворительной эффективностью (в 2017 году -3).

По подпрограмме «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск»  интегральный показатель исполнения составил 0,696, т. е.  подпрограмма не эффективна. Из-за неисполнения одного мероприятия по установке  систем видеонаблюдения на территории города Обнинска (вес мероприятия по сумме 48,6%), при выполненных других 4-х мероприятий  сложился низкий  интегральный показатель.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году

| № п/п | Наименование | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | значение интегрального показателя |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 2 | Молодежь города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 4 | Формирование современной городской среды | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 5 | Развитие культуры города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 6 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 7 | Благоустройство города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 8 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 9 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,996 | программа эффективна |
| 10 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 0,995 | программа эффективна |
| 11 | Развитие системы образования города Обнинска | 0,991 | программа эффективна |
| 12 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,971 | программа эффективна |
| 13 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,965 | программа эффективна |
| 14 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 0,962 | программа эффективна |
| 15 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 0,950 | программа эффективна |

# Оценка деятельности ответственных исполнителей, сформированная на основе оценки эффективности муниципальных программ

Муниципальные программы  четвертый год реализуются в соответствии                                  с  постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014  № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их реализации» (в ред. от  27.12.2017  № 2108-п).

В отчетном году сложилось более ровное исполнение показателей  программ и  интегральные значения практически по большинству программ и подпрограмм находятся в одном диапазоне, что говорит о контроле за исполнением показателей ответственными исполнителями  и внесении  изменений в установленные сроки.

На ход реализации муниципальных программ повлиял ряд факторов:

- затягивание сроков исполнения муниципальных контрактов, задержка с подготовкой проектной документации, отсутствие документов, подтверждающих выполнение работ;

- изменение расчетной стоимости материалов и работ, планируемой при принятии программ, повлияло на невыполнение отдельных  целевых показателей мероприятий программ.

Все  программы признаны эффективными. (Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2018 году).

# Предложения по изменению форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении действия (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий (в случае необходимости)

Муниципальные программы подлежат дальнейшему финансированию в рамках заявленных ассигнований в бюджете города на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов.

На основании анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ  ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

- продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- пересмотреть плановые значения для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями или достигших стопроцентного исполнения ;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, своевременно вносить изменения в муниципальные программы на основании принятых решений о внесении изменений в бюджет города в течении 3-х месяцев со дня вступления решения в силу;

- давать более содержательные пояснения по факторам, влияющим на ход реализации программ.

Начальник отдела экономической политики                                                            Н.В.Черныш

# Таблица 1. Средний уровень исполнения целевых  показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Средний уровень достижения значений показа-телей (инди-каторов) | Количество показателей (индикаторов) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | выполнено | перевыполнено | не выполнено | из них: не исполнялись |  |
|  | ВСЕГО | 113,3 | 178 | 61 | 85 | 32 | 2 |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 102,2 | 33 | 10 | 15 | 8 | - |  |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 91,4 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | Индикатор «Количество педагогических работников, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений» выполнен на 76,5% - 13 чел. на основании рассмотрения документов получали компенсацию |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 97,2 | 7 | 1 | 3 | 3 | - | В связи с обновлением кадров не выполнены показатели «Доля педагогических работников МБОУ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего количества педагогов» (71,8%) и «Количество педагогических работников МБОУ, имеющих награды и получающих доплаты» (897,2%) |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 105,8 | 5 | 2 | 3 | - | - |  |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 117,7 | 6 | - | 5 | 1 | - |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 99,9 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | Показатель «Доля победителей и призеров олимпиад различного уровня от общего количество участников – обучающихся МБОУ г. Обнинска» выполнен на 35,3% - победителя стали 562 участника из 5316 чел.принявших участие |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 122,6 | 30 | 11 | 14 | 5 | - |  |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015-2020 гг. | 122,1 | 13 | 3 | 7 | 3 | - | Индикатор «Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций» выполнен на 221,7% , что связано с продолжением работы Обнинского отделения Российского общества «Знание», проведения лектория «Курилка Гуттенберга» |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 107,4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | В 2018 году проводился ремонт городской детской библиотеки №6, что сказалось на уменьшении показателя «Количество пользователей библиотек»-95,6% |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 141,1 | 6 | 2 | 4 | - | - | В отчетном году отреставрировано из 51 предмета музейного фонда, требующих реставрации отреставрировано 3 предмета , что в 3 раза больше, чем планировалось |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 123,0 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | Уменьшилось количество детей, занимающихся в школах дополнительного образования |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 101,8 | 25 | 12 | 13 | - | - |  |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 100,6 | 17 | 7 | 10 | - | - |  |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 106,7 | 4 | 3 | 1 | - | - |  |
|  | 3 - Жилье в кредит | 100,7 | 1 | - | 1 | - | - |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 103,9 | 2 | 1 | 1 | - | - |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 165,3 | 12 | 2 | 9 | 1 | - | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу жителей города достигла 37%, по плану — 38,5%, за счет значительного миграционного прироста населения и и расширения территории города в декабре 2018 года. Показатель «Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» исполнен на 764%, в 2018 году нормы ГТО выполняли все категории жителей города, мероприятия проводятся в соответствии с принятыми заявками |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 195,9 | 5 | - | 5 | - | - | Перевыполнены значения всех показателей; в общегородские мероприятия вовлечено молодежи значительно больше, чем это планировалось. Необходимо внести корректировку значений показателей на следующие годы |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 106,6 | 18 | 9 | 9 | - | - |  |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 113,2 | 4 | 1 | 3 | - | - |  |
|  | 2 - Охрана окружающей среды на городских территориях | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 114,7 | 4 | - | 4 | - | - |  |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 100,9 | 4 | 3 | 1 | - | - |  |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 100,8 | 5 | 4 | 1 | - | - |  |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 99,7 | 11 | - | 6 | 5 | 2 | В 2018 году значительно перевыполнен показатель «Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии» -2,5 раза, за счет охвата большего количества дворов в 52 мкр. Показатель «Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация» не выполнялся в связи и отсутствием необходимости данных мероприятий; показатель «Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог» не выполнен в связи с тем, что в 2018 году была разработана проектно-сметная документация по объектам: по ул.Лесная и южного въезда. Строительство дорог не осуществлялось. |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 107,4 | 7 | 3 | 2 | 2 | - | Индикатор «Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт в отчетном году» исполнен на 151,7%, в связи с тем что ремонт произведен за счет полученной экономии в ходе проведения конкурентных процедур. Показатели «Объем потерь воды питьевого качества» и «Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды» исполнены на 99,8%, незначительное отклонение связано с расчетным видом показателей. |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 90,4 | 5 | 2 | - | 3 | - | Индикатор «Количество отремонтированного жилья» исполнен на 60,0%, из планируемых 5 квартир отремонтировано 3, в рамках заявленной потребности. В отчетном году на обслуживании аварийно-диспетчерской службы находилось меньше домов, чем в предыдущий год, вследствие чего произошло уменьшение аварийных выездов на 5,8% |
| 10 | Формирование современной городской среды | 116,4 | 6 | 4 | 2 | - |  |  |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 100,5 | 13 | 2 | 6 | 5 | - |  |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 85,5 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования составило 0,7%, прирост средней заработной платы по городу оценивается в 9,5%. При этом уровень заработной платы по МиСП в 1,4 раза превышает среднегородской уровень по городу (39367 руб. против 28462 руб.) |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 167,6 | 7 | - | 4 | 3 | - | Отрицательное отклонение показателя темпа роста по предприятиям получившим поддержку обусловлено значительным приростом среднемесячной зарплаты в среднем по городу (9,5%) и её уменьшением по 4-м из 6-ти получателей субсидии. При этом уровень заработной платы у субъектов МиСИП, получивших финансовую поддержку на 12% выше, чем в среднем по городу у предприятий малого бизнеса (31 807 руб. против 28 462 руб |
| 12 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 110,6 | 8 | 1 | 4 | 3 | - |  |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 131,0 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | Индикатор «Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками» выполнен на 88,9% в связи со снижение темпов поступления доходов от продажи муниципального имущества |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 49,4 | 2 | - | - | 2 | - | Индикатор «Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» не исполнен связи с внесением изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Обнинск», потребовалась корректировка карт-планов территориальных зон |
| 13 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | - | - | - | - | - | - | Программой предусмотрено исполнение мероприятий без индикаторов |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | - | - | - | - | - | - | Индикаторы реализации мероприятий на 2018 год отсутствуют |
| 15 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 100,0 | 5 | 5 | - | - | - |  |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 100,0 | 3 | 3 | - | - | - |  |

# Таблица 2. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2018 году

тыс. рублей

| Наименование муниципальных программ | Бюджет города | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения |
|  | Всего | 1 702 740,9 | 1 618 409,1 | 95,0 | 243 249,0 | 205 498,1 | 84,5 | 1 411 924,7 | 1 421 363,4 | 100,7 | 3 357 914,6 | 3 245 270,6 | 96,6 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 472 449,4 | 441 752,3 | 93,5 |  |  |  | 976 153,6 | 976 402,4 | 100,0 | 1 448 603,0 | 1 418 154,7 | 97,9 |
| 2 | Развитие культуры города | 311 584,9 | 304 681,8 | 97,8 |  |  |  | 1 225,0 | 1 225,0 | 100,0 | 312 809,9 | 305 906,8 | 97,8 |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 59 356,9 | 56 605,7 | 95,4 | 201 476,7 | 164 093,4 | 81,4 | 393 737,9 | 389 339,0 | 98,9 | 654 571,5 | 610 038,1 | 93,2 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 137 700,5 | 135 780,5 | 98,6 |  |  |  |  |  |  | 137 700,5 | 135 780,5 | 98,6 |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 7 343,3 | 7 318,2 | 99,7 |  |  |  |  |  |  | 7 343,3 | 7 318,2 | 99,7 |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 193 973,0 | 185 750,1 | 95,8 |  |  |  |  |  |  | 193 973,0 | 185 750,1 | 95,8 |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 331 858,6 | 313 855,4 | 94,6 |  |  |  | 1 488,7 | 18 444,9 | 12,4 раза | 333 347,3 | 332 300,3 | 99,7 |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 12 622,8 | 10 687,5 | 84,7 |  |  |  | 10 000,0 | 7 223,6 | 72,2 | 22 622,8 | 17 911,1 | 79,2 |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 74 588,0 | 73 375,7 | 98,4 |  |  |  |  |  |  | 74 588,0 | 73 375,7 | 98,4 |
| 10 | Формирование современной городской среды | 9 099,5 | 1 275,7 | 14,0 | 9 572,3 | 9 572,3 | 100,0 | 13 105,0 | 12 679,2 | 96,8 | 31 776,8 | 23 527,2 | 74,0 |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 14 550,0 | 13 779,2 | 94,7 |  |  |  | 1 747,8 | 1 747,8 | 100,0 | 16 297,8 | 15 527,0 | 95,3 |
| 12 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 30 112,0 | 28 941,1 | 96,1 |  |  |  |  |  |  | 30 112,0 | 28 941,1 | 96,1 |
| 13 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 2 500,0 | 2 471,4 | 98,9 | 32 200,0 | 31 832,4 | 98,9 | 14 466,7 | 14 301,5 | 98,9 | 49 166,7 | 48 605,3 | 98,9 |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 13 100,0 | 12 442,7 | 95,0 |  |  |  |  |  |  | 13 100,0 | 12 442,7 | 95,0 |
| 15 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 31 902,0 | 29 691,8 | 93,1 |  |  |  |  |  |  | 31 902,0 | 29 691,8 | 93,1 |

# Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям

| № п/п | Наименование муниципальных программ/подпрограмм | Испол-нение по объемам финанси-рования, % | Количество мероприятий | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | испол-нено | не испол-нено |  |
|  | Всего | 96,6 | 120 | 117 | 3 |  |
|  | Социальный комплекс |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 97,9 | 23 | 22 | 1 |  |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 98,0 | 6 | 5 | 1 | Перенесен срок строительства ДДУ на Пирогова ,12 на 2019 год, проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 98,6 | 5 | 5 | - |  |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 86,3 | 1 | 1 | - | Оплата услуги по представлению питания по фактической потребности в соответствии с посещаемостью |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 94,6 | 2 | 2 | - |  |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 98,2 | 2 | 2 | - |  |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 97,2 | 2 | 2 | - |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 98,2 | 5 | 5 | - | Выплаты стипендий одаренным детям в соответствии с решение ОГС по результатам конкурса |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 97,8 | 17 | 17 | - |  |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015-2020 гг. | 95,3 | 8 | 8 | - |  |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 99,2 | 2 | 2 | - |  |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 97,7 | 3 | 3 | - | По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации строительства системы электроснабжения в здании по адресу: ул. Пирогова, 1» получена экономия по результатам торгов |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 99,5 | 2 | 2 | - |  |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 99,1 | 2 | 2 | - |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 93,2 | 26 | 25 | 1 |  |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 92,7 | 18 | 17 | 1 | На мероприятия «Осуществление деятельности по образованию патронажных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области» средства в размере 44,1 тыс.руб. не израсходованы в виду отсутствие обращений граждан |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 96,7 | 5 | 5 | - | Мероприятие «Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами» по расходованию средств выполнено на 83,9%, техническими средствами реабилитации оборудованы квартиры всех обратившихся маломобильных граждан |
|  | 3 - Жилье в кредит | 94.7 | 1 | 1 | - |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 98,3 | 1 | 1 | - |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 99,2 | 1 | 1 | - |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 98,6 | 4 | 4 | - |  |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 99,7 | 2 | 2 | - |  |
|  | Коммунальный комплекс |  |  |  |  |  |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 95,8 | 11 | 11 | - |  |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 95,3 | 3 | 3 | - |  |
|  | 2 - Охрана окружающей среды на городских территориях | 100,0 | 1 | 1 | - |  |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 99,5 | 2 | 2 | - |  |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 100,0 | 2 | 2 | - |  |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 85,4 | 3 | 3 | - | Мероприятие «Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение» выполнено в полном объеме в соответствии с условиями контракта |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 99,7 | 7 | 7 | - | По уточненной росписи сумма финансирования составила 19933,6 тыс. рублей (субсидии на оплату за выполненные работы в 2017 году и 2018 году, (1488,7 тыс. рублей – проектирование дороги к малоэтажной застройке для многодетных семей в д.Тимашово, 18444,9 тыс. рублей – строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение пр.Ленина) |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 79,2 | 4 | 4 | - | Экономия получена по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 98,4 | 4 | 4 | - | Средства по ремонту и содержанию муниципального жилья освоены в размере заявленной потребности (42,6% от плана). |
| 10 | Формирование современной городской среды | 74,0 | 2 | 2 | - | Экономия по результатам конкурсных процедур |
|  | Экономический комплекс |  |  |  |  |  |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 95,3 | 6 | 6 | - |  |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 100,0 | 3 | 3 | - |  |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 94,1 | 3 | 3 | - | Экономия средств за счет конкурсных процедур по публикации статей в печатных СМИ |
| 12 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 96,1 | 5 | 5 | - |  |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 47,5 | 3 | 3 | - | Объем освоенных средств сформирован по результатам аукционов и заключенных договоров на проведение кадастровых работ на ремонт имущества муниципальной казны |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 99,0 | 2 | 2 | - | Экономия по начислению на оплату труда и услуга содержания имущества |
|  | Строительный комплекс |  |  |  |  |  |
| 13 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 98,9 | 1 | 1 | - | Выполненные работы были закрыты и профинансированы по фактическому исполнению |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 95,0 | 1 | 1 | - | Экономия средств по результатам торгов |
|  | Управление делами |  |  |  |  |  |
| 15 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 93,1 | 7 | 6 | 1 |  |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 98,7 | 2 | 2 | - |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 48,6 | 5 | 4 | 1 | Не реализовано в полном объеме мероприятие 2 «Установка модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» в связи с тем, что 3 проектных организации предложили условия установки систем видеонаблюдения на платформе исполнителя, с последующей ежемесячной оплатой за установленное оборудование, что не является экономически целесообразным для МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска». |

# Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2018 года

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Сумма финансирования |  | Количество внесенных изменений в программу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | перво-начально предусмот-ренная на начало реализации программы | на начало 2018 года | уточненная | факти-ческое исполнение | всего | в т.ч. по изменению объемов финан-сирования |
|  | Всего | 3 390 843,1 | 3 118 547,5 | 3 357 914,6 | 3 245 270,6 | 57 | 49 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 1 299 030,0 | 1 391 871,2 | 1 448 603,0 | 1 418 154,7 | 4 | 4 |
| 2 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 642 998,4 | 608 490,3 | 654 571,5 | 610 038,1 | 4 | 4 |
| 3 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 296 507,0 | 289 320,00 | 333 347,3 | 332 300,3 | 4 | 4 |
| 4 | Развитие культуры города Обнинска | 297 807,0 | 292 200,0 | 312 809,9 | 305 906,8 | 5 | 4 |
| 5 | Благоустройство города Обнинска | 347 701,0 | 178 044,0 | 193 973,0 | 185 750,1 | 4 | 3 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 122 900,0 | 118 391,0 | 137 700,5 | 135 780,5 | 4 | 4 |
| 7 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 86 210,0 | 73 500,0 | 74 588,0 | 73 375,7 | 3 | 3 |
| 8 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 107 514,3 | 48 968,8 | 49 166,7 | 48 605,3 | 3 | 3 |
| 9 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 48 180,0 | 29 290,0 | 30 112,0 | 28 941,1 | 3 | 2 |
| 10 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 27 470,0 | 31 822,2 | 31 902,0 | 29 691,8 | 4 | 3 |
| 11 | Молодежь города Обнинска | 8 000,0 | 7 100,0 | 7 343,3 | 7 318,2 | 4 | 3 |
| 12 | Формирование современной городской среды | 40 450,0 | 2050,0 | 31 776,8 | 23 527,2 | 4 | 1 |
| 13 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 9 300,0 | 11 000,0 | 16 297,8 | 15 527,0 | 4 | 4 |
| 14 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 5 000,0 | 6 500,0 | 22 622,8 | 17 911,1 | 5 | 5 |
| 15 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | - | 30 000,0 | 13 100,0 | 12 442,7 | 2 | 2 |

# Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2018 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | значение интегрального показателя |
|  | Всего | 0,989 |  |
|  | Социальный комплекс |  |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 0,991 | программа эффективна |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 0,981 |  |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 0,992 |  |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 0,998 |  |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015-2020 гг. | 0,999 |  |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 1,000 |  |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 0,995 |  |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 1,000 |  |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 1,000 |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 0,999 |  |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 0,990 |  |
|  | 3 - Жилье в кредит | 1,000 |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 1,000 |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 1,000 |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | Коммунальный комплекс |  |  |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 2 - Охрана окружающей среды на городских территориях | 1,000 |  |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 1,000 |  |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 0,962 | программа эффективна |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 0,995 | программа эффективна |
| 10 | Формирование современной городской среды | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | Экономический комплекс |  |  |
| 11 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 0,950 | программа эффективна |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 0,854 |  |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 0,974 |  |
| 12 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,971 | программа эффективна |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 0,987 |  |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 0,955 |  |
|  | Управление делами |  |  |
| 13 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,965 | программа эффективна |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 0,999 |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,696 |  |
|  | Строительный комплекс |  |  |
| 14 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,996 | программа эффективна |
| 15 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | высокоэффективная программа |

# Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2018 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование муниципальных программ | Интег-ральный показатель эффек-тивности реализации программы | Количество внесенных изменений в программу | Количество мероприятий | Средний уровень достижения значений показателей (индикаторов), % | Количество показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт, тыс. руб. | % исполнения от плана | удельный вес в общем объеме финанси-рования |  | всего | в т.ч. по изменению объемов финан-сирования | всего | исполнено | не исполнено |  | всего | выполнено | перевы-полнено | не выпол-нено | из них: не исполнялись |
|  | Всего | 3 245 270,6 | 96,6 | 100,0 | 0,989 | 57 | 50 | 120 | 117 | 3 | 113,3 | 178 | 61 | 85 | 32 | 2 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 1 418 154,7 | 97,9 | 43,7 | 0,991 | 4 | 4 | 23 | 22 | 1 | 102,2 | 33 | 10 | 15 | 8 | - |
| 2 | Социальная поддержка населения города Обнинск | 610 038,1 | 93,2 | 18,8 | 1,000 | 4 | 4 | 26 | 25 | 1 | 101,8 | 25 | 12 | 13 | - | - |
| 3 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 332 300,3 | 99,7 | 10,2 | 0,962 | 4 | 4 | 7 | 7 | - | 99,7 | 11 | - | 6 | 5 | 2 |
| 4 | Развитие культуры города Обнинска | 305 906,8 | 97,8 | 9,4 | 1,000 | 5 | 4 | 17 | 17 | - | 122,6 | 30 | 11 | 14 | 5 | - |
| 5 | Благоустройство города Обнинска | 185 750,1 | 95,8 | 5,7 | 1,000 | 4 | 3 | 11 | 11 | - | 106,6 | 18 | 9 | 9 | - | - |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 135 780,5 | 98,6 | 4,2 | 1,000 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 165,3 | 12 | 2 | 9 | 1 | - |
| 7 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 73 375,7 | 98,4 | 2,3 | 0,995 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 90,4 | 5 | 2 | - | 3 | - |
| 8 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 48 605,3 | 98,9 | 1,5 | 0,996 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 29 691,8 | 93,1 | 0,9 | 0,965 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 100,0 | 5 | 5 | - | - | - |
| 10 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 28 941,1 | 96,1 | 0,9 | 0,971 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | 110,6 | 8 | 1 | 4 | 3 | - |
| 11 | Формирование современной городской среды | 23 527,2 | 74,0 | 0,7 | 1,000 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 116,4 | 6 | 4 | 2 | - | - |
| 13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 17 911,1 | 79,2 | 0,6 | 1,000 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | 107,4 | 7 | 3 | 2 | 2 | - |
| 12 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 15 527,0 | 95,3 | 0,5 | 0,950 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 100,5 | 13 | 2 | 6 | 5 | - |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 12 442,7 | 95,0 | 0,4 | 1,000 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Молодежь города Обнинска | 7 318,2 | 99,7 | 0,2 | 1,000 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 195,9 | 5 | - | 5 | - | - |