Сводный  доклад о ходе выполнения муниципальных программ                   в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2016 год

Оглавление

1.	Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ	2

2.	Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей)  муниципальных программ за отчетный период	14

3.	Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ	15

4.	Оценка эффективности реализации муниципальных программ	17

5.	Оценка деятельности ответственных исполнителей, сформированная на основе оценки эффективности муниципальных программ	18

6.	Предложения по изменению форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении действия (включении) новых подпрограмм, основных мероприятий (в случае необходимости)	19

Таблица 1. Средний уровень исполнения целевых  показателей (индикаторов)	20

Таблица 2. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2016 году	23

Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям	24

Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2016 года	27

Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2016 году	28

Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2016 году	30

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» за 2016  год подготовлен в соответствии с Порядком  принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их  реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014  № 1626-п (далее - Порядок).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел экономической политики Администрации города Обнинска  ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа формирования местного бюджета в программном формате в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 16.09.2014 № 1725-п              (в ред. постановления от 23.10.2014 №1989-п), в 2016 году осуществлялась реализация                  13 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

В отношении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» в связи с тем, что постановлением Администрации города от 21.12.2016 № 2083-п принято решение провести аукцион на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса на земельном участке 46 микрорайона, начало реализации мероприятия программы перенесено на 2017 год.

При внесении изменений в бюджет города 28.12.2016 финансирование программы было исключено из расходов на 2016 год.

# Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

Муниципальные программы являются документами стратегического планирования, содержащих комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития г. Обнинска.

В 2016 году действовало 13 муниципальных программ, включающих 28 подпрограмм, в том числе:

- 5 программ социального комплекса;

- 4 программы комплекса городского хозяйства;

- 2 программы экономического комплекса;

- 1 программа строительного комплекса;

- 1 программа комплекса управления делами.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливается и направляется в Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов Администрации города Обнинска годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

В установленные сроки в Управление экономики и инновационного развития были представлены отчеты по 10 муниципальным программам:

- «Развитие системы образования города Обнинска»;

- «Молодежь города Обнинска»;

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»;

- «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

-  «Дорожное хозяйство города Обнинска»;

- «Благоустройство города Обнинска»;

- «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»;

- «Социальная поддержка населения города Обнинска».

С нарушением сроков 10 и более дней поступили отчеты по 3 муниципальным программам (в 2015 году - по 6 программам):

- «Развитие культуры города Обнинска»;

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»;

- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска».

Все отчеты после предварительной проверки Управлением экономики и инновационного развития и Управлением финансов Администрации города Обнинска были доработаны ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии                 с замечаниями.

1.1. Муниципальная  программа «Развитие системы образования города Обнинска» включает 7 подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска»;

2. «Развитие системы общего образования города Обнинска»;

3. «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска»;

4. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска»;

5. «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска»;

6. «Развитие методической и профориентационной  работы в системе образования города Обнинска»;

7. «Создание условий для развития системы образования города Обнинска».

Общая численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, в 2015/2016 учебном году составила 6616 человек. Всего за 2016 год было удовлетворено 2706 заявлений на предоставление места в МБДОУ, в том числе на перевод детей между МБДОУ города.

В  дошкольные образовательные учреждения было направлено 1317 детей, из них 250 мест получили дети в новом здании МБДОУ №11 «Дюймовочка», расположенном по адресу: ул. Калужская,  д.14.  В октябре  2016 года была дополнительно открыта группа полного дня в МБДОУ № 26 «Хрусталик» на 25 мест.

Дошкольные учреждения обеспечены педагогическими кадрами на 100%, в МБДОУ работает 658 педагогов.

В 100% образовательных учреждений города созданы условия для реализации государственного стандарта дошкольного образования.

Количество обучающихся в системе общего образования города Обнинска составляет  12659 человек, что на 517 человек больше,  чем в 2015 году. В том числе: в 16 муниципальных бюджетных учреждениях, включая вечернее отделение МБОУ «СОШ «Лицей технический», обучаются 11990 человек (94,7%), в 4 частных школах – 669 обучающихся (5,3%).

В 2016/2017 учебном году 8691 учащихся начальной и основной школы обучаются в соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стандартами (ФГОС), что составляет 68,7% от общего числа обучающихся.

Во всех образовательных организациях выдержаны требования к условиям реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС. Успешно внедряются все варианты моделей организации внеурочной деятельности.

В 2016 году к прохождению государственной итоговой аттестации было допущено 1025 (98,7%) обучающихся 9 классов образовательных учреждений города. Независимая оценка качества образования девятиклассников в 2016 году показала, что с работой по математике и по русскому языку в форме ГВЭ успешно справились 100% учащихся. С прохождением ГИА в форме ОГЭ не справился 1 обучающийся (получил неудовлетворительные оценки по двум обязательным предметам).

В 2016 году процедуру государственной (итоговой) аттестации в форме Единого государственного экзамена прошли 666 обучающихся XI (XII) классов общеобразовательных учреждений города Обнинска.

Относительно прошлого года увеличилось количество выпускников, набравших на экзамене количество баллов (от 90 до 100). Таких выпускников 184 человек, что на 29 человек больше, чем в 2015 году. Увеличилось и количество обучающихся, набравших наивысший балл по ЕГЭ: 18 - в 2016 году (в 2015 году - 10).

Компенсацию за поднаем жилья в 2016 году получали 41 педагог общеобразовательных учреждений.

Проведен очередной этап капитального ремонта МБОУ «СОШ №10». Выполнены работы по утеплению и облицовке фасада здания из средств муниципального бюджета на сумму 13 млн. рублей.

100% обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений (в том числе в частных школах) и 39,13% обучающихся 5-11 классов обеспечены горячим питанием; 60,87% детей получают буфетную продукцию.

В 2016 году организованным летним отдыхом, оздоровлением  и занятостью детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет были охвачены 9372 детей, что составляет 90% от общего количества детей и подростков.

В лагерях с дневным пребыванием, оздоровительных и профильных было занято 2848  обучающихся образовательных учреждений.

Кроме того, МБОУ были организованы лагеря труда и отдыха, туристические и палаточные лагеря, многодневные туристические походы, экскурсионные и туристические поездки по Калужской области и историческим местам России, досуговые площадки с охватом 4160 человек.

Наиболее эффективными формами отдыха остаются загородный отдых и санаторное оздоровление. В загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 2070 человека, в санаторно-оздоровительных учреждениях - 365 детей.

Всего загородных отдыхом в 2016 году охвачено 22% от общего количества оздоровленных детей. Отдых на Черном море был организован для 513 подростков.

Важным направлением деятельности по организации и проведению оздоровительной кампании является занятость детей и подростков. Организация временной занятости подростков проводилась при содействии Центра занятости населения г. Обнинска в 14-ти образовательных учреждениях. Трудовые объединения были созданы при всех МБОУ, на базе 6 образовательных учреждений работали лагеря труда и отдыха. На временные работы было трудоустроено 400 человек.

Общее количество обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования на базе школ города Обнинска, составляет 7909 человек (65,4% от общего количества).

На курсах повышения квалификации ГАОУ ДПО «КГИРО» прошли обучение 278 человек, на семинарах МБУ «УМЦ» - 175 человек.

Процедуру аттестации в 2016 году проходили 126 педагогических работников: 30 представителей МБДОУ, 96 – МБОУ.

На психолого-медико-педагогической миссии было принято 1126 человек, из них 1092 ребенка - обследовано и 34 – проконсультированы.

Профориентационная работа проводится во всех образовательных учреждениях города, ею охвачены 100% обучающихся 9-х и 11-х классов, а в отдельных школах и семиклассники.

В соответствии с Положением «О присуждении Обнинских городских премий одаренным детям» на конкурс было подано 38 заявок. По результатам конкурса были признаны победителями 24 человека, добившиеся высоких личных результатов в области образования (8 чел.) и спорта (16 чел.).

Ежегодно учащиеся города Обнинска принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников.  В первом этапе олимпиады (школьный) приняли участие 4573 человек. Победители школьных олимпиад представляли свои образовательные учреждения на муниципальном уровне. В муниципальном этапе приняли участие 1207 обучающихся (в предыдущем году - 1024) из 20 муниципальных и негосударственных общеобразовательных школ города, из них 559 стали победителями и призёрами муниципального этапа (в 2015 году - 398 человек).

В III региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие  193 обучающихся, победителями и призерами стали 73 человека.  На  Всероссийском уровне город представляла команда из  10  обучающихся, 5 из них стали призерами.

  - Муниципальная программа «Развитие культуры г.Обнинска» включает 5 подпрограмм:

1. «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске»;

2. «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»;

3. «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска»;

4.«Сохранение и развитие системы дополнительного  образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»;

5. «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства».

Сохранена сеть учреждений культуры в количестве 12 организаций культуры. За год проведено 54 городских общегородских мероприятий, 708 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 215  тыс. человек.

В  86 коллективах самодеятельного народного творчества и клубных формированиях  занято 2724 участника.

В 2016 году приоритетом в подготовке и проведении массовых общегородских мероприятий стали программы мероприятий в рамках 60-летия образования города Обнинска и Года кино. Официально Год кино в Обнинске был открыт праздничным вечером «Музыка кино». В Музее истории города прошла  фото-выставка «Обнинцы в российском кинематографе». Состоялся XI Международный Сретенский православный кинофестиваль, в рамках фестиваля детская программа была показана в кинотеатре «Мир». С большим успехом были проведены городские акции «Ночь в библиотеке»,  «Ночь в музее», «Ночь кино», «Ночь искусств» также посвящённые Году кино.

В рамках подготовки праздничных мероприятий, посвящённых 60-летию образования города Обнинска проведены следующие мероприятия: торжественная церемония «Человек года», праздник Старого города, книжная ярмарка, театрализованная площадка «Менестрельник», детский кинопраздник, проект «Обнинск музыкальный», костюмированное шествие творческих коллективов, спортивных и общественных организаций, предприятий города, джазовый фестиваль диксилендов и массовое гулянье для жителей города с большой концертной программой. Спектакль театра «Д.Е.М.И.»  «ВиПОбнинский» был показан в дни празднования 60-летия города на территории Дачи Морозовой.

Для жителей города МП «Кинотеатр «Мир» было организовано 4869  киносеансов, которые посетили 88,5 тысяч человек. В рамках проекта «Театральная Россия» в 2016 году состоялся  21 сеанс трансляций спектаклей.

В 2016 году Музей истории г.Обнинска посетило 53,5 тысяч человек, было проведено 682 мероприятия. Количество единиц хранения музейного фонда составило 56367 единиц.  В отчётном периоде отреставрировано 2 предмета.

Подготовлена к изданию в серии «Музейный проект» рукопись научного сотрудника Музея истории г.Обнинска Е.Г. Рамодиной «Прогулки по г. Обнинску» (путеводитель).

Большая работа научными сотрудниками музея была проделана по созданию Музея спортивной славы Обнинска.

В школах дополнительного образования в сфере искусства (музыкальные и художественная школы) обучаются 2044 (против 2008 учащихся в 2015 году). 10 выпускников ДШИ №1, ДШИ №2, ДХШ продолжили обучение в ССузах и Вузах. Более   70% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях (конкурсы, фестивали, концерты, выставки).

Внедряются новые информационные технологии библиотечного обслуживания населения,  формируется и расширяется  доступ к информационным ресурсам. Отработана             и внедрена технология единой сетевой регистрации читателей  в  центральной библиотеке. Создана  база данных «Читатель» в локальном режиме. В минувшем году в интернете выставлен Электронный каталог периодических изданий, полученных ЦБС в 2016 году.               В конце 2016 года  Гуманитарная библиотека подключена к Национальной электронной библиотеке  (НЭБ), которая начинает работать в режиме виртуального читального зала.  Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда в 2016 году составило – 9987 единиц. Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках – 34 единицы.

1.3. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  города Обнинска» включает 5 подпрограмм:

1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске»;

2. «Доступная среда в городе Обнинске»;

3. «Жилье в кредит»;

4 . «Обеспечение жильем молодых семей»;

5. «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска».

Реализация мероприятий Программы позволила в отчетном году:

- обеспечить исполнение переданных государственных полномочий и местного  законодательства  по выплате пособий и компенсаций  по социальной поддержке  граждан города;

- осуществить поддержку граждан, получивших признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности;

- увеличить долю граждан, получивших социальную помощь в трудной  жизненной ситуации, в общем количестве обратившихся за помощью до 99,7%.

Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг более 23 тыс. человек. Предоставлена жилищная субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг малообеспеченным гражданам города в количестве  816 семей.

Материальную помощь получили 952 человека, находившиеся в трудной и чрезвычайной жизненной ситуации, на общую сумму 5,73 млн. рублей, в том числе из средств местного бюджета 5,6 млн. рублей. Проведен ремонт 38 квартир ветеранов города.

В 2016 году за счет средств федерального и областного бюджетов были выплачены пособия и компенсации на 6317 детей.

49 гражданам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата оказано услуг по проведению курса реабилитации;  40 гражданам города и инвалидам оказаны услуги по санаторно-курортному лечению; 17 инвалидов обеспечено техническими средствами реабилитации.

В МБУ «Дворец культуры» выполнены работы по обустройству здания ГДК для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан.

Выполнены работы по устройству съездов с пешеходных тротуаров для маломобильных граждан: по ул. Ленина, Белкинская, Гагарина, пр. Маркса до ул. Белкинская – 73 съезда.

В рамках мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования в детском саду №19 «Капелька» расширены дверные проемы, произведена замена напольного покрытия, приобретено специализированное оборудование, в школе № 12 выполнено обустройство пандусного съезда.

На 31.12.2016 получают компенсацию 123 семьи по подпрограмме «Жилье в кредит». 9 договоров на получение компенсации расторгнуто в связи с досрочным погашением кредита. В 2016 году прошла шестая заявочная кампания, принято 48 заявлений, из них: 27 семей педагогических работников;  9 семей медицинских работников;  12 многодетных семей.

26  молодых семей улучшили жилищные условия  с использованием средств социальной выплаты   на приобретение (строительство) жилья.

В течение года Управлением социальной защиты населения города Обнинска оказано 62500 государственных и муниципальных услуг.

  - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске».

В 2016 году проведены в полном объёме запланированные городские спортивно-массовые мероприятия, обеспечено участие спортивных команд в областных соревнованиях. Ввод в эксплуатацию на территории города крупного спортивного объекта: фитнес центра СССР общей площадью более 7000 кв. м позволило увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой  и спортом,  к общей численности населения города. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, доведено до  36830  человек, что составило  32,7% к общему числу жителей города.

Проведено  257 городских соревнований, организовано участие городских команд в областных соревнованиях, в соответствии с календарным планом проведения спортивных соревнований в Калужской области.

Количество учащихся образовательных учреждений, занимающихся в специализированных физкультурно-спортивных организациях, составило  8254 человек  или 49,5%  к общей численности данной категории населения.

Увеличено количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 1118 человек  или  14,5%  к общей численности данной категории населения. Увеличено количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, до 316 человек.

В  городе  217 регулярно функционирующих спортивных сооружений  (увеличение по сравнению с 2015 годом – 8 единиц: это новый многофункциональный фитнес комплекс СССР, включающий 5 спортивных залов и 3 бассейна).

1.5. Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска».

За 2016 год всего реализовано более 150 молодежных мероприятий. Среди них имеются как традиционные молодежные мероприятия, так и мероприятия, организованные по инициативе молодежной общественности. В мероприятиях, направленных на молодежную среду, за год приняло участие 28,75 тысяч молодых людей.

Важную часть из проведенных мероприятий составляют направленные на содействие воспитанию патриотизма, повышение гражданской ответственности. Среди них - участие во Всероссийской патриотической акции, посвященной празднованию 71 годовщины победы в Великой Отечественной войне, «Бессмертный полк», молодежные акции «Спасибо за жизнь», «Мирный рассвет», «Свеча памяти», «Стена памяти», «Огонь победы», участие молодежи в митингах, посвященных памятным датам в истории России и Калужской области, организация экологических акций и участие в городских субботниках, школа актива в рамках информационно-познавательного проекта «Я люблю Обнинск».

Проведены спортивные молодежные мероприятия: 45 юбилейный Городской молодежный слет, собравший более 1200 человек участников; весенний велопробег; вечерний велопробег в рамках празднования 60-летия города Обнинска; осенний велоквест,  посвященный Всемирному дню без автомобиля;  спортивно-зрелищное мероприятие по пропаганде здорового образа жизни «Выбери правильный путь!» и др.

В конце 2016 года на базе МБУ ОМЦ начал свою работу Центр молодежной журналистики г. Обнинска.

При содействии ОМЦ молодежь города принимает участие в областных и федеральных молодежных мероприятиях, таких как: Молодежный образовательный форум «Новый формат», конкурсы профессионального мастерства, дискуссионная площадка «Мы – активные участники Волонтерского движения» и другие.

1.6. Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска»  содержит 5 подпрограмм:

1. «Содержание и озеленение территорий города Обнинска»;

2. «Охрана окружающей среды на городских территориях»;

3. «Развитие наружного освещения территорий города Обнинска»;

4. «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска»;

5. «Организация похоронного дела».

В течение года обеспечена регулярная уборка мест общего пользования скверов и парковых зон, аллей на общей площади 106190 кв. м. Ежедневно обслуживались памятники и памятные знаки в количестве 13 единиц.

Для поддержания чистоты территории проводилась  ежедневная очистка  урн, установленных вдоль тротуаров, примыкающих к автодорогам города в количестве 688 штук.

За отчетный период времени проводилась косьба травы на газонах и в скверах города: механическим способом (трактором) – 740080 кв. м, триммером - 157370 кв. м.

В целях благоустройства городских территорий к 60-летию Дня города на Треугольной площади проведены  работы по комплексному благоустройству площади и установлен памятник «Первопроходцам атомной энергетики». Также на пересечении ул. Гагарина с ул. Белкинской реализован проект памятного знака «Миг-29».

Заменено 15 скамеек  в скверах города.

В 2016 году были подготовлены и реализованы проекты по строительству двух межквартальных игровых площадок на п. Мирный и п.Обнинское.

На городских территорий высажено рассады цветов 125450 штук на общей площади клумб и цветников 5773 кв. м.

Чрезвычайных ситуаций (пожаров, обрушений свалочного тела и т.п.) за период 2016 года на территории МП «Полигон» не было вследствие неукоснительного соблюдения технологического регламента.

За 2016 год принято и утилизировано отходов от населения и предприятий города и соседних районов 598,64 тыс. куб. м, в том числе прошедших мусоросортировочную станцию полигона. Общий объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона, составил 147 куб. м (35,28 тонн), это 25% от общего объема принятых и утилизированных отходов.

Проведено 60  акций по охране окружающей среды, как и в предыдущие годы, мероприятия были  приуроченные к экологическим датам: День птиц, День экологических знаний, Всемирный день воды, День Земли, Марш парков, Всемирный дня защиты детей, Всемирный день окружающей среды.

На территории города Обнинска общее количество светильников по состоянию на 31.12.2016 составило 4065 единиц.

По результатам проведенной работы по реконструкции и замене сетей уличного освещения городских территорий удалось достичь уровня количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах до 95%, в том числе: на магистральных улицах – 1315  светильников (в рабочем состоянии 94-95%);  на дорогах и улицах (второстепенных) местного значения – 1651 светильников (в рабочем состоянии 95%).

Уровень количества работающих светильников на внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников составило 66 %.

За год установлено энергосберегающих  светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения -  145 единиц.

Доля энергосберегающих светильников увеличилась до 90%, что соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93.

В 2016 году построена линия наружного освещения проезда между автомобильной дорогой по ул. Кабицынской и автомобильной дорогой, ведущей к ООО «Агригазполимер».

Выполнены работы по реконструкции наружного освещения ул. Калужской.

В 2016 году начаты мероприятия по реализации проекта обустройства Городского парка культуры и отдыха на земельном участке площадью 38579 кв. м по ул. Шацкого.  В связи с этим увеличилась площадь обслуживания с 29250 кв. м до 100236 кв. м.

Количество  посетителей, проводящих досуг в парках и парковых зонах в течение 2016 года, увеличилось с 50000 человек до 75000 человек.

За 2016 год проведено 68 общегородских и спортивных мероприятий, детских праздников, литературно-музыкальных и танцевальных вечеров.

За 2016 год увеличилась  площадь содержания территорий кладбищ до 34 га за счет введения в эксплуатацию зарезервированных территорий. В рамках благоустройства проведены мероприятия по заготовке воды для нужд кладбищ, вывозу ТБО и КГМ. Выполнен ремонт подъездной дороги к Кончаловскому кладбищу протяженностью                208,5 пог. м.

Количество обслуживаемых площадок увеличилось до 14 единиц в связи с обустройством дополнительных асфальтированных 2-х площадок на Передольском кладбище.

1.7. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска».

Площадь отремонтированных автомобильных дорог составила 76416 кв. м, общая протяженность составила 7204 пог. м. На территории города выполнены следующие мероприятия: отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов –14189 кв. м;  проведено расширение проезжей части – 817 кв. м; обустроено  парковок – 2022,5 кв. м.

Закончены работы по 1 этапу строительства улицы  Усачева в жилой застройке зоны II строящегося микрорайона «Солнечная долина», протяженностью 345 пог. м.  и общая площадь – 3623 кв. м.

На 12320 кв. м произведен текущий (ямочный)  ремонт улиц города.

Комплексные мероприятия по благоустройству микрорайонов проведены                                  на 39 дворовых территориях города:  отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов –15194 кв. м; проведено расширение проезжей части – 879 кв. м;  устроено 116 парковочных мест – 1624  кв. м.

В рамках мероприятий, проводимых по инициативе ТОСов, выполнены работы в микрорайонах «40, 40а мкр.», «Мирный», «27 мкр.», «Центральный», «29 мкр.», «32 мкр», «26-35» мкр., «п.Обнинское». «Старый город», «51-52 мкр.», «45 мкр.», «38-39 мкр.» (ремонты внутридворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, организация парковок).

В 2016 году проведены работы по паспортизации автомобильных дорог местного значения в соответствии ВСН-1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации дорог общего пользования». Фактически проведена работа по актуализации сведений на выполнение технических паспортов на 73 автомобильные дороги.

В 2016 году выявлено и учтено 241 единица транспортных средств (оклеены предупреждениями по эвакуации), из них эвакуировано на специально отведенную стоянку 45 единиц транспортных средств. По решению суда признано бесхозными и передано в муниципальную собственность – 22 единицы. На 31.12.2016 на специализированной стоянке находилось 27 единиц автотранспорта.

Произведена установка 1376 метров пешеходных ограждений в местах концентрации ДТП и вблизи образовательных учреждений. Заменены 26 секций дорожных ограждений после ДТП, установлено 46 метров новых пешеходных ограждений. Производились работы по содержанию 12 светофорных объектов. Осуществлена модернизация светофорного объекта  на пешеходном переходе в районе МБОУ СОШ № 4. Установлены светофоры типа Т7  (модернизированы ранее действовавшие модели светофоров) в районе нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений – 12 штук: пр. Ленина, 36;               ул. Мира, 18; ул.Курчатова, 2.

Установлено 300 новых дорожных знаков, заменено 166 дорожных знака,  осуществлялось текущее обслуживание (ремонт, правка) 246 дорожных знаков. Осуществлены работы по содержанию искусственных дорожных неровностей (ИДН) по городу (с заменой сегментов) - 702 сегмента,  установлено 8 новых ИДН; установлено 150  бетонных  полусфер, 128 полусфер покрашено.

Выполнены разметка пешеходных переходов – 5920 кв. м, разметка «островков безопасности» – 525 пог. м,  разметка «стоп-линий» – 230 пог. м,  разметка трафаретом  –  140 шт., разметка  ИДН –  1900 пог. м.

Разработан проект организации дорожного движения на пересечении пр. Маркса – ул.Белкинская – ул.Энгельса.

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ и МБДОУ города регулярно  проводятся  мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения.

1.8. Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в  муниципальном образовании   «Город   Обнинск».

В 2016 году в муниципальном жилищном фонде за счет средств бюджета было установлено индивидуальных приборов учета: холодного водоснабжения - 293, горячего водоснабжения - 319, газа и электроэнергии  - 89.

По состоянию на 01.01.2017 в муниципальном жилом фонде приборами учёта оборудовано 52% квартир.

В ходе выполнения работ по ремонту трубопроводов заменено 357,0 пог. м. стального трубопровода на трубопровод полиэтилена низкого давления ПНД.

Замена участка ветхих сетей на данных участках трубопровода на трубы из полимерных материалов (ПНД) позволит сократить потери воды и, как следствие, сократить затраты электроэнергии, необходимой для подъема.

Уменьшение потерь воды составило 11,59 тыс. куб. м в год.  Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды составила 9,39 тыс. Квт*ч.

В ходе выполнения работ по реконструкции кабельных линий на напряжение 10 кВ ГПП-3 – РП «Вашутино» для повышения надежности электроснабжения и снижения потерь электроэнергии в электрических сетях на участке от автодороги «Обнинск-Кривское» в сторону РП «Вашутино» до места врезки было заменено  1075 пог. м. электрических сетей.

1.9. Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск».

Обеспечена  организация аварийно-диспетчерского обслуживания населения, ликвидация аварийных ситуаций и проведение ремонтно-восстановительных работ в многоквартирных жилых домах города.

Аварийно-диспетчерской службой за 2016 год было произведено 12548 аварийных выездов, что на 1% меньше, чем в 2015 году  (12681 аварийный выезд).

Создан аварийный запас материальных средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в выходные (праздничные) дни, что позволяет сократить время реагирования на аварийные ситуации 26 мин.  в 2016 году, что меньше на 1 мин., чем в  2015 году (27 мин).

Действует 10 оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ.

Обеспечено софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за муниципальный жилой фонд.

1.10. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» содержит 2 подпрограммы:

1. «Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске»;

2. «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске».

В отчетном году выделены субсидии 13 малым и средним предприятиям на компенсацию части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, погашением процентов по кредитам, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Выделены субсидии 5 субъектам малым инновационным предприятиям на  компенсацию части затрат, связанных  с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с уплатой процентов по кредитам российских кредитных организаций; с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства РФ и (или) работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия; развитием бизнеса и реализацией инновационных проектов (приобретение производственного оборудования, разработкой бизнес-планов, бухгалтерские услуги, проведение независимой оценки активов и др.).

Проведено обучение 516 человек из числа сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других категорий; организовано 124 мероприятия для инновационного бизнеса (семинары, мастер-классы и др.), в которых приняли участие около 1800 человек.

Обеспечено организационно-техническое и информационно-презентационное обеспечение подготовки и проведения 7 городских мероприятий.  По результатам  стратегической сессии рабочей группы по направлению «Инновационная экосистема» разработана Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации на 2017-2025 годы (утверждена постановлением Администрации города от 28.11.2016 № 1901-п)  и  план мероприятий по реализации стратегии (утвержден  постановлением Администрации города   от 30.12.2016  №2169-п).

Опубликовано около 150 имиджевых статей в печатных СМИ, посвящённых различным аспектам, успехам и проблемам развития в сфере науки, инновационного производства и подготовки кадров высшей квалификации, а также больше 250  объявлений на официальном сайте Администрации www.admobninsk.ru  для организаций   и специалистов научной, образовательной и инновационной сфер.

1.11. Муниципальная программа  «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» содержит 2 подпрограммы:

1. «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»;

2. «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск».

В 2016 году были проведены кадастровые работы по изготовлению технических планов в отношении  38 объектов муниципальной собственности. Всего проведено 7 аукционов в электронной форме и заключено 2 муниципальных контракта с единственным поставщиком на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов объектов муниципальной собственности. Изготовлено 38 технических планов и 38 кадастровых паспортов на линейные объекты (автодороги, газопроводы), нежилые помещения, коллектор.

За отчётный период Управлением имущественных и земельных отношений было заказано 47 отчетов по оценке рыночной стоимости муниципального имущества, в том числе и оценка рыночной стоимости 1 кв. м жилья экономического класса.

Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками составил 117,2%.  Поступление доходов в бюджет планировалось в объеме 310 950 тыс. рублей, фактически поступило – 364 425 тыс. рублей.

В целях содержания казенного муниципального имущества в надлежащем состоянии организован аукцион и заключен муниципальный контракт на проведение работ по ремонту плоской рулонной кровли здания по адресу: пр. Ленина, д. 93 общей площадью 577 кв. м, сумма контракта – 584,3 тыс. рублей. Заключено 5 договоров на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны.

Осуществлялись функции заказчика-застройщика по обеспечению технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов.

В 2016 году было заключено контрактов (договоров) – 118, по итогам года фактическое исполнение составило – 116.  Значение целевого индикатора - доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве  заключенных муниципальных контрактов (договоров) составила – 98,31 %.

1.12. Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска».

Продолжены работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в соответствии с принятой технологией, начатые в 2015 году. В состав  данного этапа входит строительство самотечного канализационного коллектора от  ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом    Ду 1200 мм, протяженностью по проекту 1054,0 м.

В 2016 году  были выполнены работы по обустройству К-36 для обеспечения дальнейшей тоннелепроходки от  К-37 до К-36, протяженность которой составляет 138 м.

Завершены  пусконаладочные работы АСУ ТП и введена  в эксплуатацию новая линия очистных сооружений, тем самым завершился 1 этап работ по проекту «Расширения и реконструкции очистных сооружений города Обнинска. Корректировка».

1.13. Муниципальная  программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинска» содержит 2 подпрограммы.

1. «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска»;

2. «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск».

Обеспечены первичные меры пожарной безопасности в границах городского округа.

Увеличена степень оснащенности оперативной группы Администрации муниципального образования «Город Обнинск» средствами радиационной химической защиты и дозиметрического контроля до 60%. Увеличена укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 40%. Охват специалистов по ГОЧС организаций города подготовкой по вопросам безопасности жизнедеятельности составил 60%.

В течение  года в организациях города Обнинска проведены все запланированные учения и тренировки: 6 комплексных учений, 38 объектовые тренировки, 12 командно-штабных учений и тренировок, 6 тактико-специальных учения. На курсах ГО прошли подготовку 585 специалистов организаций города.

Обеспечена работа систем видеонаблюдения в городе. МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» осуществляет техническое обслуживание 55 видеокамер, установленных на въездах в город и в наиболее людных общественных местах. В течение года все видеосистемы поддерживались в рабочем состоянии и работали в штатном режиме.

В 2016 году МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» была принята на баланс система видеонаблюдения на мемориальном комплексе «Вечный огонь».

Установлено новое дополнительное оборудование  и модернизировано действующее  в муниципальном общеобразовательном учреждении школа № 16, модернизированы системы видео наблюдения в школах № 6, № 7, Техническом лицее.

В рамках реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, с целью создания  условий для деятельности народных дружин, выделены  субсидии 4 общественным организациям: ГОО «Народной дружине в г. Обнинске», МОО «Народной дружине охраны правопорядка в г. Обнинске», Народной дружине городского казачьего общества г. Обнинска, Народной дружине «Казачий разъезд» Хуторского казачьего общества «Донец». Количество человеко-выходов членами  народных дружин по охране общественного порядка в 2016 году  - 422.

Автономный общинный центр педагогики «Спас» реализовал  проект «Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ) детьми, молодежью и взрослым населением, комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ в Калужской области, на основе принципов общинной педагогики и традиционных ценностей русской культуры».

Общее количество лиц по линии употребления наркотических средств и психотропных веществ, находившихся в Центре реабилитации с начала 2016  года,  составило 104 человека.

# Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей)  муниципальных программ за отчетный период

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

При анализе фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2016 году составил 128,5% (в 2015 году - 117,6%). (Таблица 1.  Средний уровень исполнения целевых показателей (индикаторов).

Все программы включают 169  целевых показателей (индикаторов), из которых:

- 49 показателей (29,0%) - выполнены на 100%;

- 94 показателя (55,6%) - перевыполнены (диапазон от 100,2% до 5,1 раза);

- 26 показателей (15,4%) - не выполнены, из них нулевое исполнение по 1 показателю.

По программе «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» нет индикаторов по исполнению в 2016 году. По мероприятию «Строительство  магистрального хозфекального коллектора» в 2016 году предусматривалась реализация II этапа прокладки хозфекального коллектора, начавшегося в 2015 году, в соответствии с принятой технологией, и ввода в эксплуатацию проложенных сетей не предусматривалось.  По мероприятию «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» завершены пуско-наладочные работы.

Уровень исполнения значений индикаторов ниже 100% сложился по муниципальной программе «Благоустройство города Обнинска» (96,7%). Из 22 показателей не достигнуты значения по 4 индикаторам, 1 из которых не исполнялся.

Максимальный уровень исполнения значений индикаторов сложился по муниципальным программам «Дорожное хозяйство города Обнинска» (284,1%) и  «Молодежь города Обнинска» (175,6%).

По программе «Дорожное хозяйство города Обнинска» в связи с юбилейной датой города (60 лет со дня основания) и дополнительным финансированием из Дорожного фонда Калужской области  значительно перевыполнен объем работ по ремонту дорог общего пользования местного значения, ремонту внутридворовых и внутриквартальных проездов и благоустройству дворовых территорий. В связи с ранее проведенной работой выполнена в большем объеме паспортизация дорог. Уровень перевыполнения этих показателей перекрыл неисполнение по 4 индикаторам программы.

По программе «Молодежь города Обнинска» перевыполнены значения всех показателей; в общегородские мероприятия вовлечено молодежи значительно больше, чем это планировалось. На росте значений индикаторов отразились повышение качества мероприятий, проводимых для молодежи, информационная деятельность МБУ «Обнинский молодежный центр» и улучшение межведомственного взаимодействия учреждений образования, культуры и спорта.

По 9 муниципальным программам средний уровень достижения значений индикаторов находится в диапазоне от 101,3% до 145,4%.

Анализ реализации муниципальных программ указывает на проблему качества планирования значений индикаторов (показателей). Значительное перевыполнение плана по некоторым индикаторам (показателям) муниципальных программ обусловлено не только положительными изменениями обстоятельств (изменение законодательных требований, увеличение объемов финансирования и т.п.), но и ошибками при их планировании.

В отдельных случаях перевыполнение планов обусловлено недостаточной проработанностью самой муниципальной программы в части взаимосвязи между индикаторами (показателями) и мероприятиями муниципальной программы.

В ряде программ формально определены индикаторы эффективности (корреляционная зависимость между мероприятиями, запланированными в программе, и индикаторами, зависящими от реализации этих мероприятий, или вообще не прослеживается, или прослеживается, но косвенно). Замечания по индикаторам приведены в Таблице  1 «Средний уровень достижения значений показателей (индикаторов)».

# Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ

Бюджет города 2016 года исполнялся в программном формате. Общий объем программных расходов бюджета города составил 2912 млн. рублей или 86,7% от общего объема расходов бюджета.

Реализация мероприятий программ финансировалась из бюджета города по 13 программам, из областного бюджета - по 5 программам, из федерального бюджета -  по 3 программам  (Таблица 2.  Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2016 году).

Процент освоения средств составил 96,6% (освоено 2912,0 млн. рублей из планируемых 3015,8 млн. рублей):

- 94,8% из бюджета города;

- 98,6% из областного бюджета;

- 98,0% из федерального бюджета.

По итогам 2016 году процент освоения средств вырос на 6,2 процентных пункта относительно итогов исполнения 2015 года (90,7%).

Из общей суммы в рамках исполнения муниципальных программ 82,8% средств освоено на реализации 4-х муниципальных программ:

- «Развитие системы образования города Обнинска» (1 292,9 млн. рублей);

- «Социальная поддержка населения города Обнинска» (552,3 млн. рублей);

- «Дорожное хозяйство города Обнинска» (309,9 млн. рублей);

- «Развитие культуры города Обнинска» (254,9 млн. рублей).

Реализация 13 муниципальных программ предусматривала исполнение 122 мероприятий.  С разной степенью исполнения реализованы 121 мероприятие.  Не исполнено 1 мероприятие по программе «Развитие системы образования города Обнинска». Это мероприятие по вводу в эксплуатацию дошкольного учреждения в микрорайоне «Экодолье». Объект незавершенного строительства - здание детского дошкольного учреждения на 80 мест - включен в реестр муниципальной собственности МО «Город Обнинск» 20.03.2017. Выполнение мероприятия перенесено на 2017 год. (Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям).

В ходе реализации программ по ряду мероприятий в результате проведения процедур закупок сформировалась экономия бюджетных средств.

Стопроцентный уровень кассового исполнения программ не достигнут ни одной из программ. Диапазон кассового исполнения по объемам финансирования составил от 84,4% до 99,9%.

Наибольший уровень кассового исполнения достигнут по следующим муниципальным программам: «Молодежь города Обнинска» (99,9%), «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»» (99,8%).

Наименьший уровень кассового исполнения отмечен по муниципальным программам «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» (84,4%), «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (90,4%).

В течение 2016 года в 14 муниципальных программ внесено 42 изменения, в том числе 39 изменений по корректировке объемов финансирования. (Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2016 года).

Первоначально суммарное финансирование программ в 2016 году предусматривало расходы в объеме 3178 млн. рублей. В результате подготовки и утверждения бюджета города на 2016 год эта сумма была снижена до 2975 млн. рублей (сокращение на 6,4%). К концу года суммарный объем финансирования программ был скорректирован в сторону увеличения до 3016 млн. рублей (рост на 1,4%).

Фактическое финансирование мероприятий программ составило 91,6% от первоначально предусмотренной суммы  (2912 млн. рублей против 3178 млн. рублей)                   и 96,6% от суммарного объема финансирования при последнем уточнении бюджета города (2912 млн. рублей против 3016 млн. рублей).

Финансирование программ к началу 2016 года относительно уровня первоначально предусмотренного финансирования было ниже на 6,4% (2975 млн. рублей против 3178 млн. рублей): в первоначальном бюджете города не утверждаются субсидии и иные межбюджетные трансферты, которые распределяются областным бюджетом в течение финансового года.

По этой же причине сумма уточненного финансирования в течение года увеличена на 1,4% (от 2975 млн. рублей до 3016 млн. рублей), т.к.  в бюджет города вносятся изменения по межбюджетным трансфертам и изменения по мероприятиям программ.

По муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Обнинска» отклонения связаны в основном с изменением объемов финансирования переданных госполномочий, не зависящим от исполнителя программы.

Увеличение объемов финансирования по программе «Дорожное хозяйство города Обнинска» связано с поступлением средств из Дорожного фонда Калужской области.

В связи с изменением полномочий местного уровня из программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» исключенно мероприятие «Ремонт общего имущества в многоквартирных домах». Финансирование мероприятия «Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» уменьшено в связи с сокращением объёма муниципального жилого фонда из-за приватизации жилых помещений.

Увеличение финансирования программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске» произошло в связи с включением нового мероприятия «Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации» и в связи с изменением содержания мероприятия «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности».

# Оценка эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014      № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их реализации» (в ред. от 03.03.2015 № 318-п, от 24.02.2016 № 288-п), расчет интегрального показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) произведен ответственными исполнителями программ. Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов Администрации города Обнинска провели проверку расчетов интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ.

При оценке эффективности реализации муниципальных программ используются следующие критерии:

| если И >1,000 | - | высокоэффективная программа; |
| --- | --- | --- |
| если 0,9 < И < 1,0 | - | программа эффективна; |
| если 0,8 < И < 0,9 | - | программа исполнена с удовлетворительной эффективностью; |
| если 0,7 < И < 0,8 | - | программа недостаточна эффективна; |
| если И < 0,7 | - | программа неэффективна. |

В целом интегральная оценка реализации 13-ти муниципальных программ соответствует 0,976, т.е. в целом программы  в 2016 году реализовывались эффективно. (Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2016 году).

Интегральная оценка отдельных муниципальных программ находится в диапазоне от 0,872 до 1,000.   Из 13-ти муниципальных программ:

- максимальную положительную оценку «высокоэффективная программа» получили 6 программ (46% от общего числа реализуемых в 2016 году муниципальных программ);

- 6 программ (46%) признаны эффективными;

- 1 программа (8%) исполнена с удовлетворительной эффективностью.

По результатам реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» индикатор «протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт в отчетном году» исполнен на 40,7%, что было связано с увеличением стоимости материалов и работ. Средства мероприятия освоены на 99,6%. При положительном исполнении прочих показателей и мероприятий программы данное обстоятельство повлияло на интегральную оценку программы (0,872).

Из общего количества муниципальных программ 7 программ включают в себя суммарно 28 подпрограмм, из которых:

- 18 подпрограмм (64%) имеют интегральный показатель исполнения 1,000, т.е. оценку высокоэффективного исполнения;

- 10 подпрограмм (36%) имеют интегральный показатель исполнения в диапазоне от 0,917 до 0,999, т.е. признаны эффективными.

Ни одна из муниципальных программ и подпрограмм не имеет оценки «недостаточно эффективной» или «неэффективной» реализации в 2016 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | значение интегрального показателя |
| 1 | Развитие культуры города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 2 | Молодежь города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 4 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 5 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 6 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 7 | Благоустройство города Обнинска | 0,996 | программа эффективна |
| 8 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,994 | программа эффективна |
| 9 | Развитие системы образования города Обнинска | 0,980 | программа эффективна |
| 10 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,976 | программа эффективна |
| 11 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,938 | программа эффективна |
| 12 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 0,930 | программа эффективна |
| 13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,872 | программа исполнена с удовлет-ворительной эффективностью |

# Оценка деятельности ответственных исполнителей, сформированная на основе оценки эффективности муниципальных программ

Второй год реализации муниципальных программ в соответствии с  постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014  № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их реализации» (в ред. от 03.03.2015 № 318-п, от 24.02.2016 № 288-п) выявил более ответственное отношение к исполнению мероприятий программ, контролю деятельности исполнителей и соисполнителей программ, оценке исполнения индикаторов и оценке взаимозависимости исполнения мероприятий и достижения устанавливаемых значений индикаторов.

Отчеты содержат пояснения по исполнению индикаторов и объяснения существенных отклонений фактических результатов от планируемых. Даны пояснения по исполнению финансирования мероприятий.

Количество отчетов, представляемых в срок, увеличилось относительно отчетов реализации муниципальных программ по итогам 2015 года. Нарушение сроков представления отчетов выявило те управления и отделы Администрации города (Управление культуры и молодежной политики, Комитет по физической культуре и спорту, отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями), в которых явно не хватает сотрудников, в т. ч. и для аналитической работы.

На ход реализации муниципальных программ повлиял ряд факторов. По результатам проведенного анализа можно выделить общие и специфические факторы.

Специфические факторы связаны с особенностями реализации конкретных мероприятий и имеют организационно-управленческий характер:

- затягивание сроков исполнения муниципальных контрактов, задержка с подготовкой проектной документации, отсутствие документов, подтверждающих выполнение работ;

- возникновение необходимости проведения отдельных мероприятий в большем объеме, в результате чего меняется приоритетность распределения финансов и перевыполнение значений одних индикаторов программ влечет неисполнение других индикаторов;

- выделение субсидий и иных межбюджетных трансфертов, распределяемых областным бюджетом, в течение всего отчетного периода.

Вместе с тем можно отметить и ряд общих факторов, влияющих на ход реализации отдельных муниципальных программ:

- организационные факторы, связанные с вопросами управления ходом реализации муниципальных программ и формированием отчетных материалов;

- недостаточное взаимодействие ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ, отсутствие у ответственного исполнителя муниципальной программы механизмов влияния на соисполнителей муниципальной программы;

- дефицит средств бюджета города;

- изменение стоимости материалов и работ, предусматриваемых на выполнение мероприятий программ;

- результаты проводимых торгов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Все  программы признаны эффективными. (Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2016 году).

# Предложения по изменению форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении действия (включении) новых подпрограмм, основных мероприятий (в случае необходимости)

Муниципальные программы подлежат дальнейшему финансированию в рамках заявленных ассигнований в бюджете города на 2017 год.

На основании анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ целесообразно ответственным исполнителям муниципальных программ:

- пересмотреть плановые значения для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями или достигших стопроцентного исполнения в 2016 году;

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы на основании принятых решений о внесении изменений в бюджет города в течении 3-х месяцев со дня вступления решения в силу;

- давать более содержательные пояснения по факторам, влияющим на ход реализации программ;

- исключить из оценки показателей результаты, достигнутые без использования средств бюджета города.

# Таблица 1. Средний уровень исполнения целевых  показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Средний уровень достижения значений показа-телей (инди-каторов) | Количество показателей (индикаторов) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | выполнено | перевыполнено | не выполнено | из них: не исполнялись |  |
|  | ВСЕГО | 128,5 | 169 | 49 | 94 | 26 | 1 |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 120,3 | 30 | 8 | 19 | 3 | - |  |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 162,1 | 5 | - | 5 | - | - | Индикатор «доля МБОУ, в которых созданы условия для реализации государственных стандартов дошкольного образования» достиг 100% против планируемых 33%. Необходимо внести корректировку значений показателя на следующие годы |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 102,1 | 7 | 2 | 3 | 2 | - |  |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 121,5 | 2 | 1 | 1 | - | - | Индикатор «доля пищеблоков и школьных столовых МБОУ, обеспеченных современным технологическим оборудованием нового поколения» достиг максимального значения. Необходимо внести корректировку значений показателя на следующие годы |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 101,7 | 2 | 1 | 1 | - | - |  |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 112,4 | 5 | 2 | 3 | - | - |  |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 121,4 | 3 | - | 3 | - | - |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 118,5 | 6 | 2 | 3 | 1 | - |  |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 128,5 | 27 | 9 | 14 | 4 | - |  |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015-2020 гг. | 112,8 | 10 | 3 | 4 | 3 | - |  |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 116,9 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |  |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 140,9 | 6 | 1 | 5 | - | - | В отчетном году отреставрировано в 2 раза больше музейных предметов, чем планировалось. Издано 2 книги вместо 1 планируемой |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 165,6 | 5 | 2 | 3 | - | - | Значительно увеличено количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях. Следует рассмотреть возможность изменения значения показателя |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 101,3 | 25 | 10 | 14 | 1 | - | Показатели программы выполнены с наименьшим отклонением от плановых значений: диапазон исполнения от 99,9% до 105,6% |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 101,0 | 18 | 7 | 10 | 1 | - |  |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 103,1 | 4 | 1 | 3 | - | - |  |
|  | 3 - Жилье в кредит | 102,5 | 1 | - | 1 | - | - |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 108,1 | 12 | 2 | 9 | 1 | - | За счет роста общей численности населения города не достигнут показатель доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом. Фактически количество занимающихся физической культурой и спортом увеличено к уровню 2015 года на 1000 человек |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 175,6 | 5 | - | 5 | - | - | Перевыполнены значения всех показателей; в общегородские мероприятия вовлечено молодежи значительно больше, чем это планировалось. Необходимо внести корректировку значений показателей на следующие годы |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 96,7 | 22 | 9 | 9 | 4 | 1 |  |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 69,9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | Не завершена инвентаризация территорий, занятых городскими лесами, на основании чего не были получены паспорта территорий |
|  | 2 - Охрана окружающей среды на городских территориях | 92,7 | 4 | 3 | - | 1 | - | Объем отходов, прошедший мусоросортировочную станцию полигона, составил меньший объем, чем планировалось, в связи с тем, что перевозчики осуществляют сортировку ТБО на своих площадках |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 106,3 | 4 | - | 3 | 1 | - | Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах составил 66% от общего количества светильников на улицах против плановых 67% |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 107,4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | Площадь территорий парков, переданных на обслуживание, оказалась ниже запланированной |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 110,4 | 5 | 3 | 2 | - | - |  |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 284,1 | 11 | - | 7 | 4 | - | В связи с проводимыми мероприятиями к 60-летию города значительное количество средств направлено на проведение работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города и внутридворовых территорий. В связи с ранее проведенной работой выполнена в большем объеме паспортизация дорог. Исполнение показателей крайне неоднородно: из 11 показателей 3 имеют уровень исполнения более чем в 4 раза, есть показатели с исполнением в 60,0% и 45,1% |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 119,3 | 5 | - | 2 | 3 | - | Индикатор «протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт в отчетном году» исполнен на 40,7%, что обусловлено увеличением стоимости материалов и работ |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 130,3 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | Индикатор «наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ» исполнен на 66,7% от планируемого. Относительно 2015 года уменьшилось число рабочих мест в связи с образованием единого информационного расчетного центра. |
| 10 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 145,4 | 13 | 4 | 8 | 1 | - |  |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 112,7 | 6 | 2 | 4 | - | - |  |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 173,4 | 7 | 2 | 4 | 1 | - |  |
| 11 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 107,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | - |  |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 108,4 | 6 | 1 | 3 | 2 | - |  |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 98,3 | 1 | - | - | 1 | - |  |
| 12 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | - | - | - | - | - | - | Программой предусмотрено исполнение мероприятий без индикаторов |
| 13 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 114,2 | 7 | 5 | 2 | - | - | Практически все показатели исполнены на 100% |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 100,0 | 3 | 3 | - | - | - |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 124,9 | 4 | 2 | 2 | - | - | Показатель «количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации выполнен на 196%. Данная услуга предоставлена 104 человекам вместо 53 человек |

# Таблица 2. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2016 году

тыс. рублей

| Наименование муниципальных программ | Бюджет города | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения |
|  | Всего | 1 575 559,0 | 1 493 313,1 | 94,8 | 198 676,2 | 194 746,2 | 98,0 | 1 241 572,3 | 1 223 980,1 | 98,6 | 3 015 807,5 | 2 912 039,4 | 96,6 |
| 1 | Развитие культуры города Обнинска | 258 206,2 | 254 937,4 | 98,7 | 7,9 | 7,9 | 100,0 |  |  |  | 258 214,1 | 254 945,3 | 98,7 |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 120 945,3 | 117 566,8 | 97,2 |  |  |  |  |  |  | 120 945,3 | 117 566,8 | 97,2 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 7 500,0 | 6 777,8 | 90,4 |  |  |  |  |  |  | 7 500,0 | 6 777,8 | 90,4 |
| 4 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 28 432,4 | 27 665,7 | 97,3 |  |  |  |  |  |  | 28 432,4 | 27 665,7 | 97,3 |
| 5 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 73 638,3 | 73 514,0 | 99,8 |  |  |  |  |  |  | 73 638,3 | 73 514,0 | 99,8 |
| 6 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 53 387,6 | 50 182,7 | 94,0 | 156 425,0 | 152 495,0 | 97,5 | 367 070,8 | 349 593,5 | 95,2 | 576 883,4 | 552 271,2 | 95,7 |
| 7 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 26 183,0 | 15 501,8 | 59,2 | 42 243,3 | 42 243,3 | 100,0 |  |  |  | 68 426,3 | 57 745,1 | 84,4 |
| 8 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 30 336,0 | 28 745,6 | 94,8 |  |  |  |  |  |  | 30 336,0 | 28 745,6 | 94,8 |
| 9 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 12 153,4 | 11 652,4 | 95,9 |  |  |  | 1 566,0 | 1 566,0 | 100,0 | 13 719,4 | 13 218,4 | 96,3 |
| 10 | Молодежь города Обнинска | 6 844,0 | 6 838,5 | 99,9 |  |  |  |  |  |  | 6 844,0 | 6 838,5 | 99,9 |
| 11 | Благоустройство города Обнинска | 178 580,0 | 167 125,6 | 93,6 |  |  |  | 2 780,0 | 2 780,0 | 100,0 | 181 360,0 | 169 905,6 | 93,7 |
| 12 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 290 945,0 | 273 857,3 | 94,1 |  |  |  | 36 047,6 | 36 047,6 | 100,0 | 326 992,6 | 309 904,9 | 94,8 |
| 13 | Развитие системы образования города Обнинска | 488 407,8 | 458 947,5 | 94,0 |  |  |  | 834 107,9 | 833 993,0 | 101,9 | 1 322 515,7 | 1 292 940,5 | 97,8 |

# Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям

| № п/п | Наименование муниципальных программ/подпрограмм | Испол-нение по объемам финанси-рования, % | Количество мероприятий | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | испол-нено | не испол-нено |  |
|  | Всего | 96,6 | 122 | 121 | 1 |  |
|  | Социальный комплекс |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 97,8 | 24 | 23 | 1 |  |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 97,7 | 6 | 5 | 1 | Мероприятие по вводу в эксплуатацию дошкольного учреждения в микрорайоне «Экодолье» перенесено на 2017 год. Объект незавершенного строительства - здание детского дошкольного учреждения на 80 мест - включен в реестр муниципальной собственности МО «Город Обнинск» 20.03.2017 |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 98,2 | 6 | 6 | - |  |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 89,6 | 1 | 1 | - |  |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 98,5 | 2 | 2 | - |  |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 99,1 | 2 | 2 | - |  |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 95,4 | 2 | 2 | - |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 98,9 | 5 | 5 | - |  |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 98,7 | 15 | 15 | - |  |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015-2020 гг. | 98,8 | 7 | 7 | - |  |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 98,5 | 2 | 2 | - |  |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 98,2 | 2 | 2 | - |  |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 99,1 | 2 | 2 | - |  |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 97,7 | 2 | 2 | - |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 95,7 | 28 | 28 | - |  |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 95,5 | 18 | 18 | - |  |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 97,3 | 7 | 7 | - |  |
|  | 3 - Жилье в кредит | 95,2 | 1 | 1 | - |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 100,0 | 1 | 1 | - |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 94,2 | 1 | 1 | - |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 97,2 | 5 | 5 | - |  |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 99,9 | 2 | 2 | - |  |
|  | Коммунальный комплекс |  |  |  |  |  |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 93,7 | 13 | 13 | - |  |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 93,3 | 4 | 4 | - |  |
|  | 2 - Охрана окружающей среды на городских территориях | 97,9 | 2 | 2 | - |  |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 95,3 | 2 | 2 | - |  |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 98,3 | 2 | 2 | - |  |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 85,8 | 3 | 3 | - |  |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 94,8 | 6 | 6 | - |  |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 90,4 | 3 | 3 | - | Работы по установке индивидуальных приборов учета выполнены в полном объеме. В декабре 2016 года не в полном объеме оплачены контракты. Задолженность погашена в 2017 году |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 99,8 | 4 | 4 | - | Средства по ремонту и содержанию муниципального жилья освоены в размере заявленной потребности. При этом индикатор мероприятий перевыполнен в 3 раза |
|  | Экономический комплекс |  |  |  |  |  |
| 10 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 96,3 | 7 | 7 | - |  |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 100,0 | 3 | 3 | - |  |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 95,2 | 4 | 4 | - | По мероприятию «обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» два платежа на сумму платежа на 400 тыс. рублей за уже выполненные работы не были исполнены в декабре 2016 года по техническим причинам. Оплата произведена в 2017 году |
| 11 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 94,8 | 5 | 5 | - |  |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 56,7 | 3 | 3 | - | Объем освоенных средств сформирован по результатам аукционов и заключенных договоров на проведение кадастровых работ на ремонт имущества муниципальной казны |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 98,0 | 2 | 2 | - |  |
|  | Строительный комплекс |  |  |  |  |  |
| 12 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 84,4 | 3 | 3 | - | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры (хозфекальный коллектор, очистные сооружения) не предусматривали индикаторов в 2016 году. Затраты по содержанию и текущему обслуживанию объектов незавершенного строительства очистных сооружений, произведенные в 2016 году, были профинансированы в 2017 году |
|  | Управление делами |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 97,3 | 7 | 7 | - |  |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 98,3 | 2 | 2 | - |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 88,9 | 5 | 5 | - | На конкурс на предоставление субсидии ДНД заявлена сумма в меньшем объеме, чем запланировано бюджетом |

# Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2016 года

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Сумма финансирования |  | Количество внесенных изменений в программу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | перво-начально предусмот-ренная на начало реализации программы | на начало 2016 года | уточненная | факти-ческое исполнение | всего | в т.ч. по изменению объемов финан-сирования |
|  | Всего | 3 178 312,6 | 2 975 287,1 | 3 015 807,5 | 2 912 039,4 | 42 | 39 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 1 276 219,0 | 1 362 867,2 | 1 322 515,7 | 1 292 940,5 | 3 | 3 |
| 2 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 683 135,6 | 561 475,9 | 576 883,4 | 552 271,2 | 4 | 4 |
| 3 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 273 000,0 | 254 975,0 | 326 992,6 | 309 904,9 | 4 | 4 |
| 4 | Развитие культуры города Обнинска | 287 638,0 | 252 771,0 | 258 214,1 | 254 945,3 | 5 | 4 |
| 5 | Благоустройство города Обнинска | 189 272,0 | 171 402,0 | 181 360,0 | 169 905,6 | 4 | 4 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 120 800,0 | 118 350,0 | 120 945,3 | 117 566,8 | 3 | 3 |
| 7 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 88 710,0 | 72 700,0 | 73 638,3 | 73 514,0 | 3 | 3 |
| 8 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 79 527,0 | 52 574,0 | 68 426,3 | 57 745,1 | 4 | 4 |
| 9 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 32 901,0 | 30 570,0 | 30 336,0 | 28 745,6 | 2 | 2 |
| 10 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 25 710,0 | 28 258,0 | 28 432,4 | 27 665,7 | 3 | 2 |
| 11 | Молодежь города Обнинска | 7 000,0 | 6 844,0 | 6 844,0 | 6 838,5 | 1 | 1 |
| 12 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 6 400,0 | 5 000,0 | 13 719,4 | 13 218,4 | 4 | 3 |
| 13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 8 000,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 6 777,8 | 1 | 1 |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 100 000,0 | 50 000,0 | - | - | 1 | 1 |

# Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2016 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | значение интегрального показателя |
|  | Всего | 0,976 |  |
|  | Социальный комплекс |  |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 0,980 | программа эффективна |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 0,984 |  |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 0,994 |  |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 0,998 |  |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 1,000 |  |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015-2020 гг. | 1,000 |  |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 1,000 |  |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 1,000 |  |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 1,000 |  |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 1,000 |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 1,000 |  |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 0,993 |  |
|  | 3 - Жилье в кредит | 1,000 |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 1,000 |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 1,000 |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | Коммунальный комплекс |  |  |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 0,996 | программа эффективна |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 0,993 |  |
|  | 2 - Охрана окружающей среды на городских территориях | 0,933 |  |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 1,000 |  |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,872 | программа исполнена с удовлет-ворительной эффективностью |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 0,930 | программа эффективна |
|  | Экономический комплекс |  |  |
| 10 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 1,000 |  |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 1,000 |  |
| 11 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,976 | программа эффективна |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 0,917 |  |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 0,981 |  |
|  | Управление делами |  |  |
| 12 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,994 | программа эффективна |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 0,999 |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,958 |  |
|  | Строительный комплекс |  |  |
| 13 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,938 | программа эффективна |

# Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2016 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование муниципальных программ | Интег-ральный показа-тель эффек-тивности реализа-ции прог-раммы | Количество внесенных изменений в программу | Количество мероприятий | Средний уровень дости-жения значений показа-телей (инди-каторов), % | Количество показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт, тыс. руб. | % исполнения от плана | удельный вес в общем объеме финанси-рования |  | всего | в т.ч. по изменению объемов финан-сирования | всего | исполнено | не исполнено |  | всего | выполнено | перевы-пол нено | не выпол-нено | из них: не испол-нялись |
|  | Всего | 2 912 039,4 | 96,6 | 100,0 | 0,976 | 42 | 39 | 122 | 121 | 1 | 128,5 | 169 | 49 | 94 | 26 | 1 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 1 292 940,5 | 97,8 | 44,4 | 0,980 | 3 | 3 | 24 | 23 | 1 | 120,3 | 30 | 8 | 19 | 3 | - |
| 2 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 552 271,2 | 95,7 | 19,0 | 1,000 | 4 | 4 | 28 | 28 | - | 101,3 | 25 | 10 | 14 | 1 | - |
| 3 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 309 904,9 | 94,8 | 10,6 | 1,000 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 284,1 | 11 | - | 7 | 4 | - |
| 4 | Развитие культуры города Обнинска | 254 945,3 | 98,7 | 8,8 | 1,000 | 5 | 4 | 15 | 15 | - | 128,5 | 27 | 9 | 14 | 4 | - |
| 5 | Благоустройство города Обнинска | 169 905,6 | 93,7 | 5,8 | 0,996 | 4 | 4 | 13 | 13 | - | 96,7 | 22 | 9 | 9 | 4 | 1 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 117 566,8 | 97,2 | 4,0 | 1,000 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | 108,1 | 12 | 2 | 9 | 1 | - |
| 7 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 73 514,0 | 99,8 | 2,5 | 0,930 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 130,3 | 5 | 1 | 2 | 2 | - |
| 8 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 57 745,1 | 84,4 | 2,0 | 0,938 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 28 745,6 | 94,8 | 1,0 | 0,976 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 107,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | - |
| 10 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 27 665,7 | 97,3 | 1,0 | 0,994 | 3 | 2 | 7 | 7 | - | 114,2 | 7 | 5 | 2 | - | - |
| 11 | Молодежь города Обнинска | 6 838,5 | 99,9 | 0,2 | 1,000 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 175,6 | 5 | - | 5 | - | - |
| 12 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 13 218,4 | 96,3 | 0,5 | 1,000 | 4 | 3 | 7 | 7 | - | 145,4 | 13 | 4 | 8 | 1 | - |
| 13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 6 777,8 | 90,4 | 0,2 | 0,872 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 119,3 | 5 | - | 2 | 3 | - |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | - | - | - | - | 1 | 1 |  |  |  | - | - | - | - | - | - |