## перечень МКД 2016-2017
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Обнинска 27.10.2017 № 1710-п
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту на 2016-2017
№ п/п | Адрес МКД * | [6 empty] | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[18 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[13 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 8 |  |  | 1988 |  | панель | 9 | 3 | 7360.9 | 5678 | 4899.6 | 310 | 2364790.94 | 0 | 0 | 0 | 2364790.94 | 416.4831 | 11424 | 12.2017
2 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 6 |  |  | 1982 |  | панель | 9 | 4 | 10179.3 | 7891.1 | 6634.6 | 358 | 3284384.37 | 0 | 0 | 0 | 3284384.37 | 416.2138 | 11424 | 12.2017
3 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 72 |  |  | 1975 |  | кирпич | 5 | 12 | 9225.2 | 8324.7 | 8324.7 | 327 | 5622326.88 | 0 | 0 | 0 | 5622326.88 | 675.3789 | 11424 | 12.2017
4 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 4 |  |  | 1961 |  | панель | 4 | 2 | 1373.7 | 1270.1 | 1117.6 | 58 | 3002725.76 | 0 | 0 | 0 | 3002725.76 | 2364.1648 | 11424 | 12.2017
5 | город | Обнинск | улица | Гурьянова | 5 |  |  | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 4110.1 | 3805.3 | 2883.7 | 170 | 296915.84 | 0 | 0 | 0 | 296915.84 | 78.0269 | 11424 | 12.2017
6 | город | Обнинск | улица | Гурьянова | 7 |  |  | 1966 |  | кирпич | 5 | 5 | 3821.6 | 3489.6 | 3220.7 | 181 | 299839.35 | 0 | 0 | 0 | 299839.35 | 85.9237 | 11424 | 12.2017
7 | город | Обнинск | улица | Гурьянова | 25 |  |  | 1968 |  | кирпич | 5 | 6 | 5766.6 | 5263.8 | 4842.8 | 289 | 292510.61 | 0 | 0 | 0 | 292510.61 | 55.5702 | 11424 | 12.2017
8 | город | Обнинск | улица | Жукова | 3 |  |  | 1960 |  | кирпич | 4 | 4 | 3013.5 | 2786.3 | 2592.4 | 119 | 299489.46 | 0 | 0 | 0 | 299489.46 | 107.4864 | 11424 | 12.2017
9 | город | Обнинск | улица | Комарова | 9 |  |  | 1967 |  | кирпич | 5 | 6 | 5695.8 | 5293.3 | 4943.7 | 238 | 416510.85 | 0 | 0 | 0 | 416510.85 | 78.6864 | 11424 | 12.2017
10 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 95 |  |  | 1971 |  | кирпич | 9 | 6 | 11269.7 | 11033.96 | 10416.73 | 570 | 4542287.12 | 0 | 0 | 0 | 4542287.12 | 411.6643 | 11424 | 12.2017
11 | город | Обнинск | улица | Аксенова | 7 |  |  | 1971 |  | кирпич | 5 | 13 | 1003.8 | 8947.1 | 8699.3 | 389 | 8038779.88 | 0 | 0 | 0 | 8038779.88 | 898.4788 | 11424 | 12.2017
12 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 19 |  |  | 1972 |  | кирпич | 9 | 6 | 12276.6 | 11151.5 | 10411.5 | 523 | 4664116.21 | 0 | 0 | 0 | 4664116.21 | 418.2501 | 11424 | 12.2017
13 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 112 |  |  | 1967 |  | кирпич | 5 | 6 | 5797.9 | 5257.5 | 4829.8 | 276 | 5665584.94 | 0 | 0 | 0 | 5665584.94 | 1077.6196 | 11424 | 12.2017
14 | город | Обнинск | улица | Комарова | 3 |  |  | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3815.4 | 3526.8 | 3217.1 | 143 | 2452243.14 | 0 | 0 | 0 | 2452243.14 | 695.3168 | 11424 | 12.2017
15 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 15 |  | Б | 1972 |  | кирпич | 5 | 6 | 5725.1 | 5295.8 | 4726.6 | 280 | 4335489.49 | 0 | 0 | 0 | 4335489.49 | 818.6656 | 11424 | 12.2017
16 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 21 |  |  | 1983 |  | ж/б панели | 9 | 3 | 6369.93 | 5515.23 | 4838.03 | 277 | 5356056.61 | 0 | 0 | 0 | 5356056.61 | 971.1393 | 11424 | 12.2017
17 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 25 |  |  | 1983 |  | ж/б панели | 9 | 3 | 7234.5 | 6273.3 | 5749.2 | 316 | 5355852.48 | 0 | 0 | 0 | 5355852.48 | 853.7536 | 11424 | 12.2017
18 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 166 |  |  | 1984 |  | ж/б панели | 9 | 3 | 6309.5 | 5418 | 5108.7 | 248 | 5356037.48 | 0 | 0 | 0 | 5356037.48 | 988.5636 | 11424 | 12.2017
19 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 30 |  |  | 1980 |  | панель | 9 | 3 | 6488.8 | 5567.7 | 4595.5 | 327 | 5355644.24 | 0 | 0 | 0 | 5355644.24 | 961.9132 | 11424 | 12.2017
20 | город | Обнинск | улица | Калужская | 13 |  |  | 1981 |  | кирпич | 9 | 3 | 6651.4 | 5705.5 | 5243.4 | 255 | 5357343.62 | 0 | 0 | 0 | 5357343.62 | 938.9788 | 11424 | 12.2017
21 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 108 |  |  | 1983 |  | кирпич | 12 | 1 | 5486.3 | 4425 | 3993.4 | 161 | 4036344.1 | 0 | 0 | 0 | 4036344.1 | 912.1682 | 11424 | 12.2017
22 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 94 |  |  | 1982 |  | кирпич | 12 | 1 | 5454.6 | 4381.6 | 3677.2 | 176 | 4038565.14 | 0 | 0 | 0 | 4038565.14 | 921.7101 | 11424 | 12.2017
23 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 110 |  |  | 1981 |  | панель | 9 | 3 | 6504.7 | 5566.3 | 4552.3 | 267 | 5377354.67 | 0 | 0 | 0 | 5377354.67 | 966.0555 | 11424 | 12.2017
24 | город | Обнинск | улица | Менделеева | 2/1 |  |  | 1950 |  | кирпич | 3 | 2 | 1284.4 | 1172.2 | 1172.2 | 22 | 2645929.19 | 0 | 0 | 0 | 2645929.19 | 2257.2336 | 11424 | 12.2017
25 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 2/4 |  |  | 1954 |  | кирпич | 3 | 4 | 2183.8 | 1938.1 | 1866.2 | 56 | 4368058.2 | 0 | 0 | 0 | 4368058.2 | 2253.7837 | 11424 | 12.2017
26 | город | Обнинск | улица | Осипенко | 4 |  |  | 1954 |  | кирпич | 4 | 4 | 2385.5 | 2099.1 | 1630.8 | 78 | 6306700.82 | 0 | 0 | 0 | 6306700.82 | 3004.4785 | 11424 | 12.2017
27 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 28 |  |  | 1978 |  | кирпич | 9 | 2 | 5762.9 | 5259.2 | 4840.2 | 150 | 3777363.14 | 0 | 0 | 0 | 3777363.14 | 718.2391 | 11424 | 12.2017
28 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 86 |  |  | 1980 |  | кирпич | 12 | 1 | 4708.4 | 3938.5 | 3825.1 | 134 | 4273517.34 | 0 | 0 | 0 | 4273517.34 | 1085.0622 | 11424 | 12.2017
29 | город | Обнинск | улица | Калужская | 2 |  |  | 1982 |  | панель | 9 | 4 | 9040.4 | 7816.7 | 6846 | 380 | 7161735.64 | 0 | 0 | 0 | 7161735.64 | 916.2096 | 11424 | 12.2017
30 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 118 |  |  | 1983 |  | кирпич | 12 | 1 | 4675.5 | 3987.3 | 3819.4 | 265 | 193969.5857 | 0 | 0 | 0 | 193969.5857 | 48.6469 | 11424 | 12.2017
31 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 124 |  |  | 1982 |  | кирпич | 12 | 1 | 4716.9 | 3971.9 | 3713.4 | 178 | 4042244.47 | 0 | 0 | 0 | 4042244.47 | 1017.7105 | 11424 | 12.2017
32 | город | Обнинск | улица | Глинки | 3 |  |  | 4960 |  | шлакоблоки | 2 | 1 | 432.8 | 389.1 | 389.1 | 18 | 1881388.63 | 0 | 0 | 0 | 1881388.63 | 4835.2316 | 11424 | 12.2017
33 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 120 |  |  | 1983 |  | кирпич | 12 | 1 | 3925 | 2309.9 | 2309.9 | 83 | 1930015.89 | 0 | 0 | 0 | 1930015.89 | 835.5409 | 11424 | 12.2017
34 | город | Обнинск | улица | Аксенова | 18 |  |  | 1992 |  | кирпич | 12 | 2 | 6769.1 | 5509.3 | 5457.6 | 279 | 8497807.47 | 0 | 0 | 0 | 8497807.47 | 1542.4478 | 11424 | 12.2017
35 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 17 |  | Б | 1973 |  | кирпич | 5 | 6 | 5730 | 5298.6 | 5055.7 | 237 | 390256.68 | 0 | 0 | 0 | 390256.68 | 73.6528 | 11424 | 12.2017
36 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 4/3 |  |  | 1950 |  | кирпич | 3 | 4 | 2188.7 | 1960.2 | 1858.7 | 62 | 9675287.29 | 0 | 0 | 0 | 9675287.29 | 4935.8674 | 11424 | 12.2017
37 | город | Обнинск | улица | Гоголя | 4 |  |  | 1954 |  | кирпич | 3 | 4 | 2295.7 | 2031.4 | 143 | 64 | 205804.98 | 0 | 0 | 0 | 205804.98 | 101.3119 | 11424 | 12.2017
Итого по МО "Город Обнинск" | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | 197034.03 | 179548.99 | 162445.86 | 8264 | 141161272.5057 | 0 | 0 | 0 | 141161272.5057 | 786.1992 | 11424 | Х
* - многоквартирный дом

## виды ремонта 2016-2017
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Обнинска 27.10.2017 № 1710-п
Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ на 2016-2017
№ п\п | Адрес МКД * | [6 empty] | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт отмостки | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  | Устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | [9 empty] | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством | Проведение государственнной экспертизы проектной документации в случаях, уставновленных законодательством
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | система централизованного отопления | система газоснабжения | система электро- снабжения | [17 empty] | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | теплоснабжения |  | электроснабжения |  | газоснабжения
[8 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 8 |  |  | 2364790.94 | [8 empty] | 919.8 | 2294487.37 | [23 empty] | 70303.57
2 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 6 |  |  | 3284384.37 | [8 empty] | 1104.5 | 3208688.28 | [23 empty] | 75696.09
3 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 72 |  |  | 5622326.88 | 2016667.2 | 1563103.52 | 1951776 | [30 empty] | 90780.16
4 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 4 |  |  | 3002725.76 | [8 empty] | 537.4 | 2935946 | [23 empty] | 66779.76
5 | город | Обнинск | улица | Гурьянова | 5 |  |  | 296915.84 | [14 empty] | 296915.84
6 | город | Обнинск | улица | Гурьянова | 7 |  |  | 299839.35 | [14 empty] | 299839.35
7 | город | Обнинск | улица | Гурьянова | 25 |  |  | 292510.61 | [14 empty] | 292510.61
8 | город | Обнинск | улица | Жукова | 3 |  |  | 299489.46 | [14 empty] | 299489.46
9 | город | Обнинск | улица | Комарова | 9 |  |  | 416510.85 | [14 empty] | 416510.85
10 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 95 |  |  | 4542287.12 | [8 empty] | 1769 | 4450926.01 | [23 empty] | 91361.11
11 | город | Обнинск | улица | Аксенова | 7 |  |  | 8038779.88 | [8 empty] | 3156 | 7947959.93 | [23 empty] | 90819.95
12 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 19 |  |  | 4664116.21 | [8 empty] | 1785 | 4570306.31 | [23 empty] | 93809.9
13 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 112 |  |  | 5665584.94 | [8 empty] | 1437.4 | 5610395.08 | [23 empty] | 55189.86
14 | город | Обнинск | улица | Комарова | 3 |  |  | 2452243.14 | 344505.63 | 1160279.8 | 611598.52 | [11 empty] | 281265.08 | [18 empty] | 54594.11
15 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 15 |  | Б | 4335489.49 | [8 empty] | 1443 | 4280148.81 | [23 empty] | 55340.68
16 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 21 |  |  | 5356056.61 | [6 empty] | 3 | 5356056.61
17 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 25 |  |  | 5355852.48 | [6 empty] | 3 | 5355852.48
18 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 166 |  |  | 5356037.48 | [6 empty] | 3 | 5356037.48
19 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 30 |  |  | 5355644.24 | [6 empty] | 3 | 5355644.24
20 | город | Обнинск | улица | Калужская | 13 |  |  | 5357343.62 | [6 empty] | 3 | 5357343.62
21 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 108 |  |  | 4036344.1 | [6 empty] | 2 | 4036344.1
22 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 94 |  |  | 4038565.14 | [6 empty] | 2 | 4038565.14
23 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 110 |  |  | 5377354.67 | [6 empty] | 3 | 5377354.67
24 | город | Обнинск | улица | Менделеева | 2/1 |  |  | 2645929.19 | [12 empty] | 1069 | 2580763.56 | [19 empty] | 65165.63
25 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 2/4 |  |  | 4368058.2 | [12 empty] | 1970 | 4280014.29 | [19 empty] | 88043.91
26 | город | Обнинск | улица | Осипенко | 4 |  |  | 6306700.82 | [12 empty] | 1457 | 6210048.86 | [19 empty] | 96651.96
27 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 28 |  |  | 3777363.14 | [6 empty] | 2 | 3777363.14
28 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 86 |  |  | 4273517.34 | [6 empty] | 2 | 4273517.34
29 | город | Обнинск | улица | Калужская | 2 |  |  | 7161735.64 | [6 empty] | 4 | 7161735.64
30 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 118 |  |  | 193969.5857 | [14 empty] | 193969.5857
31 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 124 |  |  | 4042244.47 | [6 empty] | 2 | 4042244.47
32 | город | Обнинск | улица | Глинки | 3 |  |  | 1881388.63 | [8 empty] | 365 | 1838773.78 | [23 empty] | 42614.85
33 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 120 |  |  | 1930015.89 | [8 empty] | 1049 | 1862194.66 | [23 empty] | 67821.23
34 | город | Обнинск | улица | Аксенова | 18 |  |  | 8497807.47 | [6 empty] | 4 | 8497807.47
35 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 17 |  | Б | 390256.68 | [14 empty] | 390256.68
36 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 4/3 |  |  | 9675287.29 | [8 empty] | 1203 | 6469835.78 |  |  | 1534 | 3205451.51
37 | город | Обнинск | улица | Гоголя | 4 |  |  | 205804.98 | [14 empty] | 205804.98
Итого по МО "Город Обнинск" | [7 empty] | 141161272.5057 | 2361172.83 | 2723383.32 | 2563374.52 | 0 | 0 | 0 | 36 | 67985866.4 | 14769.1 | 45469662.01 | 0 | 0 | 6030 | 16276278.22 | 2676562.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104972.77 | 0
* - многоквартирный дом

## показатели
Приложение № 3 к постановлению Администрации города Обнинска 27.10.2017 № 1710-п
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы на 2016-2017
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по МО "Город Обнинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 197034.03 | 8264 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 141161272.5057 | 141161272.5057
1 | Итого по МО "Город Обнинск" | 197034.03 | 8264 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 141161272.5057 | 141161272.5057
* - многоквартирный дом