Приложение 4

к постановлению Администрации города

 от 09.07.2024 № 1977-п

План подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 68-летию образования города Обнинска.

1. Мероприятия по подготовке проведения праздника.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия  | Ответственные | Сроки исполнения |
|  | Подготовка приглашений на праздник «День города Обнинска»:- Губернатору Калужской области;- Председателю Законодательного собрания Калужской области;- Главному Федеральному инспектору по Калужской области;- главам городов-побратимов | Вичканов Р.А. | 11.07.2024 |
|  | Подготовка списка приглашённых на церемонию «Человек года» | Черных Н.С.-(по согласованию)Касабринова И.В. | 11.07.2024 |
|  | Доставка пригласительных билетов приглашённым лицам | Касабринова И.В. | 18.07.2024 |
|  | Подготовка информации для СМИ (поздравления, информация о праздничных мероприятиях и т.д.) | Журавлёва Е.Е.Чучелова О.Л. | 11.07.2024 |
|  | Подготовка и проведение фестиваля художников «VIII пленэр-фест на Морозовской даче»  | Фалеева И.Н.Кащеева А.А. | 6-20.07.2024 |
|  | Подготовка и проведение Праздника Старого города | Касабринова И.В. | 19.07.2024 |
|  | Подготовка и проведение (по отдельному плану) международного АРТ-фестиваля «Город Первых» (ул.Циолковского)  | Петросов Т.Г. (по согласованию) | 21-27.07.2024 |
|  | Подготовка и проведение торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса «Человек года – 2023». Подготовка сценария | Фалеева И.Н.Касабринова И.В.Васильченко А.В. | 25.07.202411.07.2024 |
|  | Подготовка и проведение летнего читального зала «Библиотека на газоне» | Фалеева И.Н.Юсупова А.С. | 26.07.2024 |
|  | Подготовка и проведение:- Вечера, посвящённого Дню ВМФ;- Митинга, посвящённого Дню ВМФ.Приобретение корзин (2 шт.) для возложения | Фалеева И.Н. Пироженко С.А.(по согласованию)Пахомова И.В.Касабринова И.В., Заеленков Д.Н.Ребров С.А. | 26.07.202428.07.2024 |
|  | Подготовка и проведение в парке Усадьбы Белкино:- Межрегионального фестиваля «Город мастеров»;- Выставок: «Керамика на траве», «Художники города Обнинска»;- городского семейного интерактивного праздника «Обнинск – всегда первый!»;- фестиваля диксилендов «Диксидэй-2024» | Фалеева И.Н.Корнилова Е.И.Давыдова Ж.В.Пахомова И.В.Мова Н.Г.Касабринова И.В. | 26-28.07.2024 |
|  | Подготовка и проведение театрализованной музыкальной программы «Менестрельник».Подготовка сценария | Фалеева И.Н.Касабринова И.В. | 27.07.202411.07.2024 |
|  | Подготовка и проведение праздничных мероприятий в городском парке | Давыдова Ж.В.Волкова Е.М. | 27.07.2024 |
|  | Организация благодарственного молебна | Протоиерей Сергий Вишняков(по согласованию) | 27.07.2024 |

1. Организационно-техническое обеспечение проведения праздника.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
|  | Приведение в порядок территории города | Асташкина К.М.Фёдоров Д.В. | 27.07.2024 |
|  | Уборка территории:- в местах проведения мероприятий до и после праздника (городской парк, парк усадьбы Белкино);- в месте старта и финиша соревнований по лёгкой атлетике «Атомный марафон»  | Асташкина К.М.Фёдоров Д.В.Давыдова Ж.В. | 26-28.07.2024 |
|  | Благоустройство и праздничное оформление города | Асташкина К.М.Дорохова Л.В.Фёдоров Д.В. | 27.07.2024 |
|  | Подключение электроэнергии к сценическим площадкам: - «Менестрельник» (пр. Ленина, д.15), - парк усадьбы Белкино | Касабринова И.В.Давыдова Ж.В.Корнилова Е.И.Пахомова И.В. | 26-28.07.2024 |
|  | Подготовка постановления Администрации города об ограничении розничной продажи алкогольной продукции | Куренкова Е.В. | 25.07.2024 |
|  | Организация торговли продуктами питания (вода, мороженое, выпечка и др.); работы точек фудкорта в парке усадьбы Белкино | Давыдова Ж.В.Куренкова Е.В. | 27.07.2024 |
|  | Установка биотуалетов в парке усадьбы Белкино  | Давыдова Ж.В.Пахомова И.В. | 26-28.07.2024 |

1. Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
|  | Обеспечение безопасности, охраны правопорядка в местах проведения массовых мероприятий и безопасности дорожного движения | Кулигин А.В. (по согласованию)Дьяченко И.А.(по согласованию) | 26-28.07.2024 |
|  | Сопровождение колонны военнослужащих УЦ ВМФ машинами ДПС по пути следования от ул. Осипенко до памятника первопроходцам атомного подводного флота (ул.Курчатова) | Кулигин А.В. (по согласованию)Бочинин К.Ю. (по согласованию) | 28.07.20249-30 – 10-00 |
|  | Обеспечение дежурства машин «Скорой помощи» во время проведения массовых мероприятий | Курдяев С.М.(по согласованию) | 26-28.07.2024 |