п.п.

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам | Т.С.Попова |
| Заместитель главы Администрации городапо экономическому развитию | И.Н.Висковская |
| Начальник Правового управления Администрации города  |  С.А. Помещикова |
| Начальник Управления социальной защитыАдминистрации города | Н.В.Белякова |

Исп. О.Л.Чучелова

тел. 39-4-97-55

**Рассылка:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. В дело – 4;
2. Попова Т.С. –1;
3. Белякова Н.В. -1;
4. Баканова Н.М. -1;
5. Куренкова Е.В. -1;
6. ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России — 1;
7. УКиТ – 1;
8. Комитет по физической культуре и спорту – 1;
9. Комитет по взаимодействию со СМИ– 1;
10. ОМВД РФ по г.Обнинску– 1;
11. 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по калужской области» - 1;
12. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Обнинска — 1;
13. Управление городского хозяйства -1;
14. Корнилова Е.И. -1;
15. Краснолобов В.В. -1;
16. Голтвина А.Ю. -1;
17. Давыдова Ж.В. -1.

Приложение 2к постановлению Администрации городаот 11.09.2024 № 2697-п План подготовки и проведения праздника «Здоровый образ жизни»1. Мероприятия по подготовке проведения мероприятия.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия  | Ответственные | Сроки исполнения |
|  | Обеспечить размещение информации о проведении мероприятия в СМИ. | Журавлёва Е.Е.Белякова Н.В.Олухов К.В. | до 14.09.2024 |
|  | Провести мероприятие «Здоровый образ жизни» в Парке усадьбы Белкино | Белякова Н.В.Фалеева И.В.Олухов К.В.Давыдова Ж.В.Корнилова Е.И.Курдяев С.М. (по согласованию) | 14.09.202412-00-16-00 |
|  | Разработать план проведения праздника «Здоровый образ жизни» в Парке усадьбы Белкино | Олухов К.В.Корнилова Е.И.Голтвина А.Ю. | 14.09.2024 |
|  | Организовать, и провести концертную программу фестиваля в парке Усадьбы Белкино | Фалеева И.Н.Голтвина А.Ю.Корнилова Е.И.Олухов К.В. | 14.09.2024 |
|  | Организовать локации спортивной активности | Олухов К.В. | 14.09.2024 |
|  | Организовать медицинско-профилактические локации  | Курдяев С.М. (по согласованию)Корнилова Е.И. | 14.09.2024 |
|  | Управлению потребительского рынка, транспорта и связи подготовить постановление об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в месте проведения мероприятия (парк усадьбы Белкино, 14.09.2024с 12-00 до 16-00) во время проведения мероприятия, а также на прилегающей территории  | Куренкова Е.В. | 14.09.2024 |

1. Организационно-техническое обеспечение проведения праздника.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
|  | Уборка территории парка усадьбы Белкино до и после мероприятия «Здоровый образ жизни» | Асташкина К.М.Давыдова Ж.В. | 13.09.2024 – 14.09.2024 |
|  | Установка дополнительных ёмкостей для сбора мусора | Давыдова Ж.В. | 14.09.2024 |
|  | Подключение электроэнергии к сценической площадке  | Давыдова Ж.В.Олухов К.В.Краснолобов В.В. | 14.09.2024 |
|  | Организационно-техническое обеспечение всех локаций на территории парка, | Корнилова Е.И.Олухов К.В.Курдяев С.М. (по согласованию) | 14.09.2024 |
|  | Установка сцены, шатров | Олухов К.В.Краснолобов В.В.Казаков Д.А. | 14.09.2024 |
|  | Обеспечение концертной площадки звукоусилительной аппаратурой | Олухов К.В.Краснолобов В.В. | 14.09.2024 |
|  | Обеспечение лекционной площадки (летняя эстрада) звукоусилительной аппаратурой, экраном | Казаков Д.А.Корнилова Е.И. | 14.09.2024 |
|  | Обеспечение грузоперевозок, связанных с организацией мероприятия | Олухов К.В.Краснолобов В.В. | 14.09.2024 |
|  | Установка биотуалетов у парка усадьбы Белкино (3 шт.) | Олухов К.В.Краснолобов В.В. | 14.09.2024 |

1. Обеспечение безопасности проведения мероприятия.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
|  | Обеспечение безопасности, охраны правопорядка в месте проведения праздника «Здоровый образ жизни» в Парке усадьбы Белкино | Кулигин А.В.(по согласованию)Дьяченко И.А.(по согласованию) | 14.09.2024с 12-00 до 16-00 |
|  | Обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» во время проведения праздника «Здоровый образ жизни» в Парке усадьбы Белкино | Курдяев С.М.(по согласованию) | 14.09.2024с 12-00 до 16-00 |

 |