п.п.

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации города  по социальным вопросам | Т.С.Попова |
| Заместитель главы Администрации города  по экономическому развитию | И.Н.Висковская |
| Начальник Правового управления  Администрации города | С.А. Помещикова |
| Начальник Управления социальной защиты  Администрации города | Н.В.Белякова |

Исп. О.Л.Чучелова

тел. 39-4-97-55

**Рассылка:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. В дело – 4; 2. Попова Т.С. –1; 3. Белякова Н.В. -1; 4. Баканова Н.М. -1; 5. Куренкова Е.В. -1; 6. ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России — 1; 7. УКиТ – 1; 8. Комитет по физической культуре и спорту – 1; 9. Комитет по взаимодействию со СМИ– 1; 10. ОМВД РФ по г.Обнинску– 1; 11. 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по калужской области» - 1; 12. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Обнинска — 1; 13. Управление городского хозяйства -1; 14. Корнилова Е.И. -1; 15. Краснолобов В.В. -1; 16. Голтвина А.Ю. -1; 17. Давыдова Ж.В. -1.   Приложение 2  к постановлению Администрации города  от 11.09.2024 № 2697-п  План подготовки и проведения праздника «Здоровый образ жизни»   1. Мероприятия по подготовке проведения мероприятия.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения | |  | Обеспечить размещение информации о проведении мероприятия в СМИ. | Журавлёва Е.Е.  Белякова Н.В.  Олухов К.В. | до 14.09.2024 | |  | Провести мероприятие «Здоровый образ жизни» в Парке усадьбы Белкино | Белякова Н.В.  Фалеева И.В.  Олухов К.В.  Давыдова Ж.В.  Корнилова Е.И.  Курдяев С.М. (по согласованию) | 14.09.2024  12-00-16-00 | |  | Разработать план проведения праздника «Здоровый образ жизни» в Парке усадьбы Белкино | Олухов К.В.  Корнилова Е.И.  Голтвина А.Ю. | 14.09.2024 | |  | Организовать, и провести концертную программу фестиваля в парке Усадьбы Белкино | Фалеева И.Н.  Голтвина А.Ю.  Корнилова Е.И.  Олухов К.В. | 14.09.2024 | |  | Организовать локации спортивной активности | Олухов К.В. | 14.09.2024 | |  | Организовать медицинско-профилактические локации | Курдяев С.М. (по согласованию)  Корнилова Е.И. | 14.09.2024 | |  | Управлению потребительского рынка, транспорта и связи подготовить постановление об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в месте проведения мероприятия (парк усадьбы Белкино, 14.09.2024с 12-00 до 16-00) во время проведения мероприятия, а также на прилегающей территории | Куренкова Е.В. | 14.09.2024 |  1. Организационно-техническое обеспечение проведения праздника.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №  п\п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения | |  | Уборка территории парка усадьбы Белкино до и после мероприятия «Здоровый образ жизни» | Асташкина К.М.  Давыдова Ж.В. | 13.09.2024 – 14.09.2024 | |  | Установка дополнительных ёмкостей для сбора мусора | Давыдова Ж.В. | 14.09.2024 | |  | Подключение электроэнергии к сценической площадке | Давыдова Ж.В.  Олухов К.В.  Краснолобов В.В. | 14.09.2024 | |  | Организационно-техническое обеспечение всех локаций на территории парка, | Корнилова Е.И.  Олухов К.В.  Курдяев С.М. (по согласованию) | 14.09.2024 | |  | Установка сцены, шатров | Олухов К.В.  Краснолобов В.В.  Казаков Д.А. | 14.09.2024 | |  | Обеспечение концертной площадки звукоусилительной аппаратурой | Олухов К.В.  Краснолобов В.В. | 14.09.2024 | |  | Обеспечение лекционной площадки (летняя эстрада) звукоусилительной аппаратурой, экраном | Казаков Д.А.  Корнилова Е.И. | 14.09.2024 | |  | Обеспечение грузоперевозок, связанных с организацией мероприятия | Олухов К.В.  Краснолобов В.В. | 14.09.2024 | |  | Установка биотуалетов у парка усадьбы Белкино (3 шт.) | Олухов К.В.  Краснолобов В.В. | 14.09.2024 |  1. Обеспечение безопасности проведения мероприятия.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения | |  | Обеспечение безопасности, охраны правопорядка в месте проведения праздника «Здоровый образ жизни» в Парке усадьбы Белкино | Кулигин А.В.  (по согласованию)  Дьяченко И.А.  (по согласованию) | 14.09.2024  с 12-00 до 16-00 | |  | Обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» во время проведения праздника «Здоровый образ жизни» в Парке усадьбы Белкино | Курдяев С.М.  (по согласованию) | 14.09.2024  с 12-00 до 16-00 | |