# Приложение N 1

к Постановлению

Администрации города Обнинска

от 13 марта 2009 г. N 291-п

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ

ПРОГРАММ ГОРОДА ОБНИНСКА, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

(в ред. Постановлений Администрации г. Обнинска

от 20.10.2010 N 1725-п, от 14.12.2010 N 2070-п,

от 26.09.2011 N 1459-п, от 17.10.2011 N 1540-п)

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Обнинска, их формирования и реализации (далее - Порядок) устанавливает правила принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Обнинска (далее - целевая программа), их формирования и реализации.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) целевая программа - комплекс мероприятий межотраслевого характера, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на достижение целей и решение задач развития экономики и социальной сферы на долгосрочный период;

2) подпрограмма - составная часть целевой программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач целевой программы, объединенных по одному признаку;

3) заказчик целевой программы - Администрация города Обнинска;

4) исполнитель-координатор целевой программы - структурное подразделение Администрации города Обнинска, обеспечивающее реализацию целевой программы и осуществляющее координацию действий исполнителей целевой программы;

5) разработчик программы - определяемое заказчиком целевой программы структурное подразделение Администрации города Обнинска, отвечающее за подготовку и согласование проекта целевой программы;

6) координирующий орган - управление экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска;

7) финансовый орган - управление финансов Администрации города Обнинска;

8) целевой индикатор - количественный показатель эффективности реализации целевой программы, отражающий степень достижения целей и задач целевой программы.

1.3. Целевая программа утверждается постановлением Администрации города Обнинска.

1.4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ утверждается решением Обнинского городского Собрания о бюджете города Обнинска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в составе ведомственной структуры расходов бюджета города Обнинска по соответствующей каждой целевой программе целевой статье расходов бюджета города Обнинска в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска, утвердившим целевую программу.

1.5. Расходы бюджета города Обнинска, предусмотренные в целевой программе на капитальные вложения в объекты капитального строительства, включаются в адресную инвестиционную программу города Обнинска в установленном порядке.

1.6. Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также с целью оптимального их решения.

1.7. Целевая программа разрабатывается, как правило, на 5 лет.

1.8. По каждой целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации в порядке, предусмотренном приложением N 2 к настоящему Порядку.

1.9. По результатам оценки Главой Администрации города Обнинска не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения Обнинского городского Собрания о бюджете города Обнинска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Обнинское городское Собрание может быть принято решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации, начиная с очередного финансового года.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих целевых программ муниципальных контрактов в бюджете города Обнинска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

## 2. Разработка и утверждение концепции целевой программы

2.1. Инициаторами необходимости разработки целевой программы могут выступать Обнинское городское Собрание, структурные подразделения Администрации города Обнинска самостоятельно либо по инициативе общественных объединений (далее - инициаторы).

2.2. Инициаторы целевой программы готовят проект концепции целевой программы или обосновывают принятие целевой программы без утверждения концепции.

Концепция целевой программы должна включать следующие разделы:

1) обоснование соответствия целей и задач целевой программы целям и задачам развития экономики и социальной сферы города Обнинска;

2) обоснование целесообразности разработки целевой программы;

3) характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;

4) возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

5) ориентировочные сроки, а в случае необходимости - этапы решения проблемы программно-целевым методом;

6) предложения по целям и задачам целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы по годам;

7) предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности от реализации целевой программы;

8) предложения по исполнителям целевой программы;

9) предложения о разработчике целевой программы и исполнителе-координаторе целевой программы;

10) предложения по основным направлениям финансирования целевой программы;

11) общие принципы и механизмы формирования мероприятий целевой программы.

2.3. Утверждение концепции целевой программы, принятие решения о разработке целевой программы, определение разработчика целевой программы, установление сроков разработки целевой программы осуществляется постановлением Администрации города Обнинска. Постановление Администрации города Обнинска готовится инициатором разработки программы.

## 3. Формирование целевой программы

3.1. Формирование целевой программы производится разработчиком целевой программы.

Положения пункта 3.2 не распространяются на общегородские целевые программы, утвержденные до вступления в силу настоящего Постановления.

3.2. Целевая программа состоит из следующих разделов:

1) сущность решаемых целевой программой проблем. Раздел должен содержать развернутую постановку проблем, анализ причин их возникновения, обоснование необходимости решения проблем программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблем;

2) цели и задачи целевой программы. Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач целевой программы, к которым предъявляются следующие требования:

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции исполнителей целевой программы);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки результатов достижения целей);

- привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели, а при необходимости - этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей);

3) сроки реализации целевой программы. Необходимость разделения сроков реализации целевой программы на этапы определяется разработчиком;

4) финансовое обеспечение целевой программы. Раздел должен содержать обоснование объема финансового обеспечения целевой программы, обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета города Обнинска) внебюджетных средств и средств иных бюджетов для решения задач целевой программы, описание механизмов привлечения этих средств, сведения о распределении объемов финансирования целевой программы по годам;

5) перечень мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам;

6) система целевых индикаторов. Раздел должен содержать количественные показатели, отражающие степень достижения целей и задач целевой программы, по этапам и годам.

3.3. Целевая программа содержит паспорт целевой программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3.4. Разработчик направляет проект целевой программы в координирующий и финансовый органы на согласование.

В ходе согласования проекта целевой программы устанавливается соответствие проектов целевых программ предъявляемым к ним требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, а в случае необходимости формируются рекомендации по доработке проектов целевых программ.

После согласования программы в координирующем и финансовых органах направляет программу на финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетную палату муниципального образования "Город Обнинск".

3.5. После согласования и проведения финансово-экономической экспертизы разработчик направляет одновременно с проектом целевой программы проект постановления Администрации города по утверждению программы на рассмотрение коллегии Администрации города, затем - на утверждение Главе Администрации города.

Целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением Администрации города Обнинска не позднее 20 октября.

Целевые программы, предлагаемые к финансированию в течение года, подлежат утверждению постановлением Администрации города Обнинска за 15 дней до дня вынесения решения Обнинского городского Собрания о внесении изменений в бюджет города Обнинска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

3.6. Целевые программы реализуются за счет средств бюджета города Обнинска. В установленном порядке для решения задач целевой программы могут привлекаться внебюджетные источники, средства федерального и областного бюджетов.

3.7. Объемы финансирования по запланированным мероприятиям являются заявленной прогнозируемой потребностью и могут уточняться при разработке проектов бюджета на очередной и плановый период исходя из реальных возможностей.

3.8. Финансирование целевых программ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

## 4. Контроль за ходом реализации целевой программы

4.1. Исполнитель-координатор организует ведение отчетности по реализации утвержденной целевой программы по установленным формам.

4.2. Исполнитель-координатор целевой программы направляет:

1) необходимую информацию о подготовке и реализации целевой программы по запросам координирующего и финансового органа;

2) доклады о ходе реализации целевой программы и использовании финансовых средств в координирующий и финансовый органы ежегодно до 15 марта.

4.3. Доклады должны содержать:

1) сведения о результатах реализации целевой программы за отчетный год;

2) данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников;

3) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию целевой программы;

4) сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении целевой программы;

5) информацию о ходе и объеме выполнения программных мероприятий;

6) сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

7) сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

8) оценку эффективности результатов реализации нескольких целевых программ;

9) оценку влияния фактических результатов реализации целевой программы на различные сферы экономики города Обнинска.

4.4. Исполнитель-координатор целевой программы каждое полугодие представляет отчет о реализации целевой программы по форме, установленной постановлением Администрации города Обнинска об утверждении целевой программы, в координирующий орган.

4.5. Отчет о реализации целевой программы рассматривается на коллегии Администрации города с участием депутатов Обнинского городского Собрания, общественности города и подлежит публикации на официальном интернет-сайте Администрации города, в средствах массовой информации.

## 5. Внесение изменений в целевую программу

5.1. Решение о внесении изменений в действующую целевую программу может приниматься в случаях:

1) необходимости корректировки программных мероприятий и (или) включения дополнительных мероприятий для обеспечения достижения плановых целевых показателей программы без изменения объемов финансирования;

2) изменения состава мероприятий целевой программы, сроков реализации, объемов финансирования указанных мероприятий, а также изменения исполнителя-координатора целевой программы;

3) исключения мероприятий из программы, выполнение которых невозможно или нецелесообразно.

5.2. При внесении изменений в целевую программу не допускается изменение следующих основных характеристик:

1) целей и задач, для решения которых принята целевая программа;

2) результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения программы (за исключением случаев, обусловленных сокращением финансирования программы);

3) объема финансирования за счет средств бюджета города Обнинска в части увеличения средств по отдельным мероприятиям программы, не приводящего к наибольшей эффективности для достижения цели и задачи целевой программы.

5.3. Исполнитель-координатор готовит предложения о внесении изменений в перечень программных мероприятий, уточняет затраты по программным мероприятиям, разрабатывает финансово-экономическое обоснование по предлагаемым изменениям в случаях:

1) внесения изменений в перечень программных мероприятий в результате ежегодной оценки реализации целевой программы;

2) существенного возрастания стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг в рамках целевой программы;

3) экономии в результате размещения заказов (сэкономленные бюджетные средства направляются на дополнительную закупку товаров (работ, услуг) в рамках реализации данного мероприятия, а также на выполнение иных мероприятий целевой программы).

5.4. Решение о внесении изменений целевой программы согласовывается с координирующим, финансовым органами, Контрольно-счетной палатой муниципального образования "Город Обнинск" и утверждается постановлением Администрации города в соответствии с п. 3.4, 3.5 Порядка.

## Приложение

к Порядку

принятия решения

о разработке долгосрочных целевых

программ города Обнинска,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ОБНИНСКА

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего правового акта) |  |
| Заказчик программы |  |
| Исполнитель-координатор программы |  |
| Разработчик программы |  |
| Исполнители программы |  |
| Цели и задачи программы |  |
| Основные целевые индикаторы программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Основные ожидаемые конечные результаты программы |  |
| Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации |  |