Приложение № 1

к Информации о деятельности Контрольно-счетной палаты

муниципального образования «Город Обнинск» в 3 квартале 2024 года

(контрольная деятельность)

По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований, выделенных в 2023 году и истекшем периоде 2024 года на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» муниципальным бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями», объектами которого являлись: Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Обнинск» (далее – Администрация города Обнинска); Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «КВАНТ» (далее – АНО ФК «КВАНТ», Организация, АНО); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу Александра Савина» города Обнинска (далее – МБУ СШОР Савина, Учреждение), КСП было отмечено, в частности, следующее.

1. В проверяемом периоде АНО ФК «КВАНТ» из бюджета города Обнинска в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (далее – МП, муниципальная программа) предоставлялись гранты в форме субсидий на основании п. 4 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), общий объем предоставленных бюджетных средств составил 27 750,0 тыс. рублей.

1.1. По результатам анализа порядка предоставления гранта, регламентированного постановлениями Администрации города Обнинска от 11.01.2023 № 17-п «Об утверждении Положения «О порядке принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» гранта в форме субсидии на поддержку автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «КВАНТ» (далее – Постановление № 17-п), от 13.02.2023 № 299-п «О предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2023 году гранта в форме субсидии на поддержку автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «КВАНТ» (вместе с «Положением о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2023 году гранта в форме субсидии на поддержку автономной некоммерческой организации «Квант») (далее – Положение о гранте 2023) и от 2 12.2023 № 3379-п «О предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2024 году гранта в форме субсидии на поддержку автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Квант» (вместе с «Положением о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2024 году гранта в форме субсидии на поддержку автономной некоммерческой организации «Квант») (далее – Положение о гранте 2024), установлено:

1) несоответствие Постановления № 17-п, Положения о гранте 2024 пункту 2.2 ст. 78.1 БК РФ, абз. 3,4 пп. «а», «к» п. 3, п. 4, подп. «б» п. 5, подп. «б» п. 7 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.10.2023 № 1782 (далее – ПП РФ № 1782);

2) иные несоответствия и недостатки:

- в Постановлении № 17-п не установлены сроки подачи заявления (уточненного заявления) на предоставление гранта, п. 1.3 содержит некорректную формулировку «обеспечения финансовых затрат», п. 2.14 – некорректную ссылку на п. 2.11;

- в п. 1.3 Положения о гранте 2023 и Положения о гранте 2024 цели предоставления гранта не соответствуют цели, установленной п. 1.3 Постановления № 17-п.

1.2. По результатам анализа целевых показателей, установленных МП и показателей, предусмотренных Положением о гранте 2023 и Положением о гранте 2024 (далее – Положения о гранте), установлено, что показатели, утвержденные в Положениях о гранте, не в полной мере соотносятся с показателями, предусмотренными муниципальной программой, что не исключает возможного возникновения рисков недостижения результатов предоставления гранта, а также нарушения условий его предоставления.

1.3. Проверкой документов, предоставленных Организацией к заявлениям на получение гранта в 2023 году и в 2024 году, установлено, что состав документов соответствует требованиям, предъявляемым п. 2.2 Постановления № 17-п.

Решение о предоставлении гранта в 2023 году принято с нарушением срока, установленного п. 2.12 Постановления № 17-п (в течение 1 (одного) рабочего дня с даты оформления протокола), решение о предоставлении гранта в 2024 году принято с соблюдением установленного срока.

1.4. В соответствии с п. 6 ст. 78.1 БК РФ договоры (соглашения) о предоставлении субсидий (грантов в форме субсидий) заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми финансовым органом муниципального образования.

Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города Обнинска субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам (далее – Типовая форма) утверждена приказом Управления финансов Администрации города Обнинска от 26.12.2022 № 299-ОД.

Пункт 4.3.7 Типовой формы содержит некорректную ссылку на п. 4.1.8, Типовая форма не содержит меры ответственности, предусмотренные подп. «б» п. 7 ПП РФ 
№ 1782. В результате соглашения о предоставлении субсидии от 16.02.2023 № 01-28/92 (далее – Соглашение 2023 года) и от 24.01.2024 № 01-28/40 (далее – Соглашение 2024 года) предусматривают не все меры ответственности, установленные подп. «б» п. 7 ПП РФ № 1782п, а также содержат в п. 4.3.7 некорректную ссылку на п. 4.1.8.

1.5. Соглашение 2023 года и Соглашение 2024 года (далее – Соглашения) содержат обязательные условия, предусмотренные п. 3 ст. 78.1 БК РФ и соответствуют Типовой форме, при этом:

- Соглашения не содержат обязательные условия о направлениях расходов за счет средств гранта, предусмотренные п. 2.2.1 Положения о гранте 2023 и п. 2.2.1 Положения о гранте 2024 (далее – Положения о гранте), п. 1.4 Постановления № 17-п;

- цели предоставления гранта, установленные в п. 1.1.1 Соглашений, не соответствуют цели предоставления гранта, предусмотренной п. 1.3 Постановления 
№ 17-п;

- п. 4.3.10 Соглашений не в полной мере соответствует требованиям п. 3 ст. 78.1 БК РФ (отсутствует условие о получении согласия подрядчиков и исполнителей по договорам (соглашениям), заключенным за счет средств гранта, на осуществление органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения порядка и условий предоставления гранта);

- результаты, установленные п. 4.1.4.1 Соглашений, не соответствуют результатам, предусмотренным п. 2.7 Положений о гранте.

1.6. В нарушение п. 2.4 Положений о гранте заявки на финансирование (от 16.02.2023, 01.03.2023, 07.04.2023, 03.05.2023, 25.05.2023, 15.06.2023, 20.07.2023, 22.08.2023, 12.0 2023, 02.10.2023, 14.11.2023, 07.02.2024, 05.03.2024, 04.04.2024, 02.05.2024, 28.05.2024) составлены АНО ФК «КВАНТ» не по утвержденной форме, в заявках отсутствует расчет-обоснование суммы гранта, пояснительные записки к заявкам не представлены, что также свидетельствует о невыполнении Комитетом обязанности, предусмотренной п. 2.5 Положений о гранте, по осуществлению проверки обоснованности запрашиваемой получателем гранта денежной суммы.

В заявках отсутствует дата их предоставления в Администрацию города Обнинска, которая определяет начало отсчета срока перечисления гранта, предусмотренного п. 3.3 Соглашений (не позднее 7 рабочих дней со дня, следующего за днем предоставления заявки). Вместе с тем, при сопоставлении заявок (дата составления) и данных из выписок операций по лицевому счету АНО ФК «КВАНТ» (дата зачисления средств гранта) за проверяемый период, нарушений срока перечисления гранта не установлено.

1.7. Средства гранта обеспечивают значительную долю расходов 
АНО ФК «КВАНТ», так в 2023 году расходы за счет гранта составили 64,5%, за январь-май 2024 – 69,6%, в частности средствами гранта обеспечены расходы Организации на оплату труда с начислениями в 2023 году на 99,2%, за январь-май 2024 – на 100,0%.

1.8. Анализом ведения аналитического учета АНО ФК «КВАНТ» по счетам, отражающим: поступление денежных средств целевого финансирования (гранта) на расчетный счет, источники поступления данных средств, кассовый и фактический расход за счет средств гранта, формирование и отнесение расходов на финансовый результат, установлено, что в регистрах бухгалтерского учета (оборотно-сальдовая ведомость по счету) отсутствует аналитический учет операций, осуществляемых за счет средств гранта (в части получения и направления расходования средств гранта), что не соответствует Положению по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденному приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н, п. 10 приказа Минфина России от 16.04.2021 № 62н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» и п. 4.3.3 Соглашений.

1.9. Выборочной проверкой расходов Организации, осуществленных за счет средств гранта, установлено нарушение п. 3 ст. 78.1 БК РФ, п. 4.3.10 Соглашений в части не включения в договоры, заключенные с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), оплата которых обеспечена средствами гранта, условия об их согласии на осуществление Администрацией города Обнинска и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения порядка и условий предоставления гранта (5 случаев).

1.10. Проверкой соблюдения сроков предоставления отчетности, предусмотренной Соглашениями, установлено несоблюдение срока предоставления отчета об использовании бюджетных средств на 01.04.2023 и отчетов о достижении значений результатов предоставления гранта и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления гранта по состоянию на 01.04.2023 и на 01.07.2023.

1.11. Согласно отчету о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, на 01.01.2024 (далее – Отчет о расходах за 2023 год), грант предоставлен Организации в полном объеме. Расходы за счет средств гранта составили 16 000,0 тыс. рублей, или 100% от поступившего объема средств. Согласно Отчету о расходах за 2023 год средства гранта были направлены:

- на выплату заработной платы и начисления на оплату труда в сумме 
8 621,4 тыс. рублей;

- на оплату товаров, работ, услуг – 7 378,6 тыс. рублей.

Согласно пояснения АНО в Отчете о расходах за 2023 год допущена ошибка, средства гранта были направлены:

- на выплату заработной платы и начисления на оплату труда в сумме 
10 869,0 тыс. рублей;

- на оплату товаров, работ, услуг – 5 131,0 тыс. рублей.

Вследствие ведения бухгалтерского учета операций за счет средств гранта с нарушением п. 9 ПБУ 13/2000, подтвердить или опровергнуть данные о детализации расходов за счет средств гранта по видам выплат, указанные в Отчете о расходах за 2023 год и в информации, представленной АНО от 05.07.2024 № б/н, не представляется возможным.

Результат предоставления гранта, установленный Соглашением 2023 года (принято участие команды города в Первенстве России по футболу среди команд второй Лиги), достигнут.

1.12. Согласно отчету, источником финансового обеспечения которых является грант, на 01.04.2024 (далее – Отчет о расходах за 1 кв. 2024 года), грант предоставлен в размере 4 375,0 тыс. рублей, расходы за счет средств гранта составили 3 253,0 
тыс. рублей, или 74,4% от поступившего объема средств. Согласно Отчету о расходах за 1 кв. 2024 года средства гранта были направлены:

- на выплату заработной платы и начисления на оплату труда в сумме 
2 609,5 тыс. рублей;

- на оплату товаров, работ, услуг – 643,5 тыс. рублей.

Вследствие ведения бухгалтерского учета операций за счет средств гранта с нарушением п. 9 ПБУ 13/2000, подтвердить или опровергнуть данные о детализации расходов за счет средств гранта по видам выплат, указанные в Отчете о расходах за 1 кв. 2024 года, не представляется возможным.

Согласно отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов гранта по состоянию на 01.04.2024 контрольная точка «Сформирована и отправлена заявка на участие в LEON-Первенство по футболу среди команд второй Лиги «Дивизион Б» сезона 2024 года» достигнута.

В представленном к проверке отчете о достижении результатов предоставления гранта по состоянию на 01.04.2024 в графе «Результат предоставления субсидии» отражено наименование контрольной точки, предусмотренной Планом мероприятий 2024, а не результат предоставления гранта.

1.13. Заключения Комитета, составленные по результатам рассмотрения отчетов об использовании бюджетных средств и о достижении показателей результативности, не содержат информации о рассмотрении отчетов на предмет целевого расходования средств гранта, что не учитывает положения п. 3.3 Положений о гранте.

1.14. Предоставленная к проверке информация о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2024 содержит наименование результата предоставления гранта «Поддержка физкультурно-оздоровительных организаций, развивающих командные виды спорта», который не предусмотрен Соглашением 2023 года, Положением о гранте 2023 года, Постановлением № 17-п, что не соответствует Приказу № 138н.

1.15. Выявлены отдельные нарушения и недостатки организации и ведения бухгалтерского учета в АНО:

- в нарушение п. 4 приказа Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)») (далее – Приказ № 106н) в составе Учетной политики Организации не утверждены, в частности, порядок проведения инвентаризации активов и обязательств, способы оценки активов и обязательств, правила документооборота;

- в нарушение п. 4 Приказа № 106н, п. 4.3.1 Устава АНО, п. 2.11 Учетной политики ревизионная комиссия не создана;

- рабочий план счетов, предусмотренный Приложением № 2 к Учетной политике, содержит счета бухгалтерского учета, не применяемые в деятельности Организации, а также не содержит применяемые Организацией счета и подлежащие применению, что не соответствует п. 8, п. 9 Приказа № 34н;

- в нарушение ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» применяемые Организацией формы документов – табель учета рабочего времени и карточка сотрудника не утверждены руководителем.

1.16. Проверкой расходов Организации на оплату труда, обеспеченную средствами гранта, установлено возможное наличие коррупциогенного фактора, предусмотренного подп. «в» п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Методика проведения антикоррупционной экспертизы): выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного установления исключений из общего порядка:

- при осуществлении индексации должностных окладов работников в разном размере (процентном соотношении), изменении размера должностных окладов при отсутствии оснований и в отсутствие утвержденного в Положении об оплате труда порядка проведения индексации;

- при осуществлении единовременной выплаты на основании приказа директора от 14.03.2023 № 1/ЕВ, без учета коэффициента, установленного решением Наблюдательного совета;

- установление ряду работников приказами о приеме на работу по должности «спортсмен-профессионал» постоянной надбавки в разных размерах при отсутствии в Положении об оплате труда порядка назначения и определения размера указанной надбавки.

2. В проверяемом периоде МБУ СШОР Савина из бюджета города Обнинска в рамках муниципальной программы предоставлялись субсидии на основании ст. 78.1 
БК РФ. Общий объем предоставленных субсидий из бюджета города Обнинска составил 62 843,7 тыс. рублей, в том числе 41 412,9 тыс. рублей – субсидия на выполнение муниципального задания, 21 430,8 тыс. рублей – субсидия на иные цели.

Объем проверенных средств составил 42 052,5 тыс. рублей (за исключением субсидий на иные цели, предоставленных по направлениям расходов «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки (за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области)» и «Поддержка спортивных организаций, входящих в систему спортивной подготовки (в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»)» в сумме 20 791,2 тыс. рублей, поскольку основным источником их финансового обеспечения являлись средства областного бюджета).

2.1. Планы ФХД МБУ СШОР Савина проверяемого периода утверждены с соблюдением срока, установленного п. 5.1 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 08.08.2019 № 1435-п (далее – Постановление № 1435-п).

В нарушение п. 2.4 Постановления № 1435-п План ФХД на 2023 год был скорректирован 24.03.2023, в то время как дополнительное соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (№ 01-28/135) подписано 10.04.2023, что позже даты внесения изменений в План ФХД.

2.2. Муниципальные задания на 2023 год и на 2024 год МБУ СШОР Савина утверждены ГРБС с соблюдением срока, установленного п. 1.4 Постановления № 1569-п. Вместе с тем Муниципальные задания составлены не по форме, утвержденной п. 1.3 Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Обнинска, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 30.0 2016 № 1569-п (далее – Постановление № 1569-п).

В нарушение п. 3 ст. 69.2 БК РФ, п. 1.2 Постановления № 1569-п в Муниципальных заданиях:

- 4 из 5 наименований муниципальных услуг, а также показатели, характеризующие качество, не соответствуют наименованиям и уникальным номерам, утвержденным в Общероссийском перечне услуг;

- в таблицах разделов 1 – 5 графы «Содержание муниципальной услуги» и «Условия (формы) оказания муниципальной услуги» заполнены не в соответствии со сведениями об услугах в Общероссийском перечне услуг.

2.3. В соответствии с п. 2.10 Постановления № 1569-п постановлениями Администрации города Обнинска от 30.12.2022 № 3090-п и от 29.12.2023 № 3383-п утверждены базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на выполнение работ учреждениями на 2023 год и на 2024 год соответственно (далее по п. 2.3 – Нормативные затраты).

КСП отмечает, что Нормативные затраты утверждены после даты доведения до Администрации города Обнинска показателей сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств и даты доведения до МБУ СШОР Савина объема субсидии, что не учитывает положения п. 4 ст. 69.2 БК РФ, согласно которому объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.

2.3.1. В Нормативных затратах на 2023 представлен расчет объема финансового обеспечения муниципальных услуг исходя из показателей их объема, предусмотренных Муниципальным заданием на 2023 год.

С 01.09.2023 в Муниципальное задание на 2023 год добавлена новая муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» с установленным объемом 3456 человеко-часов, по которой в нарушение п. 2.3 Постановления № 1569-п не утверждены нормативные затраты, в связи с чем не представляется возможным проверить соблюдение порядка (п. 2.2 Постановления
№ 1569-п) определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2023 год.

2.3.2. В Нормативных затратах 2024 МБУ СШОР Савина содержится расчет затрат по каждой муниципальной услуге и работе в соответствии с утвержденным Муниципальным заданием на 2024 год. Объем субсидии на 2024 год по Соглашению 
№ 01-28/13 на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ СШОР Савина рассчитан на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и работ.

2.4. В соответствии с п. 2.24 Постановления № 1569-п МБУ СШОР Савина составлен Отчет о выполнении муниципального задания за 2023 год. По данным Отчета о выполнении муниципального задания за 2023 год все показатели объема услуг, установленные Муниципальным заданием на 2023 год, являются выполненными, кроме муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», по которой установлено превышение допустимого (возможного) отклонения (нарушение п. 6 ст. 69.2 БК РФ).

2.5. Общая сумма средств субсидии на выполнение муниципального задания, направленных МБУ СШОР Савина на оплату труда в 2023 году составила 23 907,8 тыс. рублей, в том числе, начисления на выплаты по оплате труда – 5 522,2 тыс. рублей, за январь-май 2024 года – 9 654,0 тыс. рублей, в том числе, начисления на выплаты по оплате труда – 2 067,1 тыс. рублей.

2.5.1. В соответствии со ст. 349.5 ТК РФ, п. 3 постановления Администрации города Обнинска от 26.12.2016 № 2096-п «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных предприятий и муниципальных учреждений города Обнинска и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) муниципальных предприятий, муниципальных учреждений» (далее – Постановление № 2096-п) на официальном сайте Учреждения размещена информация о среднемесячной заработной плате директора, заместителей директора за 2023 год.

Согласно размещенной информации размер среднемесячной заработной платы работников учреждения в 2023 году (без учета заработной платы директора и его заместителей) составил 33,3 тыс. рублей. Уровень кратности среднемесячной заработной платы директора равен 2,9 (97,5 тыс. рублей), заместителей директора 2,0-2,4 (67,1-79,5 тыс. рублей), предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников (предельный уровень кратности равен 5), предусмотренный ст. 145 ТК РФ, 
п. 1 Постановления № 2096, не превышен.

В ходе выборочной проверки отдельных определенных значений, входящих в состав показателей, используемых для расчета должностного оклада руководителя, расхождений не выявлено.

2.5.2. Тарификация работников учреждения проводилась штатным работником учреждения, а не специалистами МКУ ЦБОУ, что не учитывает п.п. 2.4.19, 2.4.20 Договора на оказание услуг ЦБ.

2.5.3. В нарушение п. 2.6  Положения о формировании штатного расписания в графе 4 «Количество штатных единиц» в штатных расписаниях не применялась единая сетка округления величины расчетных ставок.

2.5.4. В нарушение ст. 136 ТК РФ в предоставленных к проверке расчетных листках работников за ноябрь 2023 года отсутствует код доплаты стимулирующего характера за стаж работы и не указан ее размер (выборочно: расчетные листки заместителя директора, техника, тренера-преподавателя, уборщиков служебных помещений).

2.5.5. Пунктом II.3.2 Приложения № 6 к Положению об оплате труда МБУ СШОР Савина предусмотрено премирование заместителей директора, главного бухгалтера и работников по решению руководителя Учреждения, при отсутствии установленных критериев для установления размера премии, что не исключает возможное наличие коррупциогенного фактора, предусмотренного подп. «в» п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы: выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц).

2.5.6. Общая сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, направленная на осуществление доплаты до МРОТ с нарушением ст. 135 ТК РФ, п. 3.1 разд. III Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, городского округа «Город Обнинск», утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 31.07.2018 № 1227-п (далее – Система оплаты труда), и п. III.1 Приложения № 6 к Положению об оплате труда МБУ СШОР Савина и подлежащая возврату в бюджет города Обнинска (за счет средств, полученных Учреждением по иной приносящей доход деятельности) с учетом начислений на выплаты по оплате труда составила – 95 762,40 рублей.

2.5.7. В нарушение ст. 135 ТК РФ, п. 2.3.1 Системы оплаты труда, п. II.3.1 Приложения № 6 к Положению об оплате труда МБУ СШОР Савина в январе 2024 года работникам, выполнявшим трудовые функции по совместительству, не произведена выплата надбавки за стаж в общей сумме 2 037,84 руб.

2.5.8. Выборочной проверкой соответствия образования тренеров-преподавателей в МБУ СШОР Савина требованиям Стандарта «Тренер-преподаватель», утвержденного  Приказом Минтруда России от 24.12.2020 № 952н, установлено, что образование тренеров-преподавателей, работающих в Учреждении, соответствует требованиям  Стандарта «Тренер-преподаватель».

2.6. В проверяемом периоде, при наличии собственных доходов учреждения (по приносящей доход деятельности), за счет средств субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, произведены неэффективные расходы на оплату пеней ПАО «Калужская сбытовая компания» за нарушение сроков оплаты электроэнергии в общей сумме 1 100,91 рублей (в 2023 году – 706,53 рублей, в 2024 году – 394,38 рублей).

2.7. В нарушение п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее – Указания № 3210-У) в Учреждении не установлен лимит остатка наличных денег в кассе. Проверкой кассовых операций проверяемого периода, установлено, что остаток наличных денег в кассе на конец рабочего дня отсутствовал.

В проверяемом периоде ведение кассовых операций, оформление журнала операций по счету «Касса» № 1 в МБУ СШОР Савина осуществлялось сотрудником ЦБ (учетчик), назначенным приказом директора ЦБ от 01.09.2022 № 29/02 ответственным за ведение кассовых операций и работу с наличными денежными средствами, с которым заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, а не назначенным директором работником Учреждения (кассиром) с установлением ему соответствующих должностных прав и обязанностей, что не соответствует п. 4 Указаний № 3210-У.

2.8. В 2023 году субсидия на иные цели предоставлена Учреждению на основании Соглашения № 01-28/21. Размер субсидии на иные цели на 2023 год по Соглашению 
№ 01-28/21 определен в сумме 21 877,2 тыс. рублей, в том числе по направлению расходов «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки» (далее – субсидия на иные цели (местный бюджет)) 555,5 
тыс. рублей.

В нарушение п. 2.6.5 Постановления № 2056-п объем субсидии на иные цели, предусмотренный Соглашением № 01-28/21, не соответствует объему субсидии на иные цели, предусмотренному в бюджете города Обнинска. Так согласно решению ОГС от 28.05.2024 № 01-54 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Обнинска за 2023 год» плановый объем субсидии на иные цели составил 19 961,2 тыс. рублей.

Согласно отчету об использовании целевых средств по состоянию на 01.01.2024 и отчету об исполнении Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) и данным Главной книги (форма 0504072) кассовое исполнение расходов за счет субсидии на иные цели составило 19 961,2 тыс. рублей (в т.ч. субсидия на иные цели (местный бюджет) – 555,5 тыс. рублей), или 100,0 % предоставленного объема субсидии. Остаток неиспользованной субсидии на 01.01.2024 отсутствует, что подтверждается Сведениями об остатках денежных средств учреждения (форма 0503779).

Соглашением № 01-28/21 не установлена обязанность предоставления получателем субсидии отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии, что не соответствует п. 3.2 Постановления № 2056-п. В результате отчет о достижении результатов предоставления в 2023 году субсидии на иные цели Учреждением не составлялся.

Плановое значение результата предоставления субсидии на иные цели в 2023 году, предусмотренное Приложением № 2 к Соглашению № 01-28/21 (проведен текущий ремонт спортивного зала), достигнуто.

В нарушение п. 27 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н (далее – Инструкция № 157н), Методических указаний по применению органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, утвержденных приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «(далее – Приказ № 52н) в представленной инвентарной карточке учета объекта нефинансовых активов (ф. 0504031) отсутствуют записи о проведенном ремонте объекта основного средства в 2023 году.

2.9. В 2024 году субсидия на иные цели предоставлена Учреждению по Соглашению № 01-28/12. Размер субсидии на иные цели определен в сумме 19 216,7 
тыс. рублей, в том числе субсидия на иные цели (местный бюджет) – 500,0 тыс. рублей.

В проверяемом периоде 2024 года субсидия на иные цели предоставлена в сумме 1 469,6 тыс. рублей, в том числе субсидия на иные цели (местный бюджет) в сумме 84,0 
тыс. рублей.

Средства субсидии на иные цели (местный бюджет) Учреждением направлены на оплату услуги по составлению сметной документации на выполнение работ по ремонту системы вентиляции по договору от 20.02.2024 № 11-24 (далее – Договор № 11-24).

В нарушение п. 49, п. 53.2.4.3 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина России от 24.05.2022 № 82н (далее – Приказ № 82н), оплата выполненных работ по подготовке сметной документации на проведение капитального ремонта по Договору от 20.02.2024 № 11-24 осуществлена (платежное поручение от 29.03.2024 № 141, оплата проведена 01.04.2024) по коду вида расходов (далее – КВР) 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», тогда как следовало – по КВР 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества».

Согласно отчету о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) по состоянию на 01.06.2024 субсидия на иные цели поступила в сумме 1 469,6 тыс. рублей, расходы составили 1 469,6 тыс. рублей, в том числе субсидия на иные цели (местный бюджет) в сумме 84,0 тыс. рублей. Остаток субсидии на иные цели по состоянию на 01.06.2024 отсутствует.

2.10. В нарушение ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
№ 44-ФЗ) Администрацией города Обнинска не разработаны и не утверждены требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для подведомственных ей бюджетных учреждений.

2.11. МБОУ СШОР Савина в проверяемом периоде в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет средств субсидий (на выполнение муниципального задания, на иные цели) было заключено 69 контрактов (договоров) на общую сумму 5 560,6 тыс. рублей.

2.12. В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ оплата по договору от 22.05.2023 № 31-23, заключенному на выполнение работ по ремонту спортивного зала, была произведена позже установленного договором срока на 4 дня.

По итогам контрольного мероприятия 14.08.2024 направлены представления об устранении выявленных нарушений и недостатков, о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих нарушениям и недостаткам, а также о применении мер ответственности к лицам, допустившим выявленные нарушения, в Администрацию города Обнинска, АНО ФК «КВАНТ», МБУ СШОР Савина.

По итогам проведения контрольного мероприятия  «Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на благоустройство, содержание и ремонт дорог на территории муниципального образования «Город Обнинск» (выборочно)», объектами которого являлись: Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Обнинск» (далее – Администрация города Обнинска); Муниципальное автономное учреждение города Обнинска Калужской области «Благоустройство»; Муниципальное казенное учреждение «Городское строительство»; Муниципальное бюджетное учреждение «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры» города Обнинска, КСП было отмечено, в частности, следующее.

1. В целях обеспечения надлежащего содержания городских территорий, в том числе различных объектов благоустройства, содержания зеленых насаждений, содержания (уборки и ремонта) проезжей части улиц, площадей, скверов, парков, остановок транспорта общего пользования, пешеходных территорий и иных территорий города Обнинска в проверяемом периоде функционировало 3 муниципальных учреждения, учредителем которых являлась Администрация города Обнинска:

- муниципальное автономное учреждение города Обнинска Калужской области «Благоустройство» (далее – МАУ Благоустройство, МАУ);

- муниципальное казенное учреждение «Городское строительство» (далее – МКУ Городское строительство, МКУ);

- муниципальное бюджетное учреждение «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры города Обнинска» (далее – МБУ Инженерные сети, МБУ).

2. Анализом нормативно-правового регулирования вопросов благоустройства, содержания и ремонта автомобильных дорог установлено, что объекты дорожного хозяйства муниципального образования «Город Обнинск» собственником переданы МАУ Благоустройство на праве оперативного управления.

2.1. Цели, закрепленные в уставе МАУ: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения, не содержатся в перечне целей, для осуществления которых создается МАУ (ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Федеральный закон № 174-ФЗ)).

2.2. МБУ и МКУ не являются балансодержателем автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, не обладают правом владения, пользования и распоряжения таким имуществом и не несут обязанностей по его содержанию, в том числе ремонту в соответствии со ст.ст. 210, 215, 296, 299 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ).

3. Нарушений установленного порядка муниципального контроля в сфере благоустройства в действиях Администрации города Обнинска и уполномоченных должностных лиц на осуществление контроля не выявлено.

4. Расходы бюджета муниципального образования в 2023 и 2024 годах (по состоянию на 01.06.2024) на финансирование муниципальных программ (МП) в проверяемой сфере, в проверяемом периоде составили:

- МП «Благоустройство города Обнинска» в рамках реализации подпрограммы «Содержание и озеленение территории города Обнинска» - 147 426,0 тыс. рублей;

- МП «Дорожное хозяйство города Обнинска» - 668 036,2 тыс. рублей;

- МП «Формирование современной городской среды» - 175 729,2 тыс. рублей.

5. В нарушение требований Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 08.08.2019 № 1435-п (далее – Постановление № 1435-п):

- план финансово-хозяйственной деятельности (далее – План ФХД) на 2024 год утвержден директором МБУ Инженерные сети 09.01.2024, с нарушением установленного срока (4 рабочих дня) (п. 5.1 Постановление № 1435-п);

- План ФХД на 2023 год содержит только доходы и расходы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2023 год (п. 2.3 Постановление № 1435-п), не содержит данных по доходам и расходам субсидии из бюджета города Обнинска на реализацию проекта благоустройства сквера «Репинский овраг» в г. Обнинске в рамках мероприятия «Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, проектной документации объектов благоустройства и проектной документации линий электропередач, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству» МП «Формирование современной городской среды».

6.  арушения и недостатки при формировании муниципального задания МБУ:

- в нарушение п. 1.2 Положения о порядке формирования муниципального задания муниципальными заданиями МБУ на 2023 год и на 2024 год утверждена одна муниципальная услуга «Проведение строительного контроля заказчиком, застройщиком при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства» (код 28.059.0, уникальный номер реестровой записи 28059000100000000000102), которая отсутствует в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг, и в Региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ, утвержденном постановлением Правительства Калужской области от 30.10.2017 № 619 (далее – Региональный перечень услуг и работ);

- в нарушение ч. 3 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ), ст. 69.2 Бюджетного Кодекса РФ (БК РФ), п. 1.1 Положения о порядке формирования муниципального задания муниципальные задания МБУ на 2023 год и на 2024 год не соответствуют основным видам деятельности МБУ Инженерные сети, предусмотренным учредительными документами;

- форма муниципального задания МБУ на 2024 год не соответствует форме, утвержденной Положением о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного Постановлением Администрации города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п (далее – Постановление № 1569-п, Положение о порядке формирования муниципального задания).

7. Выборочной проверкой исполнения контрактов, заключенных МБУ Инженерные сети в рамках реализации соответствующих муниципальных программ в проверяемой сфере, в проверяемом периоде были установлены следующие нарушения и недостатки.

7.1. В нарушение ч. 3 ст. 96 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) срок представленной независимой гарантии (31.07.2029) по контракту 
№ 01372000012230059590001 меньше срока, предусмотренного указанной нормой.

7.2. В нарушение ч.ч. 7 и 7.1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ контракту

№ 01372000012240007590001 приемка результатов выполненных работ (09.07.2024) была осуществлена приемочной комиссией, созданной по решению заказчика, до проведения экспертизы выполненных работ (11.07.2024).

7.3. Комиссионным выходом на объект благоустройства по контракту № 01372000012240007590001 КСП установлен факт не выполнения в установленном объеме подрядчиком работ, в части озеленения и посева газонов вдоль бордюров.

8. Нарушения и недостатки при формировании муниципального задания МАУ:

- муниципальное задание МАУ на 2024 год не соответствует требованиям и форме муниципального задания, утвержденной Постановлением № 1569-п;

- муниципальное задание МАУ на 2024 год не соответствует Региональному перечню услуг и работ, в соответствии с которым утвержденные муниципальным заданием МАУ на 2024 год услуги являются «работами», наименования, уникальные номера которых в целом соответствуют наименованиям и номерам аналогичных работ в Региональном перечне услуг и работ;

- утвержденные показатели объема услуги «Организация благоустройства и озеленение» и услуги «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» в муниципальном задании не соответствуют наименованиям показателей объема в Региональном перечне услуг и работ. Оказание названных услуг не предусмотрено для оказания автономными учреждениями, может быть оказано только казенными и бюджетными учреждениями и казенными учреждениями соответственно.

8.1. Положением о порядке формирования муниципального задания не регламентировано установление в муниципальном задании иных показателей качества, не предусмотренных Региональным перечнем услуг и работ.

9. Анализом закупочной деятельности МАУ Благоустройство за истекший период 2024 года, направленной, в том числе, на удовлетворение «муниципальных нужд» (например: на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования, оказанию услуг по содержанию площадок автобусных остановок, пешеходных переходов, услуги по озеленению и благоустройству общественных территорий) установлено, что она осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). Указанные действия МАУ Благоустройство в проверяемом периоде нарушали принципы осуществления закупок товаров, работ, услуг и основные требования к закупкам автономными учреждениями, установленные Федеральным законом № 223-ФЗ в нарушение ст.ст. 1, 3, 15 Федерального закона № 44-ФЗ.

В нарушение ст. 78.1 БК РФ МАУ Благоустройство неправомерно реализовывало «муниципальные нужды» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, что также не учитывает положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

10. В нарушение п. 2 ч. 3 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, ч. 17 раздела 3 Положение о закупке муниципального автономного учреждения города Обнинска Калужской области «Благоустройство», утвержденное на заседании наблюдательного совета МАУ Благоустройство 25.12.2023, протокол № 1 (далее – Положение о закупке) при организации и  проведении аукционов в электронной форме №№ 32413246647,  32413462134  были сокращены сроки подачи заявок на участие в указанных аукционах.

11. МАУ Благоустройство по договору от 10.04.2024 № 32413490858 за счет средств бюджета МО «Город Обнинск» оплачены услуги по разработке нереализованной проектно-сметной документации в сумме 500,0 тыс. рублей, что в силу положений  ст.ст. 34, 162 БК РФ является неэффективными расходованием бюджетных средств.

12. В нарушение ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ и п. 3 ч. 12 главы 6 Положения о закупке МАУ Благоустройство было заключено дополнительное соглашение от 14.06.2024 № 1 к договору № 32413392912 изменяющее цену договора, пропорциональное изменению объема выполняемых работ более чем на 30,0%.

13. В нарушение условий договора № 32413230394 требование об уплате неустойки (пени) в адрес подрядчика за нарушение срока выполнения работ по ремонту объекта по указанному договору МАУ Благоустройство не направлялось, неустойка (пеня) не начислялась.

14. Администрацией города Обнинска в проверяемом периоде в муниципальные задания МАУ Благоустройство и МБУ Инженерные сети включены муниципальные услуги (работы) (например: «Проведение строительного контроля заказчиком, застройщиком при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства» для МБУ, «Организация благоустройства и озеленение» для МАУ), включение которых не учитывает положения ст. 69.2 БК РФ - отсутствуют (не соответствуют) в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг, и в Региональный перечень услуг и работ.

15. В нарушение положений ст. 69.2 БК РФ формирование и утверждение муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) в проверяемом периоде для МАУ Благоустройство и МБУ Инженерные сети осуществлено в отсутствие утвержденных главным распорядителем бюджетных средств значений норматива затрат на оказание муниципальных услуг.

16. В нарушение ч. 1 ст. 72 БК РФ, ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией города Обнинска в проверяемом периоде «функции заказчика» на выполнение полномочий органа местного самоуправления по благоустройству общественных территорий были переданы МБУ Инженерные сети, что несет в себе риски нарушения нормы ч. 3 ст. 15 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По итогам контрольного мероприятия 27.09.2024 направлены представления об устранении выявленных нарушений и недостатков, о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих нарушениям и недостаткам, а также о применении мер ответственности к лицам, допустившим выявленные нарушения, в Администрацию города Обнинска, МБУ Инженерные сети, МАУ Благоустройство.