Приложение № 2

к Информации о деятельности Контрольно-счетной палаты

муниципального образования «Город Обнинск» в 3 квартале 2024 года

(экспертно-аналитическая деятельность)

По результатам анализа реализации национальных проектов (программ) (далее – НП) на территории муниципального образования «Город Обнинск» в 1 полугодии 2024 года КСП, было отмечено, в частности, следующее.

1. В 2024 году в муниципальном образовании «Город Обнинск» планируют к реализации 4 национальных проекта (6 федеральных проектов) в рамках 7 муниципальных программ.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Решением о бюджете на 2024 год на реализацию мероприятий национальных проектов, составил 513 934,4 
тыс. рублей, или 68,6% к объемам финансирования, предусмотренным Решением о бюджете на 2023 год, и 7,6% к общему объему расходов бюджета 2024 года.

Объемы финансирования мероприятий НП, предусмотренные сводной бюджетной росписью расходов на 2024 год по состоянию на 01.07.2024 (далее – СБР), соответствуют объему финансирования, утвержденного Решением о бюджете на 2024 год.

Структура объемов финансирования в разрезе источников финансирования представлена следующим образом:

- 291 427,3 тыс. рублей, или 56,7% от общего объема финансирования на реализацию мероприятий НП за счет средств федерального бюджета;

- 216 243,5 тыс. рублей, или 42,1% – за счет средств областного бюджета;

- 6 263,6 тыс. рублей, или 1,2% – за счет средств бюджета города Обнинска.

2. По состоянию на 01.07.2024 запланированные расходы исполнены в сумме 173 214,7 тыс. рублей, или 33,7% к показателям сводной бюджетной росписи, в том числе:

- по НП «Демография» в сумме 76 919,7 тыс. рублей, или 51,6%
к запланированному объему;

- по НП «Образование» в сумме 5 186,7 тыс. рублей, или 61,7% к запланированному объему;

- по НП «Жилье и городская среда» в сумме 66 978,5 тыс. рублей, или 22,1% к запланированному объему;

- по НП «Безопасные и качественные дороги» в сумме 24 129,8 тыс. рублей, или 45,8% к запланированному объему.

Расходы на реализацию НП в 2024 году запланированы 4 главным распорядителям бюджетных средств и составили:

- по Администрации города Обнинска – 358 540,2 тыс. рублей, или 69,8% от общего объема расходов на реализацию НП;

- по Управлению социальной защиты – 146 983,4 тыс. рублей, или 28,6% от общего объема расходов на реализацию НП;

- по Управлению образования – 8 410,8 тыс. рублей, или 1,6% от общего объема расходов на реализацию НП;

Объем контрактуемых расходов на реализацию мероприятий НП на 01.04.2024 составил 358 342,0 тыс. рублей, в том числе:

- 303 686,4 тыс. рублей по НП «Жилье и городская среда», или 84,7% от общего объема контрактуемых расходов на 2024 год;

- 52 631,6 тыс. рублей по НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги», или 14,7%;

- 2 024,0 тыс. рублей по НП «Демография», или 0,6%.

2.1. Согласно информации размещенной, в ЕИС, по муниципальному контракту 
№ 15-123/23 на выполнение работ по строительству канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова, заключенному в рамках мероприятия Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры НП «Жилье и городская среда», подрядчик (АО «РИР») к работам не приступал. Вместе с тем, на сегодняшний день Подрядчику выплачен аванс в сумме 73 096,9 тыс. рублей (в 2023 году - 35 169,3 тыс. рублей, в 2024 году – 37 927,6 тыс. рублей).

Учитывая социальную значимость объекта, в рамках проведения настоящего ЭАМ, КСП в адрес Администрации города Обнинска было направлено письмо с просьбой проинформировать о мерах предпринятых Администрацией города Обнинска в связи с невыполнением условий контракта, заключенного в рамках реализации национального проекта, с представлением подтверждения результатов принятых мер. Администрацией города Обнинска, по состоянию на дату подготовки настоящего Отчета, информация в КСП не представлена.

3. Расходы на реализацию НП в 2023 году запланированы в рамках 6 муниципальных программ, в том числе по:

- «Развитие системы образования города Обнинска» (далее – МП «Развитие образования»);

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (далее - МП «Развитие спорта»);

- «Социальная поддержка населения города Обнинска» (далее - МП «Социальная поддержка населения»);

- «Дорожное хозяйство города Обнинска» (далее – МП «Дорожное хозяйство»);

- «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» (далее – МП «Развитие инженерной инфраструктуры»);

- «Формирование современной городской среды» (далее – МП «Формирование городской среды»).

4. По состоянию на 01.07.2024 общий объем финансирования мероприятий национальных проектов, предусмотренных разделом муниципальных программ города Обнинска «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы…», не соответствует объему финансирования, предусмотренному Решением о бюджете на 2024 год по МП «Социальная поддержка населения» на 13 119,5 тыс. рублей меньше по мероприятию «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»; на 1 822,4 больше по мероприятию «Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми»; на 25 371,2 тыс. рублей меньше по мероприятию «Улучшение жилищных условий многодетных семей».

5. Сравнительным анализом целевых показателей, указанных  в разделе «Цели и показатели» Сводного плана-графика, с целевыми показателями, утвержденными муниципальными программами, выявлено несоответствие целевых показателей или их наименования и единиц измерения по НП «Демография», НП «Жилье и городская среда», НП «Образование».

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП предложено Администрации города Обнинска следующее.

1. Обеспечить соблюдение действующего законодательства при исполнении муниципального контракта № 15-123/23 на выполнение работ по строительству канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе 
ул. Пирогова города Обнинска.

2. Привести объемы финансирования по МП «Социальная поддержка населения» в соответствии с требованиями Постановления Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск».

3. Обеспечить соответствие значений целевых показателей Сводного плана-графика значениям показателей, утвержденных муниципальными программами.

По результатам анализа исполнения бюджета города Обнинска за 1 полугодие 2024 года было КСП отмечено, в частности, следующее.

1. Доходы бюджета за 1 полугодие 2024 года поступили в сумме 3 339 753,4 тыс. рублей, что на 288 379,9 тыс. рублей, или на 9,5% больше соответствующего периода 2023 года, что в основном обусловлено увеличением поступлений налоговых доходов. Кассовый план по доходам на 2024 год исполнен на 51,0%.

2. Расходы бюджет города исполнены в сумме 2 871 460,5 тыс. рублей, или 42,5% к объему расходов, утвержденному Сводной бюджетной росписью, что на 64 940,9 тыс. рублей, или на 2,2% меньше соответствующего периода 2023 года.

За 1 полугодие 2024 года расходы бюджета города на реализацию муниципальных программ исполнены в сумме 2 426 525,5 тыс. рублей, что составляет 43,7 % к объему, утвержденному Сводной бюджетной росписью. Непрограммные расходы за 1 полугодие 2024 года исполнены в сумме 444 935,0 тыс. рублей, или на 36,8 %.

3. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации города Обнинска составили 463,5 тыс. рублей, или от 4,6 % общего объема нормативной величины резервного фонда, утвержденной Решением ОГС № 01-47 в ред. от 25.06.2024.

4. Годовые плановые назначения Муниципального дорожного фонда, утвержденные Решением ОГС № 01-47 в ред. от 25.06.2024, по доходам за 1 полугодие 2024 года исполнены на 10,7%, расходы за счет средств Муниципального дорожного фонда исполнены на 10,1%.

5. По результатам исполнения бюджета за 1 полугодие 2024 года сложился профицит в сумме 468 292,9 тыс. рублей. За аналогичный период 2023 года бюджет города был исполнен с профицитом 114 972,1 тыс. рублей.

6. Муниципальный долг на 01.07.2024 составил 265 000,0 тыс. рублей (бюджетный кредит из областного бюджета).

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП предложено Администрации города Обнинска следующее.

1. Объемы финансового обеспечения муниципальных программ привести в соответствие с требованиями, установленными п. 3.6 и п. 4.2 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п;

2. В целях устранения рисков необоснованно широких пределов усмотрения или возможность необоснованного применения правоприменителем исключений из общих правил разработать и принять муниципальный нормативный правовой акт, регламентирующий порядок учета приоритетных расходов, подлежащих финансированию из бюджета города за счет дополнительных доходов, получаемых сверх утвержденного объема доходов в процессе исполнения бюджета города.

По результатам анализа эффективности предоставления дополнительных выплат за поднаем жилья работникам федеральных государственных учреждений здравоохранения в 2020-2023 годах и истекшем периоде 2024 года КСП отмечено, в частности, следующее.

1. В соответствии с ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ) основными принципами охраны здоровья являются доступность и качество медицинской помощи, которые, согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 323-ФЗ, обеспечиваются наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их квалификации.

В правовых условиях организации здравоохранения на территории города Обнинска потребность в создании благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников, по мнению КСП, не может быть обусловлена решением вопросов местного значения, предусмотренных ст. 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск» и ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ, а также реализацией полномочий, предусмотренных ст. 17 Федерального закона № 323-ФЗ.

Исходя из системного толкования п. 14 ч. 1 ст. 16 и ч. 5 ст. 20  Федерального закона № 131-ФЗ, ст. 17 и ст. 42 Федерального закона № 323-ФЗ, распоряжения Правительства РФ № 1156-р, по мнению КСП, устанавливаемые за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан обоснованы при условии, если они не дублируют вопросы местного значения в сфере охраны здоровья, указанные в п. 14 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ, а также полномочия в сфере охраны здоровья, предусмотренные ст. 17 Федерального закона № 323-ФЗ.

2. На территории муниципального образования «Город Обнинск» в целях развития кадрового потенциала и закрепления профессиональных кадров в соответствии с ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждено решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2016 № 04-18 «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений» (далее – Решение ОГС № 04-18) Положение о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, которое действует по настоящее время с учетом изменений (далее – Положение).

Положением не регламентированы критерии и механизм оценки достижения цели предоставления денежной компенсации за наем (поднаем), что, по мнению КСП, создает условия, способствующие снижению объективности оценки влияния указанной денежной компенсации на достижение заявленных целей, ее эффективность.

3. КБ № 8, учредителем которой является ФМБА России, расположена на территории муниципального образования «Город Обнинск», входит в государственную систему здравоохранения, имеет федеральную подчиненность и является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, выполняющим основные функции органа территориального здравоохранения, обеспечивающим проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических, реабилитационных мероприятий, а также санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан, проживающих на территории города.

Доля охвата населения города Обнинска КБ № 8 медицинскими услугами в период с 2020 по 2023 года включительно составляла 100,0%.

4. В 2020, 2021 и в 2022 годах в КБ № 8 наблюдается увеличение общего числа штатных должностей врачей при снижении числа занятых в аналогичный период. В 2023 году - снижение общего числа штатных должностей врачей при увеличении числа занятых в аналогичный период. Наименьшее расхождение между ними сложилось в 2020 году и составило 148,5 единиц, или 23,2%, наибольшее расхождение - в 2022 году и составило 277 единиц, или 40,1%.

В исследуемом периоде наблюдалось ежегодное уменьшение количества кадров, имеющих высшее медицинское образование. Наибольшее число специалистов, занимавших должности врачей, сложилось в 2020 году и составило 399 человек, наименьшее – в 2023 году и составило 334 человека. Всего за указанный период число специалистов, имеющих высшее медицинское образование, уменьшилось на 65 человек, или на 16,3% от уровня 2020 года.

5. Согласно данным федерального статистического наблюдения «Сведения о медицинской организации» (далее – Форма № 30) в 2020 году в КБ № 8 было свободно 148,5 штатных единиц должностей врачей, или 23,2% от общего числа штатных единиц должностей врачей. На условиях совместительства было занято 93,75 штатных единиц должностей врачей.

В 2021 году в КБ № 8 было свободно 198,25 штатных единиц должностей врачей, или 29,5% от общего числа штатных единиц должностей врачей. На условиях совместительства было занято 91,75 штатных единиц должностей врачей.

В 2022 году в КБ № 8 было свободно 277 штатных единиц должностей врачей, или 40,1% от общего числа штатных единиц должностей врачей. На условиях совместительства было занято 44,75 штатных единиц должностей врачей.

В 2023 году в КБ № 8 было свободно 224,75 штатных единиц должностей врачей, или 33,9% от общего числа штатных единиц должностей врачей. На условиях совместительства было занято 104 штатных единиц должностей врачей.

Указанные данные свидетельствуют об уменьшении численности кадров с высшим медицинским образованием в условиях недостаточной укомплектованности в КБ № 8 в период с 2020 по 2023 года включительно.

6. В 2020, 2022 и в 2023 годах отмечена тенденция по одновременному снижению общей численности штатных должностей среднего медицинского персонала, числа занятых должностей среднего медицинского персонала и числа специалистов. В 2021 году отмечена тенденция по увеличению общей численности штатных должностей среднего медицинского персонала при уменьшении числа занятых штатных должностей. Наибольшее расхождение показателей общего числа штатных должностей и числа занятых штатных должностей сложилось в 2023 год и составило 309,25 единиц, или 28% от общего числа должностей, наименьшее – в 2021 году и составило 217,25 единиц, или 19,1% от общего числа должностей.

Также в 2020, 2022 и в 2023 годах наблюдалось уменьшение количества специалистов, имеющих среднее профессиональное (медицинское) образование и замещающих должности среднего медицинского персонала, в 2021 году – увеличение. Наибольшее число специалистов, занимавших должности среднего медицинского персонала, сложилось в 2020 году и составило 828 человек, наименьшее – в 2023 году и составило 731 человек. Таким образом, общее число специалистов, имеющих среднее медицинское образование, уменьшилось на 97 человек, или на 11,7% от уровня 2020 года.

7. Согласно данным Формы № 30 в 2020 году в КБ № 8 было свободно 236,75 штатных единиц должностей среднего медицинского персонала, или 19,5% от общего числа штатных единиц должностей среднего медицинского персонала. На условиях совместительства было занято 152 штатные единицы должностей среднего медицинского персонала.

В 2021 году в КБ № 8 было свободно 217,25 штатных единиц должностей среднего медицинского персонала, или 19,1% от общего числа штатных единиц должностей среднего медицинского персонала. На условиях совместительства было занято 185 штатных единиц должностей среднего медицинского персонала.

В 2022 году в КБ № 8 было свободно 277,5 штатных единиц должностей среднего медицинского персонала, или 23,7% от общего числа штатных единиц должностей среднего медицинского персонала. На условиях совместительства было занято 151,25 штатных единиц должностей среднего медицинского персонала.

В 2023 году в КБ № 8 было свободно 309,25 штатных единиц должностей среднего медицинского персонала, или 28,0% от общего числа штатных единиц должностей среднего медицинского персонала. На условиях совместительства было занято 64,5 штатных единиц должностей среднего медицинского персонала.

Указанные данные свидетельствуют об уменьшении численности кадров со средним медицинским образованием в условиях недостаточной укомплектованности в КБ № 8 в период с 2020 по 2023 года включительно.

8. В исследуемом периоде ежегодно бюджет муниципального образования «Город Обнинск» принимался с дефицитом.

Дефицитность бюджета также является фактором, влияющим на финансовые возможности муниципалитета устанавливать дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан.

9. Согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), утвержденному приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в 2020 году выплаты на поднаем жилья произведены в размере 1 616 510,29 рублей, неисполненные назначения по ассигнованиям составили 332 489,17 рублей, в 2021 году выплаты на поднаем жилья произведены в размере 1 180 546,07 рублей, неисполненные назначения по ассигнованиям составили 1 722 053,93 рублей, в 2022 году выплаты на поднаем жилья произведены в размере 1 523 650,83 рублей, неисполненные назначения по ассигнованиям составили 176 349,17 рублей, в 2023 году выплаты на поднаем жилья произведены в размере 1 490 344,20 рубля, неисполненные назначения по ассигнованиям составили 45 815,80 рублей, за 1 квартал 2024 года выплаты на поднаем жилья произведены в размере 424 200,00 рублей, что составляет 16,2% от годовых утвержденных бюджетных назначений.

10. В целях принятия решений о предоставлении выплат денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений медицинским работникам и работникам здравоохранения Администрацией города Обнинска организована работа комиссии, уполномоченной рассматривать заявления и документы на выплату указанной компенсации. Неправомерных или безосновательных выплат в ходе анализа предоставленных к изучению материалов не выявлено. В случае наступления оснований для прекращения выплат, соответствующие решения принимались в большинстве случаев своевременно, при возникновении задержки в принятии соответствующего решения, по итогам перерасчетов излишне уплаченные суммы были возмещены получателями выплат в добровольном порядке в полном объеме. О каждом случае возникновения оснований для прекращения выплат руководство КБ № 8 информировало соответствующую комиссию.

11. На предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений за счет средств местного бюджета в рамках решения Обнинского городского Собрания от 27.09.2016 № 04-18 «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений» в анализируемом периоде претендовало 83 специалиста, из них 25 специалистов, имеющих высшее медицинское образование (врачи) и 58 специалистов, имеющих среднее медицинское образование (средний медицинский персонал).

Из 83 претендентов денежная компенсация назначена 69 специалистам, или 83% от общего числа претендентов, из них: 21 специалисту, имеющему высшее медицинское образование (врачи), и 48 специалистам, имеющим среднее медицинское образование (средний медицинский персонал).

Ряд специалистов участвовали в заявочных компаниях в течение нескольких лет анализируемого периода. Без повторного учета таких специалистов, денежную компенсацию получали всего 36 специалистов, из них 12 специалистов, имеющие высшее медицинское образование (врачи) и 24 специалиста, имеющие среднее медицинское образование (средний медицинский персонал). Доля специалистов, которым выплата денежной компенсации была прекращена по основанию, предусмотренному деф. 3 п. 14 Положения, то есть в связи с расторжением трудового договора с КБ № 8, составляет 5,5% от общего числа специалистов (без повторного учета).

Анализ данных о динамике персонала и охвата субъектного состава получателей компенсации показывает, что предоставление за счет бюджета города Обнинска выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений было направлено на развитие кадрового потенциала  КБ № 8 и закрепление профессиональных кадров, но не свидетельствует об изменении сложившейся в период с 2020 по 2023 годы включительно тенденции по уменьшению количества кадров в КБ № 8, имеющих высшее и среднее медицинское образование.

12. Изучением представленных КБ № 8 документов установлено, что согласно п. 9 Коллективного договора с 2021 года КБ № 8 обязалось компенсировать своим работникам плату за поднаем жилья в порядке, предусмотренном Приложением № 9 к  Коллективному договору. Согласно информации, представленной в письме ФГБУЗ 
КБ № 8 ФМБА России (исх. от 22.07.2024 № 5043), за период с 2021 по 2024 годы выплаты за наем (поднаем) жилья в соответствии с Приложением № 9 к Коллективному договору не производились.

Между тем с 2021 года КБ № 8 ежегодно ходатайствует перед комиссией по обеспечению реализации Положения о предоставлении работникам компенсации платы за наем (поднаем) жилья в целях обеспечения высококвалифицированными кадрами.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП предложено Администрации города Обнинска следующее.

1. Рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности продолжения распространения Положения о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2016 № 04-18 «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений» (далее – Положение), на следующие категорий:

- медицинские работники и молодые специалисты, а также лица, приравненные настоящим Положением к категории «молодой специалист», федеральных, государственных бюджетных учреждений, расположенных на территории города Обнинска и предоставляющих жителям города Обнинска бесплатную медицинскую помощь (включая специализированную медицинскую помощь) в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

- работники здравоохранения и молодые специалисты, а также лица, приравненные настоящим Положением к категории «молодой специалист», федеральных, государственных бюджетных учреждений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, расположенных на территории города Обнинска.

2. Дополнить Положение критериями и механизмом оценки достижений целей денежной компенсации за наем (поднаем) и ее эффективности.

По результатам анализа эффективности предоставления гранта в форме субсидии на поддержку некоммерческих организаций здравоохранения, не являющихся казенными учреждениями, в том числе бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Город Обнинск», за 2020-2023 годы и истекший период 2024 года КСП отмечено, в частности, следующее.

1. На территории муниципального образования «Город Обнинск» в анализируемом периоде ежегодно в местном бюджете предусматривались бюджетные ассигнования на поддержку некоммерческих организаций здравоохранения, не являющихся казенными учреждениями, в том числе бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Город Обнинск». В рамках указанных бюджетных ассигнований осуществлялась поддержка федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 8 федерального медико-биологического агентства» (далее – КБ № 8).

В 2020 году предоставлялся грант в форме субсидии по результатам отбора на основании постановлением Администрации города Обнинска от 10.12.2019 № 2232-п «Об утверждении Положения «О предоставлении в 2020 году гранта в форме субсидии некоммерческим организациям здравоохранения, не являющимся казенными учреждениями, в том числе, бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения, расположенным на территории муниципального образования «Город Обнинск».

2. В 2021 году без проведения отбора КБ № 8 предоставлялся грант в форме субсидии на основании постановления Администрации города Обнинска от 30.12.2020
 № 2811-п «О предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению «клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» и Положения предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению «клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства», утвержденного данным постановлением.

3. В 2022 году без проведения отбора КБ № 8 предоставлялся грант в форме субсидии на основании постановления Администрации города Обнинска от 29.12.2021 
№ 3079-п «О предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2022 году гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» и Положения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2022 году гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница 
№ 8 Федерального медико-биологического агентства», утвержденного данным постановлением.

4. В 2023 году без проведения отбора КБ № 8 предоставлялся грант в форме субсидии на основании постановления Администрации города Обнинска от 03.02.2023 
№ 211-п «О предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2023 году гранта в форме субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 федерального медико-биологического агентства» и Положения о предоставлении о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2023 году гранта в форме субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 федерального медико-биологического агентства», утвержденного данным постановлением.

Нормативное регулирование поддержки КБ № 8 в 2021-2023 годах реализовано посредствам применения положения подп. «г» п. 3 постановления Правительства РФ от 25.10.2023 № 1782 «Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий», позволяющего определить получателя гранта в форме субсидии решением местной администрации без проведения отбора.

5. В первом полугодии 2024 года поддержка КБ № 8 осуществлялась на основании постановления Администрации города Обнинска от 26.01.2024 № 174-п «О предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в первом полугодии 2024 года гранта в форме субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 федерального медико-биологического агентства» и Положения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в первом полугодии 2024 года гранта в форме субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 федерального медико-биологического агентства», утвержденного данным постановлением.

Указанным постановлением Администрации города Обнинска от 26.01.2024 
№ 174-п предоставление гранта КБ № 8 было обусловлено реализацией органом местного самоуправления в сфере охраны здоровья полномочия по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников на территории города Обнинска (ч. 7 ст. 17 Федерального закона № 323-ФЗ). Однако, в рассматриваемом случае, с учетом особенностей организации оказания медицинской помощи на территории города, предоставление указанного гранта не могло быть связано с решением вопросов местного значения, предусмотренных ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ, ст. 17 Федерального закона № 323-ФЗ и ст. 8 Устава города Обнинска.

При указанных обстоятельствах органом местного самоуправления финансовая поддержка могла быть оказана КБ № 8 как социально ориентированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья, в соответствии с ч. 1 ст. 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ и ч. 4 ст. 78.1 БК РФ.

6. Согласно п. 4 ст. 78.1 БК РФ (ред. от 25.12.2023 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024) в решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с решениями местной администрации некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя, из местного бюджета - в соответствии с порядком, указанным в абз. 7 п. 2 п. 2.1 ст. 78.1 БК РФ.

Порядок, регламентированный п. 4 ст. 78.1 БК РФ и абз. 7 п. 2 ст. 78.1 БК РФ является общим, порядок, предусмотренный п. 4 ст. 78.1 и п. 2.1 ст. 78.1 БК РФ является специальным (исключением). В первом полугодии 2024 года основания для применения специального порядка (п. 4 ст. 78.1 БК РФ и абз. 7 п. 2.1 ст. 78.1 БК РФ) отсутствовали.

Изменения в п. 4 ст. 78.1 БК РФ, исключающие возможность определения получателя гранта в форме субсидии решением местной администрации по аналогии с 2021-2023 годами, внесены в БК РФ 25.12.2023, то есть раньше принятия постановления Администрации № 3376-п (29.12.2023). При этом в указанном постановлении назван конкретный получатель гранта в форме субсидии – ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России без проведения отбора, что не учитывает приведенные положения действующего законодательства с учетом внесенных изменений.

7. В анализируемом периоде грант в форме субсидии предоставлялся КБ № 8 главным распорядителем бюджетных средств - Управлением социальной защиты населения Администрации города Обнинска (далее – ГРБС, УСЗН)  в соответствии с договорами (соглашениями) о предоставлении субсидии. В период 2020-2023 годов ежегодно договоры заключались на сумму 27 000 000,00 рублей, в 1 полугодии 2024 года на сумму 13 500 000,00 рублей.

Форма заключенных Договоров о предоставлении гранта соответствует типовой форме договора, утвержденной приказом Управления финансов Администрации города Обнинска от 15.01.2020 № 01-ОД.

8. Согласно решениям Обнинского городского Собрания об утверждении отчета об исполнении бюджета города Обнинска за период 2020-2023 годов и отчету ГРБС об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) в 2020 году средства гранта направлены в КБ № 8 в размере 23 783 827,95 рублей, неисполненные назначения по ассигнованиям составили 3 216 172,06 рубля, в 2021 году - в размере 24 012 243,75 рубля, неисполненные назначения по ассигнованиям составили 2 987 756,25 рублей, в 2022 году - в размере 23 626 701,68 рубль, неисполненные назначения по ассигнованиям составили 1 637 235,85 рублей, в 2023 году – 25 259 878,64 рублей, неисполненные назначения по ассигнованиям составили 703 761,36 рубль, за 1 полугодие 2024 года – в размере 13 498 850,07 рублей, что составляет 49,99% от годовых утвержденных бюджетных назначений и 99,99% от суммы средств гранта, предусмотренных Постановлением о предоставлении гранта в первом полугодии 2024 год.

В анализируемом периоде общая сумма средств гранта составила 110 181,5 тыс. рублей. Ежегодно большая часть средств гранта (от 58,5% до 68,5% общей суммы) выделялась на выплаты работникам ОСМП,  от 13,7% до 19,0% - водителям автомобилей скорой медицинской помощи, от 11,3% до 16,9 % - работникам приемного отделения и специалистам иных структурных подразделений, оказывающим экстренную и неотложную медицинскую помощь в приемном отделении.

9. Локальные акты, определяющие механизм учета получаемых средств гранта, их распределение для выплат работникам соответствующих структурных подразделений, предоставления отчетности перед ГРБС, в КБ № 8 отсутствуют.

10. В анализируемом периоде в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению», в
 КБ № 8 велся обособленный учет средств гранта на счетах бухгалтерского учета.

11. Табель учета использования рабочего времени работниками отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии за июнь 2024 года подтверждает работу 11 врачей анестезиологов-реаниматологов, при этом в июне 2024 года средства гранта начислены и выплачены только 2 работникам – врачам анестезиологам-реаниматологам. Основания для не выплаты средств гранта 9 врачам анестезиологам-реаниматологам отсутствуют, что не исключает возможное наличие коррупциогенного фактора, предусмотренного подп. «в» п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»: выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц).

12. Анализом отчетности КБ № 8 по достижению показателей результатов предоставления гранта в форме субсидии установлено следующее.

12.1. В нарушение п. 4.2 Постановления о предоставлении гранта в 2020 году,  
п. 4.3.6.1 Договора о предоставлении гранта годовой отчет за 2020 год был представлен ГРБС 18.01.2021 (срок предоставления – 20.12.2020).

По данным годового отчета КБ № 8 за 2020 год показатель вакантных ставок в штатном расписании приемного отделения составляет 13% по состоянию на 30.12.2020, что отражает невыполнение данного показателя достижения результатов предоставления средств гранта в 2020 году (до уровня не более 7% согласно Постановлению о предоставлении гранта в 2020 году).

12.2. В нарушение п. 3.2 Постановления о предоставлении гранта в 2021 году пунктом 4.3.6.1 Договора о предоставлении гранта в 2021 году определен иной срок предоставления годового отчета – 27.12.2021 (срок предоставления 20.12.2021).

В нарушение п. 3.2 Постановления о предоставлении гранта в 2021 году годовой отчет за 2021 год был представлен ГРБС 24.12.2021.

В Постановлении о предоставлении гранта в 2021 году (п. 2.7) достижение  показателя по укомплектованности кадрами было увязано с «количеством вакантных должностей работников скорой медицинской помощи, приемного отделения в Учреждении здравоохранения на уровне не более 5 (пяти) процентов в соответствии со штатным расписанием, в редакции, действующей на дату его предоставления…». Данная формулировка допускает оценку количества вакантных должностей как по каждому отделению, так и суммировано по двум отделениям, что существенно влияет на результаты оценки.

По данным годового отчета за 2021 год показатель количества вакантных должностей не выполнен в приемном отделении, превышение составило 1,6%, при суммированном подсчете вакантных ставок по двум отделениям показатель выполнен и составил 5,0%.

12.3. В нарушение п. 3.2 Постановления о предоставлении гранта в 2022 году, 
п. 4.3.6.1 Договора о предоставлении гранта в 2022 году годовой отчет за 2022 год был представлен ГРБС 26.12.2022 (срок предоставления 25.12.2022).

Количество штатных единиц по ОСМП и приемному отделению, отраженному в Таблице 4 за 2022 год, являющейся составной частью годового отчета КБ № 8 за 2022 год, не соответствует данным штатных расписаний ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России по состоянию на 01.01.2022 и 01.01.2023. Кроме того, документ КБ № 8 «Штатная расстановка» содержит количество занятых ставок фельдшеров по приему вызовов больше, чем предусмотрено в штатном расписании.

За 2022 год показатель количества вакантных должностей не выполнен в ОСМП, а также в приемном отделении, превышение составило 25,9% и 25,1% соответственно, при суммированном подсчете вакантных должностей показатель составил 29,7%.

В годовом отчете КБ № 8  за 2022 год отсутствует информация о выполнении показателя достижения результатов, установленного п. 2.7 Постановления о предоставлении гранта в 2022 году – «снижение летальности от острого коронарного синдрома на 5% по сравнению с предыдущим годом с помощью современной диагностики в рентгенохирургическом и кардиологическом отделениях».

В составе годовой отчетности предоставлены формы, не утвержденные Постановлением о предоставлении гранта в 2022 году.

12.4. В нарушение п. 3.2 Постановления о предоставлении гранта в 2023 году, 
п. 4.3.6  Договора о предоставлении гранта в 2023 году предоставление годового отчета о достижении результатов предоставления средств гранта предусмотрено не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным (срок предоставления 25.12.2023).

В годовом отчете за 2023 года КБ № 8 отсутствует информация о выполнении следующих показателей достижения результатов предоставления средств гранта:

- время ожидания экстренной и неотложной помощи в приемном отделении не более 20 минут с момента обращения, не более 1 часа 50 минут при наличии показателей для госпитализации в соответствующее отделение;

- время оказания неотложной и экстренной  помощи пациентам с сердечно –сосудистой патологией в кардиологическое отделение (БРИТ), экстренной помощи не более 20 минут, при показании госпитализации не более 1 часа 50 минут.

В предоставленном КБ № 8 годовом отчете за 2023 год указано о проведении медицинским персоналом участкового педиатрического отделения 44 436 профилактических осмотров детей в возрасте до 17 лет 11 месяцев,  что не соответствует данным п. 5 (табл. 2510) разд. III Формы № 30. Также  данные по «осмотренным детям» в годовом отчете за 2023 год превышают данные Формы № 30 по этому показателю на 31 438 человек и численность прикрепленных детей на 17 913 человек.

По данным Формы № 30 показатель достижения результата предоставления средств гранта «увеличение количества профилактических осмотров детей в возрасте до 17 лет 11 месяцев с 15100 до не менее чем 17000 осмотров» за 2023 год является не выполненным.

По сравнению с 2022 годом число вакантных ставок  относительно штатного расписания на начало года увеличилось на 13,5% (по состоянию на 25.12.2022 количество вакантных ставок составляло 24,55 единицы, или 23,5% от 104,25 штатных единиц). Показатель достижения результатов предоставления средств гранта не выполнен.

В штатном расписании кардиологического отделения не выделены ставки среднего медицинского персонала для обеспечения работы по оказанию медицинской помощи в БРИТ, поэтому определить процент укомплектованности БРИТ работниками среднего медицинского персонала и оценить уровень достижения/не достижения данного показателя не предоставляется возможным.

12.5. В нарушение утвержденной Постановлением о предоставлении гранта в 2024 году формы годового отчета (приложение № 3) в отчете КБ № 8 за 1 полугодие 2024 года отсутствует текстовая часть отчета, в которой подлежат описанию основные достижения подразделений, на улучшение деятельности которых предоставлялись денежные средства.

В составе отчетности предоставлены формы, не утвержденные Постановлением о предоставлении гранта в 1 полугодии 2024 года.

При проведении анализа (выборочно) не подтверждаются достижения показателей по укомплектованности кадрами в следующих отделениях:

- в приемном отделении показатель составил 87% при установленном значении 92%;

- в отделении БРИТ показатель укомплектованности врачами составил 70% при установленном значении 79%, средним медицинским персоналом - 95% при установленном значении 100%;

- в отделении анестезиологии-реанимации показатель укомплектованности врачами составил 75% при установленном значении 85%.

13. Анализом отчетов КБ № 8 (выборочно) в части начислений и выплат за счет средств гранта работникам, занимающим определенные Постановлениями о предоставлении гранта должности, в частности, работникам стоматологической поликлиники, установлено следующее.

13.1. В 2021 году средства гранта начислены и выплачены (с учетом начислений на фонд оплаты труда) двум работникам, занимающим должности «медицинская сестра» детского стоматологического отделения стоматологической поликлиники, в размере 1 914,72 рублей. Выплаты произведены по основаниям, установленным  Постановлением о предоставлении гранта в 2021 году для медицинских работников, оказывающих в соответствии с положением об отделении, штатным расписанием, трудовым договором и должностной инструкцией экстренную и неотложную медицинскую помощь.

В штатных расписаниях детского стоматологического отделения стоматологической поликлиники за период 2020-2024 годов отсутствуют ставки медицинского персонала, выделенные для оказания экстренной и неотложной помощи пациентам.

13.2. В штатных расписаниях стоматологической поликлиники  в целом за период 2020-2024 годов не выделены ставки медицинского персонала для оказания экстренной  и неотложной помощи, при этом работникам, занимающим должность «врач-стоматолог» за период 2021-2023 годов начислено и выплачено (с учетом начислений на фонд оплаты труда) за счет средств гранта 38 810,39 рублей и работникам, занимающим должность «врач-стоматолог детский» - 4 606,35 рублей.

13.3. За 2023 год произведен начисление выплаты в размере 1 657,08 рублей (с учетом начислений на фонд оплаты труда) работнику, занимающему должность «зубной врач», что не предусмотрено Постановлением о предоставлении гранта в 2023 году.

14. В соответствии с Федеральным законом от 29.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», устанавливающим обязанность респондентов представлять формы федерального статистического наблюдения, по итогам каждого года анализируемого периода  КБ № 8 предоставлялась статистическая отчетность по форме № 30 «Сведения о медицинской организации», утвержденной приказами Росстата от 30.12.2020 № 863, от 30.12.2021 № 932, от 27.12.2022 № 985, от 25.12.2023 № 681 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» (далее – Форма № 30).

Вместе с тем отмечено несоответствие данных по штатным и занятым ставкам штатного расписания ОСМП и приемного отделения, отраженных в информации, предоставленной	 КБ № 8 в составе годовых отчетов за 2020-2023 годы и Формах № 30 за 2020-2023 годы.

14.1. Данные Формы № 30 не подтверждают выполнение КБ № 8 в 2022 году показателя по укомплектованности штатного расписания ОСМП работниками. Кроме того, по сравнению с 2020 годом показатели укомплектованности работниками в целом по ОСМП в концу 2023 года ухудшились и составили соответственно 3,6 % и 13,7%, в частности:

- на 6,5% снизалась укомплектованность врачами (со 100% в 2020 году до 93,5% в 2023 году);

- на 9,8% снизилась укомплектованность работниками среднего медицинского персонала (со 100% в 2020 году до 90,2% в 2023 году);

- укомплектованность работниками младшего медицинского персонала на протяжении всех годов в период 2020-2023 годов сохранялась на уровне 50,0%.

14.2. Постановлениями Правительства Калужской области от 31.12.2019 № 868, от 30.12.2020 № 1020, от 30.12.2021 № 966, от 30.12.2022 № 1039, от 29.12.2023 № 915 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области» (далее – Программа госгарантий) в разделе «Порядок и условия предоставления медицинской помощи» определено, что «время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. С учетом транспортной доступности время доезда бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме до пациента, находящегося в сельской местности, составляет не более 60 минут с момента ее вызова».

Данные Формы № 30 не подтверждают выполнение КБ № 8 в 2021 и 2023 годах показателя времени доезда выездных бригад скорой медицинской помощи до пациента и до места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в целом, но при этом показатель достижения цели по времени доезда бригад скорой медицинской помощи до места ДТП выполнен. В 2020 году аналогичный показатель не устанавливался.

15. Результаты осуществления грантодателем контроля за достижением показателей результативности предоставления гранта в форме субсидии.

15.1. В соответствии с п. 3 ст. 78.1 БК РФ обязательным условием, подлежащим включению в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашениям на предоставление гранта, является согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям на предоставление гранта, на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок, предусмотренных п. 2.2 ст. 78.1 БК РФ.

Согласно п. 3.4 разд. 3 Договоров о предоставлении гранта в период 2020-2023 годов и в 1 полугодии 2024 года выражение согласия получателя на осуществление указанных проверок осуществлялось путем подписания указанных договоров.

Разделом 5 Постановления о предоставлении гранта в 2020 году и разд. 4 Постановлений о предоставлении гранта 2021-1 полугодии 2024 года был предусмотрен порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий, и порядка предоставления субсидии, ответственность за их несоблюдение:

- в период  2020-2022 годов путем обязательной проверки ГРБС и органа финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии учреждениям здравоохранения;

- в период 2023 года и первого полугодия  2024 года  путем проверки ГРБС соблюдения учреждением здравоохранения  порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии.

Согласно п. 4.1 Порядка контроля за 2023 год и 1 полугодие 2024 года ГРБС проводит проверки в документарной форме посредством запроса документов.

Согласно разд. 4 «Взаимодействие сторон» Договоров о предоставлении гранта в период 2020-2022 годов ГРБС был обязан осуществлять  проверку предоставляемых получателем  документов, осуществлять оценку достижения получателем установленных значений результатов предоставления субсидии и контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии на основании отчетов, предоставляемых в соответствии с порядком предоставления субсидии;

Согласно разд. 4 «Взаимодействие сторон» Договоров о предоставлении гранта в  2023 году и 1 полугодии 2024 года ГРБС был обязан осуществлять  проверку предоставляемых получателем  документов, осуществлять оценку достижения получателем установленных значений результатов предоставления субсидии и плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, контроль за соблюдением целей, условий и прядка предоставления субсидии на основании отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии и отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов  предоставления субсидии.

Постановлениями о предоставлении гранта в 2020-1 полугодие 2024 не был определен механизм проведения ГРБС проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Постановлениями о предоставлении гранта в период 2023 года и первом полугодии 2024 года не было предусмотрено проведение ГРБС мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, порядок которого утвержден приказом Минфина России от 29.09.2021 № 138н.

В анализируемом периоде ГРБС не проводился запрос документов и информации в целях подтверждения достоверности отчетных данных, необходимых для осуществления контроля за соблюдением КБ № 8 целей и условий предоставления субсидии (п. 4.2 Договоров о предоставлении гранта в периоде 2020-1 полугодие 2024).

15.2. Согласно п. 4.1 Порядка контроля Постановлений о предоставлении гранта в 2023 году и 1 полугодии 2024 года: «органы муниципального финансового контроля проводят проверку учреждения здравоохранения в соответствии со ст.ст. 268.1 и 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации»; «финансовым органом муниципального образования проводится мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, и событий, отражающий факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов РФ».

В анализируемом периоде контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления средств субсидии, предоставленных ФГБУЗ «Клиническая больница № 8 ФМБА России» на основании постановлений Администрации города Обнинска, фактически осуществлялся главным распорядителем бюджетных средств на основании отчетных документов (периодических и итоговых), предоставляемых получателем средств субсидии (письмо Администрации города Обнинска от 08.08.2024 № 01-12/4877-24).

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП предложено Администрации города Обнинска следующее.

1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативно-правовые акты о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» гранта в форме субсидии ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России в части установления механизма оценки показателей достижения результатов предоставления гранта в форме субсидии и их эффективности.

2. Усилить контроль ГРБС за достоверностью информации, предоставляемой получателем гранта в форме субсидии в отчетах по достижению показателей результативности предоставления средств гранта, осуществлять мониторинг достижения показателей результатов предоставления гранта в форме субсидии в соответствии с приказом Минфина России от 27.04.2024 № 53н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» (далее – Приказ МФ РФ № 53н).

3. Осуществлять мониторинг достижения результатов предоставления гранта в форме субсидии финансовым органом муниципального образования «Город Обнинск» - Управлением финансов Администрации города Обнинска в соответствии с Приказом 
МФ РФ № 53н.

В отчетном периоде в КСП поступило 5 проектов решений Обнинского городского Собрания для проведения экспертизы. Экспертиза проводилась в соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового контроля (СФК-9) «Проведение экспертизы проектов муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Обнинск» и Стандартом внешнего муниципального финансового контроля 
(СФК-4) «Проведение экспертно-аналитического мероприятия». По итогам проведения экспертизы было подготовлено 5 заключений, которые были учтены при принятии соответствующих решений Обнинским городским Собранием.