## перечень МКД
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Обнинска от __10.05.2016 № _686-п_____
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД * | [6 empty] | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[18 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[13 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | город | Обнинск | улица | Белкинская | 43 |  |  | 1987 |  | панел | 9 | 1 | 6558.3 | 5469 | 4681.6 | 312 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 365.6976 | 11424 | 12.2016
2 | город | Обнинск | улица | Белкинская | 45 |  |  | 1987 |  | панел | 9 | 1 | 6527.6 | 5443.5 | 4625.4 | 328 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 367.4107 | 11424 | 12.2016
3 | город | Обнинск | улица | Белкинская | 47 |  |  | 1987 |  | панел | 9 | 1 | 6579.3 | 5477.1 | 4653.2 | 335 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 365.1567 | 11424 | 12.2016
4 | город | Обнинск | улица | Звездная | 7 |  |  | 1975 |  | кирпич | 9 | 1 | 2195.2 | 1954.6 | 1861.2 | 88 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1023.2273 | 11424 | 12.2016
5 | город | Обнинск | улица | Звездная | 9 |  |  | 1976 |  | кирпич | 9 | 1 | 2246.9 | 2003.8 | 1866.3 | 91 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 998.1036 | 11424 | 12.2016
6 | город | Обнинск | улица | Звездная | 11 |  |  | 1975 |  | кирпич | 9 | 1 | 2220.7 | 1974.3 | 1856.2 | 95 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1013.0173 | 11424 | 12.2016
7 | город | Обнинск | улица | Королева | 18 |  |  | 1974 |  | кирпич | 5 | 6 | 4617.8 | 4148.7 | 4054.4 | 191 | 58377 | 0 | 0 | 0 | 58377 | 14.0712 | 11424 | 12.2016
8 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 184 |  |  | 1987 |  | кирпич | 12 | 1 | 4783.4 | 3931.7 | 3626.3 | 166 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 1017.3716 | 11424 | 12.2016
9 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 186 |  |  | 1987 |  | кирпич | 12 | 1 | 4756.8 | 3933.5 | 3492.3 | 176 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 1016.9061 | 11424 | 12.2016
10 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 48 |  |  | 1977 |  | кирпич | 12 | 1 | 4581.1 | 3891.6 | 3579.6 | 186 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 1027.8549 | 11424 | 12.2016
11 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 82 |  |  | 1981 |  | кирпич | 12 | 1 | 5255.4 | 4417 | 3860.2 | 193 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 452.796 | 11424 | 12.2016
12 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 15 |  | Б | 1972 |  | кирпич | 5 | 6 | 5725.1 | 5295.8 | 4726.6 | 280 | 91668.3 | 0 | 0 | 0 | 91668.3 | 17.3096 | 11424 | 12.2016
13 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 17 |  | Б | 1973 |  | кирпич | 5 | 6 | 5730.6 | 5298.6 | 5055.7 | 237 | 95358.16 | 0 | 0 | 0 | 95358.16 | 17.9969 | 11424 | 12.2016
14 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 34 |  |  | 1979 |  | кирпич | 9 | 5 | 11687.7 | 9988 | 9128.1 | 382 | 492291.82 | 0 | 0 | 0 | 492291.82 | 49.2883 | 11424 | 12.2016
15 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 102 |  |  | 1983 |  | кирпич | 9 | 8 | 18328.1 | 15804 | 14106.9 | 812 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 885.8517 | 11424 | 12.2016
16 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 88 |  |  | 1981 |  | кирпич | 9 | 8 | 18115.1 | 15660.2 | 13588.7 | 750 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 1021.6983 | 11424 | 12.2016
17 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 104 |  |  | 1981 |  | панель | 9 | 3 | 6584.8 | 5620 | 791 | 290 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 1067.6157 | 11424 | 12.2016
18 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 20 |  |  | 1981 |  | кирпич | 12 | 1 | 4697.6 | 3882.4 | 473.5 | 190 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 1030.2905 | 11424 | 12.2016
19 | город | Обнинск | улица | Гоголя | 4 |  |  | 1954 |  | кирпич | 3 | 4 | 2295.7 | 2031.4 | 143 | 64 | 4220592.21 | 0 | 0 | 0 | 4220592.21 | 2077.6766 | 11424 | 12.2016
20 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 90 |  |  | 1980 |  | панель | 9 | 3 | 6510.5 | 5585.1 | 5045.8 | 246 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 1074.2869 | 11424 | 12.2016
21 | город | Обнинск | улица | Горького | 6 |  |  | 1988 |  | кирпич | 9 | 2 | 6256.78 | 4434.48 | 3452.23 | 381 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 902.0223 | 11424 | 12.2016
22 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 4/3 |  |  | 1950 |  | кирпич | 3 | 4 | 2188.7 | 1960.2 | 1858.7 | 62 | 8210796.92 | 0 | 0 | 0 | 8210796.92 | 4188.7547 | 11424 | 12.2016
23 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 77 |  |  | 1963 |  | кирпич | 5 | 1 | 2198 | 1376.1 | 908.2 | 152 | 2183406.82 | 0 | 0 | 0 | 2183406.82 | 1586.6629 | 11424 | 12.2016
24 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 132 |  |  | 1990 |  | кирпич | 12 | 1 | 4937.6 | 3983.5 | 3463.6 | 193 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 1004.1421 | 11424 | 12.2016
25 | город | Обнинск | улица | Белкинская | 11 |  |  | 1996 |  | панел | 5 | 6 | 5130.9 | 4430.7 | 3624.9 | 201 | 3136731.54 | 0 | 0 | 0 | 3136731.54 | 707.9539 | 11424 | 12.2016
26 | город | Обнинск | улица | Жолио-Кюри | 1 |  |  | 1960 |  | кирпич | 4 | 3 | 1635.6 | 1486.6 | 1303.5 | 65 | 3391698.88 | 0 | 0 | 0 | 3391698.88 | 2281.5141 | 11424 | 12.2016
27 | город | Обнинск | улица | Красных Зорь | 29 |  |  | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 2989.5 | 2768.7 | 2583 | 106 | 4385428.54 | 0 | 0 | 0 | 4385428.54 | 1583.9306 | 11424 | 12.2016
28 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 2 |  | А | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 2776.4 | 2559.6 | 2389 | 113 | 40827 | 0 | 0 | 0 | 40827 | 15.9505 | 11424 | 12.2016
29 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 58 |  |  | 1989 |  | кирпич | 12 | 1 | 4889 | 3956.9 | 3291.5 | 157 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 1010.8924 | 11424 | 12.2016
30 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 72 |  |  | 1975 | 2010 | кирпич | 5 | 12 | 9217.8 | 8317.3 | 2317.3 | 288 | 970179.24 | 0 | 0 | 0 | 970179.24 | 116.6459 | 11424 | 12.2016
31 | город | Обнинск | улица | Победы | 19 |  |  | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1441.64 | 1257.24 | 1257.24 | 69 | 62514 | 0 | 0 | 0 | 62514 | 49.7232 | 11424 | 12.2016
32 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 2 |  |  | 1988 |  | панел | 9 | 5 | 10913.8 | 9226.6 | 7106.4 | 492 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 1083.8229 | 11424 | 12.2016
33 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 4 |  |  | 1982 |  | панел | 9 | 3 | 6755.7 | 5681.8 | 5672 | 400 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 1056.0034 | 11424 | 12.2016
34 | город | Обнинск | улица | Горького | 60 |  |  | 1985 |  | кирпич | 9 | 2 | 4813.1 | 2910.5 | 2502.9 | 165 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 1374.3343 | 11424 | 12.2016
35 | город | Обнинск | улица | Горького | 62 |  |  | 1985 |  | кирпич | 9 | 2 | 4462.6 | 2586.8 | 2451.9 | 176 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 1546.312 | 11424 | 12.2016
36 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 54 |  |  | 1988 |  | панел | 9 | 4 | 7595.6 | 7570.2 | 6461.7 | 371 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 1056.7753 | 11424 | 12.2016
37 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 18 |  |  | 1982 |  | кирпич | 12 | 1 | 3997.8 | 3997.8 | 3515.6 | 193 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 1000.5503 | 11424 | 12.2016
38 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 122 |  |  | 1982 |  | кирпич | 12 | 1 | 4692.2 | 3952.4 | 3804.9 | 176 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 1012.0433 | 11424 | 12.2016
39 | город | Обнинск | улица | Комарова | 3 |  |  | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3813.9 | 3217.8 | 3025 | 143 | 98053 | 0 | 0 | 0 | 98053 | 30.4721 | 11424 | 12.2016
40 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 42 |  |  | 1989 |  | панел | 9 | 1 | 6620.2 | 5519.9 | 4943 | 322 | 1981250 | 0 | 0 | 0 | 1981250 | 358.9286 | 11424 | 12.2017
41 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 116 |  |  | 1982 |  | панел | 9 | 3 | 6642.1 | 5702.4 | 5173 | 295 | 5943750 | 0 | 0 | 0 | 5943750 | 1042.3243 | 11024 | 12.2016
Итого по МО "Город Обнинск" | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | 233966.62 | 198707.82 | 162321.57 | 9932 | 159362923.43 | 0 | 0 | 0 | 159362923.43 | 801.9962 | 11424 | Х
Из пост №1745 убрали 4 лифта по- Аксенова,18; оставили кровлю и фасад по Ленина 4/3
т.е.

## виды ремонта
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Обнинска от _10.05.2016 № 686-п__
Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ
№ п\п | Адрес МКД * | [6 empty] | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт отмостки | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  | Устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | [9 empty] | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством | Проведение государственнной экспертизы проектной документации в случаях, уставновленных законодательством
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | система централизованного отопления | система газоснабжения | система электро- снабжения | [17 empty] | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | теплоснабжения |  | электроснабжения |  | газоснабжения
[8 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | город | Обнинск | улица | Белкинская | 43 |  |  | 2000000 | [6 empty] | 1 | 2000000
2 | город | Обнинск | улица | Белкинская | 45 |  |  | 2000000 | [6 empty] | 1 | 2000000
3 | город | Обнинск | улица | Белкинская | 47 |  |  | 2000000 | [6 empty] | 1 | 2000000
4 | город | Обнинск | улица | Звездная | 7 |  |  | 2000000 | [6 empty] | 1 | 2000000
5 | город | Обнинск | улица | Звездная | 9 |  |  | 2000000 | [6 empty] | 1 | 2000000
6 | город | Обнинск | улица | Звездная | 11 |  |  | 2000000 | [6 empty] | 1 | 2000000
7 | город | Обнинск | улица | Королева | 18 |  |  | 58377 | [33 empty] | 58377
8 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 184 |  |  | 4000000 | [6 empty] | 2 | 4000000
9 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 186 |  |  | 4000000 | [6 empty] | 2 | 4000000
10 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 48 |  |  | 4000000 | [6 empty] | 2 | 4000000
11 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 82 |  |  | 2000000 | [6 empty] | 1 | 2000000
12 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 15 |  | Б | 91668.3 | [14 empty] | 91668.3
13 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 17 |  | Б | 95358.16 | [14 empty] | 95358.16
14 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 34 |  |  | 492291.82 | [14 empty] | 492291.82
15 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 102 |  |  | 14000000 | [6 empty] | 7 | 14000000
16 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 88 |  |  | 16000000 | [6 empty] | 8 | 16000000
17 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 104 |  |  | 6000000 | [6 empty] | 3 | 6000000
18 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 20 |  |  | 4000000 | [6 empty] | 2 | 4000000
19 | город | Обнинск | улица | Гоголя | 4 |  |  | 4220592.21 | [12 empty] | 1505.2 | 3886035.05 | 193888.16 | [18 empty] | 140669
20 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 90 |  |  | 6000000 | [6 empty] | 3 | 6000000
21 | город | Обнинск | улица | Горького | 6 |  |  | 4000000 | [6 empty] | 2 | 4000000
22 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 4/3 |  |  | 8210796.92 | [8 empty] | 1203 | 4156268.76 |  |  | 1534 | 3960389.16 | [19 empty] | 94139
23 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 77 |  |  | 2183406.82 | [8 empty] | 706 | 2082678.82 | [23 empty] | 100728
24 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 132 |  |  | 4000000 | [6 empty] | 2 | 4000000
25 | город | Обнинск | улица | Белкинская | 11 |  |  | 3136731.54 | [8 empty] | 1204.2 | 3090073.54 | [23 empty] | 46658
26 | город | Обнинск | улица | Жолио-Кюри | 1 |  |  | 3391698.88 | [8 empty] | 948 | 3281321.88 | [23 empty] | 110377
27 | город | Обнинск | улица | Красных Зорь | 29 |  |  | 4385428.54 | [8 empty] | 1234 | 4271256.54 | [23 empty] | 114172
28 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 2 |  | А | 40827 | [33 empty] | 40827
29 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 58 |  |  | 4000000 | [6 empty] | 2 | 4000000
30 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 72 |  |  | 970179.24 | [14 empty] | 883369.24 | [18 empty] | 86810
31 | город | Обнинск | улица | Победы | 19 |  |  | 62514 | [33 empty] | 62514
32 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 2 |  |  | 10000000 | [6 empty] | 5 | 10000000
33 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 4 |  |  | 6000000 | [6 empty] | 3 | 6000000
34 | город | Обнинск | улица | Горького | 60 |  |  | 4000000 | [6 empty] | 2 | 4000000
35 | город | Обнинск | улица | Горького | 62 |  |  | 4000000 | [6 empty] | 2 | 4000000
36 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 54 |  |  | 8000000 | [6 empty] | 4 | 8000000
37 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 18 |  |  | 4000000 | [6 empty] | 2 | 4000000
38 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 122 |  |  | 4000000 | [6 empty] | 2 | 4000000
39 | город | Обнинск | улица | Комарова | 3 |  |  | 98053 | [33 empty] | 98053
40 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 42 |  |  | 1981250 | [6 empty] | 1 | 1981250
41 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 116 |  |  | 5943750 | [6 empty] | 3 | 5943750
Итого по МО "Город Обнинск" | [7 empty] | 159362923.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 131925000 | 5295.2 | 16881599.54 | 0 | 0 | 3039.2 | 7846424.21 | 1756575.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953324 | 0
* - многоквартирный дом
158409599.43
| , | Убрали 4 лифта АКСЕНОВА! -8160000,получилось-132 465 332руб, и оставили кровлю по Ленина4/3- стоим была заложена в предыдущем постановлении,и добавили 2 лифта попо Маркса,122 - стоимость их 4106485
Вместо ; лифтов Аксенова,18, 4шт -вставили 2 лифта по Маркса,122 из краткосрочного плана на 16-17 годы!!!!

## показатели
Приложение № 3 к постановлению Администрации города Обнинска от _10.05.2016_ № __686-п___
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по МО "Город Обнинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 233966.62 | 9932 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 159362923.43 | 159362923.43
1 | Итого по МО "Город Обнинск" | 233966.62 | 9932 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 159362923.43 | 159362923.43
* - многоквартирный дом