Сводный  доклад о ходе выполнения муниципальных программ                   в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2017 год

Оглавление

Оглавление	1

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ	2

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей)  муниципальных программ за отчетный период	15

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ	17

Оценка эффективности реализации муниципальных программ	19

Оценка деятельности ответственных исполнителей, сформированная на основе оценки эффективности муниципальных программ	21

Предложения по изменению форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении действия (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий (в случае необходимости)	22

Таблица 1. Средний уровень исполнения целевых  показателей (индикаторов)	23

Таблица 2. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2017 году	27

Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям	28

Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2017 года	31

Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2017 году	32

Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2017 году	34

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» за 2017  год подготовлен в соответствии с Порядком  принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их  реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014  № 1626-п (далее - Порядок).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел экономической политики Администрации города Обнинска  ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа формирования местного бюджета в программном формате в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 16.09.2014 № 1725-п              (в ред. постановления от 23.10.2014 №1989-п), в 2017 году осуществлялась реализация                  14 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

# Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

Муниципальные программы являются документами стратегического планирования, содержащих комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития г. Обнинска.

В 2017 году действовало 14 муниципальных программ, включающих 29 подпрограмм, в том числе:

- 5 программ социального комплекса;

- 4 программы комплекса городского хозяйства;

- 2 программы экономического комплекса;

- 2 программы строительного комплекса;

- 1 программа комплекса управления делами.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливается и направляется в Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов Администрации города Обнинска годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

В установленные сроки в Управление экономики и инновационного развития были представлены отчеты по 8 муниципальным программам:

- «Развитие системы образования города Обнинска»;

- «Молодежь города Обнинска»;

- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  и инновационной деятельности в городе Обнинске»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»;

- «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

- «Переселение граждан из аварийного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск»

- «Социальная поддержка населения города Обнинска».

С нарушением срока до 7 дней  поступили отчеты по 3 муниципальным программам (в 2016 году срок предоставления по этим программам был нарушен более чем на 10 дней):

- «Развитие культуры города Обнинска»;

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»;

- «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска».

С нарушением срока  на 10 и более дней поступили отчеты по 3  муниципальным программам (в 2016 году - по 3  программам):

- «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск»;

- «Дорожное хозяйство города Обнинска»;

- «Благоустройство города Обнинска».

Все отчеты после предварительной проверки Управлением экономики и инновационного развития и Управлением финансов Администрации города Обнинска были доработаны ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии    с замечаниями.

1.1. Муниципальная  программа «Развитие системы образования города Обнинска» включает 7 подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска»;

2. «Развитие системы общего образования города Обнинска»;

3. «Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска»;

4. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска»;

5. «Развитие дополнительного образования детей города Обнинска»;

6. «Развитие методической и профориентационной  работы в системе образования города Обнинска»;

7. «Создание условий для развития системы образования города Обнинска».

Общая численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, составила 6700 человек (+66 детей к 2016 году).

Всего за 2017 год было удовлетворено 2855 заявлений, в том числе заявления на перевод детей между МБДОУ города. В городе нет очереди в детские сады для детей в возрасте старше 3-х лет.

Дошкольные учреждения обеспечены педагогическими кадрами на 100%, в МБДОУ работает 609 педагогов. (658 в 2016 году)

Во всех  образовательных учреждений города созданы условия для реализации государственного стандарта дошкольного образования.

В 2017 году на курсах повышения квалификации было обучено 235 человек. Для повышения качества дошкольного образования и обмена опытом педагогических работников в городе Обнинске функционируют различные ресурсные центры профессионально – педагогической сети  и городские методические объединения.

14 педагогических работников МБДОУ получали компенсацию за поднаем жилья.

Завершается строительство ДДУ в микрорайоне «Экодолье» на 100 мест: завершается его отделка и оборудование. Открытие детского сада запланировано  на  сентябрь 2018 года.

Количество обучающихся в системе общего образования города Обнинска составляет  13379  человек, что на  720 человек больше,  чем в 2016 году. В том числе: в 16 муниципальных бюджетных учреждениях обучаются 12695 человек (94,8%), в 4 частных школах – 684 обучающихся (5,2%).

В 2017/2018 учебном году 10526 обучающихся начальной и основной школы обучаются в соответствии с Федеральными Государственными Образовательными Стандартами, что составляет 78,7% от общего числа обучающихся. Новое содержание образования осваивают 1596 первоклассников, 1416  обучающихся вторых классов, 1344 обучающихся третьих классов, 1360 обучающихся четвертых, 1320 обучающихся пятых классов, 1288 обучающихся шестых классов, 1236 обучающихся седьмых, 488 обучающихся восьмых и 478 обучающихся девятых классов. На уровне основного общего образования апробационными площадками являются МБОУ СОШ №№ 1, 6, 9, 12, 13, 16, «Лицей «ФТШ».

Доля учащихся, обучающихся в соответствии с ФГОС (от общей численности обучающихся 1-7 классов) в 2017 году составила 100%.

В 2017 году к прохождению государственной итоговой аттестации было допущено 1044 (99,3%) обучающихся 9 классов образовательных учреждений города.

Независимая оценка качества образования девятиклассников в 2017 году показала, что с работой по математике и по русскому языку в форме ГВЭ успешно справились 100 % учащихся. Средний балл по русскому языку составил – 4,1 балла; по алгебре – 3,9 баллов, по геометрии  - 3,7 балла.

В 2017 году процедуру государственной (итоговой) аттестации в форме Единого государственного экзамена прошли 648 обучающихся XI (XII) классов общеобразовательных учреждений города Обнинска.

Отмечается улучшение качества образования по следующим предметам: профильная математика, базовая математика, история, английский язык, информатика и ИКТ, обществознание, биология, химия, физика, литература. Снижение среднего балла наблюдается по русскому языку и географии.

Независимая оценка качества образования девятиклассников в 2017 году показала, что с работой по математике и по русскому языку в форме ГВЭ успешно справились 100 % учащихся. Средний балл по русскому языку составил – 4,1 балла; по алгебре – 3,9 баллов, по геометрии  - 3,7 балла.

В 2017 году процедуру государственной (итоговой) аттестации в форме Единого государственного экзамена прошли 648 обучающихся XI (XII) классов общеобразовательных учреждений города Обнинска.

Отмечается улучшение качества образования по следующим предметам: профильная математика, базовая математика, история, английский язык, информатика и ИКТ, обществознание, биология, химия, физика, литература. Снижение среднего балла наблюдается по русскому языку и географии.

Компенсацию за поднаем жилья в 2017 году получали 28 педагогов общеобразовательных учреждений. Результаты анализа показывают, что 26 специалистов  участвует в программе компенсационных выплат за наем (поднаем) жилых помещений длительный период времени. Из них 6 - участвуют в программе  более 4 лет.

Компенсацию за поднаем жилья в 2017 году получали 28 педагогов общеобразовательных учреждений. Результаты анализа показывают, что 26 специалистов  участвует в программе компенсационных выплат за наем (поднаем) жилых помещений длительный период времени. Из них 6 - участвуют в программе  более 4 лет.

100% обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений (в том числе в частных школах) и 39,23% обучающихся 5-11 классов обеспечены горячим питанием. Наряду с горячими школьными завтраками и обедами осуществляется реализация продуктов через организованные школьные буфеты. Формирование ассортимента буфетной продукции осуществляется согласно санитарным правилам и нормам.

Основной формой организации питания в общеобразовательных учреждениях являются школьные столовые, все пищеблоки которых  на 100% оснащены технологическим и холодильным оборудованием и соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания.

Во всех образовательных учреждениях создан общественно-производственный контроль за организацией питания.

В 2017 году организованным летним отдыхом, оздоровлением  и занятостью детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет были охвачены 9763 ребенка, что составляет 92% от общего количества детей и подростков. Лагеря с дневным пребыванием детей и профильные лагеря были организованы в 27 учреждениях города, в них было занято 2968 обучающихся образовательных учреждений.

Кроме того, в МБОУ были организованы 7 лагерей труда и отдыха, 11 туристических и палаточных лагерей, а так же, осуществлялись многодневные туристические походы, экскурсионные и туристические поездки по Калужской области и историческим местам России, досуговые площадки с охватом детей 4264 человека.

Из 3184 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованным отдыхом было охвачено 2512 человек, что составляет 79 % от количества таких детей.

На временные работы было трудоустроено 398 подростков.

Общее количество обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования на базе школ города Обнинска, составляет 7879 человек (58,9% от общего количества). На базе ЦРТДиЮ обучается  4182  воспитанника, на базе МАОУ ДОД «Школа «Лингвоцентр» обучается 226 человек.

В 2017 году на курсах повышения квалификации  прошли обучение 743 человек: из них, на базе МБУ «УМЦ»  - 705 человек, на базе ГАОУ ДПО КГИРО г. Калуга  - 35 человек.

Профориентационная работа проводится во всех образовательных учреждениях города. Ей охвачены 100 % обучающихся 9-х и 11-х классов, а в ряде школ (МБОУ Гимназия, МБОУ «Лицей «Держава», МБОУ «СОШ « Технический лицей», МБОУ «Лицей «ФТШ») и обучающиеся 7-8 классов (703 человека).

В 2017 году Управлением общего образования Администрации города Обнинска совместно с ГКУ «ЦЗН города Обнинск» разработан план профориентационных мероприятий с выпускниками ОУ, направленных на достижение стандартов достойного труда. Проведены встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов для обучающихся 11-х классов.

В соответствии с Положением "О присуждении Обнинских городских премий одаренным детям" на конкурс было подано 24 заявки,  были признаны победителями 22 человека, добившиеся высоких личных результатов в области образования (7 чел.), спорта (10 чел.), культуры и искусства (5 чел.).

Ежегодно учащиеся города Обнинска принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. В первом этапе олимпиады (школьный) приняли участие 4653 человек. Победители школьных олимпиад представляли свои образовательные учреждения на муниципальном уровне. В муниципальном этапе приняли участие 1607 обучающихся  из 20 муниципальных и негосударственных общеобразовательных школ города, из них 492 – стали победителями и призёрами муниципального этапа.

В III региональном этапе приняли участие  211 обучающихся, победителями и призерами стали 87  человек. На Всероссийском уровне наш город представляла команда из  9  обучающихся, 1 – стал победителем, 4 - призерами.

  - Муниципальная программа «Развитие культуры г. Обнинска» включает 5 подпрограмм:

1. «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске»;

2. «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»;

3. «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска»;

4.«Сохранение и развитие системы дополнительного  образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»;

5. «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства».

За год проведено 54 общегородских культурно-массовых мероприятий, 682 культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры, в которых приняло участие 225,8  тыс. чел.

В 86 коллективах занято 2 737 участников.

В 2017 году приоритетом в подготовке и проведении массовых общегородских мероприятий  стали программы мероприятий для различных групп населения в рамках Года экологии, организации и проведения традиционных фестивалей и конкурсов, государственных праздников,  Дня мирного атома, Дня освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.  В Музее истории города прошел  фестиваль подводных изображений «Дикий подводный мир».  ЦБС в рамках просветительской деятельности  общества «Знание» организована  встреча с творческой группой  советско-японского фильма «Дерсу Узала».   В Центральной  библиотеке  прошли  громкие чтения романов Арсеньева  и  кинопоказы экранизации произведений.

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией организациями культуры были подготовлены книжные выставки, выставка из фондов Музея истории города Обнинска «Крымские пейзажи».

Широкий отклик среди молодежи города получил народный кинопроект – создание фильма о подвиге Подольских курсантов. Мероприятия, посвященные освобождению обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков и 120-летию А.Ф. Наумова прошли с участием клуба исторической реконструкции «Батальон» и организацией интерактивной площадки.

В феврале 2017 года  состоялась презентация новой книги из серии «Музейный проект» (автор Рамодина Е.Г.).

В Доме ученых в 2017 году проведено 159 общественных форумов, круглых столов, брифингов, научно-практических конференций, отчетов, собраний, лекций, семинаров, встреч, фестивалей, выставок, приемов граждан в Общественных  приемных.

Для жителей города МП «Кинотеатр «Мир» было организовано 4 755  киносеансов, которые посетили 96,2 тысяч человек. В рамках проекта «Театральная Россия» в 2017 году состоялась  15 сеансов трансляций спектаклей.

На базе МБУ «ЦБС» в 2017 году была организована работа по обучению населения основам компьютерной грамотности по программе «Электронный гражданин». Жителям предложены различные форматы обучения: индивидуальные - видеокурс с помощью калужского телевидения, консультации, а также  групповые занятия на базе Гуманитарной библиотеки. В течение года обучено 207 человек, дано 45 индивидуальных дополнительных консультаций. Количество зарегистрированных пользователей МБУ «ЦБС» составило 37 300 человек, в том числе 13 500 пользователей детских библиотек. Количество экземпляров обновленного библиотечного фонда в 2017 году составило – 4 027. Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках – 34.

Впервые в 2017 году Музеем был организован Фестиваль художников «Пленэр – фест» на территории усадьбы Турлики – Михайловское (Морозовская дача).

В сентябре 2017 года в Музее истории города Обнинска состоялась мероприятие международного уровня, посвященное  80 – летию Испанского детского дома №5.                              1 февраля 2018 года состоялось открытие мемориальной доски, посвященной Испанскому Детскому дому №5 на главном корпусе Физико-энергетического института.

В 2017 году музей посетило 55,4 тысяч человек, было проведено 806 мероприятий. Количество единиц хранения музейного фонда составило 57 914 единиц. Значительная часть предметов музейного фонда поступила от жителей города в ежегодный День дарения. В отчетном периоде отреставрировано 2  музейных предмета из коллекции «Живопись».

В школах дополнительного образования детей обучаются 1989  учащихся (против 2044 учащихся в 2016 году).  Более 70% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях (конкурсы, фестивали, концерты, выставки).

Продолжилась работа МБУ «ГДК» по возвращению в сферу культуры Дома офицеров: в 2017 году приобретено и установлено световое оборудование в фойе, где были показаны 6 спектаклей театра студии «Д.Е.М.И.».

1.3. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  города Обнинска» включает 5 подпрограмм:

1. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске»;

2. «Доступная среда в городе Обнинске»;

3. «Жилье в кредит»;

4 . «Обеспечение жильем молодых семей»;

5. «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска».

Индикаторы подпрограммы, обозначающие долю граждан льготных категорий, проживающих в городе Обнинске, получивших меры социальной поддержки в виде социальных выплат,  пособий, компенсаций, субсидий своевременно и в полном объеме, в общем количестве обратившихся за ними граждан данной категории исполнены.

В рамках выполнения Подпрограммы:

- предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг более 23 тыс. человек;

- предоставлена жилищная субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг малообеспеченным гражданам города в количестве  1036 семей;

- материальную помощь получили 976 человека, находившиеся в трудной и чрезвычайной жизненной ситуации, на общую сумму 6,3 млн. рублей, в том числе из средств местного бюджета 6,16 млн. рублей;

- за счет средств федерального и областного бюджетов были выплачены пособия и компенсации на 7914 детей;

- предоставлено  дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка  630 получателям;

- предоставлены льготы по предоставлению банных услуг: в размере 100% оплаты (бесплатное посещение) – 1483 гражданам, в размере 50% от тарифа – 10209 чел.

В отчетном году 65 гражданам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата оказано услуг по проведению курса реабилитации; 40 гражданам города и инвалидам оказаны услуги по санаторно-курортному лечению.

В рамках мероприятия «Организация беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к объектам городской инфраструктуры и обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме»:

- в МБУ «ОМЦ» в отделении для молодых инвалидов (ул. Энгельса, 28) приобретен вертикальный подъемник и благоустроена территория;

- подготовлена документация по устройству пандусов  для инвалидов в жилых домах по 6 адресам.

В рамках мероприятия «Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях» созданы условия для детей-инвалидов: в детском саду № 29 «Ладушка» и  в детском саду № 32 «Почемучка» – произведена замена напольного покрытия, приобретено специализированное оборудование для кабинета психолога.

В 2017 году в рамках шестой заявочной компании улучшены жилищные условия 41 семьи: 24 семьи педагогических работников;  8 семей медицинских работников;  9 многодетных семей.

Всего с 2008 года в рамках Подпрограммы улучшили свои жилищные условия с использованием кредитных средств  180 семей, в 2017 году получали компенсацию 155 человек.

В рамках подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей»  13   семей улучшили жилищные условия  с использованием средств социальной выплаты   на приобретение (строительство) жилья.

В течение года Управлением социальной защиты населения города Обнинска оказано 63000 государственных и муниципальных услуг.

  - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске».

В 2017 году проведено 259 городских соревнований, организовано участие городских команд в областных соревнованиях в соответствии с календарным планом проведения спортивных соревнований в Калужской области.

Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом  на конец 2017 года составило 42 251  человек,  или   36,7% к общему числу жителей города.

Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 1 159 человек или  16,4%  к общей численности данной категории населения. Увеличение занимающихся данной категории граждан связано с хорошо налаженной системой взаимодействия между учреждениями социальной защиты населения здравоохранения и спорта, а также с уменьшением общего числа инвалидов по данным социальной защиты населения.

Увеличилось количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, до 65 человек.

В муниципальном центре тестирования, расположенном на базе МАОУ ДО «ДЮСШ «ДЕРЖАВА», все желающие имеют возможность выполнить нормативы. За 2017 год нормативы тесты «ГТО» выполнили более 3000 чел.

Впервые на территории города в 2017 году были организованы и проведены такие мероприятия как: Чемпионат города по «Лазертагу», открытые городские соревнования по капоэйра. Увеличилось число спортивно-массовых мероприятий по лыжным гонкам, футболу, волейболу, плаванию.

1.5. Муниципальная программа «Молодежь города Обнинска».

В рамках программы осуществлена поддержка всех 43 предложенных молодежных инициативных проектов, в том числе: мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи; информационно-просветительский проект «ПроОтечество», письма «Победы», акция «Спасибо за жизнь», социально патриотическая акция «Маршал победы», международный тест по истории великой отечественной войны, акция по вручения паспортов юным гражданам России «Мы граждане России» и многие другие. Проекты по развитию личности и талантов молодежи: школьная «Юниор-лиги КВН», городской турнир по дебатам «На высоте», танцевальный конкурс среди непрофессиональных школьных команд «Стартин», конкурс среди органов ученического самоуправления и многие другие.

МБУ «ОМЦ»  в  2017 году организовало  42 молодежных мероприятия, количество участников которых более чем в 1,5 раза превысило запланированный показатель (22,5 тыс. человек против 13,9 тыс. человек).

В 2017 году активно развивался проект «Общее дело». Ежеквартально проводилось анкетирование учащихся высших и средне-специальных учебных заведений города Обнинска, в рамках Всероссийской антинаркотической  акции «Сообщи, где торгуют смертью». Организован забег за здоровый образ жизни «Бежим вместе».

При содействии Обнинского молодежного центра (МБУ «ОМЦ») молодежь города принимает участие в областных и федеральных молодежных мероприятиях, таких как: Молодежный образовательный форум «Новый формат», конкурсы профессионального мастерства. Молодежная команда города в этом году в составе 117 человек приняла участие в 21 всемирном фестивале молодежи и  студентов в г. Сочи.

Всего с участием МБУ «ОМЦ» в 2017 году проведено  более 85 молодежных мероприятий. Среди них имеются как традиционные молодежные мероприятия, так и мероприятия, организованные по инициативе молодежной общественности.

1.6. Муниципальная программа «Благоустройство города Обнинска»  содержит 5 подпрограмм:

1. «Содержание и озеленение территорий города Обнинска»;

2. «Охрана окружающей среды на городских территориях»;

3. «Развитие наружного освещения территорий города Обнинска»;

4. «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска»;

5. «Организация похоронного дела»;

6. «Формирование современной городской среды».

Обеспечена регулярная уборка мест общего пользования скверов и парковых зон, аллей на общей площади 133 427 кв.м.

Ежедневно обслуживаются памятники и памятные знаки в количестве 15 ед. Открыт памятник Святым благоверным Петру и Февронии Муромским, которые являются символом крепкой семьи. Проведены работы по установке и благоустройству прилегающей территории.

Для поддержания чистоты территории проводилась  ежедневная очистка  урн, установленных вдоль тротуаров, примыкающих к автодорогам города в количестве 688 штук.

За отчетный период времени  проводилась косьба  травы  на газонах  и в скверах города: механическим способом (трактором) – 563371 кв. м, триммером                                          -    170 499кв.  м.

В целях благоустройства городских территорий к празднованию Дня города проведены  работы по комплексному благоустройству территории (сквера) в районе домов № 79А, 81, 83 по пр. Ленина (сквер «Юность») - дополнительные площади содержания составляют – 4650 кв. м.

За отчетный период 2017 года с городских территорий ликвидировано 18 несанкционированных свалок, вывезено мусора 360 куб. м, на общей площади 0,62 га.

Увеличена площадь высаженной рассады цветов и количества рассады до 128  тыс. штук в год на общей площади клумб и цветников 5773 кв. м.

Высажено 134 деревьев, кустарников  –  1337 шт.

Расчищено  2,0 га лесопарковых зон города.  Создано 11 новых объекта озеленения.

Чрезвычайных ситуаций (пожаров, обрушений свалочного тела и т.п.) за период 2017 года на территории МП «Полигон» не было вследствие неукоснительного соблюдения технологического регламента.

Проведены регламентные работы по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции. В мае 2017 года за счет средств бюджета города приобретена  Уплотняющая машина UM – 25 «Бурлак».

За 2017 год принято и утилизировано отходов от населения и предприятий города и соседних районов 798,9 тыс. куб. м, в том числе прошедших мусоросортировочную станцию полигона. Общий объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона, составил 218 куб. м (52,32 тонн), это 27% от общего объема принятых и утилизированных отходов.

В отчетном году проведены 3 акции по  благоустройству  территорий города.

В «Парке Победы»  высажено 1200 саженцев, в том числе  68 крупномеров породы бархат амурский, клен красный, сахаристый, ивы ломкой и ивы плакучей.

На территории города Обнинска общее количество светильников на 31.12.2017 составило 4361 единиц.

По результатам проведенной работы по реконструкции и замене сетей уличного освещения городских территорий удалось достичь уровня количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах до 95%,  в том числе:

- на магистральных улицах – 1395 (в рабочем состоянии 95-98%);

- на дорогах и улицах (второстепенных) местного значения – 1709 (в рабочем состоянии 95%).

Уровень количества работающих светильников на внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников составило 70%.  Количество работающих светильников торшерного и внутридворового освещения составило 1257 штук (в рабочем состоянии 71%). Из-за регулярных актов вандализма количество работающих светильников во дворах остается практически без изменения относительно прошлого года.

За год установлено  159 энергосберегающих  светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения.  Доля энергосберегающих светильников составляет 95,6%.

Общая площадь территории благоустроенных парков составляет 100236 кв.м, в отчетном году данные территории не увеличены относительно 2016 года.

На территории парка оказывается  30 видов услуг. За год число  посетителей, проводящих досуг в парках и парковых зонах составило 62 тыс. чел., проведено  72 общегородских и спортивных мероприятия.

В 2017 год увеличилась  площадь содержания территорий кладбищ до 32,7 га за счет введения в эксплуатацию зарезервированных территорий. В рамках благоустройства проведены мероприятия по заготовке воды для нужд кладбищ, вывозу ТБО и КГМ. Оформлен дополнительный участок под кладбище, прилегающий к Передольскому кладбищу, размером 10 га. Подготовлена смета благоустройства нового участка (работа будет продолжена в 2018 году).

Количество обслуживаемых площадок увеличилось до 15 единиц за счет   обустройства дополнительных асфальтированных площадок на Передольском кладбище.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» выполнены  работы по благоустройству двух общественных территорий (пешеходная часть по пр. Маркса;  Гурьяновский лес) и  по комплексному благоустройству 7 дворовых территорий.

В рамках благоустройства общественных территорий по  пр. Маркса на участке от ул. Королева до пр. Ленина выполнены работы по демонтажу существующего тротуара и устройству нового тротуара из тротуарной плитки с устройством съездов для маломобильных групп населения. Также выполнены  мероприятия: организована велодорожка, заменено существующее торшерное освещение на новое, установлены малые архитектурные формы и устроено газонное ограждение.

В мероприятиях по благоустройству торговой улицы по пр.Маркса при участии бизнес-инвесторов выполнены работы по установке дополнительных опор освещения, устройству парковочных мест, выполнено обустройство остановочных площадок с пешеходными подходами и тротуаром.

При благоустройстве Гурьяновского леса выполнены мероприятия по устройству ландшафтной насыпной пешеходной дорожки по периметру леса, длина которой составит 2 547,4 п.м.

Организация ландшафтной дорожки состояла из следующих работ: укладка геотекстиля на уплотненное основание, укладка георешетки, отсыпка песчано-гравийной смесью толщиной 100 мм.

Дополнительно была осуществлена поставка малых архитектурных форм из архитектурного бетона в сказочном стиле (студия художественного бетона «Берендеево царство»).

В рамках благоустройства дворовых территорий  благоустроенно  7 дворовых территорий многоквартирных домов. В ходе работ  установлено: новых лавочек – 71 шт.,  урн – 61 шт., торшеров освещения – 158 шт.; площадь нового дорожного покрытия – 782,4 м2;  организовано: новых детских площадок – 8 шт.; спортивных площадок – 6 шт.; парковочных мест – 77 шт.; обустроено: клумб/цветники – 2 шт., газонов – 2452 м2.

1.7. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Обнинска».

В результате реализации мероприятий программы площадь отремонтированных автомобильных дорог составила 44834 кв. м, общая протяженность составила 6862 пог. м.

Текущий (ямочный)  ремонт произведен  на12320 кв. м, в том числе: из литых а/б смесей – 2994 кв. м, мелкозернистым асфальтом – 9326 кв. м.

При выполнении работ по ремонту автомобильных дорог и внутридворовых проездов и тротуаров выполнено 23 съезда для маломобильных групп населения с пешеходных тротуаров на проезжую часть улично-дорожной сети города.

В результате проведения комплексных мероприятий по благоустройству внутридворовых территорий  микрорайонов  отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов общей площадью 16323 кв. м. Выполнено расширение проезжей части внутридворовых проездов – 951 кв. м; произведено устройство парковок – 1221  кв. м (51 парковочное место).

В рамках мероприятий, сформированными ТОСами, проведены работы на 39 дворовых территориях города в микрорайонах «40, 40а мкр.», «Мирный», «27 мкр.», «Центральный», «29 мкр.», «32 мкр», «26-35» мкр., «п.Обнинское». «Старый город», «51-52 мкр.», «45 мкр.», «38-39 мкр.» (ремонты внутридворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, организация парковок).

Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация, в 2017 году составила 54,312 км. МП «Коммунальное хозяйство» закончены работы по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, начатые в 2016 году.  Обновлены технические паспорта (всего 85 штук) в соответствии с реестром объектов муниципальной собственности по автомобильным дорогам общего пользования.

Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие  с нормативными требованиями, составила 3,445 км.

Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация  в 2017 году, составила  1,677 км.

Произведена установка 1744 метров пешеходных ограждений в местах концентрации ДТП и вблизи образовательных учреждений. Заменены 46 секций дорожных ограждений после ДТП. Выполнение работ по содержанию светофорных объектов (23 штук).

Установлены  3 светофора типа Т7 в районе нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений: по ул. Энгельса, 15; пр. Ленина, 176; ул. Калужская, 1.

Установлено 135 новых дорожных знаков, заменено 82 дорожных знака.  Всего в течение года обслуживалось 3150  дорожных знаков. Осуществлены работы по содержанию искусственных дорожных неровностей (ИДН) по городу (с заменой сегментов) - 230 сегментов,  установлено 6 новых ИДН.  Установлено 48 бетонных полусфер, 128 полусфер покрашено.

Нанесена дорожная разметка протяженностью 81,395 км, в том числе: разметка пешеходных переходов – 5920 кв. м, разметка «островков безопасности» – 385 п.м, разметка «стоп-линий» – 230 п.м, разметка  ИДН –  2300 п.м, осевая разметка, разделяющая проезжую часть между встречными потоками –  77 км.

В рамках строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2017 году закончены работы по 1 этапу строительства муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске. Протяженность построенной дороги составила 1212 пог. м, общая площадь – 26664 кв. м.  В 2017 году выполнены работы по  работы выносу всех  инженерных сетей, попадающих в зону строительства дороги, построено дорожное полотно в один слой, на 50% выполнена подпорная стена.   Ввод в эксплуатацию  запланирован на 2018 год.

1.8. Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании   «Город   Обнинск».

В 2017 году в муниципальном жилищном фонде за счет средств бюджета было установлено индивидуальных приборов учета: холодного водоснабжения - 95, горячего водоснабжения - 87,  электроэнергии  - 271.

В ходе выполнения работ по ремонту трубопроводов заменено 274,05 пог. м стального трубопровода на трубопровод полиэтилена низкого давления ПНД,  в том числе:

- участок внутриквартального кольцевого водовода диаметром 150 мм от ВК-1088 (врезка на жилой дом по ул. Гагарина, д. 63 мкр. 51) до ВК -1161 (врезка на детский сад № 2 «Палех» по ул. Ленина, д. 216) протяженностью 115,0 пог. м.

- участок кольцевого водовода диаметром 150 мм от ВК-1029 (врезка на ж/д № 23 по ул. Гагарина) до ВК -1008 (магистральный водовод диаметром 300 мм протяженностью 159,05 пог. м.

Замена участка ветхих сетей на данных участках трубопровода на трубы из полимерных материалов (ПНД) позволит сократить потери воды и, как следствие, сократить затраты электроэнергии, необходимой для подъема.

Уменьшение потерь воды составило 1,57 тыс. м куб. в год. Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды составила 1,199 тыс. Квт*ч.

1.9. Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск».

Аварийно-диспетчерской службой за 2017 год было произведено 11 800 аварийных выездов на многоквартирные дома, находящиеся на обслуживании, что на 6 % меньше, чем в 2016 году (12 548 аварийных выездов) и на 2%  меньше, чем  утверждено в Программе (12 050).

Из 11800 аварийных выездов: по сантехнике - 8000 аварийных выездов;                                 по электрике – 2400 аварийных выездов; по сварочным работам – 1400 аварийных выездов.

Создан аварийный запас материальных средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в выходные (праздничные) дни, что позволяет сохранять время реагирования на аварийные ситуации 26 мин.  в 2017 году, как и в  2016 году (26 мин).

В связи с образованием единого информационного расчетного центра количество   оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ уменьшилось до 5 мест вместо планируемых 15 мест (в 2016 году - 15 мест).                                 Денежные средства освоены на обновление технического оборудования существующих рабочих мест.

Обеспечено софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

1.10. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» содержит 2 подпрограммы:

1. «Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске»;

2. «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске».

В отчетном году  выделены субсидии  16  малым и средним предприятиям на компенсацию части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, приобретением производственного оборудования, погашением процентов по кредитам, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

Выделены субсидии 5 малым и средним инновационным предприятиям  на  компенсацию части затрат,  связанных   с участием  в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с уплатой процентов по кредитам российских кредитных организаций; развитием бизнеса и реализацией инновационных проектов (приобретение производственного оборудования, разработкой бизнес-планов, бухгалтерские услуги, проведение независимой оценки активов и др.).

Проведено  36 обучающих мероприятий для 748 человек из числа сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других категорий; оказана технологическая (АК ПАМ и КЛИТЦ), консультационная и информационная поддержка 210 инновационным предприятиям; организовано 106 мероприятий для инновационного бизнеса (семинары, мастер-классы и др.), в которых приняли участие более 2150 человек; оказано содействие в коммерциализации 47 инновационных проектов.

Обеспечено  организационно-техническое и информационно-презентационное  проведение 7  мероприятий, направленных на   инновационное развитием  города.

Опубликовано  более 200 имиджевых  статей в печатных СМИ, посвященных различным аспектам, успехам и проблемам развития в сфере науки, инновационного производства и подготовки кадров высшей квалификации и пр. и  около 280  объявлений на официальном сайте Администрации www.admobninsk.ru для организаций  и специалистов научной, образовательной и инновационной сфер.

1.11. Муниципальная программа  «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» содержит 2 подпрограммы:

1. «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»;

2. «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск».

В 2017 году  проведены работы по изготовлению технических планов на  13 объектов муниципальной собственности. Изготовлено 13 технических планов и 13 кадастровых паспортов на нежилые помещения, линейный объект (сеть водоснабжения).  За год были проведены кадастровые работы в отношении 22 земельных участков.

За отчётный период Управлением имущественных и земельных отношений было заказано 24 отчета по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.

Средний процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками составил 96,1%. В том числе,  по арендной плате за аренду муниципального имущества – 106,1%, арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 99,2%, арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 99,2%, продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, от перераспределения земельных участков – 113,1%, продаже муниципального имущества – 83,2%. Запланированные поступления в бюджет – 279 000 тыс. рублей, фактически поступило – 268 034 тыс. рублей.

В целях содержания казенного муниципального имущества в надлежащем состоянии организован аукцион и заключен муниципальный контракт на проведение работ по частичной замене шестиметровых оконных блоков в здании по адресу: Калужская область,           г. Обнинск, пр. Маркса, д. 26 в количестве 10 штук.

Также заключено 8 договоров на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны.

Осуществлялись функции заказчика-застройщика по обеспечению технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов.

В 2017 году было заключено контрактов (договоров) – 135, по итогам года фактическое исполнение составило – 131. Значение целевого индикатора - доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) составила – 97,04 %.

1.12. Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска».

Продолжены работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в соответствии с принятой технологией, начатые в 2015 году.  В 2017 году    выполнена тоннелепроходка от К37 до К36 протяженностью 132,6 м с переобустройством котлована в смотровой колодец  К37 и  сооружением трех строительных котлованов.

Мероприятие  «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинска» в 2017 году не было запланировано, но было выполнено без привлечения бюджетных средств.

1.13.  Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск»

В 2017 году продолжены  работы по  реализации первого  этапа муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск".

В составе данного этапа 08.08.2017 организован и проведен аукцион на право заключения договора  об  освоении территории в целях строительства жилья экономического класса на земельном участке, расположенном по  адресу ориентира: Калужская область,                г. Обнинск, незастроенная территория 46 микрорайона.

По итогам аукциона   заключен договор   на   проектирование и строительство на земельном участке кадастровый номер 40:27:030803:2237 многоквартирного дома для переселения граждан аварийных домов.

Также с целью реализации первого этапа  муниципальной Программы  на запланированные на 2017 год бюджетные средства в размере 3000 тыс. руб.  проведен аукцион на разработку проектно-сметной документации на строительство наружных инженерных сетей к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237.

1.14. Муниципальная  программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинска» содержит 2 подпрограммы.

1. «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска»;

2. «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск».

Увеличена степень оснащенности оперативной группы Администрации муниципального образования «Город Обнинск» средствами радиационной химической защиты и дозиметрического контроля до 70%. Увеличена укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 50%. Охват специалистов по ГОЧС организаций города подготовкой по вопросам безопасности жизнедеятельности составил 65%.

В течение  года в организациях города Обнинска проведены все запланированные учения и тренировки: 4 комплексных учений, 10 командно-штабных учений и тренировок, 9 тактико-специальных учения и 30 штабных тренировок. На курсах ГО прошли подготовку 269 специалистов организаций города.

С целью укрепления правопорядка и  профилактики правонарушений на территориях образовательных учреждений модернизирована система видеонаблюдения на 4 объектах.

МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» осуществляет техническое обслуживание 55 видеокамер, установленных на въездах в город и в наиболее людных общественных местах. В течение года все видеосистемы поддерживались в рабочем состоянии и работали в штатном режиме.

В рамках реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций с целью создания  условий для деятельности народных дружин выделены  субсидии 4 общественным организациям: ГОО «Народной дружине в г. Обнинске», МОО «Народной дружине охраны правопорядка в г. Обнинске», Народной дружине городского казачьего общества г. Обнинска, Народной дружине «Казачий разъезд» Хуторского казачьего общества «Донец». Количество человеко-выходов членами  народных дружин по охране общественного порядка в 2017 году - 282.

Доля детей, молодежи и подростков в возрасте от 11 до 17 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общей численности данной возрастной категории населения муниципального образования составила 86%.

Автономная некоммерческая организация Общинный центр педагогики «Спас»  реализовал  проект «Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ) детьми, молодежью и взрослым населением, комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ в Калужской области, на основе принципов общинной педагогики и традиционных ценностей русской культуры».

Число лиц, успешно прошедших реабилитацию с устойчивой ремиссией более                   1 года, составило 35%, что превысило запланированный показатель  в 57 человек и составило 66 человек, успешно завершивших курс реабилитации.

# Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей)  муниципальных программ за отчетный период

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

При анализе фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2017 году составил 116,5% (в 2015 году — 117,6%, в 2016 году -128,5%). (Таблица 1.  Средний уровень исполнения целевых показателей (индикаторов).

Для оценки исполнения программ  увеличено количество индикаторов относительно 2016 года на 11 показателей, показатели включены по предложениям проверяющих органов (прокуратуры, КСП), а также в связи с  принятием  новой подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска».

Все программы включают 180  целевых показателей (индикаторов), из которых:

- 54 показателей (30,0%) - выполнены на 100%;

- 94 показателя (52,2%) - перевыполнены (диапазон от 100,2% до 3 раз);

- 32 показателя (17,7%) - не выполнены, из них нулевое исполнение по 2 показателям.

По программам «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск»  индикаторы по исполнению мероприятий в 2017 году не установлены. По программе «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»  по мероприятию «Строительство  магистрального хозфекального коллектора» в 2017 году продолжены работы по  прокладке хозфекального коллектора, начавшиеся в 2015 году, в соответствии с принятой технологией,  ввода в эксплуатацию проложенных сетей не предусматривалось.   По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» по мероприятию «Проектирование  и строительство многоквартирного дома» проведен аукцион на заключение договора на проектирование  многоквартирного дома.

Уровень исполнения значений индикаторов ниже 100% сложился по 4 муниципальным программам (в 2016 году  по одной программе).

По программе «Социальная поддержка населения города Обнинска»  среднее значение исполнения показателей — 83,0% (в 2016 году 101,3%), из 26 показателей не достигнуты значения по 4 индикаторам, 2 из которых не исполнялись. Индикаторы «Количество ветеранов ВОВ, получивших услугу по ремонту квартир» и «Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации» в 2017 не выполнялся в связи с тем, что не было обращений граждан.

По программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании   «Город   Обнинск» среднее значения исполнения показателей — 89,9% (в 2016 году -119,3%), из 5 показателей не достигнуты значения по 4 индикаторам. Индикатор «Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт в отчетном году» исполнен на 68,57%, что обусловлено увеличением стоимости материалов и работ; индикатор «Количество общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии и горячего водоснабжения)» исполнен на 60,0% (6 приборов от 10) из-за увеличения стоимости приборов учета.  Ответственным исполнителям программы необходимо было внести изменение в показатели программы до 31.12.2017.

По программе «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» среднее значение исполнения показателей — 87,1% (в 2016 году -130,3%), из 5 показателей не достигнуты значения по 2 индикаторам.  Индикатор  «Наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ» исполнен на 33,3% от планируемого. Число рабочих мест  уменьшено в связи  с образованием единого информационного расчетного центра.  Значение показателя  снижается с 2016 года, необходимо внести корректировку.

По программе  «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинска»  среднее значение исполнения показателей —97,1% (в 2016 году -114,2%), из 6 показателей не достигнуты значения по 1 индикатору. Показатель «Количество модернизированных систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» выполнен на 66,7%, ввиду увеличения стоимости работ установлено только 4 системы из 6 планируемых.

Максимальный уровень исполнения значений индикаторов сложился по следующим программам: «Молодежь города Обнинска» (212,0%), «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» ( 151,0%), «Дорожное хозяйство города Обнинска» (146,9%).

По программе «Молодежь города Обнинска» перевыполнены значения всех показателей: количество молодежных инициативных проектов реализовано в 2 раза больше чем прогнозировалось. За счет расширения деятельности общественных объединений города  в 2,9 раза увеличилось  количество молодых людей принявших участие в добровольческой деятельности. На росте значений индикаторов отразились повышение качества мероприятий, проводимых для молодежи, информационная деятельность МБУ «Обнинский молодежный центр».

По программе «Дорожное хозяйство города Обнинска» в отчетном году значительно перевыполнены значения по 3 показателям: «Площадь дорог общего пользования  местного  значения, приведенных в нормативное» в 2,98 раза, из-за увеличения объема финансирования, при этом не увеличено  значение индикатора;  «Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии» -2,4 раза, за счет охвата большего количества дворов; «Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)»  - выполнено 3 объекта при плане 1, в связи с необходимостью БДД. Уровень перевыполнения этих показателей перекрыл неисполнение по 4 индикаторам программы.

По 5 муниципальным программам средний уровень достижения значений индикаторов находится в диапазоне от 110,4% до 119,0%.

Анализ реализации муниципальных программ указывает, что значительное перевыполнение плана по некоторым индикаторам (показателям) муниципальных программ обусловлено  необходимостью внесения изменений в значения показателей в связи с дополнительным финансированием мероприятий программ, а также уже достигнутым значениям в предыдущие годы.

# Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ

Бюджет города 2017 года исполнялся в программном формате. Общий объем программных расходов бюджета города составил 3415,4 млн. рублей или 87,5% от общего объема расходов бюджета (в 2016 году — 86,7%).

Реализация мероприятий программ финансировалась из бюджета города по 14 программам, из областного бюджета - по 6 программам, из федерального бюджета -  по 5 программам  (Таблица 2.  Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2016 году).

Процент выполнения  расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, составил 96,4% (освоено 3415,4 млн. рублей из планируемых 3541,8 млн. рублей):

- 95,7% из бюджета города;

- 99,3% из областного бюджета;

- 91,1% из федерального бюджета.

По итогам 2017 года процент выполнения  расходных обязательств остался практически на уровне   2016 года (96,6%).

Из общей суммы в рамках исполнения муниципальных программ 83,7% средств освоено на реализации 4-х муниципальных программ:

- «Развитие системы образования города Обнинска» (1291,5 млн. рублей);

- «Социальная поддержка населения города Обнинска» (587,0 млн. рублей);

- «Дорожное хозяйство города Обнинска» (709,5 млн. рублей);

- «Развитие культуры города Обнинска» (269,4 млн. рублей).

Реализация 14 муниципальных программ предусматривала исполнение 126 мероприятий.  С разной степенью исполнения реализованы 121 мероприятие.  Не исполнено 5 мероприятий:

- не разработана проектно-сметная документация строительства системы электроснабжения в здании по ул. Пирогова, 1  по подпрограмме «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» программы «Развитие культуры  города Обнинска»;

-  4 мероприятия по программе «Социальная поддержка населения города Обнинска», из них:

- по  подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» мероприятия «Осуществление деятельности по образованию патронажных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области» и «Осуществление ремонта квартир инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла» не выполнены в связи с   отсутствие обращений граждан;

- по подпрограмме «Доступная среда в городе Обнинске»  мероприятие  «Устройство съездов с пешеходных тротуаров для маломобильных групп населения»  не выполнено из-за отсутствия подрядчика, мероприятие  «Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами» не выполнено  в связи с отсутствием  обращений граждан.

(Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям).

В ходе реализации программ по ряду мероприятий в результате проведения процедур закупок сформировалась экономия бюджетных средств.

Стопроцентный уровень кассового исполнения программ не достигнут ни одной из программ. Диапазон кассового исполнения по объемам финансирования составил от 33,0% до 99,9%.

Наибольший уровень кассового исполнения достигнут по следующим муниципальным программам: «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» (99,9%),  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» ( 99,6%), «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (99,4%), «Молодежь города Обнинска» (99,3%).

Наименьший уровень кассового исполнения отмечен по муниципальным программам: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» (33,0%) -  стоимость работ уменьшилась по результатам аукциона; «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» (75,4%), «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (72,4%).

В течение 2017 года в 14 муниципальных программ внесено 37 изменений, в том числе 29 изменений по корректировке объемов финансирования. (Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2017 года).

Первоначально суммарное финансирование программ в 2017 году предусматривало расходы в объеме 3177,7 млн. рублей. В результате подготовки и утверждения бюджета города на 2017 год сумма  финансирования была снижена до 2855,4 млн. рублей. К концу года суммарный объем финансирования программ был скорректирован в сторону увеличения до 3541,8 млн. рублей (рост на 124,0%).

Фактическое  исполнение  финансирования  программ составило 107,5% от первоначально предусмотренной суммы  (3415,4 млн. рублей против 3177,7 млн. рублей)                   и 96,4% от суммарного объема финансирования при последнем уточнении бюджета города (3415,4  млн. рублей против 3541,8 млн. рублей).

Финансирование программ на 01.01.2017 относительно уровня первоначально предусмотренного финансирования было ниже на 10,1% (2855,4 млн. рублей против 3177,7 млн. рублей): в первоначальном бюджете города не утверждаются субсидии и иные межбюджетные трансферты, которые распределяются областным бюджетом в течение финансового года.

По этой же причине сумма уточненного финансирования в течение года увеличена на 124,0% (от 2855,4 млн. рублей до 3541,8 млн. рублей), т.к.  в бюджет города внесены  изменения по межбюджетным трансфертам и изменения по мероприятиям программ.

Значительно увеличено финансирование муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» в связи с выделением средств из федерального и областного бюджетов на строительство муниципальной магистральной улицы  общегородского назначения в продолжение проспекта Ленина, объем финансирования по этому мероприятию составил 415,5 млн. рублей.

Более 70 млн. рублей добавлено финансирование  программы  «Развитие и модернизация  объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» за счет средств  всех уровней бюджетов на  строительство магистрального хозфекального коллектора, на начало 2017 года в бюджете средств на  реализацию этой программы  не предусматривались.

По муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Обнинска» отклонения связаны в основном с изменением объемов финансирования переданных госполномочий, не зависящим от исполнителя программы.

По программе «Благоустройство города Обнинска» включены дополнительно средства федерального, областного и городского бюджета  в объеме 63,3 млн. рублей на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий по подпрограмме «Формирование современной городской среды».

По программе «Развитие культуры города Обнинска» увеличение финансирования на 30 млн. рублей связано с реализацией Дорожной карты по достижению показателя «уровень средней заработной платы работников учреждений культуры».

# Оценка эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014      № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их реализации» (в ред. от 27.12.2017 № 2108-п), расчет интегрального показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) произведен ответственными исполнителями программ. Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов Администрации города Обнинска провели проверку расчетов интегральных показателей эффективности реализации муниципальных программ.

При оценке эффективности реализации муниципальных программ используются следующие критерии:

| если И >1,000 | - | высокоэффективная программа; |
| --- | --- | --- |
| если 0,9 < И < 1,0 | - | программа эффективна; |
| если 0,8 < И < 0,9 | - | программа исполнена с удовлетворительной эффективностью; |
| если 0,7 < И < 0,8 | - | программа недостаточна эффективна; |
| если И < 0,7 | - | программа неэффективна. |

В целом интегральная оценка реализации 14-ти муниципальных программ соответствует 0,969, т.е. в целом программы  в 2017 году реализовались эффективно. (Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2017 году).

Интегральная оценка отдельных муниципальных программ находится в диапазоне от 0,878 до 1,000.   Из 14-ти муниципальных программ:

- максимальную положительную оценку «высокоэффективная программа» получили 3 программы (21,4% от общего числа реализуемых в 2014 году муниципальных программ), в 2016 году максимальную оценку имели 6 программ;

- 10 программ (71,4%) признаны эффективными, в 2016 году -  6;

- 1 программа (7,1%) исполнена с удовлетворительной эффективностью.

По результатам реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» индикатор «протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт в отчетном году» исполнен на 68,5%, что было связано с увеличением стоимости материалов и работ,  при этом средства мероприятия освоены на 97,5%. Индикатор «Количество общедомовых приборов учета потребления  коммунальных ресурсов(тепловой энергии и горячего водоснабжения)» выполнен на 60%, что так же связано с увеличением стоимости приборов учета,  средства освоены на 98,4%.  В результате этого интегральный показатель  эффективности  программы сложился в размере 0,878.

Из общего количества муниципальных программ 7 программ включают в себя суммарно 29 подпрограмм, из которых:

- 13 подпрограмм (45%) имеют интегральный показатель исполнения 1,000, т.е. оценку высокоэффективного исполнения ( в 2016 году — 18 подпрограмм) ;

- 13 подпрограмм (45%) имеют интегральный показатель исполнения в диапазоне от 0,907 до 0,999, т. е. признаны эффективными ( в 2016 году — 10);

- 3 подпрограммы имеют интегральный показатель исполнения  в диапазоне от 0,811 до 0,889, т. е. исполнены с удовлетворительной эффективностью.

Ни одна из муниципальных программ и подпрограмм не имеет оценки «недостаточно эффективной» или «неэффективной» реализации в 2017 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году

| № п/п | Наименование | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | значение интегрального показателя |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 2 | Молодежь города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 4 | Благоустройство города Обнинска | 0,997 | высокоэффективная программа |
| 5 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 0,992 | программа эффективна |
| 6 | Развитие системы образования города Обнинска | 0,991 | программа эффективна |
| 7 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,986 | программа эффективна |
| 8 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 0,975 | программа эффективна |
| 9 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 0,973 | программа эффективна |
| 10 | Развитие культуры города Обнинска | 0,969 | программа эффективна |
| 11 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,969 | программа эффективна |
| 12 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 0,931 | программа эффективна |
| 13 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,901 | программа эффективна |
| 13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,878 | программа исполнена с удовлет-ворительной эффективностью |

# Оценка деятельности ответственных исполнителей, сформированная на основе оценки эффективности муниципальных программ

В третий  год реализации муниципальных программ в соответствии с  постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014  № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их реализации» (в ред. от  27.12.2017  № 2108-п)  были уточнены    ответственные  исполнители  и соисполнители мероприятий программ,  и ответственные за подготовку отчетов по реализации программ.

Количество отчетов, представляемых в срок, увеличилось по сравнению с 2016 годом. Нарушение сроков представления отчетов выявлено по Управлению коммунального хозяйства.

В отчетах по итогам реализации муниципальных программ встречается повторение факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий, что говорит о недостаточной  проработке отчетов за 2017 год.

На ход реализации муниципальных программ повлиял ряд факторов:

- затягивание сроков исполнения муниципальных контрактов, задержка с подготовкой проектной документации, отсутствие документов, подтверждающих выполнение работ;

- изменение расчетной стоимости материалов и работ, планируемой при принятии программ, повлияло на невыполнение отдельных  целевых показателей мероприятий программ.

Все  программы признаны эффективными. (Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2017 году).

# Предложения по изменению форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении действия (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий (в случае необходимости)

Муниципальные программы подлежат дальнейшему финансированию в рамках заявленных ассигнований в бюджете города на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов.

На основании анализа реализации и оценки эффективности муниципальных программ  ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

- продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- пересмотреть плановые значения для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями или достигших стопроцентного исполнения в 2016 -2017 гг.;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, своевременно вносить изменения в муниципальные программы на основании принятых решений о внесении изменений в бюджет города в течении 3-х месяцев со дня вступления решения в силу;

- давать более содержательные пояснения по факторам, влияющим на ход реализации программ.

Начальник отдела экономической политики                                                            Н.В.Черныш

# Таблица 1. Средний уровень исполнения целевых  показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Средний уровень достижения значений показа-телей (инди-каторов) | Количество показателей (индикаторов) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | выполнено | перевыполнено | не выполнено | из них: не исполнялись |  |
|  | ВСЕГО | 116,5 | 180 | 54 | 94 | 32 | 2 |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 116,0 | 32 | 5 | 21 | 6 | - |  |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 135,8 | 5 | - | 3 | 2 | - | Индикатор «Доля МБОУ, в которых созданы условия для реализации государственных стандартов дошкольного образования» достиг 100% против планируемых 36%. Необходимо внести корректировку значений показателя на следующие годы |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 93,6 | 7 | 2 | 3 | 2 | - |  |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 108,8 | 2 | 1 | 1 | - | - | Индикатор «Доля пищеблоков и школьных столовых МБОУ, обеспеченных современным технологическим оборудованием нового поколения» достиг максимального значения. Необходимо внести корректировку значений показателя на следующие годы |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 108,0 | 2 | 0 | 2 | - | - |  |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 117,7 | 5 | - | 5 | - | - |  |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 138,6 | 5 | - | 5 | - | - |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 110,5 | 6 | 2 | 2 | 2 | - |  |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 119,0 | 30 | 10 | 14 | 6 | - |  |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015-2020 гг. | 127,4 | 13 | 3 | 7 | 3 | - |  |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 92,3 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | Из-за ремонта городской детской библиотеки не выполнен показатель «Количество пользователей библиотек»-95,6%; индикатор «Количество экземпляров обновленного библиотечного фонда» не выполнен по причине удорожание печатной продукции. |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 140,9 | 6 | 2 | 4 | - | - | В отчетном году отреставрировано в 2 раза больше музейных предметов, чем планировалось; Увеличено количество проведенных мероприятий связано с организацией работы обнинского отделения общества «Знание». |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 112,6 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |  |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 100,0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 83,0 | 26 | 9 | 13 | 4 | 2 |  |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 93,6 | 19 | 7 | 10 | 2 | 1 | Индикатор «Количество ветеранов ВОв, получивших услугу по ремонту квартир» в 2017 не выполнялся в связи с тем, что не было обращений ветеранов |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 79,6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | Индикатор «Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации» не выполнялся в связи с отсутствием обращений граждан по вопросу оборудования квартир техническими средствами реабилитации |
|  | 3 - Жилье в кредит | 106,2 | 1 | - | 1 | - | - |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 92,8 | 1 | - | - | 1 | - | Одна семья в установленный срок не реализовало свидетельство. |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 100,0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 110,4 | 12 | 2 | 10 | - | - |  |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 212,0 | 5 | - | 5 | - | - | Перевыполнены значения всех показателей; в общегородские мероприятия вовлечено молодежи значительно больше, чем это планировалось. Необходимо внести корректировку значений показателей на следующие годы |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 111,3 | 28 | 16 | 11 | 1 | - |  |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 166,1 | 4 | 0 | 4 | - | - | Увеличена площадь расчищенных лесопарковых зон и количество объектов озеленения |
|  | 2 - Охрана окружающей среды на городских территориях | 101,2 | 4 | 3 | 1 | - | - |  |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 104,0 | 4 | 1 | 3 | - | - |  |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 98,3 | 4 | 3 | - | 1 | - | Площадь территорий парков, переданных на обслуживание, оказалась ниже запланированной |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 105,6 | 5 | 3 | 2 | - | - |  |
|  | 6 - Формирование современной городской среды | 101,3 | 7 | 6 | 1 | - | - |  |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 146,9 | 11 | - | 6 | 5 | - | В отчетном году значительно перевыполнены значения по 3 показателям: «Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное» в 2,98 раза, из-за увеличения объема финансирования, при этом не увеличено значение индикатора; «Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии» -2,4 раза, за счет охвата большего количества дворов; «Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов)» - выполнено 3 объекта при плане 1, в связи с необходимостью БДД. По 2 показателям выполнение составило менее четверти: ремонт сетей ливневой канализации вдоль дорого (21,5%), «Протяженность сетей на внутриквартальной территории», по которым проведена техническая паспортизация» ( 16,8%) - объемы выполнены в соответствии с потребностью. |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 89,9 | 5 | - | 1 | 4 | - | Индикатор «Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт в отчетном году» исполнен на 68,57%, что обусловлено увеличением стоимости материалов и работ; индикатор «Количество общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии и горячего водоснабжения),3» исполнен на 60,0% (6 приборов от 10) из-за увеличения стоимости приборов учета. |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 87,1 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | Индикатор «Наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ» исполнен на 33,3% от планируемого. Число рабочих мест уменьшено в связи с образованием единого информационного расчетного центра. Индикатор снижается с 2016 года, необходимо внести корректировку показателя. |
| 10 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 154,0 | 13 | 4 | 8 | 1 | - |  |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 114,0 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования составило 1,7%, прирост средней заработной платы по городу оценивается в 4,5%. При этом уровень заработной платы по МиСП значительно превышает среднегородской уровень. |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 188,4 | 7 | 2 | 5 | - | - | Значительно перевыполнено значение индикатора по количеству публикаций в СМИ и на официальном сайте. |
| 11 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 118,4 | 7 | 1 | 3 | 3 | - |  |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 125,0 | 6 | 1 | 3 | 2 | - |  |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 98,5 | 1 | - | - | 1 | - |  |
| 12 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | - | - | - | - | - | - | Программой предусмотрено исполнение мероприятий без индикаторов |
| 13 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | - | - | - | - | - | - | Индикаторы реализации мероприятий на 2017 год отсутствуют |
| 14 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 97,1 | 6 | 4 | 1 | 1 | - |  |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 100,0 | 3 | 3 | - | - | - |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 94,2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | Показатель «Количество модернизированных систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» выполнен на 66,7%, ввиду увеличения стоимости работ установлено только 4 системы из 6 планируемых. |

# Таблица 2. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальных программ в 2017 году

тыс. рублей

| Наименование муниципальных программ | Бюджет города | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения |
|  | Всего | 1 559 435,6 | 1 492 470,1 | 95,7 | 548 145,6 | 499 263,1 | 91,1 | 1 434 210,6 | 1 423 688,2 | 99,3 | 3 541 791,8 | 3 415 421,4 | 96,4 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 448 543,3 | 418 292,1 | 93,3 |  |  |  | 874 561,0 | 873 191,4 | 99,8 | 1 323 104,3 | 1 291 483,5 | 97,6 |
| 2 | Развитие культуры города | 275 090,7 | 269 356,9 | 97,9 | 6,6 | 6,6 | 100,0 |  |  |  | 275 097,3 | 269 363,5 | 97,9 |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 56 382,3 | 48 419,5 | 85,9 | 198 664,5 | 161 226,0 | 81,2 | 381 520,4 | 377 360,3 | 98,9 | 636 567,2 | 587 005,8 | 92,2 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 114 468,0 | 113 789,8 | 99,4 |  |  |  |  |  |  | 114 468,0 | 113 789,8 | 99,4 |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 6 994,0 | 6 942,8 | 99,3 |  |  |  |  |  |  | 6 994,0 | 6 942,8 | 99,3 |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 198 115,1 | 191 520,6 | 96,7 | 18 924,3 | 18 924,3 | 100,0 | 19 476,2 | 19 476,2 | 100,0 | 236 515,6 | 229 921,1 | 97,2 |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 288 289,0 | 279 748,6 | 97,0 | 290 213,0 | 290 213,0 | 100,0 | 139 506,3 | 139 506,3 | 100,0 | 718 008,3 | 709 467,9 | 98,8 |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 6 122,9 | 4 433,5, | 72,4 |  |  |  |  |  |  | 6 122,9 | 4 433,5 | 72,4 |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 78 675,1 | 78 635,1 | 99,9 |  |  |  |  |  |  | 78 675,1 | 78 635,1 | 99,9 |
| 10 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 11 045,2 | 10 995,2 | 99,5 |  |  |  | 1 548,9 | 1 548,9 | 100,0 | 12 594,1 | 12 544,1 | 99,6 |
| 11 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 29 290,0 | 28 138,9 | 96,1 |  |  |  |  |  |  | 29 290,0 | 28 138,9 | 96,1 |
| 12 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 12 520,0 | 11 654,7 | 93,1 | 40 337,2 | 28 893,2 | 71,6 | 17 597,8 | 12 605,1 | 71,6 | 70 455,0 | 53 153,0 | 75,4 |
| 13 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 3 000,0 | 990,3 | 33,0 |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 | 990,3 | 33,0 |
| 14 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 30 900,0 | 29 552,1 | 95,6 |  |  |  |  |  |  | 30 900,0 | 29 552,1 | 95,6 |

# Таблица 3. Показатель исполнения муниципальных программ по объемам финансирования и мероприятиям

| № п/п | Наименование муниципальных программ/подпрограмм | Испол-нение по объемам финанси-рования, % | Количество мероприятий | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | испол-нено | не испол-нено |  |
|  | Всего | 96,4 | 126 | 121 | 5 |  |
|  | Социальный комплекс |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 97,6 | 22 | 22 |  |  |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 97,5 | 5 | 5 |  |  |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 97,7 | 5 | 5 | - | По мероприятию «Демонтаж строительных конструкций фундамента и подвальной части здания школы №17 в 52 микрорайоне г. Обнинска» выполнено со значительной экономией по результатам заявочной компании |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 96,1 | 1 | 1 | - |  |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 85,4 | 2 | 2 | - |  |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 99,3 | 2 | 2 | - |  |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 97,8 | 2 | 2 | - |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 98,7 | 5 | 5 | - |  |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 97,9 | 17 | 16 | 1 |  |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015-2020 гг. | 96,5 | 8 | 8 | - |  |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 99,0 | 2 | 2 | - |  |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 94,4 | 3 | 2 | 1 | По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации строительства системы электроснабжения в здании по адресу: ул. Пирогова, 1» потребовалось дополнительное согласование, корректировка проекта, что привело к срыву сроков исполнения. |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 98,8 | 2 | 2 | - |  |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 97,7 | 2 | 2 | - |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 92,2 | 30 | 26 | 4 |  |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 91,7 | 20 | 18 | 2 | Мероприятия «Осуществление деятельности по образованию патронажных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области» и «Осуществление ремонта квартир инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла» не выполнены в связи с отсутствие обращений граждан |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 79,8 | 7 | 5 | 2 | Мероприятие «Устройство съездов с пешеходных тротуаров для маломобильных групп населения» не выполнено из-за отсутствия подрядчика. Мероприятие «Оборудование квартир инвалидов специальными техническими средствами» не выполнено в связи с отсутствием обращений граждан. |
|  | 3 - Жилье в кредит | 99,7 | 1 | 1 | - |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 100,0 | 1 | 1 | - |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 100,0 | 1 | 1 | - |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 99.4 | 4 | 4 | - |  |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 99,3 | 2 | 2 | - |  |
|  | Коммунальный комплекс |  |  |  |  |  |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 97,2 | 14 | 14 | - |  |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 99,2 | 3 | 3 | - |  |
|  | 2 - Охрана окружающей среды на городских территориях | 100,0 | 2 | 2 | - |  |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 99,9 | 2 | 2 | - |  |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 100,0 | 2 | 2 | - |  |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 92,0 | 3 | 3 | - |  |
|  | 6 — Формирование современной городской среды | 93,3 | 2 | 2 | - |  |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 98,8 | 7 | 7 | - | По мероприятию «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» выполнение составило 38,3% за счет экономии по результатам торгов. |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 90,4 | 3 | 3 | - | Мероприятие «Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде» выполнено на 53,1%. В отчетном периоде оплачены работы по выполненным договорам, дополнительные договора на работы не были заключены. |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 99,8 | 4 | 4 | - | Средства по ремонту и содержанию муниципального жилья освоены в размере заявленной потребности (73,5% от плана). |
|  | Экономический комплекс |  |  |  |  |  |
| 10 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 99,6 | 7 | 7 | - |  |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 100,0 | 3 | 3 | - |  |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 99,5 | 3 | 3 | - |  |
| 11 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 96,1 | 6 | 6 | - |  |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 92,1 | 3 | 3 | - | Объем освоенных средств сформирован по результатам аукционов и заключенных договоров на проведение кадастровых работ на ремонт имущества муниципальной казны |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 96,3 | 3 | 3 | - | Мероприятие по подготовке работ для обеспечению выполнения проектов исполнено на 44,4% по результатам контракта. |
|  | Строительный комплекс |  |  |  |  |  |
| 12 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 75,4 | 2 | 2 | - | В результате проведенного аукциона снижена стоимость работ по строительству магистрального проекта (71,6%). |
| 13 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 33,0 | 1 | 1 | - | В результате проведенного аукциона снижена стоимость работ по разработке проектной документации на строительство наружных сетей (33,0%). |
|  | Управление делами |  |  |  |  |  |
| 14 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 95,6 | 7 | 7 | - |  |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 96,2 | 2 | 2 | - |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 91,7 | 5 | 5 | - | На конкурс на предоставление субсидии ДНД заявлена сумма в меньшем объеме, чем запланировано бюджетом |

# Таблица 4. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, и изменения программ в течение 2017 года

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Сумма финансирования |  | Количество внесенных изменений в программу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | перво-начально предусмот-ренная на начало реализации программы | на начало 2017 года | уточненная | факти-ческое исполнение | всего | в т.ч. по изменению объемов финан-сирования |
|  | Всего | 3 177 733,9 | 2 855 392,3 | 3 541 791,8 | 3 415 421,4 | 37 | 29 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 1 270 219,0 | 1 279 806,6 | 1 323 104,3 | 1 291 483,5 | 4 | 3 |
| 2 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 690 716,9 | 584 462,7 | 636 567,2 | 587 005,8 | 4 | 3 |
| 3 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 285 606,0 | 273 200,0 | 718 008,3 | 709 467,9 | 3 | 3 |
| 4 | Развитие культуры города Обнинска | 287 462,0 | 244 833,0 | 275 097,3 | 269 363,5 | 5 | 3 |
| 5 | Благоустройство города Обнинска | 246 605,0 | 198 115,1 | 236 515,6 | 229 921,1 | 5 | 5 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 120 800,0 | 114 468,0 | 114 468,0 | 113 789,8 | 1 | 1 |
| 7 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 87 210,0 | 72 700,0 | 78 675,1 | 78 635,1 | 3 | 2 |
| 8 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 107 514,0 | 0 | 70 455,0 | 53 153,0 | 2 | 2 |
| 9 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 36 286,0 | 29 290,0 | 29 290,0 | 28 138,9 | 1 | 1 |
| 10 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 26 015,0 | 29 900,0 | 30 900,0 | 29 552,1 | 3 | 2 |
| 11 | Молодежь города Обнинска | 7 500,0 | 6 994,0 | 6 994,0 | 6 942,8 | 1 | 1 |
| 12 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 6 800,0 | 10 500,0 | 12 594,1 | 12 544,1 | 3 | 2 |
| 13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 5 000,0 | 8 122,9 | 6 122,9 | 4 433,5 | 2 | 1 |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 990,3 | 0 | 0 |

# Таблица 5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2017 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ (подпрограмм) | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
|  |  | интегральный показатель | значение интегрального показателя |
|  | Всего | 0,969 |  |
|  | Социальный комплекс |  |  |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 0,991 | программа эффективна |
|  | 1 - Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска | 0,989 |  |
|  | 2 - Развитие системы общего образования города Обнинска | 0,991 |  |
|  | 3 - Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 4 - Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 5 - Развитие дополнительного образования детей города Обнинска | 0,995 |  |
|  | 6 - Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 7 - Создание условий для развития системы образования города Обнинска | 0,999 |  |
| 2 | Развитие культуры города Обнинска | 0,969 | программа эффективна |
|  | 1 - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015-2020 гг. | 0,998 |  |
|  | 2 - Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинск | 0,845 |  |
|  | 3 - Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинск | 0,947 |  |
|  | 4 - Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске | 1,000 |  |
|  | 5 - Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства | 1,000 |  |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинска | 0,992 | программа эффективна |
|  | 1 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске | 0,997 |  |
|  | 2 - Доступная среда в городе Обнинске | 0,811 |  |
|  | 3 - Жилье в кредит | 1,000 |  |
|  | 4 - Обеспечение жильем молодых семей | 0,929 |  |
|  | 5 - Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска | 1,000 |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 1,000 | высокоэффективная программа |
| 5 | Молодежь города Обнинска | 1,000 | высокоэффективная программа |
|  | Коммунальный комплекс |  |  |
| 6 | Благоустройство города Обнинска | 0,997 | программа эффективна |
|  | 1 - Содержание и озеленение территорий города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 2 - Охрана окружающей среды на городских территориях | 1,000 |  |
|  | 3 - Развитие наружного освещения территорий города Обнинска | 1,000 |  |
|  | 4 - Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | 0,975 |  |
|  | 5 - Организация похоронного дела | 1,000 |  |
|  | 6 — Формирование современной городской среды | 1,000 |  |
| 7 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 0,975 | программа эффективна |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,878 | программа исполнена с удовлет-ворительной эффективностью |
| 9 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск | 0,931 | программа эффективна |
|  | Экономический комплекс |  |  |
| 10 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 0,973 | программа эффективна |
|  | 1 - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске | 0,889 |  |
|  | 2 - Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске | 1,000 |  |
| 11 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,969 | программа эффективна |
|  | 1 - Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | 0,997 |  |
|  | 2 - Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск | 0,968 |  |
|  | Управление делами |  |  |
| 12 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 0,986 | программа эффективна |
|  | 1 - Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска | 0,996 |  |
|  | 2 - Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 0,907 |  |
|  | Строительный комплекс |  |  |
| 13 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 0,901 | программа эффективна |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 1,000 |  |

# Таблица 6. Сводная информация о  реализации муниципальных программ в 2017 году

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование муниципальных программ | Интег-ральный показатель эффек-тивности реализации программы | Количество внесенных изменений в программу | Количество мероприятий | Средний уровень достижения значений показателей (индикаторов), % | Количество показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт, тыс. руб. | % исполнения от плана | удельный вес в общем объеме финанси-рования |  | всего | в т.ч. по изменению объемов финан-сирования | всего | исполнено | не исполнено |  | всего | выполнено | перевы-полнено | не выпол-нено | из них: не исполнялись |
|  | Всего | 3 415 421,4 | 96,4 | 100,0 | 0,969 | 37 | 29 | 126 | 121 | 5 | 116,5 | 180 | 54 | 94 | 32 | 2 |
| 1 | Развитие системы образования города Обнинска | 1 291 483,5 | 97,6 | 37,8 | 0,991 | 4 | 3 | 22 | 22 | - | 116,0 | 32 | 5 | 21 | 6 | - |
| 2 | Дорожное хозяйство города Обнинска | 709 467,9 | 98,8 | 20,8 | 0,975 | 3 | 3 | 7 | 7 | - | 146,9 | 11 | - | 6 | 5 | - |
| 3 | Социальная поддержка населения города Обнинск | 587 005,8 | 92,2 | 17,2 | 0,992 | 4 | 3 | 30 | 26 | 4 | 83,0 | 26 | 9 | 13 | 4 | 2 |
| 4 | Развитие культуры города Обнинска | 269 363,5 | 97,9 | 7,9 | 0,969 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 119,0 | 30 | 10 | 14 | 6 | - |
| 5 | Благоустройство города Обнинска | 229 921,1 | 97,2 | 6,7 | 0,997 | 5 | 5 | 14 | 14 | - | 111,3 | 28 | 16 | 11 | 1 | - |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске | 113 789,8 | 99,4 | 3,3 | 1,000 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 110,4 | 12 | 2 | 10 | - | - |
| 7 | Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» | 78 635,1 | 99,9 | 2,3 | 0,931 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 87,1 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| 8 | Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска | 53 153,0 | 75,4 | 1,6 | 0,901 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 28 138,9 | 96,1 | 0,8 | 0,969 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | 118,4 | 7 | 1 | 3 | 3 | - |
| 10 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска | 29 552,1 | 95,6 | 0,9 | 0,986 | 3 | 2 | 7 | 7 | - | 97,1 | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
| 11 | Молодежь города Обнинска | 6 942,8 | 99,3 | 0,2 | 1,000 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 212,0 | 5 | - | 5 | - | - |
| 12 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске | 12 544,1 | 99,6 | 0,4 | 0,973 | 3 | 2 | 7 | 7 | - | 154,0 | 13 | 4 | 8 | 1 | - |
| 13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 4 433,5 | 72,4 | 0,1 | 0,878 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 89,9 | 5 | - | 1 | 4 | - |
| 14 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» | 990,3 | 33,0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |