Отчет  о реализации

муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска»

за 2016 год

1. Результаты, достигнутые за 2016 год на основании индикаторов Программы.

1.1. Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска» по итогам 2016 года

| Наименование целевого показателя | Ед.измерения | Значения целевых показателей | Абсолют ное отклоне ние | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на год | Отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 Содержание и озеленение территории города Обнинска |
| 1. Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке | тыс.кв.м | 104,136 | 106,190 | 2,054 | +1,97 | Увеличение за счет благоустройства Треугольной площади |
| 2. Количество высаженной цветочной рассады | шт. в год | 100000 | 125450 | 25450 | +25,5 | Перевыполнение в связи с юбилейными мероприятиями в городе |
| 3. Площадь расчищенных лесопарковых зон города | га | 1,64 | 2,0 | 0,4 | +22,0 | Увеличение площади в связи с передачей территории оврага по ул.Шацкого |
| 4. Количество полученных паспортов на территории, занятые городскими лесами | Ед. | 2 | 0 | -2 | -100,0 | Разработан лесохозяйственный регламент в отношении территорий с городскими лесами г.Обнинска, но инвентаризация не проведена в полном объеме |
| 5. Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна | шт. в год | 5 | 5 | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды на городских территориях |
| 2. Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания) | Ед.изм. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона | тыс. тонн в год | 50 | 35,28 | - 14,72 | -29,44 | Крупные перевозчики осуществляют сортировку ТБО на своих площадках |
| 4. Выполнение программы производственного экологического контроля | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 5. Количество проводимых акций по охране окружающей среды | Ед. в год | 3 | 3 | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3. Развитие наружного освещения территории города Обнинска |
| 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах | % | 94 | 95 | 1 | +1,1 |  |
| 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников | % | 67 | 66 | -1 | -1,49 |  |
| 3. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения | шт. в год | 120 | 145 | 25 | +20,8 | Перевыполнение в связи с проведенным строительством наружного освещения по ул. Кабицынская и заменой по городу старых светильников на новые |
| 4. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения | % | 86 | 90 | 4,0 | +4,7 |  |
| Подпрограмма 4. Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска |
| 1. Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | кв. м | 107558 | 100236 | - 7322,0 | -6,8 | Площадь территории парков, переданных МАУ «Городской парк» на обслуживание, оказалась ниже запланированной |
| 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов | ед. | 29 | 29 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах | чел. в год | 55000 | 75000 | + 20000 | +36,4 | В связи с проведением юбилейных мероприятий и разнообразием досуга для молодежи в течение всего года |
| 4. Количество мероприятий, проводимых в городских парках | ед. в год | 68 | 68 | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5. Организация похоронного дела |
| 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1969 по 1972 годы, перевод архива на электронные носители | период год % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | Период 1969-1972 гг. |
| 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах | ед. | 300 | 300 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших | кол-во услуг в год | 860 | 1043 | +183 | +21,3 |  |
| 4. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | га | 26 | 34 | + 8,0 | 0,0 | Площадь увеличена за счет зарезервированных территорий |
| 5. Количество обслуживаемых площадок | ед. | 14 | 14 | 0,0 | 0,0 | Обустроены 2 площадки на Передольском кладбище |

1.2.  Итоги реализация Программы

1.2.1. По подпрограмме «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» в результате реализацией мероприятий:

- Обеспечена регулярная уборка мест общего пользования скверов и парковых зон, аллей на общей площади 106 190 кв.м.

Ежедневно обслуживались памятники и памятные знаки в количестве 13 ед.

Для поддержания чистоты территории проводилась  ежедневная очистка  урн, установленных вдоль тротуаров, примыкающих к автодорогам города в количестве 688 штук.

За отчетный период времени  проводилась косьба  травы  на газонах  и в скверах города: механическим способом (трактором) – 740080 м2, триммером                                          -    157 370 м2.

В целях благоустройства городских территорий к 60-летию Дня города на Треугольной площади проведены  работы по комплексному благоустройству площади и установлен памятник «Первопроходцам атомной энергетики». Также на пересечении ул. Гагарина с ул. Белкинской реализован проект памятного знака «Миг-29». В целях благоустройства городских территорий, а также для удобства граждан были проведены работы  по замене 15 скамеек  в скверах города.

В 2016 году с целью создания условий для досуга маленьких жителей города были подготовлены и реализованы проекты по строительству двух межквартальных игровых площадок на п. Мирный и п.Обнинское.

- Реализация мероприятий по озеленению городских территорий позволила увеличить площадь высаженной рассады цветов и количества рассады до 125 450 штук в год на общей площади клумб и цветников 5773 м2.

Для поддержания внешнего облика клумб в весенне – летний период  проводилась еженедельная косьба газонов на площади 11660 м2 на следующих объектах: мемориал Вечный огонь, ул. Жукова, сквер Наумова, пл. Преображения, ул. Жолио – Кюри, пр. Ленина, пл. Треугольная, ул. Лейпунского, бульвар Окриджский, ул. Мира (Стелла).

Выполнены работы по реконструкции клумб – 1100 м2 (пл. Треугольной, пр. Ленина/пр. Маркса, Северном въезде, в сквере Наумова, ул. Белкинская/пр. Ленина, пр. Маркса/ул. Королева, ул. Лейпунского, Южный въезд).

Произведен ремонт (восстановление) газонов общей площадью – 15 441,5 м2 по следующим адресам: ул. Ляшенко, Самсоновский пр-д, ул. Цветкова, пл. Бондаренко, ул. Лейпунского, б-р. Окриджский, сквер Наумова, пр. Ленина/ пр. Маркса (круг), пр. Маркса/ ул. Королева (круг), пр. Маркса/ ул. Энгельса (круг), ул. Звездная, ул. Королева, пр. Ленина, пл. Треугольная, пр. Маркса (разделительная).  Также при ремонте газона было вывезено – 364,5 м3 смета и дернины и 76,5 м3 мусора.

Произведена стрижка живой изгороди на улицах города – 15458,2 м.п. по ул. Жукова, пр. Маркса, ул. Курчатова, ул. Королева, ул. Энгельса, ул. Гагарина, ул. Белкинская, ул. Ляшенко, Треугольная площадь, ул. Парковая, пр. Ленина, сквер Наумова, сквер Жолио – Кюри, ул. Комарова, северный въезд в город, ул. Шацкого, ул. Блохинцева, ул. Горького, ул. Гурьянова, ул. Звездная, ул. Мира.

Обслуживались 139 стационарных вазонов на разделительных полосах автодорог и транспортных развязок по пр.Ленина и пр.Маркса, пр.Маркса и ул.Энгельса, на пересечении ул.Гагарина и ул. Белкинская, ул.Победы, ул.Жукова, ул.Лейпунского, на Треугольной площади и у мемориала «Подводной лодки», «Северный въезд в город».

В связи с празднованием 60-летия города, на городских территориях установлены новые цветочные клумбы. Жителей города порадовали вазоны «Плато» и «Дуги» на пересечении пр. Маркса с ул. Энгельса и ул. Белкинская. А вдоль ул. Курчатова изогнутой лентой расположились вазоны «Луна». Так же бабочек можно увидеть на флагштоках в районе фонтана на ул. Победы, флаги со стайками бабочек на розовом, голубом и салатовом фоне прекрасно вписались в городской пейзаж.

- Расчищено  2,0 га лесопарковых зон города. За отчетный период произведен уход за лесными массивами по городу (вырубка сухостойных, ветровальных, больных деревьев, валежника, частичная вырубка подлеска, кустарника) на общегородских территориях: Гурьяновский лесной массив, ул. Королева ИМР, Аксеновский лесной массив, ул. Красных Зорь, ул. Пионерский проезд, ул. Шацкого, ул. Пирогова. На городских территориях произведена вырубка аварийно-опасных деревьев и сухостоя, в том числе и  на территории, прилегающей к мемориальному комплексу «Вечный огонь» – 1037 шт. Из них 737 деревьев по постановлениям и актам Администрации города.

Выполнены работы по обрезке веток деревьев и кустарников у дорожных знаков и нависающих над проезжей частью автодорог и тротуаров – 28332 м. п. вдоль улично-дорожной сети.

Проведены работы по омоложению кустарника «посадка на пень» – 3302 м.п. по ул. Королева, ул. Жолио – Кюри, ул. Мира, пр. Ленина, пр. Маркса, ул. Гурьянова, ул. Кутузова, ул. Звездная, ул. Энгельса, ул. Ляшенко, ул. Гагарина.

Выполнены работы по корчевке кустарника по ул. Звездная и ул. Королева -  697,5 м.п. Произведена подвязка 245 деревьев на растяжку по ул. Гагарина, скверу Жолио – Кюри, ул. Комсомольской, пр. Ленина, скверу по ул. Победы, скверу им.Наумова.

В 1 полугодии 2016 года была активизирована посадка деревьев и кустарников. Службой зеленого хозяйства было произведена посадка деревьев – 10 шт., из них: 4 клена остролистных по пр. Ленина, 5 кленов остролистных «Глобозум» на пл. Треугольной, 1 ель колючая в сквере по ул. Победы.

Произведена посадка кустарника– 494 шт., из них: 20 шт. дерена столонного по ул. Курчатова, 300 шт. спиреи иволистной и 52 шт. барбариса пурпурного на северном въезде в город, 22 шт. барбариса Тунберга по пр. Ленина, 10 шт. можжевельника казацкого на пл. Треугольной и пр. Ленина, 90 шт. кизильника по ул. Королева.

- Разработан лесохозяйственный регламент в отношении территорий с городскими лесами г.Обнинска, но инвентаризация не проведена в полном объеме.

- Создано 7 новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна:

– 20 м2 на «Южном въезде» со стороны тоннеля;

- 7,2 м2 на «Южном въезде» в районе автостанции (кольцо);

-14 м2 пл. Треугольной;

- 22,4 м2 ул. Курчатова от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Королева;

- 32,8 м2   разворотный круг на пересечении ул. Курчатова пр. Маркса;

- 25 м2 ул. Энгельса на разделительной полосе;

- 55 м2 разворотный круг на пересечении ул. Белкинская и пр. Ленина.

1.2.2. По подпрограмме  «Охрана окружающей среды на городских территориях» осуществлены мероприятия по следующим направлениям

МП «Полигон» реализован проект «Рекультивация Обнинского полигона ТКО с выполнением природоохранных мероприятий» затраты, на который в течение 2011-2016 гг. составили 74399,184 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств из бюджета в сумме 38783,5 тыс. рублей, собственных средств предприятия – 35615, 7 тыс. рублей.

Чрезвычайных ситуаций (пожаров, обрушений свалочного тела и т.п.) за период 2016 года на территории МП «Полигон» не было, вследствие неукоснительного соблюдения технологического регламента.

Уложены дорожные плиты для устройства подъездных путей на территории полигона. Произведены работы по подготовке к пожароопасному периоду. Создан аварийный запас грунта, произведена профилактика средств пожаротушения (поливомоечный автомобиль, мотопомпы, генераторы), произведен инструктаж персонала. Произведен текущий ремонт имеющейся техники (бульдозеры, РЭМ-25, мусоросортировочная станция).

За 2016 год принято и утилизировано отходов от населения и предприятий города и соседних районов 598,64 тыс. куб. м., в том числе прошедших мусоросортировочную станцию полигона. Общий объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона, составил 147 куб. м (35,28 тонн), это 25 % от общего объема принятых и утилизированных отходов. Работа по сортировке мусора будет продолжена в 2017 году.

С целью сохранения и поддержания благоприятной экологической обстановки на территории полигона в течение 2016 года в соответствии с графиком, утверждённым Управлением Росприроднадзора по Калужской области ежеквартально проводился мониторинг состояния окружающей среды в районе влияния полигона по трем средам: воздух, вода (грунтовая, поверхностная), почва. Также, с периодичностью два раза в год проводился радиационный контроль территории полигона

Так же в течение 2016 года, разработан и утвержден том ПДВ, получены нормативы выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, получен документ об утверждении нормативов образовавшихся отходов и лимитов на их размещение.

В 2016 году была продолжена работа по организации сбора, вывоза и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп. МП «Полигон» заключён договор с ООО «Областной научно-производительный центр «Регион-Центр-Экология» на выполнение работ по сбору, вывозу и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп от населения.

Количество проводимых акций по охране окружающей среды за 2016 год составило более 60. Как и в предыдущие годы, в городе были организованы и проведены мероприятия, приуроченные к экологическим датам: День птиц, День экологических знаний, Всемирный день воды, День Земли, Марш парков, Всемирный дня защиты детей, Всемирный день окружающей среды.

Ежегодно на базе Центра развития творчества детей и юношества (ЦРТДиЮ) проводится большое количество мероприятий экологической направленности. В 2016 году в рамках Дней защиты от экологической опасности было организовано проведение викторины «День Земли», экскурсии по экологической тропе в городском парке культуры, беседы в игровой форме для учащихся на тему «Экологическая опасность для населения», беседы о растительном и животном мире Калужской области и бережном к ним отношении, беседа на тему: «Правила поведения в природе», конкурса сочинений на тему «Охрана окружающей среды», проведение городской фотовыставки «Природа в объективе», проведение интеллектуальной игры «Умный совенок». В проведении мероприятий приняло участие более 250 человек.

В рамках контрольных мероприятий проводилась работа с садовыми и гаражными обществами на предмет соблюдения Правил благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденных Решением Городского собрания от 25.11.2008 г. № 02-65, в части  заключения договоров на вывоз ТКО и КГМ, а также строительного мусора согласно утвержденным санитарным нормам и правилам, нормам накопления ТКО и КГМ.

1.2.3. По подпрограмме «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

На территории города Обнинска общее количество светильников на 31.12.2016 составило 4065 единиц.

По результатам проведенной работы по реконструкции и замене сетей уличного освещения городских территорий удалось достичь уровня количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах до 95%, а именно:

- на магистральных улицах – 1315 (в рабочем состоянии 94-95 %);

- на дорогах и улицах (второстепенных) местного значения – 1651 (в рабочем состоянии 95%).

Уровень количества работающих светильников на внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников составило 66 %.  Количество работающих светильников торшерного и внутридворового освещения составило 1099 штук (в рабочем состоянии 66%). Из-за регулярных актов вандализма количество работающих светильников во дворах остается практически без изменения относительно прошлого года.

За год установлено энергосберегающих  светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения -  145 светильника.

В результате проведенной работы по реконструкции и строительству за последние 3 года количество светильников в г.Обнинске увеличилось на 12% с 3622 светильника до 4065.

Доля энергосберегающих светильников за это же время увеличилась с 83% до 90% что соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93. Устаревшие ртутные лампы меняются на современные натриевые и светодиодные.

В 2016 году построена линия наружного освещения проезда между автомобильной дорогой по ул. Кабицынской и автомобильной дорогой, ведущей к ООО «Агригазполимер».

Выполнены работы по реконструкции наружного освещения ул. Калужской.

Проведена реконструкция наружного освещения:

- ул. Кабицынской на участке от пр.Маркса до пересечения с ул.Университетской и ул.Университетской на участке от ул.Кабицынской до поворота на Агригазполимер.

- нечетной стороны пр. Ленина на участке от пересечения с ул. Кончаловского до площади Преображения.

Устройство наружного освещения пешеходного перехода между микрорайонами 51 и 51А (вновь построенная пешеходная дорожка к магазину «Титаник»). Одновременно с этим улучшилось освещение пешеходного перехода, расположенного в районе Гагарина, 21 – 23.

Достроена линия торшерного освещения пешеходной дорожки на участке от пр.Маркса, 76 до пр.Маркса, 70.

1.2.4. По подпрограмме  «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» осуществлены мероприятия по следующим направлениям.

В 2016 году МАУ «Городской парк» продолжил активное развитие территории городского парка на пр. Ленина, а также дополнительных мест проведения культурно-массовых мероприятий, в частности территория городской площади и детской площадки  по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д. 45 в районе ТРЦ «Триумф Плаза», и территория мемориального комплекса «Вечный огонь» на пересечении ул. Мира и ул. Жукова.

В рамках расширения территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов в 2016 году начаты мероприятия по реализации проекта обустройства Городского парка культуры и отдыха на земельном участке площадью 38 579 кв.м по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка Калужская область, г.Обнинск, ул.Шацкого. В связи с этим увеличилась площадь обслуживания с 29 250 кв.м до 100 236 кв.м., но это меньше чем планировалось взять на обслуживание – 107558 кв.м

Концепция развития Городского парка предусматривает в нижней части природного оврага регулярной пешеходной зоны отдыха в виде широкого деревянного настила - помоста, проходящего вдоль речки Репинки. По берегам               р. Репинка, на склонах оврага, предлагается создать сеть живописных прогулочных дорожек с декоративным покрытием, зону для экстремальных велосипедных видов спорта, пикниковые зоны для отдыха.

Основными услугами на территории городского парка являются: посещение 13 аттракционов, площадки для игры в «Городски», веревочного парка, площадки для воркаута (уличные тренажёры), площадки для игры в бадминтон, зимней горки, ледового катка. Также в городском парке оказываются услуги по музыкальному сопровождению, получению беспроводного доступа к интернету, посещению уличной библиотеки, продажа  мороженного, поп-корна, сладкой ваты, безалкогольных напитков, оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе. Всего более 29 услуг.

Посетителей, проводящих досуг в парках и парковых зонах в течение 2016 года, увеличилось с 50 000 человек до 75000 человек.

За 2016 год проведено  68 общегородских и спортивных мероприятий, детских праздников, литературно-музыкальных и танцевальных вечеров, основными из которых были:

12 марта - праздник «Широкая Масленица»;

9 мая - праздник «День Победы»;

14 мая - праздничная программа «День парков»;

30 июля - праздничная программа, приуроченная ко Дню города;

17 декабря - «Открытие новогодней елки» и другие.

Также, в парке были выполнены работы по реконструкции освещения и монтажу веранды на площадке «Кадриль», открыта новая дорожка здоровья, реконструирована  площадка для игры в городки, установлены новые  малые архитектурные формы (Клумба «Цветочек», изделие «Жар-Птица», беседки «Карета», конструкция «Звезда»), установлены афишные тумбы, изготовлены баннеры на сцену и уличное украшение «Лампа» для летнего и новогоднего оформления, установлены 2 арт-объекта из национального парка Никола-Ленивец, установлен «Экобокс» - контейнер для отработанных и энергосберегающих ламп.

1.2.5. По подпрограмме  «Организация похоронного дела» осуществлены мероприятия по следующим направлениям

Все показатели по восстановлению архива захоронений (перевод архива на электронные носители) за период 1969-1972 годов и количество инвентаризованных мест захоронений на городских кладбищах реализованы в полном объеме.

Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах выполнено в размере запланированных 300 единиц.

В 2016 году количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших отличается от плановых показателей в большую сторону: с 860 услуг в год зафиксировано 1043 услуг в год.

За 2016 год увеличилась  площадь содержания территорий кладбищ до 34 га за счет введения в эксплуатацию зарезервированных территорий. В рамках благоустройства проведены мероприятия по заготовке воды для нужд кладбищ, вывозу ТБО и КГМ. Выполнен ремонт подъездной дороги к Кончаловскому кладбищу протяженностью 208,5 п.м.

Количество обслуживаемых площадок увеличилось до 14 единиц в связи с обустройством дополнительных асфальтированных 2-х площадок на Передольском кладбище.

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

Направлено значительное количество средств на проведение работ по  строительству и реконструкции существующих сетей наружного освещения на территории города, что обеспечило завершить значительный объем работ.

Высокая активность и эффективность работы ряда запланированных мероприятий в рамках реализации подпрограммы 4 «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» способствовало увеличению числа посетителей и развитие  разнообразных видов культурных и досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Местный бюджет | 178580,0 | 167125,6 | 93,6 |
| Федеральный бюджет |  | - |  |
| Областной бюджет | 2780,0 | 2780,0 | 100,0 |
| Итого: | 181360,0 | 169905,6 | 93,7 |

Реализация мероприятия «Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения» подпрограммы 3 «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» Программы рассчитана без учета средств не поступившей из областного бюджета субсидии, так как ассигнования по областной субсидии были уменьшены на средства 2016 года уведомлениями от 31.12.2016.

3.2. Отчет  об исполнении мероприятий муниципальной программы

"Благоустройство города Обнинска" за 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
|  |  |  | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 Содержание и озеленение территории города Обнинска | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска МП «Коммунальное хозяйство» | 85202,0 | 79525,2 | 93,3 |  |  |  |  | 85202,0 | 79525,2 |  |
|  | Мероприятие 1 Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска |  | 42000,0 | 40562,6 | 96,6 |  |  |  |  | 42000,0 | 40562,6 | Экономия бюджетных средств за счет уменьшения цены проведенных торгов и з/платы |
|  | Мероприятие 2 Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений |  | 30602,0 | 28242,3 | 92,3 |  |  |  |  | 30602,0 | 28242,3 | Экономия бюджетных средств при проведении работ силами предприятия. Не произведены в конце 2016 года в полном объеме закупки посадочного материала |
|  | Мероприятие 3 Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г. Обнинска |  | 600,0 | 600,0 | 100,0 |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 |  |
|  | Мероприятие 4 Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска |  | 12000,0 | 10120,3 | 84,3 |  |  |  |  | 12000,0 | 10120,3 | Оплата по фактически выполненным работам |
|  | Подпрограмма 2 Охрана окружающей среды на городских территориях | МП «Полигон» | 10000,0 | 9787,4 | 97,9 |  |  |  |  | 10000,0 | 9787,4 |  |
|  | Мероприятие 2 Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции |  | 9150,0 | 9150,0 | 100,0 |  |  |  |  | 9150,0 | 9150,0 |  |
|  | Мероприятие 4 Проведение природоохранных акций и мониторинг окружающей среды на территории полигона ТБО |  | 850,0 | 637,4 | 75,0 |  |  |  |  | 850,0 | 637,4 |  |
|  | Подпрограмма 3 Развитие наружного освещения территории города Обнинска | МП «Горэлектросети» | 38780,0 | 36941,8 | 95,3 |  |  |  |  | 38780,0 | 36941,8 |  |
|  | Мероприятие 1 Содержание сети уличного освещения городских территорий |  | 30000,0 | 30000,0 | 100,0 |  |  |  |  | 30000,0 | 30000,0 |  |
|  | Мероприятие 2 Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения |  | 8780,0 | 6941,8 | 79,1 |  |  | 2780,0 | 2780,0 | 6000,0 | 4161,8 | Экономия бюджетных средств за счет уменьшения цены проведенных торгов и з/платы. |
|  | Подпрограмма 4 Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска | МАУ «Городской парк» | 24000,0 | 23585,5 | 98,3 |  |  |  |  | 24000,0 | 23585,5 |  |
|  | Мероприятие 1 Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города |  | 23300,0 | 22885,8 | 98,2 |  |  |  |  | 23300,0 | 22885,8 | Оплата по фактически предоставленным услугам, экономия средств за счет уменьшения цены проведенных торгов и з/платы |
|  | Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города |  | 700,0 | 699,7 | 99,96 |  |  |  |  | 700,0 | 699,7 |  |
|  | Подпрограмма 5 Организация похоронного дела | МКУ «БРУ» | 23378,0 | 20065,7 | 85,8 |  |  |  |  | 23378,0 | 20065,7 |  |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» |  | 17950,0 | 15175,6 | 84,5 |  |  |  |  | 17950,0 | 15175,6 | Оптимизация расходов по смете МКУ «БРУ» |
|  | Мероприятие 2 Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение |  | 2000,0 | 1900,0 | 95,0 |  |  |  |  | 2000,0 | 1900,0 | Оплата по фактически предоставленным услугам |
|  | Мероприятие 3 Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений |  | 3428,0 | 2990,1 | 87,2 |  |  |  |  | 3428,0 | 2990,1 | Произведен ремонт подъездной дороги на Кончаловском кладбище, экономия средств из-за уменьшения суммы при заключении контракта по результатам торгов |
|  | ИТОГО по программе: |  | 181360,0 | 169905,6 | 93,7 |  |  |  |  | 181360,0 | 169905,6 |  |

4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска», работы выполнены в полном объеме.

5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска № 299-п                           от 01.03.2016  в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2016 год, утвержденным  решением  Обнинского городского Собрания от 15.12.2015             № 01-06 «О бюджете города Обнинска на 2016 год» (в редакции решений от 29.03.2016 № 03-11, от 28.06.2016 № 01-14, от 27.12.2016 № 01-24), а именно, связанные:

5.1.1. с уточнением сумм финансирования по мероприятиям подпрограмм Программы.

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска № 895-п от 10.06.2016 в Программу внесены изменения, связанные:

5.2.1. с выделением из областного бюджета 2780,0 тыс. рублей на финансирование  мероприятия 2 «Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения» внесены изменения по софинансированию мероприятий подпрограммы 3 Программы.

5.2.2. с добавлением финансирования на мероприятие 3 «Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г.Обнинска» подпрограммы 1 в размере 600,0  тыс. рублей.

5.3. Постановлением Администрации города Обнинска № 1319-п от 30.08.2016 в Программу внесены изменения, связанные:

5.3.1. с добавлением финансирования на мероприятие 1 «Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска» подпрограммы 1 в размере 2500 тыс. рублей.

5.3.2. с добавлением финансирования на мероприятие 1 «Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» подпрограммы 5 Программы в размере 2350 тыс. рублей.

5.3.3. с добавлением финансирования на мероприятие 3 «Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений» подпрограммы 5 Программы в размере 1428 тыс. рублей.

5.4. Постановлением Администрации города Обнинска № 2194-п от 30.12.2016  в Программу внесены изменения, связанные:

5.4.1. с уточнением сумм финансирования по мероприятиям подпрограмм Программы.

5.4.2. с внесением изменений в паспорт подпрограммы «Охрана окружающей среды на городских территориях», а именно: «Индикаторы (целевые показатели) подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы».

5.4.3. с уменьшением финансирования по мероприятию 1 «Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска» подпрограммы 1 Программы в размере 500 тыс. рублей и переброской средств на мероприятие 1 «Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города» подпрограммы 4 Программы. Увеличение данного финансирования в размере 23300,0 тыс. рублей.

6. Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» за 2016 год

6.1. Оценка эффективности подпрограмм муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» за 2016 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 "Содержание и озеленение территории города Обнинска" |  |  | тыс. руб. | 85 202,0 | 79 525,2 | х |  |
| 1. | Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | 0,493 | х | тыс. руб. | 42 000,0 | 40 562,6 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1.Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке |  | 1,0 | тыс. м.кв. | 104,14 | 106,19 | 1,020 | х |
|  |  | К1= 1,02*1 = 1,02 |  |  |
| 2. | Реализация мероприятий по озеленению территорий города. Реконструкция и озеленение зеленых насаждений | 0,359 | х | тыс. руб. | 30 602,0 | 28 242,3 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной рассады |  | 0,5 | шт. в год | 100 000 | 125450 | 1,255 | х |  |
|  | Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города |  | 0,5 | га | 1,64 | 2,0 | 1,220 | х |  |
|  |  | К2 = 0,5*1,255+ 05*1,22 =1,237 т.е. К2=1 |  |
| 3. | Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г. Обнинска | 0,007 | х | тыс. руб. | 600,0 | 600,0 | х | 0,000 |  |
|  | Индикатор 1. Количество полученных паспортов на территории, занятые городскими лесами |  | 1,0 | ед. | 2 | 0 | 0,0 | х |  |
|  | К3= 1,0*0 = 0,0 |  |
| 4. | Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска | 0,141 |  | тыс. руб. | 12 000,0 | 10 120,3 | х | 1,000 |  |
|  | индикатор 1 Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна |  | 1,0 | шт. в год | 5,0 | 5,0 | 1,000 | х |  |
|  |  | К4 = 1*1,0= 1,000 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы1 | И1= 0,493*1+0,359*1,0+0,007*0+0,141*1,000=0,993 | 0,993 |  |
|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Подпрограмма 2 "Охрана окружающей среды на городских территориях" |  |  | тыс. руб. | 10 000,0 | 9 787,4 |  |  |  |
|  | Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции | 0,915 |  | тыс. руб. | 9 150,0 | 9 150,0 | х | 0,927 |  |
|  | Индикатор 1. Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания) |  | 0,5 | ед.в год | 0 | 0 | 1,000 | х |  |
|  | индикатор 2. Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона |  | 0,25 | тыс. тонн в год | 50,0 | 35,3 | 0,706 | х |  |
|  | Индикатор 3. Выполнение программы производственного экологического контроля |  | 0,25 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |  |
|  |  | К1 = 0,5*1,00+0,25*0,706+0,25*1= 0,927 |  |
|  | Проведение природоохранных акций и мониторинг окружающей среды на территории полигона ТБО | 0,085 |  | тыс. руб. | 850,0 | 637,4 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1. Количество проводимых акций по охране окружающей среды |  | 1,0 | ед.в год | 3 | 3 | 1,000 | х |  |
|  |  | К2 = 1*1 = 1, т.е. К2=1 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 | И2= 0,915*0,927+0,085*1,0= 0,933 | 0,933 |  |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие наружного освещения территории города Обнинска" |  |  | тыс. руб. | 38780,0 | 36941,8 |  |  |  |
|  | Содержание сети уличного освещения городских территорий | 0,774 |  | тыс. руб. | 30000,0 | 30000,0 | х | 1,00 |  |
|  | индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах |  | 0,6 | % | 94,0 | 95,0 | 1,011 | х |  |
|  | индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых |  | 0,4 | % | 67,0 | 66,0 | 0,985 | х |  |
|  |  | К1= 0,6*1,011+0,4*0,985= 1,001 |  |
|  | Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения | 0,226 |  | тыс. руб. | 8780,0 | 6941,8 | х | 1,00 |  |
|  | индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения |  | 0,5 | шт. в год | 120 | 145 | 1,208 | х |  |
|  | индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения |  | 0,5 | % | 86,0 | 90,0 | 1,047 | х |  |
|  |  | К2= 0,5*1,208+0,5*1,047=1,128> 1, т.е. К2=1 |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3 =0,774*1+0,226*1 =1,000 | 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска" |  |  | тыс.руб. | 24 000,0 | 23 585,5 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | 0,971 |  | тыс.руб. | 23300,0 | 22885,8 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов |  | 0,4 | м.кв. | 107558 | 100236 | 0,932 | х |  |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов |  | 0,3 | ед. | 29 | 29 | 1,000 | х |  |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах |  | 0,3 | чел.в год | 55000 | 75000 | 1,364 | х |  |
|  |  | К1=0,4*0,932+0,3*1,0+0,3*1,364=1,082 |  |  |
|  | Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | 0,029 |  | тыс.руб. | 700,0 | 699,7 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках |  | 1,0 | ед. в год | 68 | 68 | 1,000 | х |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И4 =0,971*1+0,029*1 = 1,000 | 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 5 "Организация похоронного дела" |  |  | тыс.руб. | 23 378,0 | 20 065,7 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | 0,768 |  | тыс.руб. | 17950 | 15175,6 | х | 1,000 |  |
|  | индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители |  | 0,6 | период год | 100 | 100 | 1,000 | х |  |
|  | индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбища |  | 0,4 | ед. | 300 | 300 | 1,000 | х |  |
|  | Мероприятие 2 Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение | 0,085 |  | тыс.руб. | 2000 | 1900 | 0,950 | 1,000 |  |
|  | индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших |  | 1,0 | кол-во услуг в год | 860 | 1043 | 1,212 | х |  |
|  | Мероприятие 3 Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | 0,147 |  | тыс.руб. | 3428 | 2990,1 | х | 1,000 |  |
|  | индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ |  | 0,7 | га | 26 | 34 | 1,308 |  |  |
|  | индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок |  | 0,3 | ед. | 14 | 14 | 1,000 |  |  |
|  |  |  | К3 =0,7*1,308+0,3*1,0=1,216 |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5 =0,768*1+0,085*1+0,147*1,0 =1,000 | 1,000 |  |

6.2. Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройства города Обнинска» в целом за 2016 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 "Содержание и озеленение территории города Обнинска" |  |  |  |  |  | х |  |
| 1. | Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска | 0,232 | х | тыс. руб. | 42 000,0 | 40 562,6 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1.Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке |  | 1,0 | тыс. м.кв. | 104,14 | 106,19 | 1,020 | х |
|  |  | К1= 1,02*1 = 1,02 |  |  |
| 2. | Реализация мероприятий по озеленению территорий города. Реконструкция и озеленение зеленых насаждений | 0,169 | х | тыс. руб. | 30 602,0 | 28 242,3 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1. Количество высаженной рассады |  | 0,5 | шт. в год | 100 000 | 125450 | 1,255 | х |  |
|  | Индикатор 2. Площадь расчищенных лесопарковых зон города |  | 0,5 | га | 1,64 | 2,0 | 1,220 | х |  |
|  |  | К2 = 0,5*1,255+ 0,5*1,22 =1,237 т.е. К2=1 |  |
| 3. | Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г. Обнинска | 0,003 | х | тыс. руб. | 600,0 | 600,0 | х | 0,000 |  |
|  | Индикатор 1. Количество полученных паспортов на территории, занятые городскими лесами |  | 1,0 | ед. | 2 | 0 | 0,0 | х |  |
|  | К3= 1,0*0 = 0,0 |  |
| 4. | Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска | 0,066 |  | тыс. руб. | 12 000,0 | 10 120,3 | х | 1,000 |  |
|  | индикатор 1 Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна |  | 1,0 | шт. в год | 5,0 | 5,0 | 1,000 | х |  |
|  |  | К4 = 1*1,00= 1,000 |  |
|  | Подпрограмма 2 "Охрана окружающей среды на городских территориях" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции | 0,050 |  | тыс. руб. | 9 150,0 | 9 150,0 | х | 0,927 |  |
|  | Индикатор 1. Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания) |  | 0,5 | ед.в год | 0 | 0 | 1,000 | х |  |
|  | индикатор 2. Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона |  | 0,25 | тыс. тонн в год | 50,0 | 35,3 | 0,706 | х |  |
|  | Индикатор 3. Выполнение программы производственного экологического контроля |  | 0,25 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |  |
|  |  | К1 = 0,5*1,00+0,25*0,706+0,25*1= 0,927 |  |
|  | Проведение природоохранных акций и мониторинг окружающей среды на территории полигона ТБО | 0,005 |  | тыс. руб. | 850,0 | 637,4 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1. Количество проводимых акций по охране окружающей среды |  | 1,0 | ед.в год | 3 | 3 | 1,000 | х |  |
|  |  | К2 = 1*1 = 1, т.е. К2=1 |  |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие наружного освещения территории города Обнинска" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание сети уличного освещения городских территорий | 0,165 |  | тыс. руб. | 30000,0 | 30000,0 | х | 1,000 |  |
|  | индикатор 1. Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах |  | 0,6 | % | 94,0 | 95,0 | 1,011 | х |  |
|  | индикатор 2. Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых |  | 0,4 | % | 67,0 | 66,0 | 0,985 | х |  |
|  |  | К1= 0,6*1,011+0,4*0,985= 1,001 |  |
|  | Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения | 0,048 |  | тыс. руб. | 8780,0 | 6941,8 | х | 1,000 |  |
|  | индикатор 1. Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения |  | 0,5 | шт. в год | 120 | 145 | 1,208 | х |  |
|  | индикатор 2. Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения |  | 0,5 | % | 86,0 | 90,0 | 1,047 | х |  |
|  |  | К2= 0,5*1,208+0,5*1,047=1,128> 1, т.е. К2=1 |  |  |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города | 0,128 |  | тыс.руб. | 23300,0 | 22885,8 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1.Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов |  | 0,4 | м.кв. | 107558 | 100236 | 0,932 | х |  |
|  | Индикатор 2. Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов |  | 0,3 | ед. | 29 | 29 | 1,000 | х |  |
|  | Индикатор 3. Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах |  | 0,3 | чел.в год | 55000 | 75000 | 1,364 | х |  |
|  |  | К1=0,4*0,932+0,3*1,0+0,3*1,364=1,082 |  |  |
|  | Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города | 0,004 |  | тыс.руб. | 700,0 | 699,7 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий, проводимых в городских парках |  | 1,0 | ед. в год | 68 | 68 | 1,000 | х |  |
|  | Подпрограмма 5 "Организация похоронного дела" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МКУ «БРУ» | 0,100 |  | тыс.руб. | 17950 | 15175,6 | х | 1,000 |  |
|  | индикатор 1. Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители |  | 0,6 | период год | 100 | 100 | 1,000 | х |  |
|  | индикатор 2. Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбища |  | 0,4 | ед. | 300 | 300 | 1,000 | х |  |
|  | Мероприятие 2 Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение | 0,011 |  | тыс.руб. | 2000,0 | 1900,0 | 0,950 | 1,000 |  |
|  | индикатор 1. Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших |  | 1,0 | кол-во услуг в год | 860 | 1043 | 1,212 | х |  |
|  | Мероприятие 3 Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений | 0,019 |  | тыс.руб. | 3428,0 | 2990,1 | х | 1,000 |  |
|  | индикатор 1. Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ |  | 0,7 | га | 26 | 34 | 1,308 | х |  |
|  | индикатор 2. Количество обслуживаемых площадок |  | 0,3 | ед. | 14 | 14 | 1,000 | х |  |
|  |  |  | К3 =0,7*1,308+0,3*1,0=1,216 |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы |  | И= 0,232*1,0+0,169*1,0+0,003*0+0,066*1,0 +0,050*0,927+0,005*1,0+0,165*1,0+0,048*1,0+0,128*1,0+0,004**1+0,100*1,0+0,011*1,0+0,019*1,0=0,996 | 0,996 |  |

Начальник Управления  городского хозяйства										А.В.Ерёмина

исп. Пинчугина Ю.В.

тел.(48439)5-84-34