ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Молодежь города Обнинска»

за 2020 год

- Результаты, достигнутые за 2020 год на основании индикаторов                Программы.

  - Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной                  программы «Молодежь города Обнинска» по итогам 2020 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1 «Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив» |
| Индикатор 1 Количество молодежных инициативных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города | ед. | 41 | 47 | 6 | 14,6 | Увеличение количество мероприятий за счёт реализации акции взаимопомощи #МыВместе и участие молодежи города в мероприятиях приуроченных к празднованию в КО праздника «Новогодняя столица 2020/21» |
| Индикатор 2 Количество молодых людей принимающих участие в добровольческой деятельности | чел. | 1300 | 1319 | 19 | 1,5 | Молодежь города Обнинска активно приняла участие в организации акции взаимопомощи #МыВместе |
| Индикатор 3 Количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, участвующих в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях. | чел. | 75 | 87 | 12 | 16,0 | Участие молодежи в областных лагерных сборах актива школьников «Ровесник» в форуме добровольцев КО «Формула Добра», в мероприятиях приуроченных к празднованию в КО праздника «Новогодняя столица 2020/21» и других. |
| Мероприятие 2 «Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе» |
| Индикатор 1 Количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ» | единиц | 40 | 48 | 8 | 20,0 | С учетом организации текущей деятельности МБУ «ОМЦ» и за счёт развития реализации мероприятий в онлайн-режиме |
| Индикатор 2 Количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях организованных МБУ «ОМЦ» | тыс.чел. | 19,0 | 20,5 | 1,5 | 7,9 | Проведение ряда мероприятий в онлайн-режиме позволило увеличить охват и привлечь больше участников |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

1.2.1. Обеспечить поддержку всех 47 предложенных молодежных инициативных проектов.

В течение отчетного периода была поддержана деятельность таких молодёжных организаций как: штаб акции взаимопомощи «Мы вместе», Калужская областная организация «Волонтёры медики», клуб скаутов-добровольцев «Журавлёнок», Обнинская городская организация Российский Союз Молодёжи, студенческий актив ИАТЭ НИЯУ МИФИ, студенческий актив Обнинского колледжа технологий и услуг и другие молодежные организации.

В работе в течение года значительное внимание традиционно уделялось поддержке молодёжных инициатив. В 2020 году было оказано содействие в организации и проведении акций и мероприятий: открытый фестиваль творчества молодежи «Ветер перемен», городская акция «Стимул мечты – это ты!», городской праздник в честь дня Матери, городская акция «Я сам!», благотворительная ярмарка в ТРК «Триумф-плаза» по сбору средств для реабилитационного центра «Доверие», письма «Победы», акция «Спасибо за жизнь» и другие мероприятия.

Одной из основных направлений по работе с молодежью является волонтёрская деятельность. В рамках особой эпидемиологической ситуации была организована акция взаимопомощи #МыВместе по помощи в доставке продуктов, лекарственных препаратов и оплате услуг ЖКХ людям пожилого возраста, а также людям болеющим новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В рамках акции на базе МБУ «ОМЦ» 26 марта 2020 года был создан волонтёрский штаб данной акции, где проходили обучения волонтёры, а также принимали заявки от жителей города Обнинска. В течение года волонтёрами было обработано и выполнено 1523 заявки, по которым было сделано 2926 выездов. Также волонтёры участвовали в доставке бесплатных продуктовых наборов для пожилых людей, многодетных и малообеспеченных семей и в совокупности ими было доставлено более 2200 таких наборов. Волонтёры участвовали в доставке бесплатных лекарственных препаратов для больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Лекарства были  доставлены более чем 100 больным. Работа штаба акции #МыВместе будет продолжаться и в 2021 году. Всего в данной акции приняло участие более 140 волонтёров, как из различных организаций, так и просто неравнодушных жителей города Обнинска. В преддверии Нового года волонтёры акции #МыВместе принимали участие в поздравлении детей врачей и в поздравлении детей в рамках акции «Новый год в каждый дом». Всего более 400 детей врачей г. Обнинска получили новогодний подарок, в том числе из рук дед морозов-волонтёров.

В рамках реализации волонтёрской деятельности на территории города Обнинска действует несколько волонтёрских отрядов и организаций. Волонтёры помогают в реализации социально-значимых городских мероприятий, проводят собственные акции. Среди крупных общественных объединений, вовлечённых в добровольческую деятельность, можно отметить Обнинскую городскую организацию «Российский Союз Молодежи», волонтёрский отряд «Заряд», Калужскую областную организацию Скаутов, клуб скаутов – добровольцев «Журавлёнок», Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» в Калужской области. Волонтёрские организации в течение года проводили как традиционные мероприятия, так и совершенно новые. ВОД «Волонтёры-медики» проводили в онлайн-формате, который стал особенно актуальным в 2020 году, школу волонтёра-медика. Участники школы волонтёра-медика прошли курсы повышение лидерских навыков, ораторских качеств, научились взаимодействовать с коллективом и узнали основы психологии. Члены этой организации активно проявили себя в работе на горячей линии по COVID-19 в Клинической больнице №8 г. Обнинска, помогали медикам в работе мобильного пункта вакцинации. Волонтёрский отряд «Заряд» и ОГО «РСМ» традиционно помогают в организации и проведении ключевых городских акций и мероприятий: городская масленица, день мирного атома, день города, городские новогодние Ёлки и другие мероприятия. Завершающем мероприятием в рамках развития добровольческой деятельности стал уже традиционный городской форум добровольцев «Добрый Обнинск», который прошёл уже в третий раз. Для участников форума была организованы серия познавательных лекций как полезных в волонтёрской деятельности, так и в повседневной жизни. Завершающим мероприятиям форума стала церемония награждения самых активных добровольцев города Обнинска и волонтёров акции #МыВместе, которые получили памятные медали и грамоты за подписью Президента РФ Путина В.В и грамоты главы Администрации г. Обнинска Леоновой Т.Н.

Одним из важных направлений волонтёрского движения стал проект «Волонтёры Конституции». В преддверии 1 июля 2020 года, дня Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на улицах города Обнинска волонтёры Обнинского колледжа рассказывали жителям о тех поправках, которые вносились в Конституции, отвечали на вопросы о возможных способах и местах голосования и выполняли работу просветительского характера.

В рамках развития системы добровольчества были организованы учебный программы «Шанс» и «Я – волонтер!», благодаря которым новые волонтёры получают необходимые для волонтёрской деятельности знания и навыки. Всего в добровольческую деятельность за 2020 год было вовлечено более 1300 волонтёров.

Было обеспечено участие 87 молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях: участие в областных лагерных сборах актива школьников «Ровесник», форум добровольцев Калужской области «Формула Добра», форум работающей молодежи Калужской области, участие в праздничных мероприятиях приуроченных к празднованию в Калужской области «Новогодняя столица 2020/21» и других мероприятиях. Увеличение количества участников в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях обусловлено повышением заинтересованности молодежи в мероприятиях данного формата.

1.2.2. МБУ «ОМЦ»  в  2020 году организовало  48  молодежных мероприятий, количество участников которых составило 20500 человек.

Патриотическое воспитание и повышение гражданской ответственности занимает одну из ключевых направлений в реализации молодежной политики г.Обнинска. В России 2020 год был посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. С этим событием в молодежной среде было связано ряд мероприятий. Одним из новых проектов стал проект «Живые лица победы». На территории городского музея была организована фотовыставка портретов ветеранов Великой Отечественной Войны, в настоящее время живущих в городе Обнинске. Выставка состояла из 45 портретов, изготовленных по специальному дизайну с предварительной фотоссесией ветеранов. Проект реализовывался совместно с МБУ «Музей истории города Обнинска». В начале 2020 одним из ярких проектов стала серия лекций акции «Блокадный хлеб», в рамках которой учащимся школ г.Обнинска рассказывались события блокадного Ленинграда. Также к 75-тию Победы были приурочены такие мероприятия как: интеллектуальный марафон «Победе 75 лет», акция «Свеча памяти», тест по истории Великой Отечественной войны,  конкурс видеороликов «Памяти героев» и другие акции и мероприятия. Молодежь города регулярно принимает участие в митингах посвященных памятным датам в истории России и Калужской области.

Большой популярностью в молодёжной среде пользуются мероприятия направленные на популяризацию здорового образа жизни, а также на профилактику деструктивных явлений в молодёжной среде. Яркими примерами подобных мероприятий можно представить городской молодежный зимний слёт 2020 года «Кто куда, а мы на юга!». В течение трех дней команды, представители слётовского движения, соревновались в более чем в 20 спортивных и творческих видах. Участие в слётах требует от команд ответственной и интенсивной подготовки. Всего участниками зимнего слета стали 576 человек.

В период января-марта 2020 года велась реализация проекта «Клуб любителей настольных игр «Игромир», на базе Библиотеки №1 г.Обнинска. Работа клуба проходила в еженедельном формата и за данный период посетителями клуба стали более 100 человек. Помимо традиционных сборов, в течение года было проведено 3 турнира по настольным играм. Большой популярностью пользуется велодвижение. Ежегодно проводится ряд велоквестов, приуроченных к открытию и закрытию велосезонов, а также к значимым городским событиям. Ежегодно такие мероприятия собирают более 1000 участников разных возрастов. С каждым годом еще большей популярностью пользуются кибеспортивные турниры. За 2020 год было проведено более 5 турниров по таким дисциплинам как: DOTA 2, Counter-Strike: Global Offensive, Heartstone. Участниками турниров стали более 200 человек.

Реализован проект по нанесению граффити в арке дома по улице Гагарина. Тематикой граффити стала космическая тема, в честь первого летчика космонавта Юрия Гагарина которым названа улица, где реализовывалось граффити.

В течение 2020 года были проведены различные мероприятия для молодежной общественности как в оффлайн так и онлайн формате. Были проведены конкурс «Старшеклассник года», интеллектуально развлекательный онлайн-квест «Подключайся», акции «Окна России» приуроченная к празднованию 12 июня, турниры по настольной игре «Имаджинариум», турнир по игре «Что, где, когда», организованы просмотры кинофильмов в рамках международного сретенского кинофестиваля «Встреча», танцевальный конкурс АртХолл Баттл и другие мероприятия. С 10 по 16 февраля в рамках недели молодого избирателя прошла интеллектуальная онлайн игра.

Молодежь города Обнинска принимает активное участие в федеральном проекте агентства по делам молодежи «Росмолодежь» «Диалог на равных», в рамках которого со студентами встречаются и общаются известные люди из мира политики, спорта, культуры и бизнеса. В течение 2020 года было организовано 4 встречи: с известным Обнинским актером театра и кино Марком Богатыревым, smm-специалистом Юлией Герасимец, режиссёром монтажа и продюсером компьютерной графики Александрой Побединской и помощником проректора по международному сотрудничеству департамента основной деятельности «Технической академии Росатома» Варсеевым Евгением. В рамках встречи ребята смогли задать интересующие вопросы по сферам деятельности спикеров и пообщаться на различные темы. Также одной из главных встреч молодежи стала встреча с главой Администрации города Обнинска Татьяной Николаевной Леоновой. Во время встречи были представлены интересные проекты, озвучены свежие идеи, а также намечены планы по реализации молодежной политики на будущий год.

Одним из важных событий в молодежной среде является празднование общероссийского дня молодежи, который проходит в последнюю субботу июня. Ввиду неблагоприятной эпидемиологической ситуации мероприятия, приуроченные к этому празднику, прошли в онлайн-режиме. Были проведены интеллектуальные квесты, киберспортивные турниры и другие конкурсы и акции. Всего в мероприятиях, приуроченных ко дню молодежи, приняло участие более 500 человек.

2020 год стал также особенным ввиду особого статуса Калужской области – новогодней столицы России. Обнинск активно включился в реализацию данного проекта и со стороны молодежной общественности для жителей и гостей Калужской области также прошли различные мероприятия. В рамках новогодних праздников в городе Обнинске были проведены серии мастер классов по изготовлению рождественских гномов и новогодних брошей, мастер-класс и конкурс по приготовлению безалкогольного глинтвейна, проведен новогодний автоквест «В поисках чуда», новогодняя развлекательная программа на льду, новогодние кинопоказы с элементами интеллектуальной игры и другие мероприятия. Также в рамках новогодних празднований делегации из числа волонтёров города Обнинска приняла участие в экскурсионной программе и в открытие проекта «Новогодняя столица России» в городе Калуга. Особым элементом экскурсии стал способ перемещения делегации из города Обнинска в Калугу, а именно на специальном «Ретро-поезде», который в течение всех новогодних праздников возил туристов из Москвы в Калугу.

- На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

На выполнение и перевыполнение показателей программы оказало влияние в первую очередь работа волонтёров штаба акции взаимопомощи #МыВместе, а также реализация проектов в рамках этого движения.

На участие в мероприятиях различного уровня проведения повлияло участие в областных форумах для молодежи, а также в мероприятиях в рамках празднования «Новогодней столицы 20/21».

На повышение количество участников молодёжных мероприятий повлияло проведение ряда мероприятий в онлайн режиме, что позволило создать более удобные условия для многих участников.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 8 350,0 | 7 366,9 | 88,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Итого | 8 350,0 | 7 366,9 | 88,2 |

  - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Обнинска» за 2020 год

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятие 1: Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив | МКУ «УКиМП г. Обнинска», Отдел по делам молодежи УКиМП г. Обнинска, МБУ «ОМЦ» | 600,0 | 600,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 2. | Мероприятие 2: Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе | МКУ «УКиМП г. Обнинска», Отдел по делам молодежи УКиМП г. Обнинска, МБУ «ОМЦ» | 7750,0 | 6766,9 | 87,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7750,0 | 6766,9 | Экономия фонда оплаты труда и экономия энергоэффективности |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с             указанием причин невыполнения.

Все мероприятия Программы выполнены.

- Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1 Постановлением от 25.02.2020 №285-п в Программу внесены изменения, связанные с изменением объемов финансирования в сторону увеличения на основании решения Обнинского городского собрания от 10.12.2019 №01-60 « О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Значение индикаторов не корректировалось.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь города Обнинска» за 2020 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятие 1: Организация мероприятий для молодежи и поддержка молодежных инициатив | 0,07 | х | тыс. руб. | 600,0 | 600,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: Количество молодежных инициативных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города |  | 0,5 | ед. | 41 | 47 | 1,14 |  |
|  | Индикатор 2: Количество молодых людей принимающих участие в добровольческой деятельности |  | 0,25 | чел. | 1300 | 1319 | 1,01 |  |
|  | Индикатор 3: Количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях |  | 0,25 | чел. | 75 | 87 | 1,16 |  |
|  | К1 = 0,5*1,14+0,25*1,01+0,25*1,16 = 0,57+0,25+0,29 = 1,11 (≥ 1)  К1 = 1 |  |
| 2 | Мероприятие 2: Организация деятельности по реализации молодежной политики в городе | 0,93 | х | тыс. руб. | 7750,0 | 6766,9 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: Количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ» |  | 0,5 | ед. | 40 | 48 | 1,20 |  |
|  | Индикатор 2: Количество молодежи , принимающей участие в мероприятиях организованных МБУ «ОМЦ» |  | 0,5 | тыс. чел. | 19,0 | 20,5 | 1,08 |  |
|  | К2 = 0,5*1,2+0,5*1,08 = 0,6+0,54 = 1,14 (≥ 1)  К2 = 1 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И = 0,07*1+0,93*1 = 1 | 1,000 |

Начальник отдела по делам молодежи

УКиМП Администрации г.Обнинска													          Казаков Д.А.