ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

и инновационной деятельности в городе Обнинске»

за 2023 год

- Результаты, достигнутые за 2023 год на основании индикаторов программы (подпрограмм).

  - ОТЧЁТ

об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

и инновационной деятельности в городе Обнинске»

по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | единиц |  | 1 | 3 | 2 | 200,00 | Значение индикатора является оценочным. |
| Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | единиц |  | 3 | 7 | 4 | 133,33 | Значение индикатора является оценочным. Отбор субъектов МисП производился на предоставлений субсидий под двум направлениям: на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам и участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % |  | 2,7 | 8,33 | 5,63 | 208,52 | Значение индикатора является оценочным. |
| Мероприятие 1.3. «Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | единиц |  | 2 | 11 | 9 | 450,00 | Значение индикатора является оценочным. |
| Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | % |  | 2,7 | -3,5 | -6,2 | -229,63 | Значение индикатора является оценочным. Отклонение целевого показателя объясняется тем, что темп прироста среднемесячной заработной платы на 1 работника в организациях, получивших финансовую поддержку, составил 7,6% (в целом по городу оценивается в 11,08%). При этом уровень заработной платы у субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку выше, чем в среднем по городу у предприятий малого бизнеса (71 793 руб. против 63 635 руб.). |
| Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | тыс. руб. |  | 270,0 | 741,0 | 471,0 | 174,44 | Значение индикатора является оценочным. |
| Мероприятие 1.5. «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество объектов, включенных в «Перечень муниципального имущества города Обнинска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | единиц |  | 10 | 10 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. «Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | Единиц |  | 58 | 58 | 0 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.3. «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | Единиц |  | 7 | 10 | 3 | 42,86 | Превышение показателя связано с большим охватом инновационных предприятий в целях содействия развитию инновационной сферы. |
| Индикатор 2. Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием / по предложению отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | Единиц |  | 150 | 279 | 129 | 86,00 | Превышение показателя связано с наличием большего количества информационных поводов для освещения в СМИ. |
| Индикатор 3. Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий | чел. |  | 31 | 31 | 0 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимся деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.) | единиц |  | 29 | 28 | -1 | -3,45 | Перенос части неиспользованной субсидии до 31.03.2024 г. для достижения значений целевых показателей индикатора 1 мероприятия 2.5, в связи с длительностью производственного процесса. Решение №01-28/58 от 01.02.2024 г. |
| Мероприятие 2.6. «Имущественная поддержка субъектов МиСИП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 Процент заполняемости офисных площадей бизнес-инкубаторов, предназначенных для аренды субъектами МиСИП |  | % | не менее 90 | 91,9 | 1,9 | 2,11 | Плановый показатель имеет оценочный характер. Повышение обусловлено значительным спросом на льготные помещения. |
| Мероприятие 2.7. Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Обнинск" как наукограда Российской Федерации на 2025 - 2040 годы |  | единиц | 1 | 1 | 0 | 0,00 |  |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

При выполнении Программы не возникало факторов, повлиявших на ход её реализации.  Всем предприятиям, подавшим заявки, соответствующие положениям по предоставлению субсидий, такие субсидии были предоставлены.

Реализация мероприятий Программы позволила:

- Содействовать развитию малых и средних предприятий, а также физ.лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: выделены субсидии 18 предприятиям, 1 ИП и 2 физ.лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на компенсацию части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, приобретением производственного оборудования, погашением процентов по кредитам, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

- Оказать организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности поддержку 58 субъектам МиСИП (Обнинский бизнес инкубатор поддержал 7 компаний – резидентов, кроме того различные услуги были предоставлены 24 предприятиям; ООО «Модель Спектр» оказало поддержку 27 предприятиям).

- Обеспечить организационно-техническую и информационно-презентационную подготовку и проведение 10 мероприятий в г. Обнинске:

- Межрегиональная интенсивная профильная образовательная ИТ-смена;

- Проведение финального этапа Всероссийского научно- технического конкурса «ИНТЭРА» в г. Обнинске;

- Научно-популярный лекторий «Курилка Гутенберга»;

- I Международный молодёжный ядерный форум Obninsk NEW (Nuclear Education Week);

- Визит представителей МГТУ «СТАНКИН» в Калужскую область;

- Профильное мероприятие для популяризации научно-технического творчества, предпринимательства и коммерциализации инновационных технологий НТИ в рамках Дорожной карты реализации Национальной технологической инициативы в Калужской области на 2021-2023 годы;

- Круглый стол «Цифровизация предприятий. Кооперация производственных организаций и ИТ-компаний»;

- Круглый стол «Бизнес - коммуникации и переговоры»;

- Мероприятие по встрече участников стратегической сессии «Обнинск 2040. Цели и направления развития города».

- Реализация мероприятий Программы позволила: Обеспечить публикацию 279 имиджевых статей в печатных СМИ, посвящённых различным аспектам, успехам и проблемам развития в сфере науки, инновационного производства и подготовки кадров высшей квалификации и пр. (в газетах «НГ-Регион», «Новая среда», «ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска» и других) и объявлений на официальном сайте Администрации www.admobninsk.ru для организаций и специалистов научной, образовательной и инновационной сфер.

- Провести ежегодный конкурс стипендий студентов, аспирантов и молодых преподавателей и выплатить стипендию 31 участнику.

- Обеспечить организацию и проведение 28 мероприятий в г. Обнинске:

- Бизнес-форум «Механизмы поддержки высокотехнологичного бизнеса в Калужской области».

- Торжественное собрание ученых Калужской области, посвященное празднованию Дня российской науки, в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.

- Круглый стол «Дальнейшее взаимодействие при реализации проекта Горнолыжный комплекс в г. Обнинске» на базе АНО «АГРО».

- Участие в стратегической сессии, проходящее в школе социокультурного проектирования МАРС.

- «Соучастное проектирование благоустройства набережной Протвы».

- ХII Всероссийская научно-практическая конференция «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы» г. Дубна (представление г. Обнинска).

- Выездное заседание круглого стола на тему: «Опыт развития сельского туризма на территории Калужской области».

- Стратегическая сессия «Создание Международного научно-образовательного центра атомных и смежных технологий в Обнинске».

- Выполнение работ по благоустройству сквера имени С.А. Кудрявцевой в г. Обнинске.

- Выполнение работ по благоустройству территории берега реки Протвы в г. Обнинске.

- Выполнение работ по благоустройству сквера «Репинский овраг» в г. Обнинске.

- Организация и курирование образовательного интенсива для победителей международного проекта «Территория успеха: МультиКЛИПация» на территории г. Обнинска.

- Бизнес-завтрак, приуроченный ко Дню российского предпринимательства.

- Конференция «Обзор новых рынков экспорта и импорта. Снижение валютных рисков и управление капиталом».

- Рабочее совещание команд г. Обнинск, г. Дубна и Агентства стратегических инициатив с целью обсуждения сотрудничества вышеуказанных городов, стратегии наукоградов и их социально-экономического развития.

- Конференция «Переговоры 2023: успешные продажи в условиях неопределенности».

- Подготовка представления г. Обнинска на Международной выставке-форуме «Россия». Поиск и работа с заявками потенциальных участников выставки.

- Стратегическая сессия, посвященная подготовке концепции проекта «Калужская зима». Проект посвящен реализации государственной программы «Развитие туризма в Калужской области» в части увеличения туристического потока и продвижения туристического потенциала региона.

- Международный молодежный атомный форум в г. Обнинске (OBNINSK NEW 2023).

- Региональная конференция, посвященная Международному дню туризма. Мероприятие проходило в ГМИК им.К.Э.Циолковского.

- Второй Всероссийский форум по благоустройству: «Импортозамещение. Сделано в России». Целями форума является содействие в решении задач Правительства РФ по импортозамещению, реализация профильных национальных и федеральных проектов, помощь профессиональному сообществу в выработке оптимальных решений по импортозамещению и определению ключевых производителей высококачественной продукции.

- Заседание фокус-группы с целью обсуждения приоритетных направлений развития города Обнинска для разработки стратегии социально-экономического развития Обнинска как наукограда до 2040 г. на базе АНО «АГРО»

- Бизнес-завтрак на тему: «Новые возможности для экспортеров. Тренды новой реальности. Готовые кейсы».

- Участие в конференции, посвященной финансовой поддержке предприятий: обсуждение вопросов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности и мерами поддержки финансового рынка, а также с проведением международных расчетов в современных условиях.

- Стратегическая сессия «Обнинск 2040».

- Конференция «Кадры для высокотехнологичных предприятий».

- Фестиваль Педагогического мастерства «Учитель для Росатома» в г. Обнинске.

- Выполнение работ по установке малых архитектурных форм (лавки и урны) в рамках реализации проекта по благоустройству городской площади г. Обнинск.

- Разработать проект Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации на 2025 - 2040 годы.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 191,2 | 1 191,2 | 100,00 |
| Местный бюджет | 32 995,5 | 32 959,3 | 99,89 |
| Итого: | 34 186,7 | 34 150,5 | 99,89 |

3.2. ОТЧЁТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»

за 2023 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 1 691,2 | 1 698,7 | 99,91 | - | - | 1 191,2 | 1 191,2 | 500,0 | 498,5 | По мероприятию 1.1. отказ одному из заявителей в предоставлении субсидии в связи с несоответствием требованиям Положения о порядке предоставления субсидий. |
| 1.1. | Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | - « - | 300,0 | 298,5 | 99,50 |  |  | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 298,5 | Отказ одному из заявителей в предоставлении субсидии в связи с несоответствием требованиям Положения о порядке предоставления субсидий. |
| 1.2. | Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат | - « - | 700,0 | 700,0 | 100,00 |  |  | 600,0 | 600,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3. | Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | - « - | 691,2 | 691,2 | 100,00 |  |  | 591,2 | 591,2 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 32495,5 | 32460,8 | 99,89 | - | - | - | - | 32495,5 | 32460,8 | По мероприятию 2.2. одной организации не компенсировали полностью затраты, в связи с тем, что часть расходов не соответствовали критериям отбора. |
| 2.2. | Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | - « - | 1500,0 | 1465,3 | 97,69 | - | - | - | - | 1500,0 | 1465,3 | Одной организации не компенсировали полностью затраты, в связи с тем, что часть расходов не соответствовали критериям отбора. |
| 2.3. | Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | - « - | 10995,5 | 10995,5 | 100,00 | - | - | - | - | 10995,5 | 10995,5 | - |
| 2.5. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимся деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города | - « - | 15000,0 | 15000,0 | 100,00 | - | - | - | - | 15000,0 | 15000,0 | - |
| 2.7. | Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации | - « - | 5000,0 | 5000,0 | 100,00 | - | - | - | - | 5000,0 | 5000,0 | - |

Для справки.

В рамках мероприятия 1.1. Программы «Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности» на основании отбора получателей субсидии выделено 298,5 тыс. рублей (софинансирование за счет областного бюджета не предусмотрено), в том числе:

| 1 | Ильина Мила Владимировна | - 179 550 руб. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ИП Богомякова Ольга Александровна | - 96 088 руб. 42 коп. |
| 3 | Штогрина Дарья Александровна | - 22 869 руб. |

В рамках мероприятия 1.2. Программы «Предоставление субсидий субъектам  МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат» (на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в  российских кредитных организациях) на основании отбора получателей субсидии выделено 700,0 тыс. рублей (включая средства субсидии областного бюджета в сумме 600,0 тыс. руб.), в том числе:

| 1 | ООО "МДС-Экосервис" | - 100 000 руб. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ООО ПСЗ "Сигнал" | - 100 000 руб. |
| 3 | ООО "Порционные продукты" | - 100 000 руб. |
| 4 | ООО "Клиника №1 Плюс" | - 100 000 руб. |
| 5 | ООО "Центр реабилитации" | - 100 000 руб. |
|  | ООО "ОТК" | - 100 000 руб. |
|  | ИП Феррейра А.Е. | - 100 000 руб. |

В рамках мероприятия 1.3. Программы «Предоставление субсидий субъектам  МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат, связанных с приобретением  производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг» на основании отбора получателей субсидии выделено 691,2 тыс. рублей (включая средства областного бюджета в сумме 591,2 тыс. руб.), в том числе:

| ООО НПП "Полет | - 62 837 руб. |
| --- | --- |
| ООО "Обнинскгазполимер" | - 62 837 руб. |
| ООО "Клиника №1" | - 62 844 руб. 81 коп. |
| АО "Экон" | - 62 837 руб. |
| ООО "Станд" | - 62 837 руб. |
| ООО "Премиум Микс" | - 62 837 руб. |
| ООО "Обнинскполипласт" | - 62 837 руб. |
| ООО "Агригазполимер" | - 62 837 руб. |
| ООО "М-Плюс" | - 62 837 руб. |
| ООО "Растр -Технология" | - 62 837 руб. |
| ООО "Аэрофильтр" | - 62 837 руб. |

В рамках мероприятия 1.5. Программы «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим» в  «Перечень муниципального имущества города Обнинска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» включены 10 объектов.

В рамках мероприятия 2.2. Программы «Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» выделено по конкурсу на компенсацию затрат 1 465 274,56 рублей, в том числе:

- ООО «Модель Спектр» – 429 376,86 рублей (субсидия предоставлена на частичную компенсацию затрат, связанных с обеспечением реализации уставных задач, а именно: расходы на охрану здания и обслуживания охранно-пожарной сигнализации, расходы на проведение мероприятия в целях развития предпринимательства и инновационной деятельности (круглый стол), расходы на оплату транспортных услуг, расходы на покупку и обслуживание производственного, компьютерного и  офисного оборудования, расходных материалов);

- АНО «Обнинский Бизнес Инкубатор» – 1 035 897,70 рублей (субсидия предоставлена на частичную компенсацию затрат, связанных с обеспечением реализации уставных задач, а именно: с расходами на стационарную телефонную связь, банковскую комиссию за ведение расчетного счета, расходы на предоставление доступа в интернет, расходы на оплату услуг в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, расходы на покупку и обслуживание офисного оборудования, расходных материалов).

Для финансового обеспечения реализации мероприятия 2.3. Программы «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» израсходовано 10 995 491,06 рублей, в том числе:

- на проведение встреч, семинаров, конференций и «круглых столов» по  вопросам инновационного развития;

- на изготовление презентационных материалов, посвящённых вопросам развития инновационной деятельности в Обнинске;

- на подготовку и размещение в СМИ информационно-справочных и имиджевых материалов, посвящённых вопросам развития инновационной деятельности в Обнинске;

- на проведение городского конкурса стипендий студентам, аспирантам и молодым преподавателям.

Для финансового обеспечения реализации мероприятия 2.5. Программы «Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимся деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города» израсходовано 15  000 000,00 рублей.

В рамках мероприятия 2.6. Программы «Имущественная поддержка субъектов МиСИП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности» заполняемость офисных площадей бизнес-инкубаторов, предназначенных для аренды субъектами МиСИП, составила 91,9%.

Для финансового обеспечения реализации мероприятия 2.7. Программы «Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации» израсходовано 5  000 000,00 рублей.

- Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

В рамках муниципальной программы реализация национальных проектов не предусмотрена.

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

По мероприятию 2.5 «Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимся деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города» индикатору 1 «Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.)» было получено письмо от АНО «АГРО» с обоснованием наличия потребности в переносе на 2024 год неиспользованного в 2023 году остатка субсидии. В связи с этим было принято Решение №01-28/58 от 01.02.2024 г. о переносе части неиспользованной субсидии на 2024 год для достижения значения данного индикатора до 31.03.2024 г. в связи с длительностью производственного процесса.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году,

в рамках реализации муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»

| № п/п | Наименование нормативно-правового акта | Краткое обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации муниципального образования «Город Обнинск» от 07.02.2023 № 234- п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2024 № 1994-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»» | В связи с необходимостью приведения объемов финансирования Программы на 2023 год и плановый период 2024 г. в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 "О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". А также добавлением мероприятия 2.7 с индикатором и индикатора в рамках мероприятия 2.5 во второй этап подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске». |
| 2. | Постановление Администрации муниципального образования «Город Обнинск» от 27.07.2023 № 1849- п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2024 № 1994-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»» | В связи с технической ошибкой |
| 3. | Постановление Администрации муниципального образования «Город Обнинск» от 30.11.2023 № 2990- п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2024 № 1994-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»» | В связи с необходимостью актуализации сфер деятельности некоммерческих организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности |
| 4. | Постановление Администрации муниципального образования «Город Обнинск» от 21.12.2023 № 3251- п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2024 № 1994-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»» | В связи с необходимостью приведения объемов финансирования и индикаторов Программы на 2023 год в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 "О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" (в ред. решения ОГС от 28.11.2023 № 03-46). |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

и инновационной деятельности в городе Обнинске»

за 2023 год

  - Оценка эффективности реализации подпрограммы 1

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске»

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

и инновационной деятельности в городе Обнинске»

за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный Показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» | 0,049 | х | тыс. руб. | 1 691,2 | 1 689,7 | х | х |
| 1 | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | 0,177 | х | тыс. руб. | 300,0 | 298,5 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | х | 1 | единиц | 1 | 3 | 3,000 | х |
|  |  | К1=1*3,000 = 3,000 > 1, т.е. К1 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат | 0,414 | х | тыс. руб. | 700,0 | 700,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации | х | 0,5 | единиц | 3 | 7 | 2,333 | х |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях; с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях; с оплатой услуг по проведению сертификации, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,5 | % | 2,7 | 8,33 | 3,085 | х |
|  |  | К2 = 0,5 х 2,333 + 0,5 х 3,085 = 2,709 > 1, т.е. К1 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий субъектам МиСП и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим, на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, используемого при производстве товара, работ, услуг | 0,409 | х | тыс. руб. | 691,2 | 691,2 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,30 | единиц | 2 | 11 | 5,500 | х |
|  | Индикатор 2 Превышение темпа прироста средней заработной платы субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, к темпу прироста средней заработной платы по городу | х | 0,35 | % | 2,7 | -3,5 | -1,296 | х |
|  | Индикатор 3 Налоговые отчисления в среднем на одного работающего субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования | х | 0,35 | тыс. руб. | 270,0 | 741,0 | 2,744 | х |
|  |  | К3 = 0,30 x 5,500 + 0,35 x -1,296 + 0,35 x 2,744 = 1,650 0,454+0,961 = 2,157 > 1, т.е. К1 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | 0,2 | х | х | - | - | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество объектов, включенных в «Перечень муниципального имущества города Обнинска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | х | 1 | единиц | 10,0 | 10,0 | 1,000 | х |
|  |  | К5 = 1 x 1,000 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1 | И = 0,177*1,000 + 0,414*1,000 + 0,409*1,000 +0,2*1,000 = 1,200 |  |  |  |  |  | 1,200 |

  - Оценка эффективности реализации подпрограммы 2

«Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»

за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора |  | Единица изм. |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» | 0,951 |  | х |  | тыс. руб. |  | 32 495,5 |  | 32 460,8 | х | х |
| 1 | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | 0,046 |  | х |  | тыс. руб. |  | 1500,0 |  | 1465,3 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку (кроме финансовой) организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | х |  | 1,00 |  | единиц |  | 58 |  | 58 | 1,000 | х |
|  |  | К1 = 1,0 х 1,000= 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2.3. Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности | 0,338 |  | х |  | тыс. руб. |  | 10995,5 |  | 10995,5 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Количество мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия маркетингу продукции инновационных предприятий, привлечения инвестиций в инновации, и иных целей, содействующих развитию инновационной сферы | х |  | 0,50 |  | единиц |  | 7 |  | 10 | 1,429 | х |
|  | Индикатор 2 Количество публикаций в СМИ города и на официальном сайте, посвящённых развитию инновационной деятельности в Обнинске, подготовленных с участием специалистов отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | х |  | 0,30 |  | единиц |  | 150 |  | 279 | 1,860 | х |
|  | Индикатор 3 Количество студентов, аспирантов и молодых преподавателей, ставших лауреатами городского конкурса стипендий | х |  | 0,20 |  | чел. |  | 31 |  | 31 | 1,000 | х |
|  |  | К2 = 0,5 х 1,429 + 0,3 х 1,860+ 0,2 х 1,000 = 1,473 > 1, т.е. К2 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, занимающимся деятельностью в сфере стратегического и оперативного планирования, управления, маркетинга, науки, образования, инноваций и малого предпринимательства с целью создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития города | 0,462 |  | х |  | тыс. руб. |  | 15000,0 |  | 15000,0 | х | 0,966 |
|  | Индикатор 1. Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов и пр.) | х |  | 1 |  | единиц |  | 29 |  | 28 | 0,966 | х |
|  |  | К3 = 1,0 х 0,966= 0,966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 2.6. Имущественная поддержка субъектов МиСИП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | 0,20 |  | х |  | х |  | - |  | - | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Процент заполняемости офисных площадей бизнес-инкубаторов, предназначенных для аренды субъектами МиСИП | х |  | 1 |  | % |  | не менее 90 |  | 91,9 | 1,021 | х |
|  |  | К4 = 1 х 1,021= 1,021> 1, т.е. К4 = 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.7. Разработка стратегии развития города как наукограда Российской Федерации | 0,154 |  | х |  | х |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1. Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Обнинск" как наукограда Российской Федерации на 2025 - 2040 годы | х |  | 1 |  | единиц |  | 1 |  | 1 | 1,000 | х |
|  |  | К5 = 1,0 х 1,000= 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 | И2=0,046*1,000+0,338*1,000+0,462*0,966+0,20*1,000+0,154*1,000= 1,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И=1,184 |

Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес подпрограммы | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности/ интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» | Х | Х | тыс. руб. | 34 186,7 | 34 150,5 | 99,89 | Х |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Обнинске» | 0,049 | Х | Х | Х | Х | Х | 1,200 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» | 0,951 | Х | Х | Х | Х | Х | 1,184 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,049*1,200 + 0,951*1,184 = 0,059+1,126 = 1,304 >1, т.е. И = 1,000 |  |  |  |  |  | И=1,000 |

Исполнитель:

Главный специалист отдела инновационного развития,

международного сотрудничества, поддержки и развития

малого и среднего предпринимательства                 				__________________________ 		 Кузнецова Е.Г.

Ведущий специалист отдела инновационного развития,

международного сотрудничества, поддержки и развития

малого и среднего предпринимательства                  				__________________________ 		 Жукова А.П.

Начальник отдела инновационного развития,

международного сотрудничества, поддержки и развития

малого и среднего предпринимательства                  				__________________________ 		 Синеглазова В.Ю.

«___» ______________ 2024 года