ОТЧЁТ

О РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН  ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ОБНИНСК" ЗА 2019 ГОД

- Результаты, достигнутые за 2019 год на основании индикаторов муниципальной Программы

1.1. Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" по итогам 2019 года.

Индикаторы по итогам реализации программы за 2019 год отсутствуют.

  - Реализация мероприятий Программы:

В 2019 году продолжены  работы по  реализации первого  этапа муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" (далее Программа).

В составе данного этапа 22.06.2018  ООО «РусСтройГруп» на земельном участке с  кадастровым номером 40:27:030803:2237 велось строительство многоквартирного дома для переселения граждан аварийных домов.

В  2019 году проведен аукцион на строительство наружных тепловых сетей к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237.

Работы по строительству наружных тепловых сетей к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237 выполнены в срок.

Протяженность  тепловых сетей - 113 м.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Выполненные в запланированные сроки работы по строительству наружных тепловых сетей к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237 для подключения к сетям инженерного обеспечения строящегося многоквартирного дома для переселения граждан позволили ООО «РусСтройГруп» ввести дом для  переселения ранее запланированного срока.

Дом введен в эксплуатацию  05.02.2020 года.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 2 500,0 | 1 853,2 | 74,1 |
| Итого | 2 500,0 | 1 853,2 | 74,1 |

  - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" за 2019 год.

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Проектирование и строительство многоквартирного дома (домов) и/или приобретение жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных жилых домов; выкуп жилых помещений у собственников; | МКУ "Городское строительство" | 2 500,0 | 1 853,2 | 74,1 | - | - | - | - | 2 500,0 | 1 853,2 | Запланированное на 2019 год мероприятия – выполнены в полном объеме, экономия средств по результатам торгов |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 2 500,0 | 1 853,2 | 74,1 | - | - | - | - | 2 500,0 | 1 853,2 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

Отсутствуют.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

5.1. Постановление Администрации города Обнинска  от 24.03.2020 № 486-п     «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018  № 01-48 (ред. от 24.12.2019) «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 24.12.2019 № 01-61), решением от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части изменения объемов финансирования.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" за 2019 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятие 1. Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений | 1 | - | тыс. руб. | 2 500,0 | 1 853,2 | - | 0,896 |
|  |  | К= 0,5х1+0,4х0,741+0,1х1=0,896 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,896 х 1 = 0,896 | 0,896 |

Исп. Никольская Н.В.

Тел. 3958560

Начальник отдела развития инфраструктуры                     А.Я.Чернов