ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинска»

за 2016 год

- Результаты, достигнутые за 2016 год на основании индикаторов                Программы.

  - Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинск» по итогам 2016 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2016 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |
| Мероприятие 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Индикатор 1 «Степень оснащенности оперативной группы Администрации муниципального образования «Город Обнинск» средствами радиационной химической защиты и дозиметрического контроля» | единиц | 60 | 60 | 0,0 | 0,0 | . |
| Индикатор 2 «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | % | 40 | 40 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 3 «Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности» | % | 60 | 60 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
| Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях города» |
| Индикатор 1 «Количество установленных систем видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях города» | единиц | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2 «Количество модернизированных систем видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях города» |  | 3 | 3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2 «Обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» |
| Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» |
| Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» |
| Индикатор 1 Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлечённых в профилактические мероприятия антинаркотической направленности | % | 85 | 88 | 3 | +3,5 | Увеличение количества профилактических мероприятий |
| Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» |
| Индикатор 1 Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации | Чел. в год | 53 | 104 | 51 | +96,2 | Применение медицинского ксенона «КсеМед» привело к сокращению сроков реабилитации. |

  - Реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов

1.2.1. Итоги  реализации подпрограммы  1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска»

Реализация мероприятий Программы позволила:

1.2.1.1. содействовать повышению безопасности населения.

1.2.1.2.  обеспечить предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защиту   населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах городского округа;

обеспечить поддержание в рабочем состоянии камер видеонаблюдения, размещенных в местах с массовым пребыванием людей.

1.2.1.3. увеличить степень оснащенности оперативной группы Администрации муниципального образования «Город Обнинск» средствами радиационной химической защиты и дозиметрического контроля;

увеличить укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

охват специалистов по ГОЧС организаций города подготовкой по вопросам безопасности жизнедеятельности.

1.2.1.4.   в рамках выполнения мероприятия 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

увеличена степень оснащенности оперативной группы Администрации муниципального образования «Город Обнинск» средствами радиационной химической защиты и дозиметрического контроля до 60%;

увеличена укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 40%;

охват специалистов по ГОЧС организаций города подготовкой по вопросам безопасности жизнедеятельности составил 60%.

В течение  года в организациях города Обнинска проведены все запланированные учения и тренировки: 6 комплексных учений, 38 объектовые тренировки, 12 командно-штабных учений и тренировок, 6 тактико-специальных учения. На курсах ГО прошли подготовку 585 специалистов организаций города.

В апреле и октябре 2016 года проведены комплексные проверки готовности системы централизованного оповещения населения города Обнинска. Системы оповещения готовы к работе.

В рамках выполнения мероприятия 2 «Обеспечение первичных мер пожарной без-опасности в границах городского округа» соглашение с добровольной пожарной командой города Обнинска выполнено в полном объеме.

1.2.2. Итоги  реализации подпрограммы  2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск»

Обеспечена работа систем видеонаблюдения в городе. МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» осуществляет техническое обслуживание 55 видеокамер, установленных на въездах в город и в наиболее людных общественных местах. В течение года все видеосистемы поддерживались в рабочем состоянии и работали в штатном режиме.

В 2016 году МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» была принята на баланс система видеонаблюдения на мемориальном комплексе «Вечный огонь».

Установлено новое дополнительное оборудование и модернизировано действующее  в муниципальном общеобразовательном учреждении школа № 16, модернизированы системы видео наблюдения в школах № 6, № 7, Техническом лицее.

В рамках реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, с целью создания  условий для деятельности народных дружин, выделены  субсидии 4 общественным организациям: ГОО «Народной дружине в г. Обнинске», МОО «Народной дружине охраны правопорядка в г. Обнинске», Народной дружине городского казачьего общества г. Обнинска, Народной дружине «Казачий разъезд» Хуторского казачьего общества «Донец».

Народные дружины совместно с сотрудниками правоохранительных органов, осуществляют охрану общественного порядка, патрулирование в Городском парке (старый город), а также привлекаются для усиления нарядов в дни проведения городских мероприятий.

Количество человеко-выходов членами  народных дружин по охране общественного порядка в 2016 году  - 422.

С целью вовлечения молодежи в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных проявлений среди молодежи, включая мероприятия антинаркотической направленности, МБУ «Обнинский молодежный центр» (ОМЦ)  провел подготовку, организацию и проведение следующих массовых мероприятий: городские велопробеги (весенний – 250 человек, летний – около 2500 человек), спортивно-массовые конкурсы и мероприятия «Выбери правильный путь» (200 человек, целевая аудитория – старшеклассники общеобразовательных учреждений города, в т.ч. лица, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних), «Осенний велоквест» (20 человек), фестивали молодежной активности ко Дню молодежи и 60-летию города (более 2500 человек). Также было оказано содействие и помощь в организации и проведении городского праздника «День физкультурника», «Школьная юниор-лига КВН» (400 человек), «Слет студенческой молодежи» (178 участников) и др. Наиболее крупными молодежными мероприятиями являются ежегодные зимний и летний городские молодежные слеты, в рамках которых ОМЦ уделяет особое внимание профилактике правонарушений и предпринимает действенные меры по предотвращению злоупотребления алкоголем, табаком и наркотиками. Участниками слетов в отчетном периоде стало 2443 человека, включая несовершеннолетних, из них: зимний – 709 участников; летний – 1734 участников. В период осенних каникул проведена профильная смена «Школа актива информационно-познавательного проекта «Я люблю Обнинск», по итогам которой выработаны предложения по развитию волонтерских молодежных инициатив по пропаганде здорового образа жизни, сформированы активы новых волонтерских отрядов «Стань другом!» и «Общее дело» (47 человек). Кроме того, в отчетном периоде оказано активное содействие в проведении анкетирования молодежи в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», а также в проведении тематических информационно-просветительских встреч по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде. К занятиям в клубных и волонтерских формированиях, организации и проведении массовых мероприятий наряду с молодежным активом приглашались лица, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Всего в организации и проведении молодежных мероприятий в течение 2016 года задействовано 1502 волонтера.

Доля детей, молодежи и подростков в возрасте от 11 до 17 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общей численности данной возрастной категории населения муниципального образования составила 88%.

Автономный общинный центр педагогики «Спас» реализовал  проект «Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ) детьми, молодежью и взрослым населением, комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ в Калужской области, на основе принципов общинной педагогики и традиционных ценностей русской культуры».

Применение медицинского ксенона «КсеМед» в комплексной реабилитации потребителей психоактивных веществ (ПАВ) и наркотических средств позволило эффективно корректировать психическое состояние пациентов и восстанавливать адекватные целостные формы поведения на фоне нормализации церебральных функций и активации парасимпатической нервной системы  (Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии  (HADS). Редукция основных психопатологических и соматовегетативных расстройств происходит эффективнее и в более короткие сроки в среднем на 30%, что помогло привести к  сокращению сроков реабилитации и увеличению количества лиц, прошедших реабилитацию.

Общее количество лиц по линии употребления наркотических средств и психотропных веществ, находившихся в Центре реабилитации с начала 2016 года  составило 104 человека.

2.	На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

Высокая эффективность работы коллектива МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» позволила выполнить мероприятия Подпрограммы 1 на высоком уровне.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 28 432,4 | 27 665,7 | 97,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Итого | 28 432,4 | 27 665,7 | 97,3 |

  - Отчет  об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения

города Обнинска» за 2016 год

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |  | 25 453,9 | 25 018,5 | 98,3 |  |  |  |  | 25 453,9 | 25 018,5 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 24 435,4 | 24 034,6 | 98,4 |  |  |  |  | 24 435,4 | 24 034,6 | Оптимизация расходов по содержанию МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа»» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 1 018,5 | 983,9 | 96,6 |  |  |  |  | 1 018,5 | 983,9 | Оптимизация расходов |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск»» |  | 2 978,5 | 2 647,2 | 88,9 |  |  |  |  | 2 978,5 | 2 647,2 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях города» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 800,0 | 785,0 | 98,1 |  |  |  |  | 800,0 | 785,0 | Оптимизация расходов в результате проведения торгов |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 828,5 | 812,2 | 98,0 |  |  |  |  | 828,5 | 812,2 | Оптимизация расходов в результате проведения торгов |
| 2.3. | Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 750,0 | 450,0 | 60,0% |  |  |  |  | 750,0 | 450,0 | На конкурс заявлена сумма 450,0 тыс. руб. |
| 2.4. | Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 450,0 | 450,0 | 100,0 |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия программы выполнены в установленные сроки.

- Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска  15.03.2016 № 390-п в Программу внесены корректировки, связанные с бюджетом города на 2016 год, утверждённым  решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2015  № 01-06  «О бюджете города Обнинска на 2016 год».

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска  от 06.06.2016 № 838-п  «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска»  в паспорт Программы  внесены следующие изменения:

5.2.1.  «Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы» и подпрограмм исключены пункты  «количество обслуживаемых камер видеонаблюдения, размещенных в  местах с массовым пребыванием людей»; «количество выходов ДНД на патрулирование общественного порядка»; «количество правонарушений, пресеченных с участием членов добровольной народной дружины»;

5.2.2. «Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы» пункт  «доля детей, молодежи и подростков, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности» изложены в редакции «доля учащихся общеобразовательных школ, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности»;

5.2.3   пункт «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»  и подпрограмм дефис «- увеличение количества выходов ДНД на патрулирование общественного порядка до 70 ед. в год» исключён;

5.3. Постановлением Администрации города Обнинска  от 29.12.2016 № 2155-п О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» (в ред. от 15.03.2016 № 390-п, от 06.06.2016 № 838-п, в паспорт муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» в пункт «Объёмы финансирования муниципальной программы» внесены корректировки, связанные с бюджетом города на 2016 год, утверждённым  решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2015  № 01-06  «О бюджете города Обнинска на 2016 год» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 27.12.2016 № 01-24).

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности

населения города Обнинска» за 2016 год

  - Оценка эффективности реализации Подпрограмм

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |
| 1 | Мероприятие 1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0,960 |  | тыс. руб. | 24 435,4 | 24 034,6 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Степень оснащенности оперативной группы Администрации муниципального образования «Город Обнинск» средствами радиационной химической защиты и дозиметрического контроля» |  | 0,4 | % | 60 | 60 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  | 0,3 | % | 40 | 40 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 3 «Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности» |  | 0,3 | % | 60 | 60 | 1,000 | х |
|  |  | К1 = 0,4*1,000+0,3*1,000+0,3*1,000 = 1,000 |  |
| 2 | Мероприятие 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | 0,040 |  | тыс. руб. | 1 018,5 | 983,9 | х | 0,986 |
|  |  | К2 = 0,5*1,000+0,4*0,966+0,1*1,000 = 0,500+0,386+0,1 = 0,986 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации Подпрограммы 1 | И1 = 0,960*1,000+0,040*0,986 = 0,960+0,039 = 0,999 | 0,999 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
|  | Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях города» | 0,269 |  | тыс. руб. | 800,0 | 785,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество установленных систем видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях города |  | 0,5 | ед. | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 «Количество модернизированных видеонаблюдения в в муниципальных общеобразовательных учреждениях города» |  | 0,5 | ед. | 3 | 3 | 1,000 | х |
|  |  | К1 = 0,5*1,000+0,5*1,000 = 1,000 |  |
|  | Мероприятие 2. «Обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | 0,278 |  | тыс. руб. | 828,5 | 812,2 | х | 0,992 |
|  |  | К2 = 0,5*1,000+0,4*0,980+0,1*1,000 = 0,500+0,392+0,1 = 0,992 |  |
|  | Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | 0,252 |  | тыс. руб. | 750,0 | 450,0 | х | 0,840 |
|  |  | К3 = 0,5*1,000+0,4*0,600+0,1*1,000 = 0,500+0,240+0,100 = 0,840 |  |
|  | Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | 0,050 |  |  | 150,0 | 150,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлечённых в профилактические мероприятия антинаркотической направленности» |  | 1,0 | % | 85 | 88 | 1,035 | х |
|  |  | К4 = 1,0*1,035 (≥ 1)  К4=1 |  |
|  | Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | 0,151 |  | тыс. руб. | 450,0 | 450,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации» |  | 1,0 | чел.в год | 53 | 104 | 1,962 | х |
|  |  | К5 = 1,0*1,962 (≥ 1)  К4=1 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации Подпрограммы 2 | И2 = 0,269*1,000+0,278*0,992+0,252*0,840+0,050*1,000+0,151*1,000 = = 0,269+0,276+0,212+0,050+0,151 = 0,958 | 0,958 |

  - Оценка эффективности реализации Программы

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |
| 1 | Мероприятие 1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0,859 |  | тыс. руб. | 24 435,4 | 24 034,6 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Степень оснащенности оперативной группы Администрации муниципального образования «Город Обнинск» средствами радиационной химической защиты и дозиметрического контроля» |  | 0,4 | % | 60 | 60 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  | 0,3 | % | 40 | 40 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 3 «Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности» |  | 0,3 | % | 60 | 60 | 1,000 | х |
|  |  | К1 = 0,4*1,000+0,3*1,000+0,3*1,000 = 1,000 |  |
| 2 | Мероприятие 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | 0,036 |  | тыс. руб. | 1 018,5 | 983,9 | х | 0,986 |
|  |  | К2 = 0,5*1,000+0,4*0,966+0,1*1,000 = 0,500+0,386+0,1 = 0,986 |  |

| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
| --- |
|  | Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях города» | 0,028 |  | тыс. руб. | 800,0 | 785,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество установленных систем видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях города |  | 0,5 | ед. | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 «Количество модернизированных видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях города» |  | 0,5 | ед. | 3 | 3 | 1,000 |  |
|  |  | К1 = 0,5*1,000+0,5*1,000 = 1,000 |  |
|  | Мероприятие 2. «Обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | 0,029 |  | тыс. руб. | 828,5 | 812,2 | х | 0,992 |
|  |  | К2 = 0,5*1,000+0,4*0,980+0,1*1,000 = 0,500+0,392+0,1 = 0,992 |  |
|  | Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | 0,026 |  | тыс. руб. | 750,0 | 450,0 | х | 0,840 |
|  |  | К3 = 0,5*1,000+0,4*0,600+0,1*1,000 = 0,500+0,240+0,100 = 0,840 |  |
|  | Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | 0,005 |  |  | 150,0 | 150,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлечённых в профилактические мероприятия антинаркотической направленности» |  | 1,0 | % | 85 | 88 | 1,035 | х |
|  |  | К4 = 1,0*1,035 (≥ 1)  К4=1 |  |
|  | Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | 0,016 |  | тыс. руб. | 450,0 | 450,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации» |  | 1,0 | чел. в год | 53 | 104 | 1,962 | х |
|  |  | К5 = 1,0*1,962 (≥ 1)  К4=1 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации Программы | И = 0,859*1,000 + 0,036*0,986 + 0,028*1,000 + 0,029*0,992 + 0,026*0,840 + 0,005*1,000 + 0,016*1,000 = 0,859+0,035+0,028+0,029+0,022+0,005+0,016 = 0,994 | 0,994 |