ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинска»

за 2018 год

- Результаты, достигнутые за 2018 год на основании индикаторов                Программы.

  - Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинск» по итогам 2018 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |
| Мероприятие 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Индикатор 1 «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | % | 60 | 60 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2 «Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности» | % | 70 | 70 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
| Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» |
| Индикатор 2 «Количество модернизированных систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | единиц | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» |
| Индикатор 1 Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности | % | 87 | 87 | 0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» |
| Индикатор 1 Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации | Чел. в год | 60 | 60 | 0 | 0,0 |  |

  - Реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих                результатов

1.2.1. Итоги  реализации подпрограммы  1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска»

Реализация мероприятий подпрограммы позволила:

1.2.1.1. содействовать повышению безопасности населения.

1.2.1.2. обеспечить мероприятиями по предупреждению и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

1.2.1.3. в рамках выполнения мероприятия 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

Увеличить укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций до 60 %;

Подготовить охват специалистов по ГОЧС организаций города подготовкой по вопросам безопасности жизнедеятельности составил 70 %.

В течение  года в организациях города Обнинска провести все запланированные учения и тренировки: 4 комплексных учений, 15 командно-штабных учений и тренировок, 10 тактико-специальных учения и 25 штабных тренировок. Пройти подготовку на курсах ГО 287 специалистов организаций города.

Провести  апреле и октябре 2018 года комплексные проверки готовности системы централизованного оповещения населения города Обнинска.

1.2.2. Итоги  реализации подпрограммы  2 «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск»

Реализация подпрограммы  позволила:

1.2.2.1. Модернизировать системы видеонаблюдения на 4 объектах муниципальных образовательных учреждениях города:

- МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 14 «Теремок»;

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей  «Муравушка»;

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Капелька»;

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26 «Хрусталик».

2.2.2.2. С помощью установленных систем видеонаблюдения обеспечить на должном уровне общественную безопасность и  охрану общественного порядка, а также своевременно реагировать на правонарушения и преступления по «горячим следам» на территории муниципального образования «Город Обнинск».

Управлению по делам ГОЧС города Обнинска осуществлять техническое обслуживание видеокамер, установленных на въездах в город и в местах массового пребывания людей. Поддерживать их в рабочем состоянии.

1.2.2.3. Создать условия для деятельности народных дружин в рамках реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ГОО «Народной дружине в г. Обнинске», дружине Обнинского Городского казачьего общества Калужского отделения казачьего общества Войского казачьего общества «Центральное казачье войско», дружине «Казачий разъезд» Хуторского казачьего общества «Донец» Калужского регионального отделения общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков - воинов России и Зарубежья»).

Народным дружинам, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, осуществлять охрану общественного порядка, в том числе патрулирование в Городском парке (старый город), а также привлекать их для усиления нарядов в дни проведения городских мероприятий.

За 2018 год с участием добровольных дружин и казачества выявлено более 30 административных правонарушения. Также указанные организации приняли участие в мероприятиях по охране общественного порядка 35 массовых мероприятий на территории города, в том числе при проведении футбольных матчей «Олимп - Первенство России по футболу среди команд Профессиональной лиги группы «Центр», проходивших на стадионе «Труд».

1.2.2.4. Увеличить до 87 % количество детей, молодежи и подростков в возрасте от 11 до 17 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности.

1.2.2.5. Реализовать  проект Автономной некоммерческой организации Общинный центр педагогики «Спас» «Технология ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное по-требление наркотических средств и психотропных веществ, прошедших медико-социальную реабилитацию, на основе принципов православной общинной педагогики, гражданственности и патриотизма в форме «дома на полпути».

В результате реализации проекта более 3000 человек охватить профилактическими мероприятиями антинаркотической направленности. Благодаря апробированию заложенных ранее основ муниципальной системы  профилактики, реабилитации и ресоциализации наркозависимых, через сети кабинетов профилактики и мотивации принять более 2850 человек.

Пройти курс  социальной реабилитации на базе центра «Спас» в форме «дома на полпути»  60 гражданам, страдавших наркотической и алкогольной зависимостью.

В процессе реабилитации сформировать  и обучить производственный, административный, преподавательский и обслуживающий состав действующего реабилитационного центра и будущего реабилитационного поселения. Создать новые рабочие места и трудоустроить выпускников реабилитационной программы, получивших навыки профессий в реабилитационном центре «Спас».

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

Не реализовано в полном объеме Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск»,  Мероприятие 2 «Установка модернизация  и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» в связи с тем, что 3 проектных организации предложили условия установки систем видеонаблюдения  на платформе исполнителя, с последующей ежемесячной оплатой за установленное оборудование, что не является экономически целесообразным для  МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска».

Мероприятие выполнено в части обслуживания систем видеонаблюдения на территории города.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств

бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 31 902,0 | 29 691,8 | 93,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Итого: | 31 902,0 | 29 691,8 | 93,1 |

  - Отчет  об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения

города Обнинска» за 2018 год

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |  | 28 341,2 | 27 962,6 | 98,7 |  |  |  |  | 28 341,2 | 27 962,6 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 27 516,2 | 27 222,7 | 98,9 |  |  |  |  | 27 516,2 | 27 222,7 | Оптимизация расходов по содержанию МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 825,0 | 739,9 | 89,7 |  |  |  |  | 825,0 | 739,9 | Оптимизация расходов за счет внедрения энергосберегающих технологий |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск»» |  | 3 561,0 | 1 729,2 | 48,6 |  |  |  |  | 3 561,0 | 1 729,2 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 800,0 | 594,6 | 74,3 |  |  |  |  | 800,0 | 594,6 | Экономия по результатам проведенных торгов |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Установка модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | 1 731,0 | 104,6 | 6,0 |  |  |  |  | 1 731,0 | 104,6 | Предложенные условия не отвечали требованиям заказчика (МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»). |
| 2.3. | Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 430,0 | 430,0 | 100,0 |  |  |  |  | 430,0 | 430,0 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями | 450,0 | 450,0 | 100,0 |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Не реализовано в полном объеме мероприятие 2 «Установка модернизация  и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» подпрограммы «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск»  в связи с тем, что 3 проектных организации предложили условия установки систем видеонаблюдения  на платформе исполнителя, с последующей ежемесячной оплатой за установленное оборудование, что не является экономически целесообразным для  МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска».

Иные мероприятия программы выполнены в установленные сроки.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением Администрации города Обнинска 16.03.2018 № 411-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» в Программу внесены изменения, связанные с приведением в соответствие с бюджетом города, утверждённым решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 27.02.2018 № 04-40).

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска 22.08.2018 № 1354-п «О внесении изменений в постановление  Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2022 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города Обнинска» в Программу  внесены изменения, связанные с исключением индикатора «Степень оснащенности оперативной группы Администрации муниципального образования «Город Обнинск» средствами радиационной химической защиты и дозиметрического контроля», а также в тексте Программы  исключены слова «Достижение максимальной оснащенности оперативной группы Администрации муниципального образования «Город Обнинск» средствами радиационной химической защиты и дозиметрического контроля». Данные изменения связаны с изменение категории по Гражданской обороне городу Обнинску (Запасной пункт управления  для города не требуется).

5.3. Постановлением Администрации города Обнинска 14.11.2018 № 1839-п «О    внесении    изменений    в    муниципальную программу     «Обеспечение     правопорядка    и безопасности  населения  на  территории города Обнинска», утвержденную    постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2022-п»   в Программу внесены изменения, связанные с приведением в соответствие с бюджетом города, утверждённым решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017   № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.09.2018 № 02-45) и постановлением Администрации города Обнинска от 24.08.2018 № 1373-п «О продлении сроков реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», в Программу добавлен второй этап её реализации            в период с 2021 по 2024 годы.

5.4. Постановлением Администрации города Обнинска 29.12.2018 № 2200-п «О    внесении     изменений   в   постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 №  2022-п                         «Об   утверждении муниципальной программы    «Обеспечение    правопорядка    и безопасности  населения на  территории города Обнинска» в Программу внесены изменения, связанные с приведением в соответствие с бюджетом города, утверждённым решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.12.2018 № 01-49), решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018                № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности

населения города Обнинска» за 2018 год

  - Оценка эффективности реализации Подпрограмм

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |
| 1 | Мероприятие 1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0,971 | х | тыс. руб. | 27 516,2 | 27 222,7 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | х | 0,5 | % | 60 | 60 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 «Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности» | х | 0,5 | % | 70 | 70 | 1,000 | х |
|  |  | К1 = 0,5*1,000 + 0,5*1,000 = 1,000 |  |
| 2 | Мероприятие 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | 0,029 |  | тыс. руб. | 825,0 | 739,9 | х | 0,959 |
|  |  | К2 = 0,5*1,000 + 0,4*0,897 + 0,1*1,000 = 0,5 + 0,359 + 0,1 = 0,959 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации Подпрограммы 1 | И1 = 0,971*1,000 + 0,029*0,959= 0,971 + 0,028= 0,999 | 0,999 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
|  | Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | 0,225 | х | тыс. руб. | 800,0 | 594,6 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 2 «Количество модернизированных видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | х | 1,0 | ед. | 4 | 4 | 1,000 | х |
|  |  | К1 = 1,000* 1,0= 1,000 |  |
|  | Мероприятие 2. «Установка модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | 0,486 | х | тыс. руб. | 1 731,00 | 104,6 | х | 0,374 |
|  |  | К2 = 0,5*0,5 + 0,4*0,060 + 0,1*1,000 = 0,250 + 0,024 + 0,1 = 0,374 |  |
|  | Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | 0,121 | х | тыс. руб. | 430,0 | 430,0 | х | 1,000 |
|  |  | К3 = 0,5*1,000 + 0,4*1,000 + 0,1*1,000 = 0,500 + 0,4 + 0,100 = 1,000 | 1,000 |
|  | Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | 0,042 | х |  | 150,0 | 150,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлечённых в профилактические мероприятия антинаркотической направленности» | х | 1,0 | % | 87 | 87 | 1,000 | х |
|  |  | К4 = 1,0*1,000 =1,000 |  |
|  | Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | 0,126 | х | тыс. руб. | 450,0 | 450,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации» | х | 1,0 | чел. в год | 60 | 60 | 1,000 | х |
|  |  | К5 = 1,0*1,000 =1,000 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации Подпрограммы 2 | И2 = 0,225*1,000 + 0,486*0,374 + 0,121* 1,000 + 0,042*1,000 + 0,126*1,000 = 0,225 + 0,182 + 0,121 + 0,042 + 0,126 = 0,696 | 0,696 |

  - Оценка эффективности реализации Программы

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и защиты населения и территории Обнинска» |
| 1 | Мероприятие 1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0,863 | х | тыс. руб. | 27 516,2 | 27 222,7 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | х | 0,5 | % | 60 | 60 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 «Охват специалистов по ГОЧС организаций города обучением по вопросам безопасности жизнедеятельности» | х | 0,5 | % | 70 | 70 | 1,000 | х |
|  |  | К1 = 0,5*1,000 + 0,5*1,000 = 1,000 |  |
| 2 | Мероприятие 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа» | 0,026 | х | тыс. руб. | 825,0 | 739,9 | х | 0,959 |
|  |  | К2 = 0,5*1,000 + 0,4*0,897 + 0,1*1,000 = 0,5 + 0,359 + 0,1 = 0,959 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и злоупотреблений наркотиками в муниципальном образовании «Город Обнинск» |
|  | Мероприятие 1 «Установка и модернизация систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | 0,025 | х | тыс. руб. | 800,0 | 594,6 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 2 «Количество модернизированных видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях города» | х | 1,0 | ед. | 4 | 4 | 1,000 | х |
|  |  | К1 = 1,000* 1,0= 1,000 |  |
|  | Мероприятие 2. «Установка модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории города Обнинска» | 0,054 | х | тыс. руб. | 1 731,00 | 104,6 | х | 0,374 |
|  |  | К2 = 0,5*0,5 + 0,4*0,060 + 0,1*1,000 = 0,250+ 0,024 + 0,1 = 0,374 |  |
|  | Мероприятие 3 «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин» | 0,013 | х | тыс. руб. | 430,0 | 430,0 | х | 1,000 |
|  |  | К3 = 0,5*1,000 + 0,4*1,000 + 0,1*1,000 = 0,500 + 0,4 + 0,100 = 1,000 | 1,000 |
|  | Мероприятие 4 «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | 0,005 | х |  | 150,0 | 150,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Доля учащихся общеобразовательных школ, вовлечённых в профилактические мероприятия антинаркотической направленности» | х | 1,0 | % | 87 | 87 | 1,000 | х |
|  |  | К4 = 1,0*1,000 =1,000 |  |
|  | Мероприятие 5 «Поддержка организаций, занимающихся социальной реабилитацией граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью» | 0,014 | х | тыс. руб. | 450,0 | 450,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 «Количество лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, получивших услуги по социальной реабилитации» | х | 1,0 | чел. в год | 60 | 60 | 1,000 | х |
|  |  | К5 = 1,0*1,000 =1,000 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации Программы | И = 0,863*1,000 + 0,026*0,959 + 0,025*1,000 + 0,054*0,374 + 0,013 * 1,000 + 0,005*1,000 + 0,014*1,000 = 0,863 + 0,025 + 0,025 + 0,020 + 0,013 + 0,005 + 0,014 = 0,965 | 0,965 |

Начальник отдела по взаимодействию с государственными

и общественными организациями                                                                                                                                                                        С.А. Ребров