# ОТЧЁТ

# о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

# в городе Обнинске» за 2016 год

# Результаты, достигнутые за 2016 год на основании индикаторов Программы.

1.1   Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Численность населения  на конец года - 113639 чел.  Среднегодовая – 112499 чел.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Индикатор 1 Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации | ед. | 105 | 120 | +20 | +14,3 |  |
| Индикатор 2 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу жителей города | % | 34,5 | 32,7 | -1,8 | -5,2 | Численность населения города выросла на 2,28 тыс. чел., доля граждан систематически занимающихся спортом на 1018 человек |
| Индикатор 3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения | % | 14,0 | 14,5 | 0,5 | +3,6 |  |
| Индикатор 4 Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий | ед. | 240 | 257 | +17 | +7,1 | Связано с активным развитием отдельных видов спорта (л/А, лыжные гонки)и проведением мероприятий к памятным датам (присоединение Крыма) |
| Индикатор 5 Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников | чел. | 2125 | 2200 | 75 | +3,5 |  |
| Индикатор 6 Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | ед. | 10 | 15 | 5 | +50,0 | В 2016 году нормы ГТО сдавали все категории жителей города |
| Индикатор 7 Участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги | да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| Индикатор 8 Количество зрителей посещающих домашние матчи женской команды по волейболу высшей лиги за игру | чел. | 350 | 380 | 20 | +8,6 |  |
| Индикатор 9 Количество посещений городского бассейна в год | чел/пос. | 86100 | 86300 | 200 | +0,2 |  |
| Индикатор 10 Участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига, группа "А", Московская область) | да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| Индикатор 11 Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности | чел. | 2100 | 2320 | 220 | +10,5 | Открыты дополнительные группы по художественной гимнастике и фитнес-аэробике |
| Индикатор 12 Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях спортивной направленности | чел. | 60 | 63 | 3 | +5,0 |  |

# Реализация мероприятий Программы позволила:

В 2016 году провести в полном объёме запланированные городские спортивно-массовые мероприятия, организовать участие спортивных команд в областных соревнованиях, обеспечить дальнейшую деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений и предприятий города, а также расширить спектр предоставляемых дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта, а строительство и ввод в эксплуатацию на территории города крупного спортивного объекта: фитнес центра СССР общей площадью более 7000 кв. м позволило увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой  и спортом,  к общей численности населения города.

Проведено  257 городских соревнований, организовано участие городских команд в областных соревнованиях, в соответствии с календарным планом проведения спортивных соревнований в Калужской области.

Увеличено количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 36830  человек, что составило  32,7%к общему числу жителей города.

Увеличить количество учащихся образовательных учреждений, занимающихся в специализированных физкультурно-спортивных организациях до 8254 человек, что составило 49,5%  к общей численности данной категории населения.

Увеличено количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 1 118 человек  или  14,5%  к общей численности данной категории населения;

Увеличено количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, до 316 человек.

Доведено количество регулярно функционирующих спортивных сооружений до 217 (увеличение по сравнению с 2015 годом – 8 единиц: это новый многофункциональный фитнес комплекс СССР включающий 5 спортивных залов и 3 бассейна. Обеспечена дальнейшая деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений и предприятий города, расширен спектр предоставляемых дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта.

# На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

Количество граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в отчетном году увеличилось, за счет введения в действие новых спортивных объектов в городе и составило более 36,8 тыс. человек, что на 1 тыс. человек  больше чем по итогам 2015 года. Но в связи со значительным приростом населения города, доля граждан,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу жителей города  сложилась в меньших объемах.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы.

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 120945,3 | 117566,8 | 97,2 |
| Федеральный бюджет | - | - |  |
| Областной бюджет | - | - |  |
| Итого: | 120945,3 | 117566,8 | 97,2 |

# 3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе

# Обнинске» за 2016 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий |  | 2 145,0 | 1988,0 | 92,7 |  |  |  |  | 2145,0 | 1988,0 |  |
| 3. | Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу среди волейбольных команд |  | 11 500,0 | 11 500,0 | 100,0 |  |  |  |  | 11 500,0 | 11 500,0 |  |
| 4. | Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  | 21 000,0 | 21000,0 | 100,0 |  |  |  |  | 21000,0 | 21000,0 |  |
| 5. | Реализация программ по дополнительному образованию в учреждениях спортивной направленности |  | 86300,3 | 83078,8 | 96,7 |  |  |  |  | 86300,3 | 83078,8 | оптимизация расходов, экономия по результатам конкурсных процедур |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 120945,3 | 117566,8 | 97,2 |  |  |  |  | 120945,3 | 117566,8 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Мероприятия запланированные программой выполнены в полном объеме.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением  Администрации города Обнинска от 15.03.2016 № 401-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014  № 2031-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» внесены изменения связанные с изменением ресурсного обеспечения и приведением в соответствие с бюджетом на 2016 год в соответствии с решением  Обнинского городского Собрания  от 15.12.2015  № 01-06  «О бюджете города Обнинска  на 2016 год».

5.2. Постановлением Администрации города Обнинска от 10.06.2016  №  903-п объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 29.03.2016  № 03-11  «О внесении изменений в решение Обнинского городского Собрания от 15.12.2015  № 01-06 «О бюджете города Обнинска на 2016 год».

5.3. Постановлением Администрации города Обнинска  от 30.12.2015   №  2197-п объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2015 № 01-06 «О бюджете города Обнинска на 2016 год» (в ред. от 29.03.2016
№ 03-11, от 28.06.2016  №  01-14  и от 27.12.2016  № 01-24) и решением  Обнинского городского Собрания от 13.12.2016  №  01-23 «О бюджете города Обнинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» за 2016 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мепроприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Размещение информации на сайте Администрации города и в средствах массовой информации о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий | 0,20 |  | тыс. руб. | - | - | х | 0,000 |
|  | Индикатор 1: количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч. публикаций по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой информации |  | 1,0 | ед. | 105 | 120 | 1,143 | х |
|  | Согласно разд.III методики: | W=1/5 (по количеству мероприятий программы), К=-0,1 - если недовыполнение, К=0 - если выполнено |  |
| 2. | Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий | 0,018 |  | тыс. руб. | 2 145,0 | 1988,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу жителей города |  | 0,2 | % | 34,5 | 32,7 | 0,948 | х |
|  | Индикатор 2: доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения |  | 0,2 | % | 14,0 | 14,5 | 1,036 | х |
|  | Индикатор 3: количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий |  | 0,2 | ед | 240 | 257 | 1,071 | х |
|  | Индикатор 4: количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников |  | 0,2 | чел. | 2125 | 2200 | 1,035 | х |
|  | Индикатор 5: количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | 0,2 | ед. | 10 | 15 | 1,500 | х |
|  |  |  | К2= 0,2*0,948+0,2*1,036+0,2*1,071+0,2*1,035+0,2*1,5=1,118 |  |
| 3. | Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу среди волейбольных команд | 0,095 |  | тыс. руб. | 11 500,0 | 11 500,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги |  | 0,8 | да/нет | да | да | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2: количество зрителей посещающих домашние матчи женской команды по волейболу высшей лиги за игру |  | 0,2 | чел. | 350 | 380 | 1,086 | х |
|  |  |  | К3=0,8*1,0+0,2*1,086=1,017 |  |
| 4. | Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 0,174 |  | тыс. руб. | 21000,0 | 21000,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: количество посещений городского бассейна в год |  | 0,5 | чел./пос. | 86100 | 86300 | 1,002 | х |
|  | Индикатор 2: участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига, группа "А", Московская область) |  | 0,5 | да/нет | да | да | 1,000 | х |
|  |  |  | К4 = 0,5*1,002+0,5*1,0=1,001 |  |
| 5. | Реализация программ по дополнительному образованию в учреждениях спортивной направленности | 0,713 |  | тыс. руб. | 86300,0 | 83 078,8 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1: количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности |  | 0,8 | чел. | 2100 | 2320 | 1,105 | х |
|  | Индикатор 2: количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях спортивной направленности |  | 0,2 | чел. | 60 | 63 | 1,050 | х |
|  |  |  | К5= 0,8*1,105+0,2*1,050=1,094 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,018х1 + 0,095х1 + 0,174х1 + 0,713*1,0 = 1,000 | 1,000 |

# Председателя Комитета по физической культуре и спорту

Администрации города Обнинска                                                                                                                                       К.В. Олухов