#### Приложение 2 к постановлению Администрации города - от 28.07.2025 № 1884-п План подготовки и проведения фестиваля творчества и волонтёрства «Атом лайв – 2025» - Мероприятия по подготовке проведения мероприятия. № п/п; Содержание мероприятия; Ответственные; Сроки исполнения. Обеспечить размещение информации о проведении мероприятия в СМИ.; Журавлёва Е.Е. Суслова А.М. (по согласованию); до 29.08.2025. Организация торжественного мероприятия по чествованию ветеранов атомной отрасли и участников ВОВ; Фалеева И.Н. Гредасов П.О. (по согласованию) Беляков Н.В. Корнилова Е.И. Казаков Д.А.. Провести фестиваль творчества и волонтёрства «Атом лайв – 2025»; Гредасов П.О. (по согласованию) Суслова А.М. (по согласованию) Чуркин Е.Г. (по согласованию) Казаков Д.А. Давыдова Ж.В.; 30.08.2025. Разработать план локаций фестиваля творчества и волонтёрства «Атом лайв – 2025»; Гредасов П.О. (по согласованию) Суслова А.М. (по согласованию) Казаков Д.А.; 30.08.2025. Сформировать концертную программу фестиваля творчества и волонтёрства «Атом лайв – 2025; Гредасов П.О. (по согласованию) Казаков Д.А.; 18.08.2025. Организовать выступление хедлайнера фестиваля творчества и волонтёрства «Атом лайв – 2025» – рок группы отечественной эстрады; Гредасов П.О. (по согласованию); 30.08.2025. Организовать интерактивные площадки от молодёжных объединений, экологических и волонтёрских организаций; Гредасов П.О. (по согласованию) Суслова А.М. (по согласованию) Казаков Д.А.; 30.08.2025. Управлению потребительского рынка и связи подготовить постановление об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в месте проведения мероприятия (в Белкинском парке, 30.08.2025 с 15-00 до 22-00) во время проведения мероприятия, а также на прилегающей территории; Куренкова Е.В.; 30.08.2025. - Организационно-техническое обеспечение проведения праздника. № п\п; Содержание мероприятия; Ответственные; Сроки исполнения. Уборка территории парка усадьбы Белкино до и после мероприятия; Асташкина К.М. Давыдова Ж.В.; 29.08.2025-31.08.2025. Установка дополнительных ёмкостей для сбора мусора; Давыдова Ж.В.; 30.08.2025. Подключение электроэнергии к сценической площадке; Давыдова Ж.В. Гредасов П.О. (по согласованию); 29.08.2025. Организационно-техническое обеспечение всех локаций на территории; Гредасов П.О. (по согласованию) Казаков Д.А. Давыдова Ж.В.; 30.08.2025. Установка сцены, шатров; Гредасов П.О. (по согласованию) Казаков Д.А.; 30.08.2025. Обеспечение концертной площадки звукоусилительной и осветительной аппаратурой; Гредасов П.О. (по согласованию); 30.08.2025. Обеспечение интерактивных площадок необходимым оборудованием и материалами; Гредасов П.О. (по согласованию) Суслова А.М. (по согласованию) Казаков Д.А.; 30.08.2025. Обеспечение грузоперевозок, связанных с организацией мероприятия; Гредасов П.О. (по согласованию); 30.08.2025. Установка рамок металлодетекторов на входах в парк (2 шт.); Гредасов П.О. (по согласованию); 30.08.2025. Обеспечить охрану общественного порядка силами ЧОП; Гредасов П.О. (по согласованию); 30.08.2025. Установка туалетных групп; Гредасов П.О. (по согласованию); 30.08.2025. - Обеспечение безопасности проведения мероприятия. № п/п; Содержание мероприятия; Ответственные; Сроки исполнения. Обеспечение безопасности, охраны правопорядка в месте проведения фестиваля творчества и волонтёрства «Атом лайв – 2025»; Кулигин А.В. (по согласованию) Дьяченко И.А. (по согласованию); 30.08.2025с 15-00 до 22-00. Обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» во время проведения фестиваля творчества и волонтёрства «Атом лайв – 2025»; Курдяев С.М. (по согласованию); 30.08.2025 с 15-00 до 22-00.