## План
Приложение к постановлению администрации города Обнинска 13.04.2026 № 732-п
«Приложение к постановлению Администрации г. Обнинска 30.01.2026 № 150-п
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городского округа «Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации
на 2025–2040 годы
№ | Мероприятие/программа | Срок реализации | Предполагаемые источники финансового/ресурсного обеспечения | Финансирование выполнения проекта, млн. руб.* | [15 empty] | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
1 | Направление «Город-инноватор»
1.1 | Приоритет «Развитие ядерных и смежных технологий»
1.1.1 | Создание Информационного центра по атомной энергии, в т.ч. проведение ремонтных работ в здании по адресу ул. Комарова, д. 6 | 2024-2025 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГК «Росатом», АНО «ИЦАО» | Открытие ИЦАЭ
1.1.2 | «Анемона» – создание промышленного производства 225Ас фотоядерным методом | 2022–2040 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 360.6823 | 168.411 | 602.2492 | 1075.1812 | 1494.9618 | 1919.1791 | 1936.7432 | 2147.9999 | 2178.9801 | 2212.4433 | 2245.9925 | 2260.7846 | 2334.034 | 2409.6567 | 2487.7296 | 2568.332 | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» | Создание промышленного производства 225Ас фотоядерным методом, реализация которого позволит десятикратно увеличить объём производства этой продукции
1.1.3 | МИНЕРАЛ-100/150 – разработка оборудования для переработки натриевого теплоносителя | 2021–2040 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» | Переработка натриевого теплоносителя выводимых из эксплуатации реакторов
1.1.4 | Испытания в импульсном и стационарном потоке ионизирующего излучения электрорадиоизделий и радиоэлектронной аппаратуры, диагностического оборудования реакторных установок, контрольно-измерительного оборудования | 2021–2028 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 400 | 500 | 2500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» | Реализация испытаний
1.1.5 | Имитационные исследования радиационной стойкости конструкционных материалов ядерных и термоядерных реакторов на ускорителе | 2021–2030 | Федеральный проект № 4 «Разработка новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем» в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации» | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 70.234 | 72.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнитель будет определен по результатам конкурсных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ | Отбор кандидатных материалов для новых реакторных установок
1.1.6 | Автономные ядерные энергоисточники мощностью менее 300 МВт с внутризонным и выносным (внезонным) преобразованием энергии | 2023–2040 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 300 | 300 | 310.95 | 322.1131 | 333.1616 | 344.689 | 356.5118 | 368.7045 | 381.0192 | 393.3643 | 406.1093 | 419.2672 | 432.8515 | 446.8759 | 461.3546 | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» | Разработка и создание АСММ (атомных станций малой мощности для труднодоступных регионов, включая задачу освоения Северного морского пути)
1.1.7 | Проекты закрытой тематики АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» | 2023–2040 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 5478.703 | 2185.5683 | 2231.5256 | 2265.0235 | 2346.3378 | 2426.8172 | 2510.7851 | 2596.905 | 2685.7192 | 2775.4222 | 2865.3459 | 2958.1831 | 3054.0282 | 3152.9787 | 3255.1352 | 3360.6016 | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
1.1.8 | НИОКР в обоснование безопасного использования МБИР (Многофункционального быстрого исследовательского реактора) | 2020–2028 | Федеральный проект № 2 «Создание экспериментально-стендовой базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом» в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации» | 453.4254 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнитель будет определен по результатам конкурсных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ | Реализация НИОКР
1.1.9 | НИОКР в обоснование безопасного использования БН-1200М | 2014–2035 | Федеральный проект № 1 «Разработка технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным циклом» в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации» | 0 | 405.5 | 475.5 | 455.5 | 471.8524 | 488.037 | 504.9231 | 522.2419 | 540.1026 | 558.142 | 576.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнитель будет определен по результатам конкурсных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ | Реализация НИОКР
1.1.10 | Создание Центра доклинических исследований лекарственных средств | 2017–2026 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 1 174 ,07 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России | Создание Центра
1.1.11 | Создание современного фармацевтического производства изотопной продукции медицинского назначения на площадке АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» | 2019–2026 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 815.1868 | 171.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» | В результате выполнения проекта будет создан и введен в эксплуатацию завод по производству радиофармпрепаратов в соответствии с требованиями EU GMP (далее – GMP-завод).
1.1.12 | Запуск производства, доклинические, клинические исследования и регистрация инновационного препарата 177Lu-PSMA на площадке АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» | 2020–2026 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» | В рамках реализации мероприятий будет разработано и получено регистрационное удостоверение на новый РФЛП (единственное в РФ) с целью вывода 177Lu-PSMA на рынок в рамках достижения ключевых показателей эффективности проекта GMP-завода.
1.1.13 | Расширение продуктовой линейки осколочных радионуклидов, образующихся при переработке облученных урановых мишеней в АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» | 2015–2030 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» | В результате осуществления проекта будет создан опытно-производственный участок выделения ксенона-133; улучшена технология выделения молибдена-99, в целях улучшения радиационной обстановки на площадке АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова»; разработана технологическая схема производства осколочного йода-131; будет введена в опытную эксплуатацию технологическая линия получения осколочного йода-131.
1.1.14 | Создание центра облучения в АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» | 2014–2025 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» | Создание на площадке АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» центра облучения на основе ускорителя УЭЛ-10-10-С с целью увеличения объема оказываемых услуг и расширения сектора рынка услуг по стерилизации.
1.1.15 | Развитие центра протонной терапии | 2017–2027 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России | Реализация задач по развитию центра, повышение доступности и качества медицинской помощи
1.1.16 | Создание и развитие Центра нейтронной терапии в МРНЦ им. А.Ф. Цыба | 2019–2027 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России | Реализация задач по развитию центра, повышение доступности и качества медицинской помощи
1.1.17 | Развитие научной базы и исследовательской инфраструктуры для проведения исследований в области радиобиологии, радиоэкологии, применения генетических и радиационных технологий в сельском хозяйстве | 2025–2040 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | [16 empty] | НИЦ «Курчатовский институт» – ВНИИРАЭ | Развитие возможностей для проведения исследований | bar: Финансирование выполнения проекта, млн. руб.* 2025 to Финансирование выполнения проекта, млн. руб.* 2040
1.2 | Приоритет «Развитие технологий в области композитных материалов, сейсмологии, обеспечения безопасности и мониторинга окружающей среды, технологий и инновационных производств в других областях»
1.2.1 | Создание административно-производственного комплекса ООО «Центр вихретокового контроля «Политест»» | 2019–2028 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО «Центр вихретокового контроля «Политест» | Расширение производственных мощностей
1.2.2 | Производство авиационных фильтров и других критических компонент авиационной техники | 2022–2040 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 402 | 514 | 580.4 | 658 | 681.6222 | 705.0018 | 729.3949 | 754.4132 | 780.2141 | 806.2732 | 832.3965 | 859.3661 | 887.2096 | 915.9552 | 945.6321 | 976.2706 | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» | Изготовление и поставка импортозамещающих водяных и аэрозольных фильтров для иностранных воздушных судов
1.2.3 | Создание системы сейсмического и инфразвукового мониторинга нового типа | 2025–2035 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 680.9278 | 841.3842 | 84.5132 | 89.7953 | 95.0774 | 100.3595 | 105.6416 | 110.9236 | 116.2057 | 121.4878 | 126.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФИЦ ЕГС РАН | Создание детальной сети сейсмического и инфразвукового мониторинга в Арктике и приарктической зоне
1.2.4 | Проекты закрытой тематики ФИЦ ЕГС РАН | 2025-2040 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 464.23 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | ФИЦ ЕГС РАН | Обеспечено функционирование сейсмоинфразвукового комплекса мониторинга арктической криолитозоны и комплекса непрерывного сейсмического мониторинга Российской Федерации, сопредельных территорий и мира. Выполнена обработка данных уникальной научной установки, составлены каталоги сейсмических событий; построены карты сейсмичности. Проведено обслуживание уникальной научной установки.
1.2.5 | Создание ситуационно-аналитического центра и подготовка связанного с данной областью персонала Органа регулирования ядерной и радиологической безопасности Арабской Республики Египет | 2020–2026 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФГБУ «НПО «Тайфун» | Создание центра
1.2.6 | Оценка воздействия наиболее потенциально опасных затопленных ЯРОО на окружающую среду в долгосрочной перспективе в условиях отсутствия мероприятий по реабилитации и исследование механизмов переноса радиоактивных веществ в районах затопления ЯРОО и прогноз распространения загрязнения в случае выхода радиоактивных веществ в окружающую среду | 2020–2026 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФГБУ «НПО «Тайфун» | Информация о радиационной обстановке в Арктике
1.2.7 | Создание и развитие технологии мониторинга опасных геофизических процессов и явлений в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) | 2025–2032 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 0 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФГБУ «НПО «Тайфун» | Технология раннего предупреждения населения и органов власти о чрезвычайных ситуациях, связанных с опасными геофизическими процессами и явлениями в АЗРФ
1.3 | Приоритет «Инфраструктура для инновационного развития»
1.3.1 | Развитие Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) | 2017–2040 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | Финансирование выполнения проекта, млн. руб.* 2025: 0; Финансирование выполнения проекта, млн. руб.* 2026: 6200; Финансирование выполнения проекта, млн. руб.* 2027: 4700 | Фонд ИНТЦ | Обеспечение доступности преференциального режима для предприятий наукограда
1.3.2 | Развитие Технопарка высоких технологий / ОЭЗ ТВТ на территории земельного участка на Киевском шоссе | 2027–2040 | Бюджет города Обнинска, внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | администрация города Обнинска, АО «АИР», Правительство Калужской области | Расширение предложения доступных земельных участков, обеспеченных инфраструктурой
1.3.3 | Создание и развитие промышленного технопарка в сфере электронной промышленности | 2022–2029 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО «Технопарк «Сигнал» | Расширение предложения доступных производственных помещений
1.4 | Приоритет «Поддержка инвестиционной и инновационной активности»
1.4.1 | Активизация работы Городского научно-технического совета (ГНТС), проведение ежегодных встреч и систематизация проблематики и проектов развития организаций-членов ГНТС | 2024–2040 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГНТС | Реализация совместных проектов предприятий и учреждений города в программах федерального уровня
1.4.2 | Создание системы «одного окна» для взаимодействия с потенциальными инвесторами | 2027–2040 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 11.12.2024 № 3671-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | администрация города Обнинска, АО «АИР» | Формирование эффективных механизмов работы с инвесторами и предпринимателями
1.4.3 | Проведение бизнес-завтраков представителей инновационного малого и среднего бизнеса Обнинска с Главой Администрации города | 2026–2040 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Обнинская Торгово-промышленная палата | Формирование эффективных механизмов работы с инвесторами и предпринимателями
1.4.4 | Создание региональной инвестиционной платформы для продвижения и поддержки инновационных проектов (стартапов) | 2025–2040 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | АО «АИР» | Повышение наукоёмкости экономики города
1.4.5 | Проведение ВДОХ – «Выставки достижений обнинского хозяйства» | 2027–2040 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 11.12.2024 № 3671-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | администрация города Обнинска, АНО «АГРО», НПК города | Активизация взаимодействия организаций-участников НПК между собой, с администрацией и жителями наукограда
1.5 | Приоритет «Инновации для городской среды»
1.5.1 | Проведение хакатонов, стратегических сессий, круглых столов по решению задач городского развития, цифровизации и оптимизации городских сервисов | 2025–2040 | Бюджет города Обнинска, внебюджетные источники финансирования | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | администрация города Обнинска, АО «АИР» | Повышение качества городской среды посредством разработки новых подходов к развитию города
2 | Направление «Город-университет»
2.1 | Приоритет «Кампус мирового уровня»
2.1.1 | Создание кампуса мирового уровня в рамках проекта ОбнинскТех | 2025–2035 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 200 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2000 | 1000 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Госкорпорация «Росатом» | Строительство общежития 2025-2027 гг., развитие территории ИАТЭ НИЯУ МИФИ, создание мирового центра подготовки кадров для атомной отрасли, объединяющий лучшие практики отрасли и опорных вузов Госкорпорации «Росатом»
2.1.2 | Создание комплекса функциональных тренажеров всех цехов АЭС на базе ОбнинскТех. Исполнение тренажеров: 60% на компьютерах + 40% полномасштабных. | 2026–2028 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Действующий комплекс функциональных тренажеров всех цехов АЭС.
2.1.3 | Установка полномасштабных референтных установок (на площадке университета или предприятий Госкорпорации «Росатом») | 2027–2034 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 0 | 100 | 300 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГК «Росатом», ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Появление референтных установок, практическое обучение студентов, бесшовная подготовка к будущему рабочему месту.
2.1.4 | Строительство многофункционального образовательного конгресс-центра на 2000 человек с коворкингами, помещениями для точек питания, спортивными залами, цифровой библиотекой, кинотеатром | 2028–2030 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГК «Росатом», ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Созданы условия для реализации молодыми учеными не только научных, но и творческих, волонтерских, экологических и культурных проектов и инициатив, а также их вовлечение в соответствующие проекты, реализуемые Госкорпорацией Росатом
2.1.5 | Строительство Университетской поликлиники при ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 2028–2034 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) , возможно использование механизма ГЧП | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГК «Росатом», ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Обеспечение качественным медицинским обслуживанием учащихся и работников образовательного учреждения.
2.1.6 | Создание диссертационного совета по приоритетным специальностям | 2025–2040 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГНЦ РФ – ФЭИ, ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Появление диссертационного совета в городе.
2.2 | Приоритет «Создание условий для непрерывного образования»
2.2.1 | Строительство детских дошкольных учреждений (5 шт) | 2025–2037 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие системы образования», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3723-п (в последней редакции) | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Исключение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях.
2.2.2 | Строительство новых школ (3 шт) | 2026–2036 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие системы образования», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3723-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования. Возможно использование механизма ГЧП | 0 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Увеличение доступности объектов образования
2.2.3 | Капитальный ремонт школ | 2025–2040 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие системы образования», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3723-п (в последней редакции) | 1.982 | 1.98 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 7.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 4.13 | 4.13 | 3.42 | 3.1 | 0 | администрация города Обнинска | Улучшение условий получения образования
2.2.4 | Строительство Детской школы искусств в микрорайоне «Заовражье» | 2028 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Сохранение и развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 11.12.2024 № 3668-п (в последней редакции) | 0 | 0 | 0 | 290.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство культуры и туризма Калужской области, администрация города Обнинска | Расширение возможностей по получению дополнительного образования для детей.
2.2.5 | Организация переподготовки по педагогическим специальностям на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ и синхронизацией программ обучения с существующими психолого-педагогическими классами | 2028–2032 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Расширение числа специальностей, которые можно получить в Обнинске
2.2.6 | Интеграция разных уровней образования для обеспечения качественного непрерывного образования | 2025–2033 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие системы образования», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3723-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска. Участники: вузы, колледжи, школы, научные организации, промышленные предприятия, технопарки, музеи, театры и другие учреждения | Согласованность системы дополнительного образования детей, кружкового и волонтерского движений, детских технопарков с программами по изучению специальностей, соответствующих приоритетным отраслям наукограда. Создание Предуниверситария ИАТЭ НИЯУ МИФИ для учеников 8–11 классов.
2.2.7 | Программа стимулирования практиков к преподаванию | 2028–2040 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Обеспечение образовательных организаций города кадрами
2.2.8 | Оснащение учебных кабинетов в общеобразовательных учреждениях города Обнинска и кабинетов МБУ «Центр «Гармония» с учетом современных технологий в образовательном процессе для улучшения условий получения образования | 2025 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие системы образования», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3723-п (в последней редакции) | 40.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление общего образования администрации города Обнинска | 1. Оборудование (поставка, установка, сборка оборудования) вне работ строительства кабинетов основ безопасности защитников Родины (ОБЗР) в общеобразовательных учреждениях города. 2. Оборудование (поставка, установка, сборка оборудования) вне работ строительства кабинета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в МБОУ "СОШ № 17". 3. Приобретение мебели (поставка, установка, сборка), компьютерного оборудования (поставка, установка, сборка) для учебных кабинетов, в том числе кабинетов информатики в общеобразовательных учреждениях города. 4. Приобретение мебели (поставка, установка, сборка), компьютерного оборудования (поставка, установка, сборка) для функционирования центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи МБУ "Центр "Гармония"
2.3 | Приоритет «Синхронизация образования и кадровых потребностей предприятий города»
2.3.1 | Реализация функций кадрового агентства в ЦЗН «Работа России» | 2026–2027 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦЗН «Работа России» | «Точечный», а не массовый поиск кадров
2.3.2 | Реализация программ дополнительного и профессионального образования на базе ссузов и вузов по итогам консолидированных запросов от предприятий города | 2026–2040 | Внебюджетные источники финансирования (бюджеты ответственных исполнителей) | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | АО «АИР», предприятия города, образовательные организации города | Соответствие между спросом на трудовые ресурсы и программами подготовки и переподготовки специалистов
2.3.3 | Создание и развитие на территории города Обнинска учебного центра беспилотной авиации (Учебный центр БАС), создание конструкторского бюро. | 2026 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие системы образования», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3723-п (в последней редакции) | 0 | 74.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление общего образования администрации города Обнинска | Открытие Учебного центра БАС. Создание конструкторского бюро.
2.4 | Приоритет «Пространство реализации потенциала»
2.4.1 | Организация площадки для коммуникации горожан, поддержки активных городских сообществ и волонтерских движений на базе АНО "АГРО" | 2025–2027 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АНО "АГРО" | Разработка и проведение мероприятий, способствующих взаимодействию и сотрудничеству между горожанами, а также повышению уровня социальной сплоченности.
2.4.2 | Организация городских лабораторий и профессиональных мастерских | 2025–2040 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 11.12.2024 № 3671-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 0.2 | 0.25 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | ИАТЭ НИЯУ МИФИ, предприятия города, администрация города Обнинска | Развитие системы третьих мест и предоставление доступа к оборудованию для учащихся и других горожан
2.4.3 | Развитие инновационного пояса малых и средних предприятий-партнеров Университета | 2025–2040 | Внебюджетные источники финансирования (бюджеты ответственных исполнителей) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | АО «АИР», предприятия города | Ускорение процесса коммерциализации студенческих разработок, аутсорсинг производственных процессов «якорных предприятий»
2.4.4 | Организация конкурсов профессионального мастерства (в том числе по приоритетным специальностям) | 2025–2040 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие системы образования», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3723-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | администрация города Обнинска, ссузы, предприятия города | Популяризация СПО и рабочих специальностей, привлечение новых кадров в город
2.4.5 | Организация ежегодного международного молодежного ядерного форума «Obninsk NEW» | 2025–2040 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | ГК «Росатом» (АНО ДПО «Техническая Академия Росатома, АНО «Корпоративная Академия Росатома») | Проведение международных мероприятий, популяризация ядерного образования, Обнинска как научно-образовательного центра.
2.4.6 | Строительство инновационного центра знаний | 2027-2028 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Благоустройство», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3734-п (в последней редакции) | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска, МКУ «Городское строительство» | Лекториум, расположенный на территории между домами 129 и 137 по пр. Ленина (район ЖК «Циолковский»)
2.4.7 | Организация языковых курсов для иностранцев (в том числе профессиональные курсы) | 2026–2027 | Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска, ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Создание целевых программ языковой подготовки для обеспечения равных возможностей получения образования.
2.4.8 | Организация института «наставничества» для школьников-мигрантов | 2025–2027 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие системы образования», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3723-п (в последней редакции) | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Выстраивание социальных контактов с представителями местного сообщества и более быстрая адаптация в новой культурной среде.
3 | Направление «Город для первых»
3.1 | Приоритет «Комфортный город»
3.1.1 | Строительство и эксплуатация наемных домов | 2028–2033 | Внебюджетные источники финансирования (бюджеты ответственных исполнителей) | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предприятия НПК | Строительство и эксплуатация домов социального (некоммерческого) найма позволит обеспечить жилыми площадями работников НПК, работников бюджетной сферы, преподавателей и студентов ОбнинскТех
3.1.2 | Разработка стратегии развития общественных пространств | 2025–2026 | Бюджет города Обнинска | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Документ, задающий основные правила и этапность развития общественных пространств в городе и синхронизирующий мероприятия по благоустройству с прочими мероприятиями на территориях общественных пространств.
3.1.3 | Разработка дизайн-кода города | 2026–2027 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие туризма», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3720-п (в последней редакции) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Разработка и принятие документа, содержащего набор рекомендаций по организации визуального языка города
3.1.4 | Строительство набережной реки Протвы | 2025–2027 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Благоустройство», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3734-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Создание благоустроенного общественного пространства, связывающего части города вдоль реки
3.1.5 | Благоустройство и реконструкция городских общественных пространств (парков, скверов, бульваров) | 2025–2040 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Благоустройство», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3734-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | администрация города Обнинска | Благоустроенная и благоприятная, комфортная среда придомовых и общественных территорий. Комфортные условия проживания и проведения досуга населения
3.1.6 | Обновление малых архитектурных форм в городских общественных пространствах | 2026–2040 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Благоустройство», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3734-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | администрация города Обнинска | Ремонт и точечная замена МАФ в городских пространствах
3.1.7 | Модернизация детских и спортивных площадок | 2025–2040 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3735-п (в последней редакции), муниципальной программы города Обнинска «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 05.12.2024 № 3586-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | администрация города Обнинска | Создание комфортных условий и возможности пользования современной инфраструктурой в шаговой доступности
3.1.8 | Разработка и реализация проекта архитектурной подсветки зданий | 2026–2030 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Благоустройство», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3734-п (в последней редакции); | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Формирование привлекательного облика города и повышение безопасности
3.1.9 | Развитие инфраструктуры для созданий инклюзивной городской среды | 2025–2040 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 11.12.2024 № 3665-п (в последней редакции) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | администрация города Обнинска | Повышение доступности городской среды для маломобильных горожан, увеличение доступности для передвижений на СИМ
3.1.10 | Строительство многофункционального культурного центра с библиотекой в жилом районе «Заовражье» | 2029–2030 | Внебюджетные источники финансирования, возможно применение механизма ГЧП | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.6 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Повышение доступности социальных услуг для жителей нового района
3.1.11 | Создание креативной лаборатории «Город первых» (реконструкция «Дома офицеров») | 2029-2030 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Молодежная политика», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 13.12.2024 № 3700-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Создание пространства для коммуникации на базе ГДК «Дом офицеров»
3.1.12 | Реконструкция и капитальный ремонт здания «Дома учёных» | 2025–2027 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Сохранение и развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 11.12.2024 № 3668-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Модернизация инфраструктуры и ремонт помещений «Дома ученых»
3.1.13 | Капитальный ремонт «Креативное пространство - Дача Морозовой», Пирогова, д. 1 | 2028 | Бюджет города Обнинска | 0 | 0 | 0 | 293.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области, администрация города Обнинска | Капитальный ремонт в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объекту культурного наследия с целью формирования объекта туристического показа
3.1.14 | Капитальный ремонт МБУ «ГДК» | 2025-2027 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Сохранение и развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 11.12.2024 № 3668-п (в последней редакции) | 0 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Капитальный ремонт помещений здания, ремонт фасада здания
3.1.15 | Капитальный ремонт Кинотеатра «Мир» | 2026-2027 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Сохранение и развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 11.12.2024 № 3668-п (в последней редакции) | 0 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Капитальный ремонт помещений здания, ремонт фасада здания
3.1.16 | Реконструкция Дома культуры ФЭИ, с созданием концертного зала-трансформера | 2026 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Сохранение и развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 11.12.2024 № 3668-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска, АО "ГНЦ РФ – ФЭИ" | Реконструкция ДК ФЭИ с изменением существующей планировочной структуры здания с целью создания трансформирующегося концертного зала
3.1.17 | Благоустройство Молодежного пространства - Музей Стрит-арта под открытым небом | 2026 | Внебюджетные источники финансирования | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ "ОМЦ" | Создание открытой площадки и создание инфраструктурных решений для возможности организации музея стрит-арта
3.1.18 | Строительство театрального центра | 2035 | Бюджет города Обнинска; возможно применение механизма ГЧП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство культуры Калужской области, администрация города Обнинска | Строительство здания соответствующего функционала с возможностью проведения мероприятий городского масштаба
3.1.19 | Создание сети общественных санитарных комнат | 2026–2027 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие туризма», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3720-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Повышение комфортности городской среды
3.1.20 | Создание центра по работе с бездомными животными | 2030 | Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НКО, частный инвестор | Создание места для содержания и работы с бездомными животными, повышение безопасности городской среды
3.1.21 | Создание креативного пространства в водонапорной Башне в Старом городе | 2027 | Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска, частный инвестор | Реконструкция и новое строительство, создание современной креативной площадки с коммерческим наполнением
3.1.22 | Развитие инфраструктуры для организации ярмарочных пространств в креативных местах города | 2028–2030 | Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска, АНО «АГРО» | Инфраструктурное обеспечение ярмарочных пространств
3.1.23 | Создание велосипедного и пешеходного городского каркаса включая велосипедную и пешеходную инфраструктуру для ключевых городских маршрутов | 2026–2030 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3735-п (в последней редакции), Внебюджетные источники финансирования | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска, частный инвестор | Создание связной сети пешеходных и велосипедных маршрутов на территории города, повышение уровня благоустройства
3.1.24 | Капитальный ремонт и оснащение помещений муниципального имущества по адресу: ул. Энгельса, д. 10 | 2026 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Управление имуществом и земельными участками», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от от 13.12.2024 № 3708-п (в последней редакции) | 0 | 44.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Отремонтированные и оснащенные помещения муниципального имущества по адресу: ул. Энгельса, д. 10
3.2 | Приоритет «Умный и безопасный город»
3.2.1 | Создание единого городского информационного портала и мобильного приложения (Цифровое пространство города) для коммуникации горожан. | 2026–2027 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие туризма», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3720-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Увеличение степени осведомленности жителей и туристов о городских событиях
3.2.2 | Разработка муниципальной геоинформационной системы (ГИС); техническое сопровождение | 2026–2040 | Бюджет города Обнинска | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | администрация города Обнинска | Определение частной подрядной организации, осуществляющей создание муниципальной ГИС, написание технической спецификации, наполнения и определение периодичности наполнения ГИС.
3.2.3 | Разработка программы по повышению безопасности дорожного движения и снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях | 2025–2040 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3733-п (в последней редакции) | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | администрация города Обнинска | Реализация мероприятий в рамках программы позволили снизить смертность в дорожно-транспортных происшествиях, а также сократить число аварийных ситуаций
3.2.4 | Разработка и внедрение интеллектуальной транспортной системы на территории Обнинска | 2025–2040 | Бюджет города Обнинска | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | администрация города Обнинска | Внедрение интеллектуальной транспортной системы позволило оптимизировать нагрузку на дорожную инфраструктуру и точечно выявлять проблемные участки дорожной сети города
3.2.5 | Обновление устаревшего оборудования и программного обеспечения систем городского видеонаблюдения | 2025–2040 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Безопасный город», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 05.12.2024 № 3585-п (в последней редакции) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | Обновление и замена видеокамер
3.2.6 | Организация бесплатного доступа к сети Wi-Fi в ключевых общественных пространствах города | 2026–2028 | Бюджет города Обнинска; Внебюджетные источники финансирования | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска, Частный инвестор | Повышение доступности сети Интернет
3.2.7 | Строительство «умных остановок» общественного транспорта | 2026–2030 | Бюджет города Обнинска; Внебюджетные источники финансирования | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Строительство остановочных павильонов, повышение комфортности городской среды
3.3 | Приоритет «Здоровый город»
3.3.1 | Строительство и реконструкция двух футбольных полей и футбольного манежа | 2025–2028 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 05.12.2024 № 3586-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования. Возможно применение механизма ГЧП | 40 | 30 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Созданы новые точки массового спорта, увеличена доля горожан, регулярно занимающихся спортом
3.3.2 | Строительство зала тяжелой атлетики | 2028 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 05.12.2024 № 3586-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования. Возможно применение механизма ГЧП | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Увеличена доступность занятий профессиональным спортом.
3.3.3 | Ремонт (реконструкция) открытого бассейна | 2028 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 05.12.2024 № 3586-п (в последней редакции) | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Увеличена доступность занятий любительским спортом.
3.3.4 | Строительство универсального спортивного зала с трибунами на 3 000 мест | 2028–2029 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 05.12.2024 № 3586-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования. Возможно применение механизма ГЧП | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Улучшена доступность занятия массовым и профессиональным спортом
3.3.5 | Строительство городского горнолыжного комплекса | 2027–2028 | Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 498.8 | 501.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Частный инвестор | Увеличена доступность спортивных объектов
3.3.6 | Строительство «Ледовой арены» | 2025 | Внебюджетные источники финансирования | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Частный инвестор | Увеличена доступность спортивных объектов
3.3.7 | Строительство международного центра спортивной гимнастики | 2030–2031 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 05.12.2024 № 3586-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования. Возможно применение механизма ГЧП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска, Министерство спорта Калужской области | Появление объекта профессиональной спортивной инфраструктуры. Создана возможность проведения международных соревнований
3.3.8 | Организация ежегодных городских спортивных мероприятий | 2024–2040 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 05.12.2024 № 3586-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансироваия | 6 | 7 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | администрация города Обнинска | Увеличена доля горожан, регулярно занимающихся спортом
3.3.9 | Создание дома-интерната для престарелых и инвалидов | 2028-2029 | Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 250 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Частный инвестор | Увеличена доля горожан, получивших социальную поддержку
3.3.10 | Создание физкультурно-оздоровительного объекта (Обнинские термы) | 2029–2030 | Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.3 | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Частный инвестор | Рост доступности занятий оздоровительным спортом
3.3.11 | Строительство универсальной спортивной площадки в Городском парке (футбол, баскетбол) | 2026 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Благоустройство», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3734-п (в последней редакции) Внебюджетные источники финансирования | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска, частный инвестор | Создан новый открытый объект для занятий спортом, увеличена доля горожан, регулярно занимающихся спортом
3.4 | Приоритет «Городское хозяйство»
3.4.1 | Комплексная модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Обнинск | 2024–2028 | Финансирование в рамках концессионного соглашения с АО «РиР» | 1684.7809 | 194.4966 | 183.196 | 73.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АО «РиР», администрация города Обнинска | Модернизация систем с целью повышения эффективности работы
3.4.2 | Строительство нового водозабора | 2026–2031 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие инженерной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 11.12.2024 № 3666-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 0 | 68 | 68 | 678 | 678 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска, АО «РиР» | Строительство водозабора
3.4.3 | Развитие наружного освещения города Обнинска, реконструкция и строительство сетей и опор уличного освещения | 2025–2040 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Благоустройство», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3734-п (в последней редакции) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | МП «Горэлектросети» | Реконструкция и строительство опор освещения, повышение уровня безопасности
3.4.4 | Строительство инженерных сетей, обеспечивающих зону инновационного развития в районе Киевского шоссе | 2028–2031 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие инженерной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 11.12.2024 № 3666-п (в последней редакции) | 0 | 0 | 0 | 498 | 498 | 201 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска, АО «РиР», муниципальные предприятия коммунального комплекса | Комплексное обеспечение площадки инженерными сетями
3.4.5 | Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой территорий перспективной застройки и новых присоединенных территорий г. Обнинск | 2028–2030 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие инженерной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 11.12.2024 № 3666-п (в последней редакции), муниципальной программы города Обнинска «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3733-п (в последней редакции) | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска, АО «РиР», муниципальные предприятия коммунального комплекса | Подведение транспортной и инженерной инфраструктуры к территориям перспективной застройки
3.4.6 | Реконструкция Северного въезда в город (от транспортной развязки «Северный въезд» до железной дороги) в городе Обнинске) | 2026–2027 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3733-п (в последней редакции) | 0 | 154.1 | 154.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска, АВТОДОР, частный инвестор | Реорганизация УДС с целью оптимизации транспортных потоков
3.4.7 | Строительство Южного въезда в город | 2026–2029 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3733-п (в последней редакции) | 0 | 32 | 497.2 | 497.2 | 497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска, частный инвестор | Реорганизация УДС и строительство развязки с целью оптимизации транспортных потоков
3.4.8 | Ремонт, реконструкция и поддержание в нормативном состоянии полотна улично-дорожной сети города, на основании комплексного отслеживания состояния улично-дорожной сети | 2025–2040 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3733-п (в последней редакции) | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | администрация города Обнинска | Улучшение состояния дорожного полотна и благоустройства городских улиц
3.4.9 | Строительство дороги по улице В. Малых в жилом районе «Заовражье» | 2027–2028 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3733-п (в последней редакции) | 0 | 0 | 73.2 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Улучшение состояния дорожного полотна и благоустройства городских улиц
3.4.10 | Строительство автодороги «Обнинск-Кабицино-Лапшинка» – продолжение ул. Курчатова | 2026–2030 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3733-п (в последней редакции) | 0 | 58.8 | 521.6 | 521.6 | 521.6 | 521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Повышение уровня доступности территории севернее газопровода: Кабицыно и ИАТЭ НИЯУ МИФИ
3.4.11 | Строительство транспортной, пешеходной инфраструктуры, связывающей территорию города с ул. Университетская и кампусом ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 2028–2035 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3733-п (в последней редакции) | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Повышение уровня связности УДС и обеспечение вариативности в распределении транспортных потоков
3.4.12 | Реконструкция наземных пешеходных переходов через ж/д пути в границах города Обнинск | 2028–2029 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 0 | 0 | 199 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАО «РЖД» | Повышение пешеходной связности
3.4.13 | Реконструкция зданий ж/д вокзала и автостанции Обнинск | 2028 | Внебюджетные источники финансирования (бюджет ответственного исполнителя) | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАО «РЖД» | Повышение пропускной способности существующей станции
3.4.14 | Реорганизация улично-дорожной сети с целью оптимизации парковочных пространств | 2026–2029 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3733-п (в последней редакции) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Изменение параметров УДС с целью реорганизации парковочного пространства и снижения загруженности парковочных пространств
3.5 | Приоритет «Город с развитой туристской инфраструктурой»
3.5.1 | Реконструкция объекта культурного наследия школы-колонии «Бодрая жизнь» | 2028–2031 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Сохранение и развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 11.12.2024 № 3668-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования. Возможно применение механизма ГЧП. | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области, администрация города Обнинска | Создание новой точки притяжения культурного туризма
3.5.2 | Создание сети туристических маршрутов для территории Северной агломерации, включающих центр агломерации Обнинск, а также Жуковский, Малоярославецкий и Боровский районы | 2026–2027 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие туризма», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3720-п (в последней редакции) | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Разработка маршрутной сети позволяет проектировать загрузку туристических объектов и перераспределять потоки с целью равномерной загрузки туристической инфраструктуры
3.5.3 | Разработка системы туристской навигации в г. Обнинске и на планируемом пути туриста севера Калужской области. | 2025–2027 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие туризма», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3720-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска, ТИЦ «Калужский край», АНО «АГРО». | Создана единая система навигации для организации пути туриста, за счет понятной навигации увеличен туристический поток
3.5.4 | Создание сети пешеходных треков (туристические, спортивные, экотропы, тропа научного туризма) | 2026–2027 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие туризма», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3720-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Создана система пешеходных рекреационных маршрутов, увеличена туристическая привлекательность города
3.5.5 | Капитальный ремонт Комплекса музея истории города Обнинска | 2025–2026 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Сохранение и развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 11.12.2024 № 3668-п (в последней редакции) | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Отреставрирована ключевая точка притяжения культурно-познавательного туризма
3.5.6 | Создание визит-центра во флигеле «Усадьба Турлики-Михайловское» | 2028 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие туризма», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3720-п (в последней редакции) | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Создан туристский информационный центр, предоставляющий информацию о туристических объектах и распределяющий туристические потоки по территории города
3.6 | Приоритет «Экологичный город»
3.6.1 | Очистка реки Протвы в границах городского округа «Город Обнинск» | 2026–2040 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Благоустройство», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3734-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | администрация города Обнинска, частный инвестор | Повышение уровня экологической безопасности, снижение риска подтоплений прибрежных территорий
3.6.2 | Обновление парка городского общественного транспорта, в том числе переход на электротранспорт | 2032–2034 | Бюджет города Обнинска в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры», утвержденной постановлением Администрации г. Обнинска от 16.12.2024 № 3733-п (в последней редакции); Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска | Снижение вредных выбросов, повышение качества обслуживания на общественном транспорте, снижение издержек на содержание транспорта
3.6.3 | Создание сети электрозаправочных станций, в т. ч. сопутствующее развитие электросетевого хозяйства г. Обнинска | 2024–2030 | Внебюджетные источники финансирования | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска, частный инвестор | Увеличение доли электрических автомобилей, повышение качества воздуха в городе
3.6.4 | Модернизация мусоросортировочного комплекса: расширение номенклатуры извлекаемых вторичных материальных ресурсов | 2026–2030 | Внебюджетные источники финансирования | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональный экологический оператор Калужской области, частный инвестор, администрация города Обнинска | Увеличение доли перерабатываемых материалов, увеличение степени экологической устойчивости города
3.6.5 | Развитие сети эко-центров | 2025–2029 | Внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Обнинска, частный инвестор | Увеличение вовлеченности в эко-инициативы
*Объемы финансирования мероприятий Плана уточняются ежегодно при формировании бюджетов ответственных исполнителей и определяются исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном, региональном и местном бюджетах на мероприятия Плана в соответствующем финансовом году, а также исходя из бюджетов частных инвесторов на соответствующий финансовый год.

## Лист1
Показатели реализации направлений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации на 2025-2040 гг.
1 | Направление «Город-инноватор»
Цель направления: развитие Обнинска как международного центра исследований и разработок в сфере ядерных, смежных и других технологий с экономикой, основанной на знаниях
Этапы |  | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3
| Задачи | 1. Формирование эффективных механизмов работы с инвесторами и предпринимателями 2. Активизация взаимодействия организаций-участников НПК между собой и с администрацией наукограда 3. Формирование инфраструктуры для реализации инновационных проектов от идеи до серийного производства на территории наукограда | 1. Привлечение предприятий с высокой добавленной стоимостью в зону инновационного развития в районе Киевского шоссе 2. Развитие городской среды на основе разработок организаций-участников НПК с использованием технологий искуственного интеллекта 3. Реализация совместных научных и инновационных проектов с федеральной поддержкой при участии нескольких предприятий-участников НПК | Повышение объёма продукции НПК за счёт развития НПК и выхода локализованных инновационных производств на проектную мощность
Показатели
Проведение ГНТС |  | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно
Развитие зоны инновационного развития в районе Киевского ш. (41,2 га) |  | Выбран оптимальный преференциальный режим, обеспечена транспортная и инженерная инфраструктура | Заполнение территории на 50% | Заполнение территории на 80%
Реализация совместных научных и инновационных проектов с федеральной поддержкой при участии нескольких предприятий-участников НПК |  | 0 | 1 | 3
Создание сервиса на базе муниципальной ГИС для подбора земельных участков потенциальными инвесторами |  | Создан | Заполнен и регулярно обновляется | Заполнен и регулярно обновляется
2 | Направление «Город-университет»
Цель направления: обеспечение устойчивого роста качества человеческого капитала через образование, синхронизация образования и кадровых потребностей предприятий города.
Этапы |  | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3
Задачи |  | 1. Создание инфраструктурных условий для получения непрерывного образования, а также необходимой инфраструктуры для построения кампуса мирового уровня. 2. Организационные мероприятия по синхронизации кадровых потребностей предприятий города и образования | 1. Синхронизация всех уровней образования и запросов рынка труда 2. Создание благоприятных условий для самореализации жителей города | 1. Обеспечение функционирования кампуса международного уровня 2. Привлечение на территорию талантливых молодых людей, ученых с мировым именем, лауреатов престижных премий, конкурсов из других регионов РФ и зарубежных стран
Показатели
Число иностранных студентов, ежегодно проходящих обучение в ОбнинскТех (человек) |  | Не менее 500 | Не менее 2000 | Не менее 10000
Число иностранных специалистов, ежегодно участвующих в мультиязычных кросскультурных мероприятиях (человек) |  | Не менее 500 | Не менее 2500 | Не менее 15000
Количество созданных научно-образовательных лабораторий по перспективным направлениям новых бизнесов Госкорпорации «Росатом» (единиц) |  | Не менее 5 | Не менее 10 | Не менее 30
Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет |  | Не менее 80% | Не менее 85% | Не менее 90%
Создание новых специальностей в ссузах и вузах по запросам предприятий с учетом приоритетных направлений развития Российской Федерации (учитывая цифровую экономику и искусственный интеллект) |  | Созданы механизмы синхронизации | Созданы новые специальности в ссузах и вузах | Механизмы работают и кадровые потребности удовлетворяются
Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности (человек) |  | Не менее 1500 | Не менее 1500 | Не менее 2000
Доля участников, победителей и призеров олимпиад различного уровня от общего количество участников – обучающихся МБОУ г. Обнинска |  | Не менее 35% | Не менее 35% | Не менее 40%
Количество международных мероприятий, проведенных за год (единиц) |  | Не менее 3 | Не менее 5 | Не менее 7
3 | Направление «Город для первых»
Цель направления: Стратегической целью данного направления является эффективное развитие инфраструктуры наукограда – совокупности организаций и сообществ, определяющих уровень и качество жизни населения города
Этапы |  | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3
Задачи |  | 1. Разработка Стратегии для системной работы с общественными пространствами и архитектурным обликом города. 2. Развитие комплекса инженерной и транспортной инфраструктуры 3. «Быстрые победы» – реализация ключевых мероприятий, запланированных на этап 1. 4. Актуализация и дополнение перечня мероприятий и приоритетов развития на этап 2. | 1. Реализация проектов капитального строительства культурных и спортивных объектов, капитальных ремонтов объектов и создание креативных пространств. 2. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой перспективных территорий развития г. Обнинска. 3. Реализация системных мероприятий, запланированных к реализации на этап 2. 4. Актуализация и дополнение перечня мероприятий и приоритетов развития на этап 3. | 1. Реализация системных мероприятий, запланированных к ежегодной реализации на территории г. Обнинска. 2. Создание отдельных ключевых объектов, запланированных к реализации на этап 3. 3. Подготовка предложений по развитию городской среды и инфраструктуры для включения в Стратегию на следующий период планирования.
Показатели
Показатель индекса качества городской среды (баллы) |  | 228 | 235 | 250
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (в среднем за период) |  | 56% | 64% | 70%
Увеличение количества благоустроенных муниципальных общественных пространств (шт., накопленным итогом) |  | 5 | 15 | 25
Наполненность муниципальной ГИС-системы, актуализация информации |  | 40%, актуализация ежеквартально | 95%, актуализация ежемесячно | 100%, актуализация автоматизирована и происходит по мере поступления обновлений
Создание городских сервисов с использованием технологий ИИ, внгедрение технологий ИИ в проекты коммунальной инфраструктуры и транспортной сферы |  | не менее 3 | не менее 5 | не менее 7
Общее число туристов (тыс. человек нарастающим итогом) |  | 149.28 | 183.96 | 211.554
»